|  |  |
| --- | --- |
|  | **ПРОЕКТ**Утвержден постановлением администрации муниципального района «Новооскольский район» от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г. № \_\_\_\_\_ |

**Муниципальный район
«Новооскольский район»**

**План мероприятий по реализации стратегии**

**социально-экономического развития муниципального района «Новооскольский район» на период до 2020 года**

|  |
| --- |
| Орган местного самоуправления муниципального района (городского округа) ответственный за разработку плана: **Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского района** |

Новый Оскол, 2017 г.

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Раздел 1.**Приоритетные цели и задачи социально-экономического развития муниципального района на период реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии ………………………………………………………………  | 4 |
| 1.1. *Конкурентные преимущества и ключевые проблемы* *муниципального образования* ……………………………………………………….  | 5 |
|  *1.2. Цели и задачи Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района……………………..*  | 6 |
| **Раздел 2.** План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района……………………………….  | 8 |
| **Раздел 3.** Показатели реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района и плана мероприятий по ее реализации …....  | 42 |
| **Раздел 4.** Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района ………………………………………………….  | 51 |
| **Раздел 5.** Основные индикаторы Стратегии социально-экономического развития муниципального района на период до 2020 года……………………….  | 80 |

**Раздел 1.Приоритетные цели и задачи социально-экономического развития муниципального района на период реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии**

**Введение**

Стратегия социально-экономического развития муниципального района «Новооскольский район» (далее - Новооскольский район) до 2025 года (далее – Стратегия) разработана с учетом главных ориентиров развития страны и приоритетных направлений развития экономики и социальной сферы, выделенных Правительством Белгородской области.

Стратегия разработана на основе требований федерального закона от 28 июня 2014 №172- ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития России от 23 марта 2017 года № 132 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и корректировке стратегии социально-экономического развития Российской Федерации и плана мероприятий по ее реализации», методическими рекомендациями по корректировке стратегии социально-экономического развития муниципального района (городского округа) Белгородской области на период до 2025 года.

Основываясь на этих документах, Стратегия социально-экономического развития Новооскольского района определяет приоритетные направления деятельности органов местного самоуправления, профессиональных и общественных объединений, бизнес-сообщества.

Стратегия определяет стратегические приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития Новооскольского района, основные направления их достижения на долгосрочную перспективу. Служит основой для разработки муниципальных программ района, среднесрочных и долгосрочных прогнозов и бюджетов Новооскольского района и муниципальных образований, входящих в его состав, плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Новооскольского района.

Цель разработки Стратегии - развитие гражданского общества, достижение устойчивого повышения качества жизни населения и динамичного развития экономики в долгосрочной перспективе (до 2025 года), укрепление позиций Новооскольского района среди районов Белгородской области.

Документ разработан с учётом места и роли Новооскольского района в экономике Белгородской области, комплексной оценке его социально-экономического потенциала, системного анализа имеющихся конкурентных преимуществ и возможностей развития района в долгосрочной перспективе.

**1. 1. Конкурентные преимущества и ключевые проблемы муниципального образования**

На основе анализа социально-экономического развития муниципального района «Новооскольский район» составлен перечень основных выводов по выбору новых приоритетных направлений развития, которые должны быть учтены в будущем:

* 1. Эффективное функционирование промышленного и сельскохозяйственного потенциала основывается на внедрении в производство передового отечественного и зарубежного опыта, применении инновационных технологий с целью повышения конкурентоспособности производимой продукции.
	2. Устойчивое развитие сельских территорий опирается на максимальную мобилизацию внутренних ресурсов при безусловной поддержке и привлечении малого и среднего бизнеса.
	3. Реализация средних и крупных инвестиционных проектов требует эффективного использования как внутренних ресурсов района, так и внешних (частных и государственных).
	4. Необходимо стимулировать развитие и перепрофилирование малого и среднего предпринимательства.
	5. Крайне необходимой является информационная поддержка развития района. Централизованный информационный ресурс также будет использоваться для оказания своевременной информационной поддержки внутри района (изменение законодательства, рыночные изменения и т.п.).
	6. Особое внимание следует уделить молодежи – она является основой будущего развития муниципального района. Следует создать больше возможностей повышения образовательного уровня, организации культурного, спортивного досуга молодежи и для самореализации молодого поколения внутри района решать вопросы жилья.

 Одним из приоритетов в развитии района является закрепление положительных тенденций роста качества жизни населения, создание условий активизации «точек роста» района на основе инноваций. Должна произойти реальная интеграция отраслей здравоохранения, образования, культуры, и спорта на основе единой цели – сохранение и укрепление здоровья населения как будущего района. Также должны быть заложены основы подготовки интеллектуально развитых высококвалифицированных кадров как одно из условий перехода к инновационному развитию Новооскольского района.

С учетом выявленных конкурентных преимуществ, исторически сложившейся ситуации, природных особенностей, географического положения, а также основных потенциальных возможностей муниципального района «Новооскольский район» и стремлений жителей района, миссия формулируется следующим образом:

**Миссия муниципального района «Новооскольский район»**  **заключается в стабильном повышении уровня и качества жизни населения за счет создания высокооплачиваемых рабочих мест путем привлечения внешних инвестиций в экологически безопасные промышленные предприятия, в предприятия агропромышленного комплекса, в развитие малого бизнеса и использование рекреационных возможностей территории района.**

***Используя опыт прошлого, живем в настоящем и уверенно идем в будущее!***

В качестве символа стратегического развития муниципального района «Новооскольский район» выбрана эмблема-бренд.

Бренд Новооскольского района имеет форму подковы, что означает символ счастья, довольствие, радость, мир в солидарном обществе.

Логотип бренда Новооскольского района выступает важным фактором продвижения Новооскольского района, опирающегося на политический, экономический, социально-культурный потенциал, и природо-рекреационные ресурсы.

***1.2. Цели и задачи Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Новооскольский район»***

Общая стратегическая цель будет обеспечиваться через достижение следующих направлений:

Анализируя возможные направления развития, необходимо выделить наиболее перспективные из них, которые могут быть реально осуществимы с учетом сложившейся ситуации, тенденций и имеющихся или привлеченных ресурсов, дать дополнительный позитивный социально-экономический эффект и способствовать дальнейшему развитию. Такими направлениями являются следующие:

Первое стратегическое направление – **«Развитие человеческого капитала муниципального района «Новооскольский район»**

*Задачи первого приоритетного направления:*

1.Улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья населения

2.Повышение качества образования и укрепление трудового потенциала

3.Повышение уровня жизни и социальная защита населения

4.Развитие культурного потенциала и воспитание молодого поколения

Второе стратегическое направление - **«Экономическое инновационно ориентированное развитие муниципального района «Новооскольский район»**

*Задачи второго приоритетного направления:*

1. Развитие промышленных производств

2. Развитие сельского хозяйства

3. Развитие строительства

4. Развитие сферы услуг

5. Развитие малого и среднего предпринимательства

6. Развитие науки и инноваций

Третье стратегическое направление - **«Повышение качества условий жизнедеятельности населения муниципального района «Новооскольский район»**

*Задачи третьего приоритетного направления:*

1. Качество жилищных условий, комплексное благоустройство населенных пунктов

2. Экология и рациональное природопользование

3. Укрепление правопорядка

4. Развитие гражданского общества

5. Пространственное развитие

**Раздел 2. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития**

**муниципального района «Новооскольский район»**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия**  | **Сроки****реализации мероприятия**  | **Ожидаемые результаты** **реализации мероприятия**  | **Исполнители мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Наименование приоритетного направления 1** **«Развитие человеческого капитала муниципального района «Новооскольский район»** |
| **1.1. Наименование задачи 1 «**Улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья населения» |
| 1.1.1. | Проведение мероприятий, направленных на просвещение населения, обучение приемам само- и взаимопомощи при сосудистых катастрофах: организация работы Школы общественного здоровья с видеолекторием, подготовка, издание и распространение листовок, буклетов, плакатов, изготовление и размещение информационных стендов по выявлению, коррекции и профилактике факторов риска развития сердечно - сосудистых заболеваний, формированию здорового образа жизни | 2016-2020  | Проведение просветительских работ с ожидаемым охватом 24000 человек | ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ»  |
| 1.1.2. | Проведение семинаров, консультаций по вопросам ЗОЖ, профилактики неинфекционных заболеваний  | 2016-2020  | Проведение 75 семинаров, консультаций по вопросам ЗОЖ, профилактики неинфекционных заболеваний | ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ»  |
| 1.1.3. | Реализация проекта «Управление здоровьем» | 2017-2019  | Повышение качества жизни населения области в части увеличения ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет к концу 2019 года и формирование механизма управления здоровьем посредством создания новой организационной формы взаимодействия гражданина, государства и системы здравоохранения | ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ»  |
| 1.1.4. | Обеспечение раннего выявления туберкулеза в районе. | 2017-2020 | Стабилизация эпидемиологической ситуации, уменьшения влияния неблагоприятных последствий туберкулеза на состояние здоровья населения. | ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ»  |
| 1.1.5. |  Совершенствование преемственности в оказании медицинской помощи на догоспитальном этапе, стационаре, получение высокотехнологичной помощи больным с сердечно-сосудистой патологией. | 2017-2020  | Снижение смертности населения от болезней органов кровообращения в т. ч. от инфаркта, инсульта. | ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ»  |
| 1.1.6. | Проведение ежегодной диспансеризации и профилактических осмотров взрослых и несовершеннолетних. | 2017-2020  | Снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения, увеличение продолжительности жизни. | ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ»  |
| 1.1.7. | Выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях. | 2017-2020  | Снижение инвалидизации и смертности населения. Улучшение качества жизни и ее продолжительности. | ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ»  |
| 1.1.8 | Пропаганда здорового образа жизни и выявление факторов риска развития неинфекционных заболеваний. | 2017-2020  |  Повышение информированности населения по сохранению и укреплению здоровья, снижение факторов риска. Снижение заболеваемости и смертности населения. | ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ»  |
| 1.1.9 | Своевременное направление пациентов на высокотехнологические виды медицинской помощи. | 2017-2020 | Улучшение качества жизни и ее продолжительности. Снижение смертности населения. | ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ»  |
| 1.1.10 | Обучение врачей и среднего медицинского персонала. | 2017- 2020 | Улучшение качества и доступности медицинской помощи населению района | ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ»  |
| 1.1.11 | Реализация мероприятий, направленных на профилактику невынашиваемости беременности | 2017-2020 | Снижение показателя преждевременных родов до 3,2-3,3 и повышения уровня рождаемости | ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ»  |
| 1.1.12 | Снижение числа абортов | 2017-2020 | Снижать уровень абортов ежегодно на 10% | ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ»  |
| 1.1.13 | Проведение медицинских профилактических осмотров несовершеннолетних с целью раннего выявления отклонений в развитии | 2017- 2020 | Довести показатель до 100% | ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ»  |
| 1.1.14 | Привлечение квалифицированных кадров с целью укомплектования первичного звена здравоохранения. | 2017- 2020 | Улучшение качества и доступности медицинской помощи населению района | ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ»  |
| 1.1.15 | Проведение ремонта (текущего, капитального) и оснащение медицинским оборудованием.  | 2017-2020 | Улучшения качества диагностики и лечения больных. Снижение смертности. | ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ»  |
| 1.1.16 | Контроль в организованных коллективах соблюдения режима труда и отдыха | 2017 – 2020 | Организовать обучение по специальной программе уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда | Отдел трудовых отношений и мониторинга показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления  |
| 1.1.17 | Развитие массовости физической культуры и спорта среди широких слоев населения | 2017- 2020 | Увеличение доли населения области, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, в общей численности населения района  | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики |
| 1.1.18 | Организация и проведение массовых и корпоративных спортивно-оздоровительных мероприятий | 2017-2020 | Проведение в 2020 году 160 массовых спортивно-оздоровительных мероприятий | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики |
| 1.1.19 | Реализация проекта «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Новооскольского района | 2017 – 2020 | Привлечение к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (Комплекса «ГТО») не менее 800 чел. из числа взрослого населения Новооскольского района | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики |
| 1.1.20 | Реализация проектов, направленных на создание условий для развития физической культуры и массового спорта среди различных категорий населения области | 2017 – 2020 | Ежегодная реализация проектов | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики |
| 1.1.21 | Проект «Создание комплексной системы медико-социального сопровождения беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации» | 2017-2018 | Оказать комплексную медико-социальную помощь не менее 120 беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе изъявившим желание прервать беременность в связи с жизненными обстоятельствами | Управление социальной защиты населения |
| **1.2. Наименование задачи 2** «Повышение качества образования и укрепление трудового потенциала» |
| 1.2.1. | Развитие дошкольного образования | 2017 – 2020 | Обеспечение доступности качественного дошкольного образования в Новооскольском районе | Управление образования |
| 1.2.2. | Развитие общего образования | 2017 – 2020 | Повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики района, современным требованиям общества | Управление образования |
| 1.2.3 | Развитие дополнительного образования детей | 2017 – 2020 | Обеспечение доступности дополнительного образования детей, модернизация содержания дополнительного образования детей и развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования детей | Управление образования |
| 1.2.4 | Развитие системы отдыха и оздоровления детей | 2017 – 2020 | Обеспечение защиты интересов и прав несовершеннолетних граждан, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление в учреждениях, расположенных на территории района | Управление образования |
| 1.2.5 | Реализация проектов в сфере образования, направленных на повышение эффективности и качества образования в учреждениях района | 2017 – 2020 | Ежегодная реализация проектов | Управление образования |
| 1.2.6 | Увеличение количества мест в общеобразовательных организациях за счет:- реконструкции и строительства зданий школ,- формирования образовательных комплексов,- перераспределения территорий, закрепленных за общеобразовательной организацией | 2017-2020  | Повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным требованиям общества | Управление образования |
| 1.2.7 | Строительство, капитальный ремонт, реконструкция объектов образования | 2017-2020  | Удельный вес обучающихся занимающихся в современных условиях увеличится с 70,55 % в 2015 г. до 72,5% в 2020 г | Управление образования |
| 1.2.8 | Замена автобусов для осуществления подвоза учащихся к общеобразовательным организациямсо сроком эксплуатации свыше 10 лет в соответствии с установленными требованиями | 2017-2020  | Удельный вес приобретенных школьных автобусов, используемых для подвоза учащихся (обновленный парк) к количеству автобусов, требующих замены со сроком эксплуатации свыше 10 лет равен 100% | Управление образования |
| 1.2.9 | Организация профессионального обучения свыше 50% старшеклассников первой рабочей профессии, востребованной на рынке труда области, в том числе на базе профессиональных образовательных организаций | 2017-2020 | Высокомотивированные учащиеся старших классов общеобразовательных учреждений района на поступление в профессиональные образовательные организации для обучения по программам подготовки специалистов среднего звена | Управление образования |
| 1.2.10 | Социальная поддержка выпускников образовательных учреждений Новооскольского района, обучающихся в учебных заведениях Белгородской области, получающих педагогические специальности | 2017 -2020 | Заключение договоров образовательного займа и соглашений с учебными заведениями по организации студенческих практик в планируемом месте [трудоустройства выпускника](http://pandia.ru/text/category/trudoustrojstvo_vipusknikov/) | Управление образования |
| 1.2.11 | Послевузовское сопровождение выпускников педагогических учебных заведений | 2017 -2020 | Вовлечение в систему непрерывного и профессионального развития в соответствии с квалификационными требованиями | Управление образования |
| 1.2.12 | Проект « Создание о организация работы семейной АРТ-студии «Созвездие» в МДОУ ДС №3 г. Новый Оскол» | 2018 | Формирование устойчивого интереса к творчеству и вовлечение не менее 50 воспитанников МДОУ ДС №3 и их родителей в художественно эстетическую деятельность  | Управление образования |
| 1.2.15 | Мониторинг предприятий не прошедших специальную оценку условий труда (СОУТ) | 2017-2020 | Ежемесячно осуществлять мониторинг всех хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории района | Отдел трудовых отношений и мониторинга показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления; управление физической культуры, спорта и молодежной политики |
| 1.2.16 | Организация проведения оценки условий труда в учреждениях осуществляющих деятельность на территории района | 2017-2020 | Разработка и реализация мероприятий, направленных на улучшение условий труда работников | Отдел трудовых отношений и мониторинга показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления; управление физической культуры, спорта и молодежной политики |
| 1.2.17 | Использование практики заключения договоров целевого приема между студентами организаций профессионального образования и администрацией района | 2017 -2020 | Количество трудоустроенных не ниже контрольного показателя | Отдел трудовых отношений и мониторинга показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления; управление физической культуры, спорта и молодежной политики |
| 1.2.18 | Мониторинг трудоустройства студентов и выпускников организаций профессионального образования, закрепления молодых рабочих и специалистов на рабочем месте | 2017 -2020 | Количество трудоустроенных не ниже контрольного показателя | ОКУ «Новооскольский ЦЗН» |
| 1.2.19 | Организация общественных работ | 2017 -2020 | Создание временных рабочих мест для трудоустройства незанятых граждан  | ОКУ «Новооскольский районный ЦЗН»  |
| 1.2.20 | Содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан | 2017-2020  | Создание временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан | ОКУ «Новооскольский районный ЦЗН» |
| 1.2.21 | Организация содействия самозанятости безработных граждан (единовременная помощь) | 2017-2020  | Создание рабочих мест для трудоустройства безработных граждан | ОКУ «Новооскольский районный ЦЗН» |
| 1.2.22 | Организация профессиональной ориентации граждан | 2017 -2020 | Информирование гражданин о ситуации, складывающейся на рынке труда о профессиях и специальностях, пользующихся спросом на рынке труда | ОКУ «Новооскольский районный ЦЗН» |
| 1.2.23 | Организация психологической поддержки, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан и пенсионеров | 2017 -2020 | Оказать психологическую поддержку и направить на профессиональное обучение безработных граждан и пенсионеров по востребованным на рынке труда специальностям | ОКУ «Новооскольский районный ЦЗН» |
| 1.2.24 | Организация временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 2017 -2020 | Создание временных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | ОКУ «Новооскольский районный ЦЗН» |
| 1.2.25 | Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте 18-20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | 2017 -2020 | Создание временных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан в возрасте 18-20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | ОКУ «Новооскольский районный ЦЗН» |
| 1.2.26 | Трудоустройство женщин, воспитывающих малолетних детей, детей инвалидов на оборудованные рабочие места | 2017 -2020 | Создание рабочих мест для трудоустройства безработных женщин, воспитывающих малолетних детей, детей инвалидов на оборудованные рабочие места | ОКУ «Новооскольский районный ЦЗН» |
| 1.2.27 | Трудоустройство инвалидов на оборудованные рабочие места | 2017 -2020 | Создание рабочих мест для трудоустройства безработных инвалидов  | ОКУ «Новооскольский районный ЦЗН» |
| 1.2.28 | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | 2017 -2020 | Обучение безработных граждан принципам и технологии поиска работы, самопрезентации, навыкам делового общения, методам собеседования с работодателями | ОКУ «Новооскольский районный ЦЗН» |
| 1.2.29 | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | 2017 -2020 | Информирование незанятых граждан о спросе и предложении на рынке труда | ОКУ «Новооскольский районный ЦЗН» |
|  |  |  |  |  |
| **1.3. Наименование задачи 3** «Повышение уровня жизни и социальная защита населения» |
| 1.3.1. | Организация заседаний муниципальных межведомственных комиссий по противодействию нелегальным трудовым отношениям и заслушиванию предприятий, допустивших задолженность по заработной плате | 2017 -2020 | Легализация 100% от задания, отсутствие задолженности по зарплате | Отдел трудовых отношений и мониторинга показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления  |
| 1.3.2 | Проведение мероприятий направленных на легализацию трудовых отношений и побуждению к уплате налогов | 2017 -2020 | Легализация 100% от задания | Отдел трудовых отношений и мониторинга показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления  |
| 1.3.3 | Выявление хозяйствующих субъектов, имеющих задолженность по заработной плате | 2017 -2020 | Отсутствие задолженности по зарплате | Отдел трудовых отношений и мониторинга показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления  |
| 1.3.4 | Проведение комплекса мероприятий, направленных на ликвидацию задолженности по заработной плате | 2017 -2020 | Отсутствие задолженности по зарплате | Отдел трудовых отношений и мониторинга показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления  |
| 1.3.5 | Проведение мониторинга уровня заработной платы работников бюджетной сферы, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 2017-2020 | Достижение целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в целях совершенствования государственной социальной политики, сохранения кадрового потенциала области | Отдел трудовых отношений и мониторинга показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления |
| 1.3.6 | Проект «Снижение уровня неформальной занятости на территории Новооскольского района путем межведомственного обмена информации о фактах нелегальной занятости» | 2016-2018 | Легализовать трудовые отношения не менее чем у 1944 граждан на территории Новооскольского района к концу 2018 года | Отдел трудовых отношений и мониторинга показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления |
| 1.3.7 | Обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан Новооскольского района | 2017-2020 | Обеспечение доли граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области, до 100 процентов ежегодно | Управление социальной защиты населения  |
| 1.3.8 | Обеспечение права граждан на социальное обслуживание | 2017-2020  | Повышение качества предоставления социальных услуг путем оказания социального обслуживания населения в Новооскольском районе | Управление социальной защиты населения |
| 1.3.9 | Увеличение количества детей, передаваемых на воспитание в семьи граждан:- социальная реклама детей, нуждающихся в семейном устройстве;- информирование населения о семейных формах устройства детей-сирот, и социальных гарантиях, предусмотренных для замещающих семей | 2017-2020  | Увеличение доли детей сирот, детей , оставшихся без попечения родителей устроенных в замещающие семьи в общей численности детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей, в Новооскольском районе | Управление социальной защиты населения |
| 1.3.10 | Ранняя профилактика семейного неблагополучия:- патронат семей выездными мобильными службами;- помещение детей и семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в специализированные учреждения области(кризисные центры, социальные гостиницы и др.); - организация работы кабинетов экстренной помощи пострадавшим детям на базе МКУ СОССЗН « КЦСОН Новооскольского района» ;- оказание психолого-педагогической помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям, находящимся в сложной жизненной ситуации; - оказание кризисной и экстренной помощи замещающим семьям;- консультация и поддержка (супервизия) специалистов служб сопровождения по работесо сложными случаями;- организация работы телефонов доверия;- организация работы клубов «Преодоление», для женщин, оказавшихся в кризисной, трудной жизненной ситуации | 2017-2020  | Сокращение количества выявляемых в Новооскольском районе детей, оставшихся без попечения родителей | Управление социальной защиты населения |
| 1.3.11 | Предоставление многодетным семьям вновь образованных земельных участковв собственность бесплатно | 2017-2020  | Наделение многодетных семей земельными участками | Управление земельных и имущественных отношений; администрации городского и сельских поселений; Управление социальной защиты населения |
| 1.3.12 | Вовлечение в повторный оборот в целях обеспечения многодетных семей земельных участков под пустующими (бесхозяйными) усадьбами | 2017-2020  | Наделение многодетных семей земельными участками | Управление земельных и имущественных отношений; администрации городского и сельских поселений; Управление социальной защиты населения |
| 1.3.13 | Проект «Создание, функционирование и развитие Центра общественных организаций в Новооскольском районе» | 2016-2018 | Создание, функционирование и развитие Центра общественных организаций в Новооскольском районе | Управление социальной защиты населения |
| **1.4. Наименование задачи 4** «Развитие культурного потенциала и воспитание молодого поколения» |
| 1.4.1 | Расширение спектра предоставляемых услуг, повышение социально-культурной значимости учреждений культуры | 2017-2020  | Увеличить количество предоставляемых услуг на 10 единиц | Управление культуры |
| 1.4.2 | Создание Центров культурного развития | 2017-2020 | Создать 7 Центров культурного развития, посещаемость на 0,3% к 2018 году | Управление культуры |
| 1.4.3 | Строительство, ремонт и реконструкция учреждений культуры  | 2017-2020 | Отремонтировать 10 зданий учреждений культуры | Отдел промышленности, строительства, ЖКХ, транспорта и связи;Управление культуры |
| 1.4.4 | Создание условий для организации доступа в муниципальные учреждения культуры лиц с ограничением жизнедеятельности и маломобильных групп населения | 2017-2020 | Обеспечить устройство пандусов в 33 зданиях учреждений культуры | Управление культуры |
| 1.4.5 | Реализация проектов направленных на развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества | 2017-2020  | Достижение количества посетителей культурно-массовых мероприятий до 1100 тыс. человек к 2020 году | Управление культуры, МКУК «Новооскольская клубная система» |
| 1.4.6 | Реализация проектов, направленных на развитие библиотечного дела | 2017-2020 | Достижение количества посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек – 263 тыс.раз к 2020 году | Управление культуры, МКУК «Центральная библиотека Новооскольского района» |
| 1.4.7 | Реализация проектов, направленных на развитие музейного дела  | 2017-2020  | Достижение количества посещений музея на 1000 человек населения – 293 в 2020 году | Управление культуры, МКУК «Великомихайловский музей им.Первой Конной армии» |
| 1.4.8 | Организация и проведение мероприятий по реализации молодежной политики на территории Новооскольского района | 2017-2020 | Увеличение количества мероприятий по реализации молодежной политики на территории Новооскольского района к 2020 году до 140, | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики |
| 1.4.9 | Реализация проектов, направленных на создание условий для реализации молодежной политики на территории Новооскольского района | 2017-2020 | Ежегодная реализация проектов | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики |
| 1.4.10 | Организация работы Центра молодежных инициатив в Новооскольском районе | 2017-2020 | Работа ЦМИ в Новооскольском районе по четырем направлениям деятельности | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики |
| 1.4.11 | Организация и проведение мероприятий военно-патриатической, гражданской и духовно-нравственной, спортивной направленности по формированию здорового образа жизни среди молодежи | 2017-2020 | Количество молодых граждан, занимающихся физической культурой и спортом на базе МКУ «Центр патриотического воспитания молодежи Новооскольского района» к 2020 году до 4,0 тыс. человек | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики |
| 1.4.12 | Обеспечение условий для организации и проведения мероприятий военно-патриатической, гражданской и духовно-нравственной, спортивной направленности по формированию здорового образа жизни среди молодежи на базе МКУ «Центр патриотического воспитания молодежи Новооскольского района» | 2017-2020 | Доля освоенных средств, выделенных на осуществление деятельности МКУ «Центр патриотического воспитания молодежи Новооскольского района» 100% | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики |
| **2. Наименование приоритетного направления 2 «Экономическое инновационно ориентированное развитие муниципального района «Новооскольский район»** |
| **2.1. Наименование задачи 1** «Развитие промышленных производств» |
| 2.1.1. | Реализация мероприятий, направленных на создание новых предприятий (в том числе по выпуску импортозамещающей продукции), техническое перевооружение и модернизацию существующих | 2017-2020 | Стимулирование инвестиционной деятельности, рост инвестиций в промышленности.Рост инвестиций в экономикуНовооскольского района к 2020 году | Управление экономического развития и предпринимательства |
| 2.1.2. | Формирование и актуализация на постоянной основе реестра инвестиционных площадок и объектов недвижимости, пригодных для осуществления предпринимательской деятельности и размещения производств | 2017-2020 | Повышение информированности потенциальных инвесторов о перспективных инвестиционных площадках. | Управление экономического развития и предпринимательства |
| 2.1.3 | Формирование единой информационной базы, включающей систематизированные данные об объектах инвестиционной инфраструктуры, объемах и структуре инвестиций в различных сферах экономики | 2017-2020  | Повышение информированности представителей бизнес-сообществ о развитии транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, а также реализуемых на территории района инвестиционных проектах  | Управление экономического развития и предпринимательства |
| 2.1.4 | Оказание содействия потенциальным инвесторам по подбору инвестиционных площадок и дальнейшему сопровождению инвестиционных проектов | 2017-2020  | Сокращение затрат временных ресурсов потенциальных инвесторов по выбору площадок и принятия окончательного решения о реализации инвестиционного проекта | Отдел инновационного развития и проектов, Управление экономического развития и предпринимательства |
| 2.1.5 | Проведение мониторинга хозяйствующих субъектов района по реализации социально и экономически значимых инвестиционных проектов | 2017-2020  | Формирование инфраструктуры эффективной коммуникации между бизнесом и властью, а также выявление в режиме реального времени проблемных вопросов при реализации инвестиционных проектов, повышение их эффективности | Отдел инновационного развития и проектов, Управление экономического развития и предпринимательства |
| 2.1.6 | Реализация мероприятий по созданию промышленных парков на территории района, поиск инвесторов | 2017-2020  | Размещение к 2020 г. не менее 1 промышленного парка на территории района | Управление экономического развития и предпринимательства, Корпорация «Развитие» (по согласованию) |
| 2.1.7 | Стимулирование промышленных предприятий к разработке и внедрению инновационных технологий, научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок | 2017-2020 | Производство к 2020 году инновационной продукции | Управление экономического развития и предпринимательства |
| 2.1.8 | Проект «Строительство цеха по ремонту тяжелых коленчатых валов тепловозных и судовых дизельных двигателей в г. Новый Оскол» | 2016-2018 | Организовать производство по ремонту тяжелых коленчатых валов тепловозных и судовых дизельных двигателей  | ООО «Даль», Отдел инновационного развития и проектов |
| **2.2. Наименование задачи 2** «Развитие сельского хозяйства» |
| 2.2.1. | Реализация мероприятий по развитию отраслей агропромышленного комплекса | 2017-2020 | Увеличение производства в хозяйствах всех категорий к 2020 году | Управление сельского хозяйства и природопользования |
| 2.2.2. | Реализация мероприятий по стимулированию инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе | 2017-2020 | Отбор инвестиционных проектов, направленных на строительство и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса региона | Управление сельского хозяйства и природопользования |
| 2.2.3 | Реализация мероприятий по развитию мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | 2017-2020 | Увеличение объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения  | Управление сельского хозяйства и природопользования |
| 2.2.4 | Реализация мероприятий по поддержанию почвенного плодородия и экологической устойчивости отрасли растениеводства | 2017-2020 | Снижение негативного влияния экономических и природных рисков и переход сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности на дифференцированные севообороты, а также увеличение площади посадки лесных культур на эрозийно опасных участках, деградированных и малопродуктивных угодьях  | Управление сельского хозяйства и природопользования |
| 2.2.5 | Организация эффективного производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции в формате семейных ферм на основе современных технологий:-реализация 14-ти проектов общим объемом их финансирования в сумме 64,96 млн. рублей  | 2015-2020  | Увеличение выручки от реализации продукции сельского хозяйства МФХ к 2020 году. | Управление сельского хозяйства и природопользования |
| 2.2.6 | Формирование и реализация портфеля инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе. | 2017-2020 | Реализация проектов, позволяющих увеличить объемы производства в агропромышленном комплексе района, укрепить внутренний агропродовольственный рынок и нарастить экспортный потенциал | Управление сельского хозяйства и природопользования |
| 2.2.7 | Проект «Производство зерновых культур и сои на территории Новооскольского района».  | 2017-2020 | Увеличение объемов производства зерна и сои к 2020 году | Хозяйствующие субъекты,Управление сельского хозяйства и природопользования |
| 2.2.8 | Проект «Строительство корпуса для стойлового содержания КРС в с. Богородское» | 2018 | Увеличение валового надоя молока к 2019 году  | ООО «Михайловское» |
| 2.2.9 | Проект «Строительство зернохранилища в с. Новая Безгинка». | 2018 | Увеличение объемов производства зерна к 2020 году | ЗАО «Краснояружская зерновая компания» |
| 2.2.10 | Проект «Закладка яблоневого сада интенсивного типа с капельным орошением на территории Новооскольского района»  | 2018-2022 | К концу 2022 года организовать производство яблок не менее 12,08 тыс. тонн в год | ООО «Белгородские яблоки» |
| **2.3. Наименование задачи 3** «Развитие строительства» |
| 2.3.1. | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан | 2017-2020 | Ежегодный объем ввода жилья | Управление архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ, администрации городского и сельских поселений |
| 2.3.2. | Реализация проекта «Обеспечение жильём молодых специалистов (Новая жизнь)» | 2017-2020 | Обеспечение молодых специалистов и их семей квартирами по льготной цене с предоставлением рассрочки платежа по минимальной процентной ставке на срок не более 5 лет с даты передачи квартир под заселение | Управление архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ |
| 2.3.3 | Мероприятия по обеспечению микрорайонов массовой застройки индивидуального жилищного строительства инженерной и коммуникационной инфраструктурой | 2017-2020 | Ежегодный прирост инженерных сетей в микрорайонах массовой застройки индивидуального жилищного строительства | Управление архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ |
| 2.3.4 | Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой | 2017-2020 | Обеспечение нормативным водоснабжением и водоотведением | Управление архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ |
| 2.3.5 | Реализация мероприятий по обеспечению разработки градостроительной документации на территории района | 2016-2020  | Развитие микрорайонов индивидуального жилищного строительства. Выдача разрешений на строительство | Управление архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ |
| 2.3.6 | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, относящихся к улично-дорожной сети населённых пунктов района | 2017-2020 | Увеличение протяжённости автодорог и мостов местного значения, отвечающих нормативным требованиям | Управление архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ |
| 2.3.7 | Капитальный ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории Новооскольского района | 2017-2020 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД | Управление архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ |
| 2.3.8 | Реализация проектов по капитальному ремонту автомобильных дорог на территории Новооскольского района | 2017-2020 | Увеличение протяженности автодорог, отвечающих нормативным требованиям  | Управление архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ |
| **2.4. Наименование задачи 4** «Развитие сферы услуг» |
| 2.4.1. | Организация и проведение мероприятий событийного туризма и  информационно-рекламных туров | 2017-2020 | Проведение событийных мероприятий отражающих идентичность каждой территории с целью увеличения объема туристических услуг  | Управление культуры |
| 2.4.2 | Издание печатной продукции, подготовка и публикация статьей в печатных и электронных средствах массовой информации | 2017-2020 | Выпуск буклетов. Публикация в газете «Вперед» об организации и проведении мероприятий. А так же на сайтах учреждений культуры района. | Управление культуры |
| 2.4.3 | Реализация проектов направленных на развитие туризма в Новооскольском районе | 2017-2020 | Ежегодное увеличение туристического потока | Управление культуры |
| 2.4.4. | Создание центра туризма в Новооскольском районе | 2017-2020 | Увеличение количества туристов на 10% к 2020 году | Управление культуры |
| 2.4.5 | Создание военно-патриотического комплекса на базе Боровогриневского СДК | 2017-2020 | Устройство военно-патриотического комплекса | Управление культуры |
| 2.4.6 | Проект «Маленькая архитектура для большого дела» | 2017-2020 | Строительство 5 часовен  | Управление культуры |
| 2.4.7 | Реализация Стратегии развития торговли Новооскольского района на 2016-2017 годы и на период до 2020 года и плана её реализации | 2017-2020 | Рост оборота розничной торговли к 2020 году  | Отдел по развитию потребительского рынка и защите прав потребителей |
| 2.4.8 | Реализация плана развития общественного питания муниципального района на 2016-2020 годы | 2017-2020 | Рост оборота общественного питания к 2020 году, формирование единой политики направленной на интенсивное развитие сферы общественного питания; эффективное взаимодействие интересов хозяйствующих субъектов, участвующих в формировании и развитии сферы общественного питания на потребительском рынке | Отдел по развитию потребительского рынка и защите прав потребителей |
| 2.4.9 | Внесение изменений в утвержденные схемы размещения нестационарных торговых объектов | 2017-2020 | Увеличение сети объектов мелкорозничной торговли для реализации сельскохозяйственной продукции, выращенной в личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйствах области  | Отдел по развитию потребительского рынка и защите прав потребителей |
| 2.4.10 | Организация участия индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка,   в областных и районных семинарах, совещаниях, конференциях по вопросам организации торговли | 2017-2020 | Проведение заседаний с участием субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения бизнеса | Отдел по развитию потребительского рынка и защите прав потребителей |
| 2.4.11 | Содействие в  повышении квалификации специалистов сферы потребительского рынка | 2017-2020 | Создание условий для  повышения квалификации специалистов сферы потребительского рынка, обучение до 20 субъектов ежегодно | Отдел по развитию потребительского рынка и защите прав потребителей |
| 2.4.12 | Проведение индивидуальной работы с руководителями торговых предприятий по насыщению ассортимента товарами областных производителей. Взаимодействие с Ассоциацией рынков и ярмарок Белгородской области в части обеспечения населения плодоовощной продукцией местного производства. | 2017-2020 | Поддержка отечественных производителей (обеспечение насыщения розничной торговой сети продовольственной продукцией региональных производителей не менее 50% к 2020 году) | Отдел по развитию потребительского рынка и защите прав потребителей |
| 2.4.13 | Привлечение предприятий торговли, общественного питания и сельхозтоваропроизводителей для участия в областных, районных ярмарках, выставках товаров, в организации обслуживания общерайонных мероприятий | 2017-2020 | Повышение качества услуг торговли, имиджа  и конкурентоспособности, организация участия не менее 6 субъектов малого предпринимательства в   ежегодных областных, районных ярмарках, выставках, в организации обслуживания общерайонных мероприятий | Отдел по развитию потребительского рынка и защите прав потребителей |
| 2.4.14 | Информационное обеспечение на сайте муниципального образования информации о состоянии потребительского рынка, о проводимых районных мероприятиях | 2017-2020 | Повышение уровня информированности физических и юридических лиц о деятельности  в сфере потребительского рынка, размещение на сайте муниципального образования не менее 5 публикаций в год | Отдел по развитию потребительского рынка и защите прав потребителей |
| 2.4.15 | Реализация мероприятий по противодействию теневому обороту, предотвращению поступления на районный рынок некачественных, фальсифицированных, опасных для здоровья и жизни населения пищевых продуктов | 2017-2020 | Проведение еженедельных выездных мероприятий по недопущению к реализации продукции ненадлежащего качества на территории района | Отдел по развитию потребительского рынка и защите прав потребителей |
| 2.4.16 | Рассмотрение обращений потребителей на качество оказываемых услуг | 2017-2020  | Улучшение качества оказываемых услуг | Отдел по развитию потребительского рынка и защите прав потребителей |
| 2.4.17 | Проект «Строительство автозаправочной станции в г. Новый Оскол» | 2017-2020  | Улучшение и расширение услуг по реализации нефтепродуктов на территории района | ООО «Даль», Управление архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ |
| **2.5. Наименование задачи 5** «Развитие малого и среднего предпринимательства» |
| 2.5.1. | Предоставление муниципального имущества в аренду субъектам малого предпринимательства | 2017-2020 | 211,0 кв.м муниципального имущества | Управление экономического развития и предпринимательства |
| 2.5.2. | Анализ развития малого и среднего предпринимательства с целью обобщения информации об экономических и социальных проблемах малого и среднего предпринимательства, мониторинг факторов, сдерживающих развитие предпринимательства | 2017-2020 гг. | Разработка дальнейших направлений развития и поддержки в сфере малого и среднего предпринимательства Белгородского района | Управление экономического развития и предпринимательства |
| 2.5.3 | Консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства по направлениям, определенным в соответствии с приоритетами развития малого и среднего предпринимательства в целом, а также особенностям и перспективам его развития на территории района | 2017-2020 гг. | Пользование механизмами государственной и муниципальной поддержки предпринимателями района | Управление экономического развития и предпринимательства; Управление сельского хозяйства и природопользования; ОКУ «Новооскольский ЦЗН» |
| 2.5.4 | Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | 2017-2020 гг. | Создание условий для предоставления полного комплекса услуг по различным аспектам предпринимательской деятельности | Управление экономического развития и предпринимательства |
| 2.5.5 | Развитие информационного и методологического обеспечения малого и среднего предпринимательства, пропаганда предпринимательской деятельности | 2017-2020 гг. | Создание условий для активного включения предпринимателей в систему современного информационного обмена | Управление экономического развития и предпринимательства |
| 2.5.6 | Проект: «Мониторинг деятельности вновь созданных хозяйствующих субъектов на территории Новооскольского района»  | 2017-2020 гг. | Оказание адресных мер поддержки вновь созданных хозяйствующих субъектов и сопровождение деятельности вновь созданных хозяйствующих субъектов | Управление экономического развития и предпринимательства |
| 2.5.7 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки | 2017-2020 | Повышение уровня информированности физических и юридических лиц о деятельности   малого и среднего предпринимательства | Управление экономического развития и предпринимательства |
| 2.5.8 | Создание хозяйствующих субъектов и новых рабочих мест в рамках реализации государственной программы «500/10000» с применением уже действующих и новых форм государственной поддержки в рамках ведомственной целевой программы «Я – сельский предприниматель» | 2017 - 2020 | Создание не менее 25 хозяйствующих субъектов с ориентировочной занятостью не менее 76 чел. местного (сельского) населения на период до 2020 года | Управление экономического развития и предпринимательства |
| 2.5.9 | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность | 2017-2020  | Устранение избыточного регулирования и административных барьеров, препятствующих инвестиционной и предпринимательской деятельности | Управление экономического развития и предпринимательства |
| 2.5.10 | Проведение заседаний Районного межведомственного координационного совета при главе администрации Новооскольского района по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата | 2017 - 2020 | Эффективное взаимодействие администрации Новооскольского района субъектов малого и среднего предпринимательства, изучение и решение их проблем  | Управление экономического развития и предпринимательства |
| 2.5.11 | Размещение актуальной информации о свободных инвестиционных площадках на официальном сайте Новооскольского района http://www.rovenkiadm.ru | 2017 - 2020 | Создание благоприятных условий для субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление экономического развития и предпринимательства |
| 2.5.12 | Ежеквартальное проведение совещаний по итогам мониторинга вновь созданных хозяйствующих субъектов | 2017 - 2020 | Информационная грамотность вновь созданных хозяйствующих субъектов о мерах поддержки | Управление экономического развития и предпринимательства |
| **2.6. Наименование задачи 6** «Развитие науки и инноваций» |
| 2.6.1. | Реализация мероприятий, направленных на создание предприятий, производящих инновационную продукцию (в том числе импортозамещающую), техническое перевооружение и модернизацию существующих предприятий | 2017-2020 | Стимулирование инвестиционной деятельности, рост инвестиций в промышленности.Ростинвестиций в экономикурайона к 2020 году | Управление экономического развития и предпринимательства |
| 2.6.2. | Технологические, маркетинговые и организационные инновации промышленных предприятий района | 2017-2020 | Увеличение затрат на инновации к 2020 году  | Управление экономического развития и предпринимательства |
| 2.6.3 | Реализация инновационных проектов | 2017-2020  | Увеличение объемов производства инновационных товаров | Управление экономического развития и предпринимательства |
| **2.7. Наименование задачи 7 «**Совершенствование бюджетной политики» |
| 2.7.1. | Увеличение доходной части консолидированного бюджета Новооскольского района, выполнение запланированных бюджетных назначений и повышение собираемости налоговых и неналоговых доходов  | 2017-2020  | Увеличение доходной части бюджета | Управление финансов и бюджетной политики |
| 2.7.2 | Оптимизация расходной части консолидированного бюджета Новооскольского района | 2017-2020  | Оптимизация расходов | Управление финансов и бюджетной политики |
| 2.7.3 | Проведение кадастровых работ и обеспечение постановки на учет бесхозных объектов недвижимости и земельных участков под ними | 2017 - 2020 | Выявление неиспользуемых земельных участков -100% | Управление земельных и имущественных отношений, Администрации городского и сельских поселений |
| 2.7.4 | Составление перечня неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения | 2017 - 2020 | Реестр неиспользуемых земельных участков | Управление земельных и имущественных отношений, Администрации городского и сельских поселений |
| 2.7.5 | Осуществление мероприятий муниципального земельного контроля | 2017 - 2020 | Выявление не используемых или не рационально используемых земельных участков и вовлечение их в оборот - 100 % | Управление земельных и имущественных отношений, управление сельского хозяйства и природопользования, Администрации городского и сельских поселений |
| 2.7.6 | Организация и проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования | 2017 - 2020 | Увеличение доли доходов, поступающих от земельных платежей  | Управление земельных и имущественных отношений |
| 2.7.7 | Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов по росту заработной платы, отсутствия задолженности. | 2017 - 2020 | Ежемесячно осуществлять мониторинг хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории района | Отдел трудовых отношений и мониторинга показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления |
| 2.7.8 | Ведение мониторинга по недоимки в бюджет в разрезе налогов и крупных недоимщиков | 2017 - 2020 | Снижение недоимки в консолидированный бюджет | Управление финансов и бюджетных отношений |
| **3. Наименование приоритетного направления 3 «Повышение качества условий жизнедеятельности населения муниципального района «Новооскольский район»** |
| **3.1. Наименование задачи 1** «Качество жилищных условий, комплексное благоустройство населенных пунктов» |
| 3.1.1. | Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей | 2017-2020 | Обеспечение молодых семей жилыми помещениями | Управление архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ |
| 3.1.2. | Предоставление жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2017-2020 | Обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, жилыми помещениями | Управление архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ |
| 3.1.3 | Ведение разъяснительной работы с потребителями ЖКУ | 2017-2020 | Увеличение уровня собираемости платежей населением за потребленные ЖКУ | Управление архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ |
| 3.1.4 | Организация работы по недопущению образования задолженности по платежам за ЖКУ, применение мер претензионного воздействия и т.д.; на постоянной основе | 2017-2020 | Увеличение уровня собираемости платежей населением за потребленные ЖКУ | Управление архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ |
| 3.1.5 | Установление надлежащего контроля за соблюдением лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, требований по управлению и содержанию общего имущества в многоквартирных домах | 2017-2020 | Повышение доверия граждан к управляющей компании. | Управление архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ |
| 3.1.6 | Реализация пообъектного перечня строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы  | 2017-2020 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт ежегодно объектов социальной сферы  | Управление архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ |
| 3.1.7 | Выполнение капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов: ремонт кровель, инженерных сетей, подвальных помещений, ремонт и утепление фасадов | 2017-2020 | Улучшение жилищных условий жителей многоквартирных домов и восстановление надлежащего технического состояния жилых домов | Управление архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ |
| 3.1.8 | Обеспечение жилых помещений энергоэффективными и экологичными материалами и технологиями | 2017-2020  | Увеличение доли строительных проектов, реализуемых с применением энергоэффективных и экологичных материалов и технологий  | Управление архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ |
| 3.1.9 | Проект «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов» | 2017-2020 | Улучшение условий проживания не менее 800 жителей 25 многоквартирных домов | Управление архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ |
| 3.1.10 | Реализация проектов по созданию комфортных, безопасных и благоприятных условий проживания граждан в домах, стимулированию процесса реформирования жилищной сферы, созданию эффективных механизмов управления жилищным фондом | 2017-2020 | Ежегодная реализация проектов | Управление архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ |
| 3.1.11 | Открытие новых автобусных маршрутов или изменений уже существующих в целях обеспечения жителей района транспортным сообщением. | 2017-2020 | 100% охват транспортным сообщением жителей района | Управление архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ |
| 3.1.12 | Организация транспортного обслуживания населения на внутри муниципальном пригородном сообщении | 2017-2020  | Увеличение пригородных внутри муниципальных маршрутов | Управление архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ |
| 3.1.13 | Реализация проектов «Благоустройство сельских поселений и комплексному обустройству населенных пунктов» | 2017-2020 | Осуществление мероприятий по благоустройству и озеленению территории Новооскольского района | Управление архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ |
| 3.1.14 | Реализация мер по вовлечению в хозяйствующий оборот депрессивных (инвестиционных) площадок | 2017-2020 | Вовлеченные в хозяйственный оборот инвестплощадок | Управление экономического развития и предпринимательства |
| 3.1.15 | Проведение мероприятий направленных на повышение инвестиционной активности  | 2017-2020 | Увеличение инвестиционной активности хозяйствующих субъектов | Отдел инновационного развития и проектов |
| 3.1.16 | Проведение ежеквартального мониторинга инвестиционных проектов реализуемых на территории района, в том числе в рамках проектного управления | 2017-2020 | Увеличение инвестиционной активности хозяйствующих субъектов | Отдел инновационного развития и проектов |
| 3.1.17 | Внедрение сформированных Агентством стратегических инициатив успешных практик на территории района | 2017-2020 | Увеличение инвестиционной активности хозяйствующих субъектов | Отдел инновационного развития и проектов |
| **3.2. Наименование задачи 2** «Экология и рациональное природопользование» |
| 3.2.1. | Осуществление сбора, вывоза и утилизации ТБО региональным оператором. | 2018-2020 | Улучшения качества сбора, вывоза и утилизации ТБО в районе.  | Управление архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ |
| 3.2.2. | Сохранение биологического разнообразия и природных ресурсов | 2017-2020 | Восстановление экосистем естественных угодий района  | Управление сельского хозяйства и природопользования |
| 3.2.3 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду | 2017-2020 | Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников загрязнения. Снижение пестицидной нагрузки действующего вещества на 1 га пашни, внедрение современных методов утилизации и переработки бытовых отходов. Увеличение объема применение биопрепаратов при выращивании сельскохозяйственных культур. | Управление сельского хозяйства и природопользования |
| 3.2.4 | Повышение уровня экологической культуры граждан | 2017-2020 | Пропаганда в средствах массовой информации экологической культуры граждан (вывоз ТБО на санкционированные свалки, создание в ЛПХ компостных ям, недопущения сжигания растительных и пожнивных остатков). | Управление сельского хозяйства и природопользования, Управление архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ |
| 3.2.5 | Реализация мероприятий областного проекта «Зеленая столица» | 2017-2020  | Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на территории Новооскольского района к 2020 году  | Управление сельского хозяйства и природопользования |
| 3.2.6 | Реализация природоохранных мероприятий по улучшению экологической ситуации на территории сельских поселений.В том числе: | 2017-2020 | Создание благоприятных экологических условий для проживания населения на территории поселений | Управление сельского хозяйства и природопользования |
| 3.2.7 | Проект «Осуществление профилактики распространения, локализации ликвидации карантинных растений на территории Новооскольского района»  | 2017 | Хозяйствующие субъекты, Управление сельского хозяйства и природопользования |
| 3.2.8 | Проект «Обустройство родников на территории Новооскольского района»  | 2017 | Администрации сельских поселений, Управление сельского хозяйства и природопользования |
| 3.2.9 | Формирование рекреационно-туристической инфраструктуры на территории поселений.В том числе: | 2017-2020 | Увеличение количества объектов рекреационно-туристической инфраструктуры на территориях поселений | Управление сельского хозяйства и природопользования |
| 3.2.10 | Проект «Развитие туристического объекта «Казачий стан «Сосновое»  | 2016-2017 | Хозяйствующий субъект, Управление сельского хозяйства и природопользования |
| 3.2.11 | Проект «Организация использования водных объектов в рекреационных целях ТОС на территории Новооскольского района»  | 2017 | ТОСы, Администрации сельских поселений, Управление сельского хозяйства и природопользования |
| **3.3. Наименование задачи 3** «Укрепление правопорядка» |
| 3.3.1. | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения | 2017-2020 | Снижение количества пожаров в год, снижение количества людей, погибших при пожарах в год | Управление по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами |
| 3.3.2 | Проект «Обеспечение пожарной безопасности семей «группы риска» Новооскольского района» | 2017-2018 | Установка в домовладениях 40 семей «группы риска» пожарных извещателей | Управление по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами |
| 3.3.3. | Профилактика правонарушений и преступлений на территории Новооскольского района | 2017-2020 | Снижение количества преступлений в год. | Управление по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами |
| 3.3.4 | Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | 2015-2020 годы | Увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в антинаркотические пропагандические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц | Управление по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами |
| 3.3.5 | Проект «Профилактика незаконного распространения и немедицинского потребления наркотических средств и их аналогов в Новооскольском районе» | 2017-2018 | К концу января 2018 года информировать не менее 2800 подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории Новооскольского района, о пагубности потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов | Управление по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами |
| 3.3.6 | Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения | 2017-2020 | Снижение количества ДТП в год. | Управление по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами |
| 3.3.7 | Организация деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2017-2020 | Проведение рейдов по несовершеннолетним, состоящих на профилактическом учете в год | Управление по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами |
| **3.4. Наименование задачи 4** «Развитие гражданского общества» |
| 3.4.1. | Проведение мониторинга оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений осуществляющих деятельность на территории Алексеевского района и предоставляющих услуги населению района в соответствии с постановлением Губернатора Белгородской области от 11.03.2014 г. № 19 «Об организации и проведении опросов населения в муниципальных районах и городских округах Белгородской области по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления и организаций с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий» | 2017-2020  | Использование результатов опроса населения с применением IT-технологий при проведении мониторинга оценки эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений осуществляющих деятельность на территории Новооскольского района и предоставляющих услуги населению района для принятия мер по дальнейшему совершенствованию муниципального управления. | Аппарат главы администрации Новооскольского района |
| 3.4.2. | Развитие социальной ответственности бизнеса, пропаганда благотворительности  | 2017-2020  | Обеспечение участия хозяйствующих субъектов, ведущих деятельность на территории Новооскольского района в решение социально-экономических проблем | Управление архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ,Управление экономического развития и предпринимательства, Аппарат главы администрации Новооскольского района |
| 3.4.3 | Обеспечение информационной открытости и оперативного взаимодействия между органами власти района и редакцией районной газеты | 2017-2020 | Подготовлено и опубликовано материалов о деятельности органов местного самоуправления района, качественное улучшение деятельности органов местного самоуправления направленное на информационную прозрачность и взаимодействие между органами власти и редакцией районной газеты | Информационно-аналитический отдел |
| 3.4.4 | Обеспечение постоянного информационного контакта главы района, главы администрации района, с жителями посредством информационных ресурсов: газеты, официального сайта органов местного самоуправления Новооскольского района | 2017-2020 | Опубликование материалов о деятельности главы администрации района. Обеспечена прозрачность и открытость деятельности органов местного самоуправления, главы района, главы администрации района, осуществляемая посредством информационных ресурсов.  | Информационно-аналитический отдел |
| 3.4.5 | Наполнение районной газеты актуальным и востребованным контентом, в том числе о деятельности муниципальных органов власти | 2017-2020 | Подготовлено и размещено ежегодно в районной газете материалов о деятельности органов местного самоуправления. Повышение уровня заинтересованности читателей к материалам, публикуемым в районной газете | Информационно-аналитический отдел |
| 3.4.6 | Организация и проведение публичных слушаний, Коллегий при главе администрации района | 2017-2020 | Подготовленные и проведенные мероприятия при главе администрации района | Одел организационно-контрольной работы и делопроизводства |
| 3.4.7 | Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2017-2020  | Повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг на площадках МАУ «МФЦ» Новооскольского района, ТОСПов МАУ «МФЦ» Новооскольского района | Аппарат главы администрации Новооскольского района,МАУ «МФЦ» Новооскольского района (по согласованию) |
|  | *Развитие кадрового потенциала* |  |  |  |
| 3.4.8 | Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы района | 2017-2020  | Улучшение качества кадрового состава муниципальной службы района  | Аппарат главы администрации Новооскольского района, управления (самостоятельные) администрации района, администрации городского, сельских поселений Новооскольского района (по согласованию) |
| 3.4.9 | Назначение на вакантные должности муниципальной службы района лиц из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе | 2017-2020  | Улучшение качества кадрового состава муниципальной службы района | Аппарат главы администрации Новооскольского района, управления (самостоятельные) администрации района, администрации городского, сельских поселений Новооскольского района (по согласованию) |
| 3.4.10 | Назначение на должности муниципальной службы района лиц из резерва управленческих кадров, сформированного на конкурсной основе | 2017-2020  | Улучшение качества кадрового состава муниципальной службы района | Аппарат главы администрации Новооскольского района, управления (самостоятельные) администрации района, администрации городского, сельских поселений Новооскольского района (по согласованию) |
| 3.4.11 | Формирование кадрового резерва муниципальной службы района и резерва управленческих кадров на конкурсной основе | 2017-2020  | Формирование и эффективное использование кадрового резерва муниципальной службы района и резерва управленческих кадров | Аппарат главы администрации Новооскольского района, управления (самостоятельные) администрации района, администрации городского, сельских поселений Новооскольского района (по согласованию) |
| 3.4.12 | Участие в реализации областных проектов, направленных на совершенствование системы государственного и муниципального управления Белгородской области | 2017-2020  | Совершенствование системы муниципального управления Новооскольского района | Аппарат главы администрации Новооскольского района, управления (самостоятельные) администрации района, администрации городского, сельских поселений Новооскольского района (по согласованию) |
| 3.4.13 | Соблюдение Методики расчета предельной штатной численности работников органов местного самоуправления области при формировании штатных расписаний органов местного самоуправления | 2017-2020  | Совершенствование системы муниципального управления Новооскольского района | Аппарат главы администрации Новооскольского района, управления (самостоятельные) администрации района, администрации городского, сельских поселений Новооскольского района (по согласованию) |
| 3.4.14 | Организация повышения квалификации муниципальных служащих Новооскольского района | 2017-2020  | Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы Новооскольского района | Аппарат главы администрации Новооскольского района, управления (самостоятельные) администрации района, администрации городского, сельских поселений Новооскольского района (по согласованию) |
| 3.4.15 | Применение принципов проектного управления в деятельности органов местного самоуправления | 2017 - 2020  | Развитие инструментов проектного управления, регистрация, мониторинг и контроль реализации проектов в АИС «Проектное управление» в соответствии с нормативной правовой базой в сфере проектного управления, развитие системы материального и нематериального стимулирования участников проектной деятельности | Отдел муниципальной службы и кадров, отдел инновационного развития и проектов |
| 3.4.16 | Проведение мероприятий по привлечению жителей района к деятельности ТОС по вопросам территориального и общего значения  | 2017-2020  | Уровень взаимодействия ОМСУ с ТОС по исполнению инициатив к 2020 году достигнет 100% | Аппарат главы администрации Новооскольского районаАдминистрации городского и сельских поселений (по согласованию) |
| **3.5. Наименование задачи 5** «Пространственное развитие» |
| 3.5.1. | Проведение Декад территории и встреч с жителями | 2017-2020  | Выявление и устранение проблемных вопросов территории | Аппарат главы администрации Новооскольского районаАдминистрации городского и сельских поселений (по согласованию) |
| 3.5.2. | Внесение изменений в схему территориального планирования Новооскольского района | 2018 | Схема территориального планирования района, соответствующая требованиям законодательства | Управление архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ,Администрации городского и сельских поселений |
| 3.5.3 | Внесение изменений в генеральные планы городского и сельских поселений муниципального района «Новооскольский район» | 2017-2018 | Утверждение в новой редакции генеральных планов городского и сельских поселений Новооскольского района | Управление архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ |

**Раздел 3. Показатели реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района**

**и плана мероприятий по ее реализации.**

| **№ п/п** | **Показатели** **Плана реализации Стратегии** | **Годы реализации** | **Темп роста 2020 год к 2015 году**[[1]](#footnote-2)**,** **в %** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2015****отчёт**[[2]](#footnote-3) | **2016****отчёт** | **2017****оценка** | **2018****план** | **2019****план** | **2020****план** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| ***1. Первое стратегическое направление* *«Развитие человеческого капитала муниципального образования»*** |
| **1.1. Улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья населения** |
| 1.1.1. | Среднегодовая численность населения, (тыс. человек) | 42,1 | 41,85 | 41,55 | 41,30 | 41,05 | 40,80 | 96,9 |
| 1.1.2. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | 72,9 | 72,8 | 72,5 | 72,6 | 72,7 | 72,8 | 99,8 |
| 1.1.3. | Общий коэффициент рождаемости (чел. на 1 тыс. населения) | 10,00 | 9,90 | 9,90 | 10,0 | 10,1 | 10,20 | 102,0 |
| 1.1.4. | Общий коэффициент смертности (чел. на 1 тыс. населения) | 17,70 | 17,9 | 17,8 | 17,7 | 17,6 | 17,6 | 99,4 |
| 1.1.5. | Младенческая смертность (случаев на 1 тыс. родившихся живыми) | 7,1 | 2,4 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 72,2 |
| 1.1.6. | Смертность от болезней системы кровообращения (случаев на 100 тыс. человек) | 1033,5 | 895,2 | 982,4 | 980,0 | 978,8 | 976,0 | 94,4 |
| 1.1.7. | Смертность от новообразований (случаев на 100 тыс. человек) | 125,9 | 178,6 | 193,0 | 192,0 | 191,0 | 190,0 | 150,9 |
| 1.1.8. | Смертность населения трудоспособного возраста (случаев на 1000 человек соответствующего пола и возраста) | 4,8 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 129,2 |
| 1.1.9. | Заболеваемость алкоголизмом (случаев на 100 тыс. человек) | 40,5 | 38,1 | 37,8 | 37,3 | 37,0 | 36,8 | 90,8 |
| 1.1.10. | Доля населения, регулярно занимающегося физкультурой и спортом (%)  | 46,7 | 46,7 | 47,1 | 49,8 | 51,3 | 52,9 | +6,2 |
| **1.2. Повышение качества образования и укрепление трудового потенциала** |
| 1.2.1. | Охват детей в возрасте 1-6 лет услугами дошкольного образования, присмотра и ухода в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, скорректированной на численность детей соответствующих возрастов (5-6 лет), обучающихся в общеобразовательных организациях (%) | 62,77 | 65,2 | 68 | 69 | 71 | 74 | 117 |
| 1.2.2. | Доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования в текущем году и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста (%)[[3]](#footnote-4) | 1,91 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 31 |
| 1.2.3. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (%) | 78 | 78,3 | 79 | 80 | 82 | 86 | 110 |
| 1.2.4. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (%) | 92,5 | 93 | 93 | 93 | 93 | 95 | 102 |
| 1.2.5. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы (%) | 87 | 62,4 | 74 | 74 | 76 | 79 | 91 |
| 1.2.6. | Выпуск специалистов средними специальными учебными заведениями (чел. на 10000 человек населения) | 0,0191 | 0,0193 | 0,0194 | 0,0195 | 0,0196 | 0,0197 | 103,1 |
| 1.2.7. | Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, от общего числа учащихся на всех уровнях образования (%) | 83 | 83,01 | 95 | 95 | 95 | 98 | 118 |
| 1.2.8. | Среднесписочная численность работников (по полному кругу организаций) (тыс. человек) | 15730 | 15618 | 15306 | 15245 | 15230 | 15199 | 96,6 |
| 1.2.9. | Уровень зарегистрированной безработицы (%) | 0,6 | 0,58 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | -0,08 |
| 1.2.10. | Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости (%) | 67,2 | 68,4 | 70,0 | 70,2 | 70,2 | 70,5 | 3,3 |
| 1.2.11. | Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (%) | 24,2 | 22,3 | 14,0 | 13,5 | 13,0 | 12,5 | -11,7 |
| **1.3. Повышение уровня жизни и социальная защита населения** |
| 1.3.1. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3.2. | Доля детей оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей (%) | 87 | 87,4 | 87 | 78 | 80 | 85 | 97,7 |
| 1.3.3. | Количество социально значимых объектов, оборудованных с учетом потребностей инвалидов (единиц) | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | \* |
| 1.3.4. | Доля инвалидов, прошедших социально-средовую реабилитацию, в общем количестве инвалидов (%) | 4,03 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,5 | +0,47 |
| 1.3.5. | Среднемесячная заработная плата одного работника (по полному кругу организаций) (рублей) | 23724,3 | 24147 | 26733,5 | 28424,1 | 30159,2 | 32064,1 | 135,2 |
| 1.3.6. | Среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним организациям (рублей) | 25636 | 25534,7 | 28088,2 | 29773,5 | 31560,0 | 33453,5 | 130,5 |
| 1.3.7. | Средний размер назначенной месячной пенсии, рублей | 11155,7 | 11554,5 | 12162 | 12615 | 13147 | 13714 | 122,9 |
| **1.4. Развитие культурного потенциала и воспитание молодого поколения** |
| 1.4.1. | Число посещений музеев (тыс. посещений) | 13,6 | 12,4 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 15,0 | 110,3 |
| 1.4.2. | Число посещений общедоступных муниципальных библиотек (тыс. посещений) | 266,0 | 267,5 | 267,6 | 267,8 | 268,0 | 268,0 | 100,8 |
| 1.4.3. | Число посещений культурно-досуговых учреждений (тыс. посещений) | 1039 | 1065,12 | 1090 | 1095 | 1100 | 1100 | 105,9 |
| 1.4.4. | Удельный вес молодежи, охваченной мероприятиями молодежной политики, к общему числу молодежи (%) | 79 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | +5,0 |
| ***2. Второе стратегическое направление «Экономическое инновационно ориентированное развитие*** ***муниципального образования»*** |
| **2.1. Развитие промышленных производств** |
| 2.1.1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (млн рублей) | 22993,0 | 23344,5 | 24046,4 | 25188,5 | 26336,5 | 27576,66 | 120,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добыча полезных ископаемых | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | в 3,7 раза |
|  | обрабатывающие производства | 22858,6 | 23200,2 | 23889,5 | 25016,1 | 26146,9 | 27379,1 | 119,8 |
|  | обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 104,7 | 110,1 | 113,4 | 122,2 | 131,5 | 131,5 | 125,6 |
|  | водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 30,3 | 33,64 | 42,70 | 49,28 | 57,12 | 64,96 | в 3,7 раза |
| 2.1.2. | Производство основных видов продукции в натуральном выражении: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комбикорм, тыс. тонн | 217,6 | 205,9 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0  | 94,7 |
|  | Мясо птицы, тыс. тонн | 213,3 | 213,9 | 213,8 | 214,1 | 214,1 | 214,1 | 100,4 |
|  | Колбасные изделия, тыс. тонн | 11,8 | 11,1 | 12,1 | 12,6 | 13,2 | 13,7 | 116,1 |
|  | Хлеб и хлебобулочные изделия, тонн | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 107,5 |
|  | Масло растительное, тыс. тонн | 10,6 | 11,6 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 110,4 |
|  | Мука, тыс. тонн | 6,9 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 107,2 |
| **2.2. Развитие сельского хозяйства** |
| 2.2.1. | Выпуск продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (млн рублей) | 17580,0 | 17255,9 | 17810,1 | 19007,0 | 20138,7 | 20759,4 | 120,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | растениеводство  | 3364,0 | 4224,0 | 4030,1 | 4764,6 | 5185,2 | 5544,1 | 164,7 |
|  | животноводство | 14216,0 | 13031,9 | 13780,0 | 14242,4 | 14953,5 | 15215,3 | 107,0 |
| 2.2.2. | Производство основных видов сельхозпродукции во всех категориях хозяйств в натуральном выражении: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зерно | 150,8 | 157,8 | 159,0 | 172,8 | 176,2 | 180,0 | 119,4 |
|  | Сахарная свекла | 119,6 | 287,4 | 184,8 | 230,0 | 260,0 | 290,0 | 242,5 |
|  | Подсолнечник | 20,4 | 24,0 | 24,2 | 24,3 | 24,5 | 25,0 | 122,5 |
|  | Скот и птица на убой (в живом весе) | 178,7 | 172,7 | 176,6 | 177,2 | 177,6 | 177,8 | 99,5 |
|  | молоко | 19,4 | 18,6 | 14,8 | 14,9 | 18,9 | 19,0 | 97,8 |
|  | яйца | 17,9 | 19,0 | 19,2 | 19,3 | 19,4 | 19,4 | 108,4 |
| 2.2.3. | Доля пахотных земель, переведенных на новую систему обработки почвы (%) | 11,6 | 22,7 | 23,5 | 25,5 | 26,5 | 28,5 | 245,7 |
| 2.2.4. | Количество семейных ферм на 1000 жилых частных домовладений (ед.) | 14,22 | 14,33 | 15,2 | 15,3 | 15,4 | 15,73 | 110,6 |
| **2.3. Развитие строительства** |
| 2.3.1. | Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (млн рублей) | 690,5 | 842,0 | 897,6 | 924,5 | 963,7 | 1013,4 | 146,8 |
| 2.3.2. | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования (тыс. кв. м) | 17,002 | 15,020 | 12,600 | 13,100 | 13,630 | 14,170 | 83,3 |
|  | в том числе населением за счет собственных и заемных средств | 17,002 | 15,020 | 12,600 | 13,100 | 13,630 | 14,170 | 83,3 |
| **2.4. Развитие сферы услуг** |
| 2.4.1. | Розничный товарооборот (млн.руб.) | 3543,2 | 3831,7 | 4025,0 | 4240,0 | 4505,0 | 4790,0 | 135,2 |
| 2.4.2. | Оборот общественного питания (млн.руб.) | 96,6 | 100,1 | 98,5 | 103,7 | 108,0 | 113,1 | 117,1 |
| 2.4.3. | Платные услуги населению (млн.руб.) | 565 | 617 | 674 | 734,6 | 797 | 829,1 | 146,7 |
| 2.4.4. | Услуги коллективных средств размещения (млн.руб.) | 2,91 | 2,91 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 116,8 |
| 2.4.5. | Туристский и экскурсионный поток (тыс. человек) | 20,8 | 28,1 | 30,1 | 30,8 | 31,5 | 32 | 153,8 |
| **2.5. Развитие малого и среднего предпринимательства** |
| 2.5.1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства (ед. на 10 тыс. человек населения)  | 281,8 | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 110,4 |
| 2.5.2. | Сумма налоговых платежей в расчете на 1 работающего, уплачиваемая юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, применяющими специальные режимы налогообложения (тыс. рублей) | 41,46 | 45,93 | 50 | 50 | 51 | 52 | 113,2 |
| 2.5.3. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных в рамках Программы 500/10000 (ед.) | - | - | 5 | 6 | 7 | 7 | 25 ед.  |
| 2.5.4. | Количество рабочих мест, созданных в рамках Программы 500/10000 (ед.) | - | - | 19 | 23 | 18 | 15 | 75 р.м. |
| **2.6. Развитие науки и инноваций** |
| 2.6.1. | Удельный вес инновационно активных организаций в общем числе организаций (%) | - | 9,1 |  |  |  |  |  |
| 2.6.2. | Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг организаций промышленного производства и сферы услуг (%) | - | - | - |  |  |  |  |
| 2.6.3. | Затраты на технологические, маркетинговые и организационные инновации (тыс. рублей) | - | - | - |  |  |  |  |
| 2.6.4. | Число реализуемых инновационных проектов (ед.) | - | - | - |  |  |  |  |
| 2.6.5. | Общая стоимость реализуемых инновационных проектов (тыс. рублей) | - | - | - |  |  |  |  |
| 2.7. Повышение эффективности бюджетной политики |
| 2.7.1. | Бюджетная обеспеченность (расходы местного бюджета) на одного жителя (тыс. рублей) |  | 30,12 |  |  |  | 34,0 |  |
| 2.7.2. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций) (%) | 55,6 | 49,85 | 50,8 | 52,9 | 53,0 | 53,2 | -2,4 |
| ***3. Третье стратегическое направление «Повышение качества условий жизнедеятельности населения******муниципального образования»*** |
| **3.1. Качество жилищных условий, комплексное благоустройство населенных пунктов** |
| 3.1.1. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (кв. м) | 28,3 | 28,5 | 28,6 | 28,8 | 29,0 | 29,2 | 103,2 |
| 3.1.2. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях (%) | 8,0 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10,0 | 125,0 |
| 3.1.3. | Уровень благоустройства жилищного фонда (%) – жилищный фонд, оборудованный: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - водопроводом | 93,7 | 93,8 | 93,9 | 94,1 | 94,3 | 95,1 | 101,5 |
|  | - водоотведением | 89,6 | 90,2 | 90,6 | 91,0 | 91,5 | 92,5 | 103,2 |
|  | - отоплением  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - газом | 97,3 | 97,8 | 98,0 | 98,3 | 98,5 | 98,8 | 101,6 |
| 3.1.4. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автодорог общего пользования (%) | 93,0 | 93,33 | 93,8 | 94,1 | 94,5 | 95,0 | 102,1 |
| **3.2. Экология и рациональное природопользование** |
| 3.2.1. | Удельная величина потребления электроэнергии в многоквартирных домах (кВт.ч на 1 проживающего) | 756,4 | 705,11 | 706,58 | 706,58 | 706,58 | 706,58 | 943,4 |
| 3.2.2. | Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах (Гкал на 1 метр общей площади) | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,17 | 0,017 | 100,0 |
| 3.2.3. | Удельная величина потребления горячей и холодной воды в многоквартирных домах (м3 на 1 проживающего) | 30,67 | 24,36 | 24,32 | 24,32 | 24,32 | 24,32 | 79,3 |
| 3.2.4. | Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах (м3 на 1 проживающего) | 167,3 | 101,24 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 62,1 |
| 3.2.5. | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников загрязнения (тонн) | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,40 | 95,2 |
| 3.2.6. | Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | \* |
| **3.3. Укрепление правопорядка** |
| 3.3.1. | Число зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. человек населения) | 791,0 | 762,0 | 720,0 | 701,0 | 682,0 | 662,0 | 83,7 |
| 3.3.2. | Число погибших в ДТП (на 100 тыс. человек населения) | 30,8 | 16,79 | 19,1 | 16,7 | 16,5 | 14,7 | 47,7 |
| 3.3.3. | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем количестве совершенных преступлений (%) | 1,8 | 5,4 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | в 2,1 раза |
| **3.4. Пространственное развитие** |
| 3.4.1. | Плотность населения (человек на 1 км2) | 30,1 | 30,0 | 29,8 | 29,5 | 29,4 | 29,2 | 97,0 |
| 3.4.2. | Доля сельского населения (%) | 55,1 | 54,9 | 54,8 | 54,7 | 54,6 | 54,5 | -0,6 |
| 3.4.3. | Производственный потенциал на единицу территории (млн рублей на 1 км2) | 30,9 | 31,4 | 32,4 | 34,2 | 35,9 | 37,4 | 121,0 |
| 3.4.4. | Плотность инфраструктур на единицу территории (включая транспортные сети) (км на 1 км2) |  | 2,9 |  |  |  |  |  |

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию**

**Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического**

**развития муниципального района.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия**  | **Источники финансирования** | **Расходы (тыс. рублей), годы** | **Итого** |
| **2016****отчёт** | **2017 оценка** | **2018 план** | **2019 план** | **2020 план** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Итого, по Плану** | **Всего** | **1929150,8** | **2252816** | **2249625,5** | **1842436,5** | **1843398,5** | **10117427,3** |
| **федеральный бюджет** | **135221,7** | **119117,6** | **112795,0** | **83356,0** | **83917,0** | **534407,3** |
| **областной бюджет** | **562916,3** | **878386,6** | **654857,5** | **513281,5** | **519991,5** | **3129433,4** |
| **бюджет муниципального образования** | **562916,3** | **878368,6** | **654857,5** | **513281,5** | **519991,5** | **3129433,4** |
| **внебюджетные фонды** | **34358,0** | **40724,8** | **38493,0** | **38116,0** | **38212,0** | **189903,8** |
| **иные источники** | **797186,8** | **809117,0** | **1021303,0** | **780613,0** | **780413,0** | **4188632,8** |
| **1. Наименование приоритетного направления 1** **«Развитие человеческого капитала муниципального района «Новооскольский район»** |
| Итого по направлению | **Всего** | ***956206,0*** | ***1085783,3*** | ***1049343,5*** | ***981810,5*** | ***1002812,5*** | ***5075955,8*** |
| федеральный бюджет | ***86458,0*** | ***89953,0*** | ***95003,0*** | ***83356,0*** | ***83917,0*** | ***438687,0*** |
| областной бюджет | ***488426,0*** | ***585742,8*** | ***543821,5*** | ***504559,5*** | ***514635,5*** | ***2637185,3*** |
| бюджет муниципального образования | ***345474,0*** | ***367798,0*** | ***371913,0*** | ***355666,0*** | ***365935,0*** | ***1806786,0*** |
| внебюджетные фонды | ***30358,0*** | ***40724,8*** | ***38493,0*** | ***38116,0*** | ***38212,0*** | ***185903,8*** |
| иные источники | ***5490,0*** | ***1564,7*** | ***113,0*** | ***113,0*** | ***113,0*** | ***7393,7*** |
| **1.1. Наименование задачи 1 «**Улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья населения» |
| Итого, по задаче | **Всего** | ***700,0*** | ***15876,8*** | ***12005,0*** | ***1142,0*** | ***1243,0*** | ***30966,8*** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | *11609,3* | *11215,0* | *725,0* | *730,0* | *24279,3* |
| бюджет муниципального образования | *210,0* | *260,0* | *260,0* | *210,0* | *210,0* | *1150,0* |
| внебюджетные фонды |  | *2755,8* | *530,0* | *207,0* | *303,0* | *3795,8* |
| иные источники | *490,0* | *1251,7* |  |  |  | *1741,7* |
| 1.1.3Реализация проекта «Управление здоровьем» | **Всего** |  | **14751,8** | **10700,0** |  |  | **25451,8** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 11309,3 | 10200,0 |  |  | 21509,3 |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  | 2704,8 | 500,0 |  |  | 3204,8 |
| иные источники |  | 737,7 |  |  |  | 737,7 |
| 1.1.8Пропаганда здорового образа жизни и выявление факторов риска развития неинфекционных заболеваний. | **Всего** | **0** | **51,0** | **30,0** | **15,0** | **15,0** | **111,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды | 0 | 51,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 111,0 |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10Обучение врачей и среднего медицинского персонала. | **Всего** | **490,0** | **514,0** | **715,0** | **725,0** | **730,0** | **3174,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 715,0 | 725,0 | 730,0 | 2170,0 |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 490,0 | 514,0 |  |  |  | 1004,0 |
| 1.1.12Снижение числа абортов | **Всего** | **0** | **112,0** | **68,0** | **100,0** | **110,0** | **380,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 112,0 | 68,0 | 100,0 | 110,0 | 380,0 |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14Привлечение квалифицированных кадров с целью укомплектования первичного звена здравоохранения. | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **192,0** | **288,0** | **480,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 192,0 | 288,0 | 480,0 |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17Развитие массовости физической культуры и спорта среди широких слоев населения | **Всего** | **210,0** | **210,0** | **210,0** | **210,0** | **210,0** | **1050,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 1050,0 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21Проект «Создание комплексной системы медико-социального сопровождения беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации» | **Всего** | **0** | **350** | **350** | **0** | **0** | **700** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 300 | 300 |  |  | 600 |
| бюджет муниципального образования |  | 50 | 50 |  |  | 100 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| **1.2. Наименование задачи 2** «Повышение качества образования и укрепление трудового потенциала» |
| Итого, по задаче | **Всего** | ***542353*** | ***649983*** | ***608529,5*** | ***565063,5*** | ***566663,5*** | ***2932592*** |
| федеральный бюджет |  | *2724* | *109* | *109* | *109* | *3051* |
| областной бюджет | *337477* | *426642* | *383864,5* | *345135,5* | *346735,5* | *1839854* |
| бюджет муниципального образования | *174518* | *182635* | *186599* | *181897* | *181897* | *907546* |
| внебюджетные фонды | *30358* | *37969* | *37944* | *37909* | *37909* | *182089* |
| иные источники |  | *13* | *13* | *13* | *13* | *52* |
| 1.2.1Развитие дошкольного образования | **Всего** | **138662** | **150751** | **150751** | **150751** | **150751** | **741666** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 65994 | 71675 | 71675 | 71675 | 71675 | 364694 |
| бюджет муниципального образования | 51559 | 52544 | 52544 | 52544 | 52544 | 261735 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 21109 | 26532 | 26532 | 26532 | 26532 | 127237 |
| 1.2.2Развитие общего образования | **Всего** | **349825** | **363673** | **363673** | **363673** | **363673** | **1804517** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 262992 | 271853 | 271853 | 271853 | 271853 | 1350404 |
| бюджет муниципального образования | 77930 | 81045 | 81045 | 81045 | 81045 | 402110 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 8903 | 10775 | 10775 | 10775 | 10775 | 52003 |
| 1.2.3Развитие дополнительного образования детей | **Всего** | **40692** | **43639** | **43639** | **43639** | **43639** | **215248** |
| федеральный бюджет |  | 109 | 109 | 109 | 109 | 436 |
| областной бюджет |  | 56 | 56 | 56 | 56 | 224 |
| бюджет муниципального образования | 40692 | 43461 | 43461 | 43461 | 43461 | 214536 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 |
| 1.2.4Развитие системы отдыха и оздоровления детей | **Всего** | **4024** | **4780** | **4780** | **4780** | **4780** | **23144** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 3050 |
| бюджет муниципального образования | 3068 | 3568 | 3568 | 3568 | 3568 | 17340 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 346 | 602 | 602 | 602 | 602 | 2754 |
| 1.2.5Реализация проектов в сфере образования, направленных на повышение эффективности и качества образования в учреждениях района | **Всего** | **377** | **369** | **369** | **369** | **369** | **1853** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 377 | 369 | 369 | 369 | 369 | 1853 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6Увеличение количества мест в общеобразовательных организациях за счет:- реконструкции и строительства зданий школ,- формирования образовательных комплексов,- перераспределения территорий, закрепленных за общеобразовательной организацией | **Всего** | **4103** | **4242** | **39546** | **280** | **280** | **48451** |
| федеральный бюджет |  | 2615 |  |  |  | 2615 |
| областной бюджет | 3743 | 1347 | 35469 |  |  | 40559 |
| бюджет муниципального образования | 360 | 280 | 4077 | 280 | 280 | 5277 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7Строительство, капитальный ремонт, реконструкция объектов образования | **Всего** | **48** | **74769** | **0** | **0** | **0** | **74817** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 73909 |  |  |  | 73909 |
| бюджет муниципального образования | 48 | 800 |  |  |  | 848 |
| внебюджетные фонды |  | 60 |  |  |  | 60 |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8Замена автобусов для осуществления подвоза учащихся к общеобразовательным организациямсо сроком эксплуатации свыше 10 лет в соответствии с установленными требованиями | **Всего** | **3200** | **6400** | **3200** | **0** | **1600** | **14400** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 3200 | 6400 | 3200 | 0 | 1600 | 14400 |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9Организация профессионального обучения свыше 50% старшеклассников первой рабочей профессии, востребованной на рынке труда области, в том числе на базе профессиональных образовательных организаций | **Всего** | **484** | **484** | **484** | **484** | **484** | **2420** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 2420 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10Социальная поддержка выпускников образовательных учреждений Новооскольского района, обучающихся в учебных заведениях Белгородской области, получающих педагогические специальности | **Всего** | **0** | **84** | **146** | **146** | **146** | **522** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 0 | 84 | 146 | 146 | 146 | 522 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11Послевузовское сопровождение выпускников педагогических учебных заведений | **Всего** | **107** | **107** | **107** | **107** | **107** | **535** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 535 |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12Проект « Создание о организация работы семейной АРТ-студии «Созвездие» в МДОУ ДС №3 г. Новый Оскол» | **Всего** | **0** | **0** | **1000** | **0** | **0** | **1000** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 60 |  |  | 60 |
| бюджет муниципального образования |  |  | 905 |  |  | 905 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  | 35 |  |  | 35 |
| 1.2.19 Организация общественных работ | **Всего** | **120,4** | **81,0** | **81,0** | **81,0** | **81,0** | **444,4** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 120,4 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 444,4 |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.20Содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан | **Всего** | **159,8** | **191,6** | **191,6** | **191,6** | **191,6** | **926,2** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 159,8 | 191,6 | 191,6 | 191,6 | 191,6 | 926,2 |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.21Организация содействия самозанятости безработных граждан (единовременная помощь) | **Всего** | - | - | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **450,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | - | - | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.22Организация профессиональной ориентации граждан | **Всего** | **5,8** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **6,0** | **29,8** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 5,8 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 29,8 |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.23Организация психологической поддержки, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан и пенсионеров | **Всего** | **382,8** | **258,8** | **258,8** | **258,8** | **258,8** | **258,8** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 382,8 | 258,8 | 258,8 | 258,8 | 258,8 | 258,8 |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.24Организация временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы | **Всего** | **10,2** | **8,9** | **8,9** | **8,9** | **8,9** | **45,8** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 10,2 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 45,8 |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.25Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте 18-20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | **Всего** | **3,4** | **1,7** | **1,7** | **1,7** | **1,7** | **10,2** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 3,4 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 10,2 |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26Трудоустройство женщин, воспитывающих малолетних детей, детей инвалидов на оборудованные рабочие места | **Всего** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **250,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27Трудоустройство инвалидов на оборудованные рабочие места | **Всего** | **69,9** | **69,9** | **69,9** | **69,9** | **69,9** | **349,5** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 349,5 |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.28Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | **Всего** | **11,7** | **8,1** | **8,1** | **8,1** | **8,1** | **44,1** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 11,7 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 44,1 |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.29Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | **Всего** | **17,0** | **8,5** | **8,5** | **8,5** | **8,5** | **51,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 17,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 51,0 |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| **1.3. Наименование задачи 3** «Повышение уровня жизни и социальная защита населения» |
| Итого, по задаче | **Всего** | ***212988*** | ***232818*** | ***244073*** | ***241930*** | ***250962*** | ***1182771*** |
| федеральный бюджет | *86395* | *86020* | *94878* | *83231* | *83792* | *434316* |
| областной бюджет | *126593* | *140353* | *146696* | *158699* | *167170* | *739511* |
| бюджет муниципального образования |  | *6445* | *2480* |  |  | *8925* |
| внебюджетные фонды |  |  | *19* |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7Обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан Новооскольского района | **Всего** | **161930** | **168944** | **183524** | **169115** | **173412** | **143712** |
| федеральный бюджет | 72963 | 70914 | 78390 | 65902 | 65307 | 35607 |
| областной бюджет | 88967 | 98030 | 105115 | 103213 | 108105 | 108105 |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  | 19 |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8Обеспечение права граждан на социальное обслуживание | **Всего** | **37626** | **41323** | **41481** | **55486** | **59065** | **59065** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 37626 | 41323 | 41481 | 55486 | 59065 | 59065 |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.9Увеличение количества детей, передаваемых на воспитание в семьи граждан | **Всего** | **13246** | **14682** | **16106** | **16914** | **17475** | **17475** |
| федеральный бюджет | 13246 | 14682 | 16106 | 16914 | 17475 | 17475 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.10Ранняя профилактика семейного неблагополучия | **Всего** | **186** | **424** | **382** | **415** | **415** | **415** |
| федеральный бюджет | 186 | 424 | 382 | 415 | 415 | 415 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.14Проект «Создание, функционирование и развитие Центра общественных организаций в Новооскольском районе» | **Всего** | **0** | **7445** | **2580** | **0** | **0** | **10025** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 1000 | 100 |  |  | 1100 |
| бюджет муниципального образования |  | 6445 | 2480 |  |  | 8925 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| **1.4. Наименование задачи 4** «Развитие культурного потенциала и воспитание молодого поколения» |
| Итого, по задаче | **Всего** | ***200165*** | ***187106*** | ***184736*** | ***173675*** | ***183944*** | ***929626*** |
| федеральный бюджет | *63* | *1209* | *16* | *16* | *16* | *1320* |
| областной бюджет | *24356* | *7139* | *2046* |  |  | *33541* |
| бюджет муниципального образования | *170746* | *178458* | *182574* | *173559* | *183828* | *889165* |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | *5000* | *100* | *100* | *100* | *100* | *5600* |
| 1.4.1 Расширение спектра предоставляемых услуг, повышение социально-культурной значимости учреждений культуры | **Всего** | **140037** | **151572** | **151198** | **140337** | **150606** | **733750** |
| федеральный бюджет | 63 | 62 | 16 | 16 | 16 | 173 |
| областной бюджет |  | 7012 | 2046 |  |  | 9058 |
| бюджет муниципального образования | 139974 | 144498 | 149136 | 140321 | 150590 | 724519 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 Создание Центров культурного развития | **Всего** | **5000** | **1287** | **0** | **0** | **0** | **6287** |
| федеральный бюджет |  | 1147 |  |  |  | 1147 |
| областной бюджет |  | 127 |  |  |  | 127 |
| бюджет муниципального образования |  | 13 |  |  |  | 13 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 5000 |  |  |  |  | 5000 |
| 1.4.3 Строительство ремонт и реконструкция учреждений культуры | **Всего** | **28286** | **1100** | **800** | **600** | **600** | **31386** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 24356 |  |  |  |  | 24356 |
| бюджет муниципального образования | 3930 | 1100 | 800 | 600 | 600 | 7030 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 Создание условий для организации доступа в муниципальные учреждения культуры лиц с ограничением жизнедеятельности и маломобильных групп населения | **Всего** | **65** | **0** | **50** | **50** | **50** | **215** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 65 |  | 50 | 50 | 50 | 215 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5Реализация проектов направленных на развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества | **Всего** | **0** | **236** | **0** | **0** | **0** | **236** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 236 |  |  |  | 236 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.6 Реализация проектов направленных на развитие библиотечного дела | **Всего** | **0** | **22** | **0** | **0** | **0** | **22** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 22 |  |  |  | 22 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.7 Реализация проектов направленных на развитие музейного дела | **Всего** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **1** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 1 |  |  |  | 1 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.8Организация и проведение мероприятий по реализации молодежной политики на территории Новооскольского района | **Всего** | **333,0** | **333,0** | **333,0** | **333,0** | **333,0** | **1665,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 333,0 | 333,0 | 333,0 | 333,0 | 333,0 | 1665,0 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.9Реализация проектов, направленных на создание условий для реализации молодежной политики на территории Новооскольского района | **Всего** | **0** | **300,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **600,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |
| 1.4.10Организация работы Центра молодежных инициатив в Новооскольском районе | **Всего** | **0** | **1235,0** | **1235,0** | **1235,0** | **1235,0** | **4940,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 0 | 1235,0 | 1235,0 | 1235,0 | 1235,0 | 4940,0 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.12Обеспечение условий для организации и проведения мероприятий военно-патриатической, гражданской и духовно-нравственной, спортивной направленности по формированию здорового образа жизни среди молодежи на базе МКУ «Центр патриотического воспитания молодежи Новооскольского района» | **Всего** | **26444,0** | **31020,0** | **31020,0** | **31020,0** | **31020,0** | **150524,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 26444,0 | 31020,0 | 31020,0 | 31020,0 | 31020,0 | 150524,0 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| **2. Наименование приоритетного направления 2 «Экономическое инновационно ориентированное развитие муниципального района «Новооскольский район»** |
| Итого, по направлению | **Всего** | ***486472,4*** | ***583516,4*** | ***600141*** | ***430313*** | ***420293*** | ***2520735,76*** |
| федеральный бюджет | ***24381,84*** | ***14582,32*** | ***8896*** |  |  | ***47860,16*** |
| областной бюджет | ***37245,16*** | ***146321,9*** | ***55518*** | ***4361*** | ***2678*** | ***246124,05*** |
| бюджет муниципального образования | ***26997*** | ***18836*** | ***25132*** | ***35702*** | ***27465*** | ***134132*** |
| внебюджетные фонды | ***2000*** |  |  |  |  | ***2000*** |
| иные источники | ***395848,4*** | ***403776,2*** | ***510595*** | ***390250*** | ***390150*** | ***2090619,55*** |
| **2.1. Наименование задачи 1** «Развитие промышленных производств» |
| Итого, по задаче | **Всего** | ***0*** | ***6000*** | ***20000*** | ***0*** | ***0*** | ***26000*** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  | *6000* | *20000* |  |  | *26000* |
| 2.1.8 Проект «Строительство цеха по ремонту тяжелых коленчатых валов тепловозных и судовых дизельных двигателей в г. Новый Оскол» | **Всего** | **0** | **6000** | **20000** | **0** | **0** | **26000** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  | 6000 | 20000 |  |  | 26000 |
| **2.2. Наименование задачи 2** «Развитие сельского хозяйства» |
| Итого, по задаче | **Всего** | ***424757,4*** | ***427893*** | ***492063*** | ***402003*** | ***401293*** | ***2148009,76*** |
| федеральный бюджет | *14685,84* | *13330,3* | *8896* |  |  | *36912,16* |
| областной бюджет | *6782,16* | *9080,89* | *11617* | *4361* | *2678* | *34519,05* |
| бюджет муниципального образования | *7441* | *7706* | *7205* | *7392* | *8465* | *38209* |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | *395848,4* | *397776* | *464345* | *390250* | *390150* | *2038369,55* |
| 2.2.1Реализация мероприятий по развитию отраслей агропромышленного комплекса | **Всего** | **14408,0** | **12979,0** | **11713,0** | **11753,0** | **11143,0** | **61996,0** |
| федеральный бюджет | 5144,0 | 3500,0 |  |  |  | 8644,0 |
| областной бюджет | 1823,0 | 1773,0 | 4508,0 | 4361,0 | 2678,0 | 15143,0 |
| бюджет муниципального образования | 7441,0 | 7706,0 | 7205,0 | 7392,0 | 8465,0 | 38209,0 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5Организация эффективного производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции в формате семейных ферм на основе современных технологий:-реализация 14-ти проектов | **Всего** | **20249,4** | **24814,36** | **19900,0** | **0** | **0** | **64963,76** |
| федеральный бюджет | 9541,84 | 9830,32 | 8896,0 |  |  | 28268,16 |
| областной бюджет | 4959,16 | 7307,89 | 7104,0 |  |  | 19371,05 |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 5748,4 | 7676,15 | 3900,0 |  |  | 17324,55 |
| 2.2.7Проект «Производство зерновых культур и сои на территории Новооскольского района» | **Всего** | **390100** | **390100** | **390100** | **390100** | **390100** | **1950500** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 390100 | 390100 | 390100 | 390100 | 390100 | 1950500 |
| 2.2.8 Проект «Строительство корпуса для стойлового содержания КРС в с. Богородское» | **Всего** | **0** | **0** | **40000,0** | **0** | **0** | **40000,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  | 40000,0 |  |  | 40000,0 |
| 2.2.9 Проект «Строительство зернохранилища в с. Новая Безгинка». | **Всего** | **0** | **0** | **30000,0** | **0** | **0** | **30000,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  | 30000,0 |  |  | 30000,0 |
| 2.2.10Проект « Закладка яблоневого сада интенсивного типа с капельным орошением на территории Новооскольского района ООО «Белгородские сады» | **Всего** | **0** | **0** | **30000,0** | **0** | **0** | **30000,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  | 30000,0 |  |  | 30000,0 |
| **2.3. Наименование задачи 3** «Развитие строительства» |
| Итого, по задаче | **Всего** | ***61715*** | ***149193*** | ***61118*** | ***28100*** | ***19000*** | ***319126*** |
| федеральный бюджет | *9696* | *1252* |  |  |  | *10948* |
| областной бюджет | *30463* | *137241* | *43901* |  |  | *211605* |
| бюджет муниципального образования | *19556* | *10700* | *17217* | *28100* | *19000* | *94573* |
| внебюджетные фонды | *2000* |  |  |  |  | *2000* |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан | **Всего** | **9696** | **1252** | **0** | **0** | **0** | **10948** |
| федеральный бюджет | 9696 | 1252 |  |  |  | 10948 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой | **Всего** | **0** | **0** | **10440** | **10100** | **0** | **20540** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  | 10440 | 10100 |  | 20540 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, относящихся к улично-дорожной сети населённых пунктов района | **Всего** | **43276** | **128806** | **25541** | **6500** | **7500** | **211623** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 30463 | 127241 | 24264 |  |  | 181968 |
| бюджет муниципального образования | 10813 | 1565 | 1277 | 6500 | 7500 | 27655 |
| внебюджетные фонды | 2000 |  |  |  |  | 2000 |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.7Капитальный ремонт и благоустройство дворовых территорий МКД на территории Новооскольского района | **Всего** | **8743** | **9135** | **5500** | **11500** | **11500** | **46378** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 8743 | 9135 | 5500 | 11500 | 11500 | 46378 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.8Реализация проекта по строительству локальных очистных сооружений на территории Новооскольского района | **Всего** | **0** | **10000** | **19637** | **0** | **0** | **29637** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 10000 | 19637 |  |  | 29637 |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| **2.4. Наименование задачи 4** «Развитие сферы услуг» |
| Итого, по задаче | **Всего** | ***0*** | ***430*** | ***26960*** | ***210*** | ***0*** | ***27600*** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | *430* | *710* | *210* |  | *1350* |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  | *26250* |  |  | *26250* |
| 2.4.4Создание центра туризма в Новооскольском районе | **Всего** | **0** | **150** | **150** | **0** | **0** | **300** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 150 | 150 |  |  | 300 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5 Создание военно-патриотического комплекса на базе Боровогриневского сельского Дома культуры | **Всего** | **0** | **280** | **310** | **210** | **0** | **800** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 280 | 210 | 210 |  | 700 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 2.4.6Проект «Маленькая архитектура для большого дела» | **Всего** | **0** | **0** | **500** | **0** | **0** | **500** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  | 350 |  |  | 350 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  | 150 |  |  | 150 |
| 2.4.14Проект «Строительство автозаправочной станции в г. Новый Оскол» | **Всего** | **0** | **0** | **26000** | **0** | **0** | **26000** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 26000 |
| **2.5. Наименование задачи 5** «Развитие малого и среднего предпринимательства» |
| Итого, по задаче | **Всего** | ***0*** | ***34165*** | ***55710*** | ***26421*** | ***19200*** | ***135496*** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  | *34165* | *55710* | *26421* | *19200* | *135496* |
| 2.5.8Создание хозяйствующих субъектов и новых рабочих мест в рамках реализации государственной программы «500/10000» с применением уже действующих и новых форм государственной поддержки в рамках ведомственной целевой программы «Я – сельский предприниматель» | **Всего** | **0** | **34165** | **55710** | **26421** | **19200** | **135496** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 | 34165 | 55710 | 26421 | 19200 | 135496 |
| **2.6. Наименование задачи 6** «Развитие науки и инноваций» |
| Итого, по задаче | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| **2.7. Наименование задачи 7 «**Совершенствование бюджетной политики» |
| Итого, по задаче | **Всего** | ***0*** | ***92*** | ***200*** | ***68*** | ***0*** | ***360*** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | *0* | *92* | *200* | *68* | *0* | *360* |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.3Проведение кадастровых работ и обеспечение постановки на учет бесхозных объектов недвижимости и земельных участков под ними | **Всего** | **0** | **92** | **200** | **68** | **0** | **360** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 0 | 92 | 200 | 68 | 0 | 360 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| **3. Наименование приоритетного направления 3 «Повышение качества условий жизнедеятельности населения муниципального района «Новооскольский район»** |
| **Итого, по направлению** | **Всего** | **146532,4** | **155279** | **109219** | **87039** | **87042** | **585111,4** |
| федеральный бюджет | 1042 | 713 |  |  |  | 1755 |
| областной бюджет | 106879,4 | 114493 | 55426 | 46745 | 46745 | 370288,4 |
| бюджет муниципального образования | 20110 | 20189 | 20428 | 20829 | 20832 | 102388 |
| внебюджетные фонды |  | 815 | 13900 |  |  | 14715 |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| **3.1. Наименование задачи 1** «Качество жилищных условий, комплексное благоустройство населенных пунктов» |
| Итого, по задаче | **Всего** | ***135357*** | ***143201*** | ***99378*** | ***77593*** | ***77593*** | ***533122*** |
| федеральный бюджет |  | *713* |  |  |  | *713* |
| областной бюджет | *105094* | *113158* | *54196* | *45515* | *45515* | *363478* |
| бюджет муниципального образования | *13063* | *12336* | *13282* | *14078* | *14078* | *66837* |
| внебюджетные фонды |  |  | *13900* |  |  | *13900* |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей | **Всего** | **0** | **2178** | **1145** | **1145** | **1145** | **5613** |
| федеральный бюджет |  | 713 |  |  |  | 713 |
| областной бюджет |  | 788 | 1145 | 1145 | 1145 | 4223 |
| бюджет муниципального образования |  | 677 |  |  |  | 677 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2Предоставление жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | **Всего** | **2153** | **5611** | **5611** | **5534** | **5534** | **24443** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 2153 | 5611 | 5611 | 5534 | 5534 | 24443 |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6Реализация пообъектного перечня строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы | **Всего** | **95200** | **99200** | **39400** | **30000** | **30000** | **293800** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 95200 | 99200 | 39400 | 30000 | 30000 | 293800 |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7Выполнение капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов: ремонт кровель, инженерных сетей, подвальных помещений, ремонт и утепление фасадов | **Всего** | **17200** | **16994** | **18000** | **18000** | **18000** | **88194** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 17200 | 16994 | 18000 | 18000 | 18000 | 88194 |
| 3.1.10Реализация проектов по созданию комфортных, безопасных и благоприятных условий проживания граждан в домах, стимулированию процесса реформирования жилищной сферы, созданию эффективных механизмов управления жилищным фондом | **Всего** | **1288** | **588** | **14247** | **347** | **347** | **16817** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 980 | 241 |  |  |  | 1221 |
| бюджет муниципального образования | 308 | 347 | 347 | 347 | 347 | 1696 |
| внебюджетные фонды |  |  | 13900 |  |  | 13900 |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.12Организация транспортного обслуживания населения на внутри муниципальном пригородном сообщении | **Всего** | **6205** | **4205** | **5105** | **5105** | **5105** | **25725** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 525 |
| бюджет муниципального образования | 6100 | 4100 | 5000 | 5000 | 5000 | 25200 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.13Реализация проектов «Благоустройство сельских поселений и комплексному обустройству населенных пунктов» | **Всего** | **13311** | **14425** | **15870** | **17462** | **17462** | **78530** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 6656 | 7213 | 7935 | 8731 | 8731 | 195866 |
| бюджет муниципального образования | 6655 | 7212 | 7935 | 8731 | 8731 | 195864 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| **3.2. Наименование задачи 2** «Экология и рациональное природопользование» |
| Итого, по задаче | **Всего** | ***2095,4*** | ***1425,0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***3520,4*** |
| федеральный бюджет | *1042,0* |  |  |  |  | *1042,0* |
| областной бюджет | *457,4* |  |  |  |  | *457,4* |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  | *815* |  |  |  | *815,0* |
| иные источники | *596,0* | *610* |  |  |  | *1206,0* |
|  3.2.6Проект «Осуществление профилактики распространения, локализации ликвидации карантинных растений на территории Новооскольского района» | **Всего** | **0** | **610,0** | **0** | **0** | **0** | **610,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  | 610,0 |  |  |  | 610,0 |
| 3.2.8Проект «Обустройство родников на территории Новооскольского района»  | **Всего** | **0** | **815,0** | **0** | **0** | **0** | **815,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  | 815,0 |  |  |  | 815,0 |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.9Проект «Развитие туристического объекта «Казачий стан «Сосновое»  | **Всего** | **1669,4** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1669,4** |
| федеральный бюджет | 1042,0 |  |  |  |  | 1042,0 |
| областной бюджет | 457,4 |  |  |  |  | 457,4 |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 170,0 |  |  |  |  | 170,0 |
| 3.2.11Проект «Организация использования водных объектов в рекреационных целях ТОС на территории Новооскольского района»  | **Всего** | **596,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **596,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 596,0 |  |  |  |  | 596,0 |
| **3.3. Наименование задачи 3** «Укрепление правопорядка» |
| Итого, по задаче | **Всего** | ***4947*** | ***5414*** | ***4102*** | ***4097*** | ***4100*** | ***22660*** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | *1328* | *1335* | *1230* | *1230* | *1230* | *6353* |
| бюджет муниципального образования | *3619* | *4079* | *2872* | *2867* | *2870* | *16307* |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения | **Всего** | **3546,0** | **3930,0** | **2758,0** | **2770,0** | **2770,0** | **15774,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 3546,0 | 3930,0 | 2758,0 | 2770,0 | 2770,0 | 15774,0 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2Проект «Обеспечение пожарной безопасности семей «группы риска» Новооскольского района» | **Всего** | **0** | **40,0** | **0** | **0** | **0** | **40,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 40,0 |  |  |  | 40,0 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3Профилактика правонарушений и преступлений на территории Новооскольского района | **Всего** | **505,0** | **521,0** | **519,0** | **522,0** | **525,0** | **2592,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 452,0 | 452,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 2239,0 |
| бюджет муниципального образования | 53,0 | 69,0 | 74,0 | 77,0 | 80,0 | 353,0 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | **Всего** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **100,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.6Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения | **Всего** | **0** | **20,0** | **20,0** | **0** | **0** | **40,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  | 20,0 | 20,0 |  |  | 40,0 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.7Организация деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | **Всего** | **876,0** | **883,0** | **785,0** | **785,0** | **785,0** | **4114,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 876,0 | 883,0 | 785,0 | 785,0 | 785,0 | 4114,0 |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| **3.4. Наименование задачи 4** «Развитие гражданского общества» |
| Итого, по задаче | **Всего** | ***4133*** | ***5239*** | ***5239*** | ***5349*** | ***5349*** | ***25309*** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | *3428* | *3774* | *3774* | *3884* | *3884* | *18764* |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | *705* | *1465* | *1465* | *1465* | *1465* | *6565* |
| 3.4.7.Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | **Всего** | **3933** | **5039** | **5039** | **5143** | **5149** | **24309** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 3228 | 3574 | 3574 | 3684 | 3684 | 17744 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 705 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 6565 |
| 3.4.14 Организация повышения квалификации муниципальных служащих Новооскольского района | **Всего** | **200** | **220** | **200** | **200** | **200** | **1020** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 200 | 220 | 200 | 200 | 200 | 1020 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| **3.5. Наименование задачи 5** «Пространственное развитие» |
| Итого, по задаче | **Всего** | ***0*** | ***0*** | ***3300*** | ***0*** | ***0*** | ***3300*** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  | *3300* |  |  | *3300* |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2Внесение изменений в схему территориального планирования Новооскольского района | **Всего** | **0** | **0** | **500** | **0** | **0** | **500** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  | 500 |  |  | 500 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.3Внесение изменений в генеральные планы городского и сельских поселений муниципального района «Новооскольский район» | **Всего** | **0** | **0** | **2800** | **0** | **0** | **2800** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  | 2800 |  |  | 2800 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |

**Раздел 5. Основные индикаторы Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Новооскольский район» на период до 2020 года**

| **№ п/п** | **Показатели эффективности реализации****плана реализации Стратегии** | **Годы реализации****плана реализации Стратегии** | **Темп роста 2020 года к 2016 году,** **в %** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2015****отчёт** | **2016****отчёт** | **2017****план** | **2018****план** | **2019****план** | **2020****план** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Первое стратегическое направление «Развитие человеческого капитала муниципального образования»** |
| 1 | Среднегодовая численность населения, тыс. человек | 42,10 | 41,85 | 41,55 | 41,30 | 41,05 | 40,80 | 97,5 |
| 3 | Общий коэффициент рождаемости, человек на 1000 населения | 10,00 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 103,0 |
| 4 | Общий коэффициент смертности, человек на 1000 населения | 17,70 | 17,9 | 17,8 | 17,7 | 17,6 | 17,6 | 98,3 |
| 5 | Уровень младенческой смертности, на 1000 человек, родившихся живыми | 7,1 | 2,4 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 72,2 |
| 6 | Смертность от болезней системы кровообращения, чел. на 100 тыс. человек | 1033,5 | 895,2 | 982,4 | 980,0 | 978,8 | 976,0 | 94,4 |
| 7 | Доля населения, регулярно занимающегося физкультурой и спортом, % | 46,7 | 46,7 | 47,1 | 49,8 | 51,3 | 52,9 | +6,2 |
| 8 | Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, от общего числа учащихся на всех уровнях образования, % | 83 | 83,01 | 95 | 95 | 95 | 98 | 118 |
| 9 | Среднемесячная заработная плата одного работника (по полному кругу организаций), рублей | 23724,3 | 24147,4 | 26733,5 | 28424,1 | 30159,2 | 32064,1 | 132,8 |
| 10 | Уровень зарегистрированной безработицы, % | 0,6 | 0,58 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | -0,06 |
| 11 | Удельный вес молодежи, охваченной мероприятиями молодежной политики, к общему числу молодежи, % | 79 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | +5 |
| **Второе стратегическое направление «Экономическое инновационно ориентированное развитие муниципального образования»** |
| 12 | Объем промышленного производства на душу населения, тыс.рублей | 546,2 | 557,8 | 578,7 | 609,9 | 641,6 | 675,9 | 121,2 |
| 13 | Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий на душу населения, тыс.рублей | 417,6 | 412,3 | 428,6 | 460,2 | 490,6 | 508,8 | 123,4 |
| 14 | Розничный товарооборот на душу населения, тыс. рублей | 84,2 | 91,6 | 96,9 | 102,7 | 109,7 | 117,4 | 128,2 |
| 15 | Объем платных услуг на душу населения, тыс.рублей | 13,4 | 14,7 | 16,2 | 17,8 | 19,4 | 20,3 | 151,5 |
| 16 | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования на душу населения, тыс.рублей | 48,5 | 88,1 | 93,2 | 53,2 | 56,1 | 59,0 | 67 |
| 17 | Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, % | - | - | - |  |  |  |  |
| 18 | Бюджетная обеспеченность (расходы местного бюджета) на одного жителя, тыс. рублей |  | 30,1 |  |  |  | 34,0 | 113,0 |
| 19 | Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников организаций, % | 24,3 | 24,6 | 24,7 | 24,8 | 24,9 | 25,0 | +0,4 |
| **Третье стратегическое направление «Повышение качества условий жизнедеятельности населения муниципального образования»** |
| 20 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м  | 28,3 | 28,5 | 28,6 | 28,8 | 29,0 | 29,2 | 103,2 |
| 21 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автодорог общего пользования, % | 8 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 10,0 | 125,0 |
| 22 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников загрязнения, тонн | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 95,2 |
| 23 | Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Число зарегистрированных преступлений, на 100 тыс. человек населения | 791,0 | 762,0 | 720,0 | 701,0 | 682,0 | 662,0 | 83,7 |

1. Базовый год – год предшествующий первому году реализации плана мероприятий по реализации Стратегии. [↑](#footnote-ref-2)
2. Данная графа включается в таблицу, если план мероприятий по реализации Стратегии утвержден в 2016 году или ранее. [↑](#footnote-ref-3)
3. Показатель включается в число индикаторов при наличии данной проблемы. [↑](#footnote-ref-4)