**План мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Новооскольском**

**городском округе на 2019-2021 годы**

**Раздел II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Новооскольском городском округе**

| **№ п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Срок**  **реализации**  **мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** | **Ответственные**  **исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Организационно-методическое обеспечение реализации в Новооскольском городском округе Стандарта** | | | | |
| 1.1 | Проведение заседаний межведомственного координационного совета при главе администрации Новооскольского городского округа по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению инвестиционного климата | 2019 – 2021 годы | В 2021 году проведено три заседания межведомственного координационного совета при главе администрации Новооскольского городского округа по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению инвестиционного климата. | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского городского округа |
| 1.2 | Внесение изменений в перечень товарных рынков Новооскольского городского округа | 2019 – 2021 годы | В отчетном периоде внесены изменения в перечень товарных рынков Новооскольского городского округа (постановление администрации Новооскольского городского округа № 685 от 22 ноября 2021 года «О внесении изменений в постановление администрации Новооскольского городского округа от 25 ноября 2019 года № 758»). | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского городского округа |
| 1.3 | Разработка, корректировка, реализация и мониторинг плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Новооскольском городском округе на 2019-2021 годы | 2019 – 2021 годы | Администрацией Новооскольского городского округа разработан и утвержден план мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Новооскольском городском округе на 2019-2021 годы (постановление администрации Новооскольского городского округа № 758 от 25 ноября 2019 года «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Новооскольском городском округе на 2019-2021 годы».  Реализация и мониторинг плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Новооскольском городском округе в отчетном периоде осуществляется в установленные сроки. | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского городского округа |
| 1.4 | Участие в обучениях, семинарах, круглых столах, проводимых для ответственных специалистов администрации Новооскольского городского округа по вопросам развития конкуренции на территории Белгородской области | 2019 – 2021 годы | В отчетном периоде специалисты администрации Новооскольского городского округа приняли участие в обучающих семинарах:  - 28 мая 2021 года, по вопросу реализации национального плана развития конкуренции, стандарта развития конкуренции, организация антимонопольного комплаенса на территории Белгородской области (письмо Ассоциации «Совета муниципальных образований Белгородской области № 354 от 17.05.2021 года);  - 22 декабря 2021 года, по вопросу конкуренции и антимонопольному комплаенсу (письмо департамента экономического развития Белгородской области № 7-6-09/5185 от 10.12.2021 года).  В отчетном периоде 98,4 % сотрудников администрации Новооскольского городского округа прошли самостоятельное обучение по основам антимонопольного законодательства, организации и функционированию антимонопольного комплаенса. | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского городского округа |
| 1.5 | Размещение информации на официальном сайте органов местного самоуправления Новооскольского городского округа (<http://oskoladmin.ru>) об осуществляемой деятельности по содействию развитию конкуренции на территории Новооскольского городского округа | 2019 – 2021 годы | Размещение информации на официальном сайте органа местного самоуправления (<http://oskoladmin.ru>) об осуществляемой деятельности по содействию развитию конкуренции на территории Новооскольского городского округа осуществляется по мере необходимости. | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского городского округа |
| 1.6 | Предоставление информации для формирования рейтинга районов и городских округов в части их деятельности по содействию развитию конкуренции | 2019 – 2021 годы | В отчетном периоде в срок предоставлена информация для формирования рейтинга районов и городских округов в части их деятельности по содействию развитию конкуренции за 2020 год.  Информация для формирования рейтинга районов и городских округов в части их деятельности по содействию развитию конкуренции за 2021 год будет представлена в срок до 15 февраля 2022 года. | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского городского округа |
| 1.7 | Участие в реализации регионального проекта «Адвокатирование конкуренции» | 2020-2021 годы | В отчетном периоде участие в реализации регионального проекта «Адвокатирование конкуренции» не было актуальным. | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского городского округа |
| 1.8 | Актуализация соглашения о взаимодействии в рамках внедрения в Белгородской области Стандарта, заключенного между департаментом экономического развития области и администрацией Новооскольского городского округа | 2020 год | В отчетном периоде актуализация соглашения о взаимодействии в рамках внедрения в Белгородской области Стандарта, заключенного между департаментом экономического развития области и администрацией Новооскольского городского округа не была актуальна. | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского городского округа |
| 1.9 | Участие в обучении ответственных специалистов администрации Новооскольского городского округа основам государственной политики в области антимонопольного законодательства Российской Федерации | 2019 – 2021 годы | В отчетном периоде специалисты администрации Новооскольского городского округа приняли участие в обучающих семинарах:  - 28 мая 2021 года, по вопросу реализации национального плана развития конкуренции, стандарта развития конкуренции, организация антимонопольного комплаенса на территории Белгородской области (письмо Ассоциации «Совета муниципальных образований Белгородской области № 354 от 17.05.2021 года);  - 22 декабря 2021 года, по вопросу конкуренции и антимонопольному комплаенсу (письмо департамента экономического развития Белгородской области № 7-6-09/5185 от 10.12.2021 года).  В отчетном периоде 98,4 % сотрудников администрации Новооскольского городского округа прошли самостоятельное обучение по основам антимонопольного законодательства, организации и функционированию антимонопольного комплаенса. | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского городского округа  Правое управление администрации Новооскольского городского округа |
| 1.10 | Внесение в положения об управлениях, должностные инструкции сотрудников изменений, касающихся координации вопросов содействия развитию конкуренции (реализации системных мероприятий и развития конкуренции на товарных рынках в установленных сферах деятельности, разработки и реализации ведомственных (муниципальных) планов мероприятий) и обеспечения организации и функционирования антимонопольного комплаенса | 2019 – 2020 годы | Решением Совета депутатов Новооскольского городского округа в сентябре 2020 года были внесены изменения в положенияоб управлениях, а также внесены изменения в должностные инструкции сотрудников, ответственных за координацию вопросов по содействию развития конкуренции и обеспечения организации и функционирования антимонопольного комплаенса на территории Новооскольского городского округа. | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского городского округа  Отраслевые и структурные подразделения администрации Новооскольского городского округа |
| 1.11 | Разработка и принятие постановления администрации Новооскольского городского округа «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Новооскольского городского округа», правовых актов, обеспечивающих его исполнение администрацией Новооскольского городского округа, внесение изменений в указанные правовые акты | 2019 – 2021 годы | Разработано и принято постановление администрации Новооскольского городского округа № 359 от 27 июня 2019 года «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Новооскольского городского округа Белгородской области». | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского городского округа  Правовое управление администрации Новооскольского городского округа |
| 1.12 | Составление перечня и проведение анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации Новооскольского городского округа за 3 предыдущих календарных года | Ежегодно до 20 апреля | В отчетном периоде проведен анализ деятельности администрации Новооскольского городского округа в области нарушения антимонопольного законодательства. По результатам анализа нарушения антимонопольного законодательства отсутствуют. | Правовое управление администрации Новооскольского городского округа |
| 1.13 | Разработка и утверждение карты комплаенс-рисков, плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков, ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса администрации Новооскольского городского | Ежегодно до  1 мая | В отчетном периоде разработано и принято распоряжение администрации Новооскольского городского округа от 29 апреля 2021 года № 476-р «Об утверждении внутренних документов администрации Новооскольского городского округа, обеспечивающих управление рисками нарушения антимонопольного законодательства в 2021 году». | Правовое управление администрации Новооскольского городского округа  Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского городского округа |
| 1.14 | Проведение анализа нормативных правовых актов администрации Новооскольского городского округа, проектов таких нормативных правовых актов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства при участии организаций и граждан | 2019 – 2021 годы | Анализ нормативных правовых актов администрации Новооскольского городского округа и проектов нормативных правовых актов на предмет нарушения антимонопольного законодательства при участии организаций и граждан, производится путем размещения на официальном сайте органов местного самоуправления (<http://oskoladmin.ru>). | Правовое управление администрации Новооскольского городского округа |
| 1.15 | Подготовка ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе администрации Новооскольского городского округа и размещение его на официальном сайте органов местного самоуправления (<http://oskoladmin.ru>) в разделе «Антимонопольный комплаенс» | 2019 – 2021 годы | Подготовлен и утвержден коллегиальным органом - Общественным Советом при администрации Новооскольского городского округа (протокол от 04 февраля 2022 года № 10 «Доклад об антимонопольном комплаенсе  администрации Новооскольского городского округа за 2021 год», который был размещен на официальном сайте органов местного самоуправления (<http://oskoladmin.ru>). | Правовое управление администрации Новооскольского городского округа |
| 1. **Развитие малого и среднего предпринимательства** | | | | |
| 2.1 | Предоставление консультационных услуг малым формам хозяйствования и физическим лицам по участию в программах государственной поддержки, направленных на устойчивое развитие сельских территорий Новооскольского городского округа | 2019 – 2021 годы | В отчетном периоде по результатам участия в конкурсах по отбору проектов грантополучателей для участия в мероприятиях по развитию семейных ферм в рамках Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области» государственную поддержку получила одна семейная ферма. | Управление сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского городского округа |
| 2.2 | Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Новооскольского городского округа о формах государственной поддержки для организации и (или) развития собственного бизнеса, в том числе о мерах поддержки в условиях распространения коронавирусной инфекции на безвозмездной основе | 2019-2021 годы | В 2021 году консультационной поддержкой воспользовались 52 субъекта малого и среднего предпринимательства Новооскольского городского округа. Также более 1000 субъектам МСП городского округа была направлена информация о мерах государственной поддержки.  Через МКК ОФПМСП получен займ в сумме 3,0 млн. руб. на реализацию инвестиционного проекта. | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского городского округа |
| 2.3 | Создание и организация деятельности центра «Мой бизнес» в Новооскольском городском округе | 2019 – 2021 годы | В рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Белгородской области», национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в администрации Новооскольского городского округа  субъекты МСП могут воспользоваться интерактивным рабочим местом для получения консультации. | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского городского округа |
| 2.4 | Реализация Программы «500/10000» в сельских территориях Новооскольского городского округа | 2019 – 2021 годы | В целях создания благоприятных условий для увеличения численности и занятости сельского населения в округе реализуется областная «Программа 500/10000». Портфель проектов городского округа включает 29 проектов по созданию новых предприятий, в рамках которых планируется создание 450 новых рабочих мест с общим объемом инвестиций свыше 4,4 млрд. рублей. Перечень проектов постоянно дополняется новыми бизнес идеями.  По состоянию на 01 января 2022 года 17 проектов уже реализованы. На стадии реализации находятся 11 проектов с объемом инвестиций 4,1 млрд. рублей, созданием не менее 350 новых рабочих мест. | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского городского округа |
| 2.5 | Участие субъектов МСП Новооскольского городского округа в проводимых семинарах, совещаниях, круглых столах, конференциях, областных конкурсах | 2019 – 2021 годы | В 2021 году проведено 4 совещания на тему вакцинации против коронавирусной инфекции с участием предпринимателей Новооскольского городского округа, на которых приняло участие более 230 человек.  ИП главой К(Ф)Х Закотенко И.В подана заявка для участия в конкурсе «Предприниматель года». Так же, 3 субъекта МСП приняли участие в XVI Белгородском Форуме «Малый и средний бизнес Белгородской области». | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского городского округа |
| 2.6 | Предоставление консультационных и информационно-образовательных услуг, проведение образовательных мероприятий по использованию инструментов развития бизнеса для потенциальных и действующих предпринимателей Новооскольского городского округа, в том числе по финансовой грамотности, на базе инфраструктуры поддержки субъектов МСП и АО «Корпорация «Развитие» | 2019 – 2021 годы | В отчетном периоде АО «Корпорацией МСП» проводились обучающие вебинары на тему по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и ведение туристического бизнеса. Ссылки для подключения к бесплатному обучающему семинару были направлены субъектам малого предпринимательства Новооскольского городского округа по электронной почте.  Так же 20 субъектов МСП Новооскольского городского округа прошли бесплатное обучение в ноябре 2021 года по программе «Управление организационной эффективностью бизнеса». | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского городского округа |
| 2.7 | Информирование потенциальных и действующих предпринимателей Новооскольского городского округа о возможности получения мер государственной и муниципальной поддержки посредством средств массовой информации, социальных сетей, наружной рекламы | 2019 – 2021 годы | В целях повышения информированности потенциальных и действующих предпринимателей Новооскольского городского округа о существующих мерах государственной и муниципальной поддержки (в том числе в период новой коронавирусной инфекции), специалистами администрации Новооскольского городского округа постоянно размещалась информация в новостной ленте официального сайта органа местного самоуправления.  52 человека Новооскольского городского округа воспользовались поддержкой через МФЦ и в электронном виде через ЕПГУ и Портал Бизнес-навигатор МСП АО «Корпорация «МСП». | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского городского округа |
| 1. **Снижение административных барьеров** | | | | |
| 3.1 | Реализация проекта «Формирование культуры бережливого управления в органах власти области» | 2019 – 2021 годы | В 2020 году был  успешно реализован  проект «Формирование культуры бережливого управления в администрации Новооскольского городского округа». | Отраслевые подразделения администрации Новооскольского городского округа |
| 3.2 | Внесение изменений в Порядок о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Новооскольского городского округа (по необходимости), затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность, в части включения положений, предусматривающих анализ воздействия таких актов на конкуренцию | 2019 – 2021 годы | 27 мая 2021 года утвержден в новой редакции Порядок о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Новооскольского городского округа, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность с последними изменениями и рекомендациями. | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского городского округа  Правовое управление администрации Новооскольского городского округа |
| 3.3 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Новооскольского городского округа | 2019 – 2021 годы | В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и закона Белгородской области от 1 апреля 2014 года № 270 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов в Белгородской области» администрацией Новооскольского городского округа в периоде 2021 год утвержден план проведения экспертизы муниципальных правовых актов на 2021 год.  За 2021 год проведены по одной процедуре ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов. | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского городского округа  Правовое управление администрации Новооскольского городского округа |
| 3.4 | Участие субъектов малого и среднего предпринимательства Новооскольского городского округа в рамках проведения общественной экспертизы и оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского округа | 2019 – 2021 годы | В целях привлечения широкого круга участников к обсуждению проектов нормативных правовых актов на официальном сайте органа местного самоуправления в Разделе «Деятельность», подразделе «Экономика», вкладке «Оценка регулирующего воздействия» размещаются материалы и анкеты для проведения общественной экспертизы. Так же Уведомления о проведении публичных консультаций в целях проведения экспертизы и оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов направляются на электронные адреса общественному помощнику Уполномоченному по защите прав предпринимателей Новооскольского городского округа Глушкову Юрию Алексеевичу и членам Совета предпринимателей Новооскольского городского округа. | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского городского округа  Правовое управление администрации Новооскольского городского округа |
| 3.5 | Участие специалистов администрации Новооскольского городского округа в проводимых Департаментом экономического развития Белгородской области обучающих семинаров, рабочих групп, конференций по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов | 2019 – 2021 годы | Специалисты управления экономического развития и предпринимательства и правового управления администрации Новооскольского городского округа приняли в режиме видеоконференции участие в корпоративном обучении по оценки регулирующего воздействия (27 мая 2021 года). | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского городского округа  Правовое управление администрации Новооскольского городского округа |
| 3.6 | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Новооскольского городского округа (<http://oskoladmin.ru>) мероприятий в сфере оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов | 2019 – 2021 годы | В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и закона Белгородской области от 1 апреля 2014 года № 270 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов в Белгородской области» администрацией Новооскольского городского округа в периоде 2021 года проведена экспертиза и ОРВ. План проведения экспертизы размещен на официальном сайте органа местного самоуправления.  В целях привлечения широкого круга участников к обсуждению проектов нормативных правовых актов все поэтапные процедуры размещены на официальном сайте органа местного самоуправления (http://oskoladmin.ru) в разделе «Деятельность», подразделе «Экономика», во вкладке «Оценка регулирующего воздействия». | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского городского округа  Правовое управление администрации Новооскольского городского округа |
| 3.7 | Разработка и утверждение прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности, содержащего перечень муниципальных унитарных предприятий, акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ, находящихся в муниципальной собственности, и недвижимого имущества, которое планируется приватизировать | 2019 – 2021 годы | В отчетном периоде принято Решение Совета депутатов Новооскольского городского округа от 24 декабря 2021 года № 700 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственности Новооскольского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». | Управление имущественных  и земельных отношений Новооскольского городского округа |
| 3.8 | Обеспечение проведения конкурентных процедур, предусмотренных законодательством, муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями при реализации и предоставлении в пользование муниципального имущества | 2019 – 2021 годы | В отчетном периоде была проведена процедура продажи (приватизации) муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности на территории Новооскольского городского округа в соответствии с решением Совета депутатов Новооскольского городского округа от 25 декабря 2020 года № 550  «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственности Новооскольского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов». | Управление имущественных  и земельных отношений Новооскольского городского округа |
| 3.9 | Размещение и поддержание в актуальном состоянии информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц, а также о реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности Новооскольского городского округа | 2019 – 2021 годы | Учет муниципального имущества Новооскольского городского округа ведется постоянно. В отчетном периоде Реестр муниципального имущества Новооскольского городского округа утвержден в соответствии с решением Совета депутатов Новооскольского городского округа от 28 декабря 2018 года № 145 «Об утверждении Порядка учета муниципального имущества и ведения реестра муниципальной собственности Новооскольского городского округа». | Управление имущественных  и земельных отношений администрации Новооскольского городского округа |
| 3.10 | Мониторинг достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории Новооскольского городского округа | 2019 – 2021 годы | Фактический уровень обеспеченности населения Новооскольского городского округа площадью стационарных торговых объектов на 1000 жителей в отчетном  периоде составил:  - продовольственные – 709,2 кв.м., - непродовольственные товары — 789,3 кв.м. | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского городского округа |
| 3.11 | Организация и проведение ярмарочно-выставочных мероприятий на территории Новооскольского городского округа | 2019 – 2021 годы | На территории Новооскольского городского округа организована одна ярмарка, 4 ярмарки выходного дня и 5 муниципальных ярмарок. В отчетном периоде на территории Новооскольского городского округа проведено 666 ярмарочных мероприятий. | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского городского округа |
| **4. Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных, муниципальных закупок и закупок,**  **осуществляемых отдельными видами юридических лиц** | | | | |
| 4.1 | Проведение мероприятий, направленных на преимущественное проведение конкурентных закупок на территории Новооскольского городского округа | 2019 – 2021 годы | На территории Новооскольского городского округа в 2021 году проведено 224 закупки конкурентным способом, а также 5749 закупки проведено с единственным поставщиком. | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского городского округа |
| 4.2 | Проведение закупок для муниципальных нужд среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с законодательством о контрактной системе | 2019 – 2021 годы | В отчетном периоде были проведены закупки для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в количестве 124 закупки на общую сумму 118230,0 тыс. руб. | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского городского округа |
| 4.3 | Проведение закупок малого объема для муниципальных нужд с использованием Электронного маркета (магазина) Белгородской области для «малых закупок» | 2019 – 2021 годы | В отчетном периоде в системе Электронный маркет (магазин) приняли участие более 199 участников, которые являлись субъектами малого предпринимательства. | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского городского округа |
| 4.4 | Использование региональной автоматизированной системы мониторинга исполнения контрактов | 2019 – 2021 годы | В региональной информационной системе для обеспечения мониторинга исполнения контрактов заказчиков Белгородской области закупки проводятся в полном объеме. | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского городского округа |
| 4.5 | Организация, проведение и участие в обучающих семинарах участников закупок (заказчиков, поставщиков) по вопросам закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 2019 – 2021 годы | В отчетном периоде заказчики и сотрудники уполномоченного органа приняли участие в 10 семинарах (вебинарах), организованных электронно – торговой площадкой РТС-Тендер г. Москва и управлением государственного заказа и лицензирования Белгородской области, а также АНО ИМЦ. | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского городского округа |
| 4.6 | Разработка типовых описаний объектов закупок, стандартизация требований в рамках нормирования в сфере закупок для муниципальных нужд | 2019 – 2021 годы | В отчетном периоде разработано более 20 описаний объектов закупок, в соответствии со стандартизацией требований ФЗ о Контрактной системе. | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского городского округа |
| 1. **Развитие конкуренции в социальной сфере** | | | | |
| 5.1 | Разработка и утверждение нормативных правовых актов в сфере государственно-частного партнерства в соответствии с действующим федеральным законодательством о государственно-частном партнерстве | 2019 – 2021 годы | В рамках реализации проекта «Повышения уровня развития государственно-частного партнерства в муниципальных образованиях Белгородской области» утверждено постановление администрации Новооскольского городского округа от 25.10.2021 года № 570 «Об утверждении Порядка взаимодействия и координации деятельности структурных подразделений администрации Новооскольского городского округа Белгородской области при подготовке и реализации проектов муниципально-частного партнерства», которое размещено на официальном сайте администрации Новооскольского городского округа в сети «Интернет» (<http://oskoladmin.ru>). | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского городского округа |
| 5.2 | Формирование и ведение реестра проектов с использованием механизмов муниципально- частного партнерства на территории Новооскольского городского округа | 2019 – 2021 годы | Во исполнение распоряжения Правительства Белгородской области от 01.02.2016 года № 35-пр «Об утверждении Правил ведения реестра проектов с использованием механизмов государственно-частного и муниципального партнерства» управлением экономического развития и предпринимательства формируется реестр проектов с использованием механизмов муниципально-частного партнерства, который в установленные сроки направляется в департамент экономического развития Белгородской области и размещается на официальном сайте администрации Новооскольского городского округа в сети «Интернет» (<http://oskoladmin.ru>). | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского городского округа |
| 5.3 | Участие в обучающих семинарах, конференциях по вопросам использования механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений | 2019 – 2021 годы | В отчетном периоде с 16 по 22 июня 2021 года  сотрудник администрации Новооскольского городского округа прошел обучение  в Институте управления НИУ «БелГУ»  для государственных гражданских служащих по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации: «Концессия и государственно-частное партнерство в РФ: подготовка к разработке и реализации проектов». | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского городского округа |
| 5.4 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в форме субсидий из бюджета администрации Новооскольского городского округа | 2019 – 2021 годы | На поддержку СОНКО Новооскольского городского округа в 2021 году направленно 3070,0 млн. руб. Выделенные средства израсходованы на осуществление текущей деятельности, оплату ЖКУ, мероприятия, социальные выплаты. Освоено 100% денежных средств. | Управление социальной защиты населения администрации Новооскольского городского округа |
| 5.5 | Оказание методической и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на территории Новооскольского городского округа | 2019 – 2021 годы | В 2021 году совместно с членами СОНКО проведено 18 семинаров, форумов, консультаций, круглых столов, в т.ч. по участию в конкурсах грантовой поддержки, развитию добровольческого движения, информационному сопровождению. Проведено 9 экологических акций. В рамках проекта «Школа безопасности» проведены круглые столы (14) и занятия по правовому просвещению (8). Организована «Школа пожилого пациента» Оказано содействие в подготовке и проведении  отчетно-выборных конференций СОНКО. | Управление социальной защиты населения администрации Новооскольского городского округа |
| 5.6 | Предоставление имущественной поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям Новооскольского городского округа | 2019-2021 годы | В отчетном периоде семи некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Новооскольского городского округа (Совет ветеранов, ВОГ, ВОС, ВОИ,СПР, «Инвалиды Чернобыля»,РКК) на правах безвозмездного пользования выделены отдельные помещения, передан служебный автомобиль. С августа 2021 года функционирует ресурсный Центр социальных инициатив «Единство», в ноябре 2021 года зарегистрирована НКО «Доброе сердце». | Управление социальной защиты населения администрации Новооскольского городского округа |
| 5.7 | Информирование населения Новооскольского городского округа о спектре оказываемых социальных услуг, ведение и поддержание в актуальном состоянии информации на официальном сайте управления социальной защиты населения администрации Новооскольского городского округа | 2019-2021 годы | На официальном сайте управления социальной защиты населения, комплексного центра размещена информация о деятельности и мерах соц. поддержки и оказываемых услугах. Для консультаций по вопросам организации предоставления мер соц. поддержки и социального обслуживания граждан организована работа клиентской службы и телефона «горячей линии». В целях информирования созданы группы в основных интрнет-мессенжерах (Вайбер, Ватцап, Инстаграмм). | Управление социальной защиты населения администрации Новооскольского городского округа |
| 5.8 | Формирование и ведение реестра поставщиков услуг в сфере социального обслуживания и регистра получателей социальных услуг на территории Новооскольского городского округа | 2019-2021 годы | В регистре получателей услуг комплексного центра социального обслуживания населения размещена актуальная информация на 1607 человек, в том числе на 690 надомного обслуживания. В отчетном периоде гарантированных и дополнительных услуг оказано более160 тыс. ед. | Управление социальной защиты населения администрации Новооскольского городского округа |
| 5.9 | Развитие института наставничества в медицинских учреждениях Новооскольского городского округа, предусматривающего закрепление опытных специалистов за молодыми врачами | 2019 – 2021 годы | Приказом главного врача ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ» определены главные внештатные специалисты, осуществляющие наставничество за молодыми врачами (приказ № 80 от 10 января 2019 года «О главных внештатных специалистах»).  ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ» разработано и принято Положение о наставничестве (приказ № 260 от 18 декабря 2019 года «Об утверждении Положения о наставничестве»). | ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ» |
| 5.10 | Реализация инновационных программ образовательных организаций Новооскольского городского округа, предусматривающих присвоение образовательной организации статуса «площадка–новатор» | 2019 – 2021 годы | В отчётном периоде на территории Новооскольского городского округа региональная «площадка - новатор» присвоена в результате конкурсного отбора  МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой». | Управление образования администрации Новооскольского городского округа |
| 5.11 | Развитие сети детских технопарков «Кванториум» на территории Новооскольского городского округа | 2020 – 2021 годы | На территории Новооскольского городского округа действует муниципальный центр интеллектуального развития «Кванториум» по 7 направлениям, в котором занимаются 646 учащихся образовательных организаций. | Управление образования администрации Новооскольского городского округа |
| 5.12 | Создание материально-технической базы для реализации основных  и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно - научного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности | 2019 – 2021 годы | В отчетном периоде в соответствии с федеральным законом «Современная школа» МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 4», МБОУ «Великомихайловская СОШ имени Г.Т.Ильченко», МБОУ «Тростенецкая СОШ», являются участниками данного проекта для реализации общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях. В центрах для реализации образовательных программ проведен ремонт помещений. | Управление образования администрации Новооскольского городского округа |
| 5.13 | Организация проведения ежегодного детско-юношеского фестиваля по робототехнике BelRobot | 2019 – 2021 годы | В отчётном периоде проведен конкурс ежегодного детско-юношеского фестиваля по робототехнике BelRodot «Собери своего робота», МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»-2 победителя. | Управление образования администрации Новооскольского городского округа |
| 5.14 | Организация проведения фестиваля идей и технологий Rukami | 2019 – 2021 годы | В отчётном периоде в связи с эпидемиологической обстановкой, участие в фестивале идей и технологий Rukami не принимали. | Управление образования администрации Новооскольского городского округа |
| 1. **Развитие кадрового и трудового потенциалов** | | | | |
| 6.1 | Информирование граждан о возможностях трудоустройства за пределами места постоянного проживания, в том числе на территориях приоритетного привлечения трудовых ресурсов. | 2019 – 2021 годы | В отчетном периоде регулярно пополнялась рубрика на официальном сайте ОКУ «Новооскольский ЦЗН», включающая базу вакансий для граждан, желающих трудоустроиться за пределами постоянного места проживания, размещалась информация на стендах и в социальных сетях. | ОКУ «Новооскольский центр занятости населения» |
| 6.2 | Наполнение информационно-аналитической системы Общероссийской базы вакансий «Работа в России» | 2019 – 2021 годы | В отчетном периоде с целью повышения качества транслируемой информации об актуальных вакансиях регулярно проводилось наполнение информационно-аналитической системы Общероссийской базы вакансий «Работа в России». | ОКУ «Новооскольский центр занятости населения» |
| 1. **Развитие инновационного потенциала** | | | | |
| 7.1 | Участие в проводимом Департаментом экономического развития Белгородской области и Микрокредитной компанией Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Форума «Предпринимательство: Инновации и Инвестиции» | 2019 – 2021 годы | В ежегодном Белгородском Предпринимательском форуме «Мой бизнес», который проводит департамент экономического развития Белгородской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», приняло участие 3 субъекта МСП.  Для участие в Конкурсе «Предприниматель года» ИП глава К(Ф)Х Закотенко И.В. направлял заявку. | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского городского округа  Управление сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского городского округа |
| 7.2 | Участие в заседаниях межведомственных рабочих групп Совета по инновационно-технологическому развитию области | 2019 - 2021  годы | К участию в заседаниях Совета по инновационно - технологическому развитию области постоянно привлекаются руководители отраслевых и функциональных органов администрации Новооскольского городского округа, главы территориальных администраций, руководители предприятий и организаций округа, заинтересованные в тематике заседаний, члены Общественного Совета при администрации округа (Совета старейшин), члены Молодежного Правительства округа. | Отдел организационно – контрольной работы и делопроизводства администрации Новооскольского городского округа |
| 1. **Развитие механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий** | | | | |
| 8.1 | Обеспечение участия потребителей товаров и услуг субъектов естественных монополий при согласовании схем территориального планирования и генерального плана Новооскольского городского округа | 2019 – 2021 годы | В отчетном периоде участие потребителей товаров и услуг субъектов естественных монополий при согласовании схем территориального планирования и генерального плана Новооскольского городского округа не требовалось. | Управление архитектуры и градостроительства администрации Новооскольского городского округа |
| 8.2 | Анализ удовлетворенности качеством товаров, работ, услуг на рынках, включенных в перечень товарных рынков, на которых присутствуют субъекты естественных монополий локального и региональных уровней, со стороны субъектов предпринимательской деятельности, взаимодействующих с субъектами естественных монополий, а также со стороны потребителей товаров и услуг, предоставляемых субъектами естественных монополий | 2019 – 2021годы | Анализ удовлетворенности качеством товаров, работ, услуг на рынках, включенных в перечень товарных рынков, на которых присутствуют субъекты естественных монополий локального и региональных уровней, со стороны субъектов предпринимательской деятельности, взаимодействующих с субъектами естественных монополий, а также со стороны потребителей товаров и услуг, предоставляемых субъектами естественных монополий, осуществляется путем проведения анкетирования субъектов предпринимательской деятельности и населения. | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского  городского округа  Управление городского хозяйства администрации Новооскольского |

**Раздел III. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Новооскольского городского округа**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | | **Срок реализации мероприятия** | | **Результат выполнения мероприятия** | | **Ответственные исполнители мероприятия** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1. Образование** | | | | | | | | |
| **1.1** | **Рынок услуг дошкольного образования** | | | | | | | |
| 1.1.1 | Организация методического сопровождения деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций (семинары, конференции, конкурсы профессионального мастерства и детского творчества и другие) | | 2019 – 2021 годы | | В отчётном периоде все дошкольные образовательные организации приняли участие в конкурсе «Детский сад года». | | Управление образования администрации Новооскольского городского округа | |
| 1.1.2 | Предоставление консультационной помощи в регистрации и лицензировании частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей | | 2019 – 2021 годы | | Консультационная помощь в регистрации и лицензировании частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей не предоставлялась по причине отсутствия обращений. | | Управление образования администрации Новооскольского городского округа | |
| 1.1.3 | Размещение в средствах массовой информации, сети Интернет информации о деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций | | 2019 – 2021 годы | | В отчётном периоде все ДОУ осуществляющие свою деятельность на территории Новооскольского городского округа регулярно размещают информацию на официальном сайте, в сети Интернет, районной газете «Вперед». | | Управление образования администрации Новооскольского городского округа | |
| 1.1.4 | Организация участия муниципальных дошкольных образовательных организаций в муниципальных проектах по вопросам развития системы дошкольного образования | | 2019 – 2021 годы | | В отчётном периоде все ДОУ принимали участие в муниципальном проекте по вопросам развития системы дошкольного образования: «Воспитание онлайн». | | Управление образования администрации Новооскольского городского округа | |
| **1.2** | **Рынок услуг общего образования** | | | | | | | |
| 1.2.1 | Оказание организационно-методической и информационно-консультационной помощи муниципальным общеобразовательным организациям | | 2019 – 2021  годы | | В отчётном периоде специалистами управления образования оказана организационно - методическая и информационно - консультативная помощь 22 общеобразовательным организациям. | | Управление образования администрации Новооскольского городского округа | |
| 1.2.2 | Размещение в средствах массовой информации, сети Интернет информации о деятельности муниципальных общеобразовательных организаций | | 2019 – 2021 годы | | В целях повышения уровня информированности организаций и населения общеобразовательные организации Новооскольского городского округа регулярно размещают актуальную информацию о деятельности учреждения на официальном сайте, в районной газете «Вперед», средствах массовой информации и сети Интернет. | | Управление образования администрации Новооскольского городского округа | |
| **1.3.** | **Рынок услуг среднего профессионального образования** | | | | | | | |
| 1.3.1 | | Софинансирование ОГАПОУ «Новооскольский колледж» в сфере оказания услуг среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена (определение контрольных цифр приема в форме государственного задания) | | 2019 – 2021  годы | | Определены КЦП на 2021-2022 учебный год  Форма обучения очная:  35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции – 25 человек;  35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства – 50 человек;  35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования – 25 человек;  38.02.03 Операционная деятельность в логистике – 25 человек;  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 25 человек;  32.02.07 ТО и ремонт двигателей, систем и агрегатов – 25 человек;  35.02.01 лесное и лесопарковое хозяйство – 25 человек.  Форма обучения заочная:  35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства – 20человек;  35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования – 20 человек;  Форма обучения заочная:  38.02.03 Операционная деятельность в логистике – 20 человек;  35.02.01 лесное и лесопарковое хозяйство – 20 человек.  35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции – 20 человек. | | ОГАПОУ «Новооскольский колледж» | |
| 1.3.2 | | Участие ОГАПОУ «Новооскольский колледж» в ежегодном публичном конкурсе по распределению контрольных цифр приема на обучение по специальностям и (или) укрупненным группам, специальностей | | 2019 – 2021  годы | | В отчетном периоде ОГАПОУ «Новооскольский колледж» участвовал в ежегодном конкурсе по распределению КЦП на обучение по специальностям. | | ОГАПОУ «Новооскольский колледж» | |
| 1.3.3 | | Проведение и участие ОГАПОУ «Новооскольский колледж» в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования | | 2019 – 2021 годы | | В ОГАПОУ «Новооскольский колледж» был проведен региональный этап Всероссийской олимпиады по укрупненной группе 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», в котором студент 4 курса Мананов Т.Т. занял 1 место. | | ОГАПОУ «Новооскольский колледж» | |
| 1.3.4 | | Проведение регионального этапа Национального чемпионата Ворлдскиллс Россия (Молодые профессионалы) среди выпускников, обучавшихся по программам среднего профессионального образования | | 2019 – 2021 годы | | В отчетном периоде в ОГАПОУ «Новооскольский колледж» прошел V Региональный этап Национального чемпионата WorldSkills по 3-м компетенциям «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» и «Предпринимательство», «Экспедирование грузов».  В компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» победителем стал студент 4 курса ОГАПОУ «Новооскольский колледж» по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» Коротков В.А., так же в компетенции «Предпринимательство» студенты Шеллер А. П. и Повалихина О. В. заняли первое место, а в компетенции «Экспедирование грузов» стала победителем студентка Третьякова С. Е. (заняла 2 место)  В отчетном периоде в ОГАПОУ «Новооскольский колледж» прошел отборочный этап финала Национального чемпионата WorldSkills по 2-м компетенциям «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» и «Предпринимательство», в котором приняли участие финалисты Регионального чемпионата компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» и «Предпринимательство». | | ОГАПОУ «Новооскольский колледж» | |
| 1.3.5 | | Проведение демонстрационного экзамена по специальностям в соответствии с методикой   Ворлдскиллс Россия (Молодые профессионалы) среди выпускников, обучавшихся по программам среднего профессионального образования | | 2019 – 2021 годы | | В отчетном периоде в ОГАПОУ «Новооскольский колледж» был проведен демонстрационный экзамен в рамках Государственной итоговой аттестации по 4-м компетенциям:  1. «Обслуживание грузовой техники», в котором приняли участие студенты ОГАПОУ «Новооскольский колледж» - 21 человек;  2. «Бухгалтерский учет», в котором приняли участие студенты ОГАПОУ «Новооскольский колледж» - 23 человека, ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум» - 17 человек, ОГАПОУ «Алексеевский колледж» - 15 человек, ОГАПОУ «Борисовскийагромеханический техникум» - 18 человек, ОГАПОУ «Старооскольский техникум агробизнеса, кооперации и сервиса» - 7 человек.  3. «Экспедирование грузов», в котором приняли участие студенты ОГАПОУ «Новооскольский колледж» - 22 человека.  4. «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», в котором приняли участие 22 человека из ОГАПОУ «Новооскольский колледж».  В рамках промежуточной аттестации был проведён демонстрационный экзамен по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» в котором приняли участие 24 человека из ОГАПОУ «Новооскольский колледж»  Были обучены 77 слушателей в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» по семи компетенциям по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан (граждане, которые ищут работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных и  граждане в возрасте 50-ти лет и старше) по семи компетенциям WorldSkillsRussia.  В рамках профессионального обучения 428 человек получили дополнительные рабочие профессии | | ОГАПОУ «Новооскольский колледж» | |
| 1.3.6 | | Осуществление мер материальной поддержки в виде стипендии Губернатора области для лучших студентов и стипендии Правительства Российской Федерации | | 2019 – 2021 годы | | В отчетном периоде 3 студента ОГАПОУ получили материальную поддержку в виде стипендии Губернатора области. | | ОГАПОУ «Новооскольский колледж» | |
| **1.4** | **Рынок услуг дополнительного образования детей** | | | | | | | |
| 1.4.1 | Внедрение общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам | | 2019 год | | В отчётном периоде в навигатор по дополнительным общеобразовательным программам зарегистрированы 30 % детей от детей от 5 до 18 лет Новооскольского городского округа. | | Управление образования администрации Новооскольского городского округа | |
| 1.4.2 | Оказание организационно-методической и информационно-консультационной помощи организациям муниципальной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | | 2019 – 2021 годы | | В рамках внедрения персонифицированного финансирования дополнительного образования проведен семинар-практикум совещание для руководителей учреждений дополнительного образования, заместителей директоров образовательных организаций, старших воспитателей и заведующих дошкольного образования детей. | | Управление образования администрации Новооскольского городского округа | |
| 1.4.3 | Предоставление консультационной помощи в регистрации и лицензировании организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | | 2019 – 2021 годы | | Консультативная помощь в регистрации и лицензировании организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей не предоставлялась по причине отсутствия обращений. | | Управление образования администрации Новооскольского городского округа | |
| 1.4.4 | Создание и функционирование муниципальных консультационных пунктов для организаций муниципальной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | | 2019 – 2021 годы | | Опорный центр для детей созданный на базе МАУДО «Новооскольский дом детского творчества» постоянно осуществляет свою деятельность. | | Управление образования администрации Новооскольского городского округа | |
| 1.4.5 | Участие в региональном конкурсе дополнительных общеобразовательных программ среди организаций дополнительного образования детей всех форм собственности | | 2019 – 2021 годы | | В отчётном периоде проведен региональный конкурс на выявление лучшего опыта предоставления услуг дополнительного образования детей организациями всех форм собственности, победитель МБУДО «СЮТ» (Приказ управления образования № 3855 от 29.12.2021 года). | | Управление образования администрации Новооскольского городского округа | |
| 1.4.6 | Размещение в средствах массовой информации, сети Интернет информации о деятельности организаций муниципальной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | | 2019 – 2021 годы | | В отчётном периоде учреждения дополнительного образования регулярно размещали информацию на официальном сайте в сети Интернет, газете «Вперед», страницах в социальных сетях «Контакт». | | Управление образования администрации Новооскольского городского округа | |
| 1. **Здравоохранение и социальная защита населения** | | | | | | | | |
| **2.1** | **Рынок медицинских услуг** | | | | | | | |
| 2.1.1 | Участие в работе по реализации в Белгородской области независимой системы оценки качества работы медицинских организаций Новооскольского городского округа | | 2019 – 2021 годы | | Показатель «результаты независимой оценки» утвержден в показателях эффективности деятельности ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ» по результатам работы 2021 года (60 баллов) для оценки работы руководителя медицинской организации. | | ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ» | |
| 2.1.2 | Мониторинг основных показателей здоровья населения Новооскольского городского округа | | 2019 – 2021 годы | | Ежемесячно проводится оценка показателей здоровья населения Новооскольского городского округа по утвержденным показателям в системе электронного документооборота «подсистема мониторинга здравоохранения «СВОД 31». Количество граждан старше 18 лет, прошедших диспансеризацию – 9524 человек, при плане 10489 (90,8%), прошедшие профилактические осмотры – 3119 человек, при плане 4587 человек (68 %). Количество граждан младше 18 лет, прошедших профилактические осмотры - 4671 человек, при плане 6042 человека (77 %). Диспансерное наблюдение граждан старше 18 лет – 35136 посещений, при плане 34905 посещений (100,7 %). С 14 октября 2021 года профилактические мероприятия были отменены в связи с обострением эпидемической ситуации по новой коронавирусной инфекции. | | ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ» | |
| 2.1.3 | Подготовка нормативной документации с целью включения в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования (далее – ОМС), и основных принципах работы в соответствии с законодательством в сфере ОМС | | 2019 – 2021 годы | | Приказом МЗ РФ от 10.02.2021 года изменены правила ведения регистра медицинских организаций имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, а уведомление о включении в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования в электронном виде 1 сентября года, был опубликован в государственной информационной системе ГИС ОМС | | ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ» | |
| 2.1.4 | Формирование системы единой ценовой политики в сфере платных медицинских услуг в соответствии с утвержденной номенклатурой | | 2019 – 2021 годы | | В ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ» действует Прейскурант цен на платные медицинские услуги, утвержденный заместителем начальника департамента –начальником организационно -контрольной и правовой работы департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области. Стоимость обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров является единой по Белгородской области и утверждается приказом ДЗиСЗ (от 24 января 2020 года № 42). | | ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ» | |
| 2.1.5 | Организация общественного контроля за расходованием бюджетных средств на здравоохранение | | 2019 – 2021 годы | | На сайте (www.bus.gov.ru) ежегодно размещаются годовые финансовые отчеты о деятельности лечебного учреждения из всех источников финансирования, планы финансово - хозяйственной деятельности на текущий 2021 год и плановый период 2022 - 2023 гг. | | ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ» | |
| 2.1.6 | Размещение информации о деятельности учреждений здравоохранения ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ» на официальном сайте для размещения информации о государственных учреждениях ([www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru)) в сети Интернет | | 2019 – 2021 годы | | Приказом ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ» по учреждению назначены ответственные лица за ежемесячное обновление сайта учреждения, еженедельной актуализации информации для населения Новооскольского городского округа. | | ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ» | |
| 2.1.7 | Размещение тарифного соглашения в сфере обязательного медицинского страхования на территории Новооскольского городского округа на официальном сайте ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ» в сети Интернет | | 2019 – 2021 годы | | На официальном сайте ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ» размещена ссылка на тарифное соглашение в системе ОМС на 2021 год и все его приложения. | | ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ» | |
| 2.1.8 | Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием сети Интернет, о проведении независимой оценки качества работы медицинских организаций | | 2019 – 2021 годы | | Регулярно размещается актуальная информация по вопросам здравоохранения в СМИ Новооскольского городского округа, газете «ВПЕРЕД» (13 статей). На официальном сайте ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ» размещено 16 материалов ссылка на кнопку оценки качества работы медицинских организаций по профилям, где каждый желающий в режиме онлайн может провести оценку работы лечебного учреждения. Проведено 116 лекций 1638 бесед, подготовлено 358 видео материалов | | ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ» | |
| **2.2** | **Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами** | | | | | | | |
| 2.2.1 | Участие в реализации проекта «Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов» | | 2019 – 2021 годы | | В отчетном периоде аптека ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ» полностью перешла на работу в системе «Мониторинга движения лекарственных средств» для работы с маркированными препаратами. Действует договор с оператором, специальное устройство, фиксирует выбытие маркированных лекарств из оборота при выдаче пациенту (аналог онлайн-кассы). | | ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ» | |
| **2.3** | **Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья** | | | | | | | |
| 2.3.1 | Организация работы по обеспечению комплексного подхода в реализации психолого-педагогических мер, направленных на обеспечение и развитие детей с ограниченными возможностями здоровья, включающей в себя информационно-разъяснительную, психолого-педагогическую, консультационную помощь их родителям | | 2019 – 2021 годы | | В целях улучшения качества и доступности услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья на территории Новооскольского городского округа действует территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия и 68 психолого-педагогических консилиума образовательных организаций. Общеобразовательные учреждения и учреждения дошкольного образования укомплектованы узкими специалистами, которые оказывают информационно-разъяснительную, психолого-педагогическую, консультативную помощь детям и родителям. | | Управление образования администрации Новооскольского городского округа | |
| 2.3.2 | Проведение мониторинга муниципальных дошкольных образовательных организаций и организаций всех форм собственности, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей, расположенных на территории Новооскольского городского округа | | 2019 – 2021 годы | | В отчетном периоде осуществлялась проверка деятельности психологического сопровождения детей в МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой», МБОУ «СОШ № 3»,МБОУ «СОШ № 4», проверка логопедического сопровождения детей в МБДОУ «Детский сад № 2 Умка», МБДОУ «Детский сад № 3», МБДОУ «Детский сад № 6 Пчёлка», МБДОУ «Детский сад № 9», МБДОУ «Детский сад № 10 Мозаика» и МБДОУ « Детский сад № 8» (Приказ управления образования № 810 от 08.11.2021 года). | | Управление образования администрации Новооскольского городского округа | |
| 2.3.3 | Проведение мониторинга охвата детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования, присмотра и ухода организациями частной формы собственности на территории Новооскольского городского округа | | 2019 – 2021 годы | | В отчётном периоде доступность услуг дошкольного образования, присмотра и ухода для детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет составляет 100%. | | Управление образования администрации Новооскольского городского округа | |
| 2.3.4 | Информационная и методическая поддержка специалистов, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей на территории Новооскольского городского округа | | 2019 – 2021 годы | | В соответствии с ФЗ 237 «Закон об образовании РФ» специалисты (педагоги-психологи, логопеды, тьюторы, учителя-дефектологи) регулярно повышают профессиональную компетенцию. | | Управление образования администрации Новооскольского городского округа | |
| 2.3.5 | Организация взаимодействия организаций всех форм собственности, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей, и психолого–медико-педагогических комиссий для определения специальных образовательных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья | | 2019 – 2021 годы | | В целях повышения качества предоставления услуг психологического, логопедического и дефектологического сопровождения, в управлении образования администрации Новооскольского городского округа реализуются муниципальные проекты: «Профориентация детей с ОВЗ», «Разработка и внедрение единой системы оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи образовательным организациям Новооскольского городского округа». | | Управление образования  администрации Новооскольского городского округа | |
| 2.3.6 | Организация участия дошкольных образовательных организаций в региональных проектах по вопросам создания специальных образовательных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья | | 2019 – 2021 годы | | В целях реализации региональной стратегии «Доброжелательная школа», 100 % учреждений дошкольного образования участвуют в региональных проектах направленных на повышение качества услуг, психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | | Управление образования  администрации Новооскольского городского округа | |
| **2.4** | **Рынок социальных услуг** | | | | | | | |
| 2.4.1 | Информирование населения Новооскольского городского округа о спектре оказываемых социальных услуг, ведение и поддержание в актуальном состоянии информации на официальном сайте управления социальной защиты населения администрации Новооскольского городского округа | | 2019 – 2021 годы | | На официальном сайте управления социальной защиты населения, комплексного центра размещена информация о деятельности и мерах соц. поддержки и оказываемых услугах. Для консультаций по вопросам организации предоставления мер соц. поддержки и социального обслуживания граждан организована работа клиентской службы и телефона «горячей линии». В целях информирования созданы группы в основных интрнет - мессенжерах (Вайбер, Ватцап, Инстаграмм). | | Управление социальной защиты населения администрации Новооскольского городского округа | |
| 2.4.2 | Формирование и ведение реестра поставщиков услуг в сфере социального обслуживания и регистра получателей социальных услуг на территории Новооскольского городского округа | | 2019 – 2021 годы | | Поставщиком социальных услуг является Комплексный центр социального обслуживания населения Новооскольского городского округа. В регистре получателей услуг комплексного центра социального обслуживания населения размещена актуальная информация на 1607 получателей гарантированных и дополнительных услуг. | | Управление социальной защиты населения администрации Новооскольского городского округа | |
| 1. **Жилищно-коммунальный комплекс** | | | | | | | | |
| **3.1** | **Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии)** | | | | | | | |
| 3.1.1 | Разработка и реализация Дорожной карты по внедрению в Новооскольском городском округе Целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» | | 2019 – 2021 годы | | В отчетном периоде разработана и реализуется Дорожная карта по внедрению в Новооскольском городском округе Целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение)». | | Управление городского хозяйства администрации Новооскольского городского округа | |
| 3.1.2 | Оказание организационно-методической и информационно-консультационной помощи частным организациям, предоставляющим услуги в сфере теплоснабжения | | 2019 – 2021 годы | | В отчетном периоде организационно-методическая и информационно-консультационная помощь частным организациям, предоставляющим услуги в сфере теплоснабжения не предоставлялась по причине отсутствия обращений. | | Управление городского хозяйства администрации Новооскольского городского округа | |
| 3.1.3 | Наличие на официальном сайте органов местного самоуправления Новооскольского городского округа (<http://oskoladmin.ru>) полного перечня ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих на территории Новооскольского городского округа подключение (технологическое присоединение), с ссылками на сайты данных организаций, где размещена информация о доступной мощности на источнике тепло-, водоснабжения | | 2019 – 2021 годы | | На официальном сайте органа местного самоуправления (<http://oskoladmin.ru>), во вкладке «ЖКХ и благоустройство» (<https://oskoladmin.ru/deyatelnost/zhkh-i-blagoustrojstvo/>) размещены «Схема теплоснабжения» Новооскольского городского округа, в которой определена единой теплоснабжающей организацией, осуществляющей теплоснабжение в Новооскольском городском округе – АО «Тепловая компания» и «[Схема водоснабжения и водоотведения» Новооскольского городского округа](https://oskoladmin.ru/media/site_platform_media/2021/6/11/shema-vv-2021-novooskolskij-go.pdf), в которой определена единой водоснабжающей организацией, осуществляющей водоснабжение в Новооскольском городском округе – ГУП Белгородской области «Новооскольский водоканал». | | Управление городского хозяйства администрации Новооскольского городского округа | |
| **3.2** | **Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов** | | | | | | | |
| 3.2.1 | Привлечение на конкурсной основе операторов по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Новооскольского городского округа | | 2019 – 2021 годы | | Единый региональный оператор на территории Белгородской области - ООО «Центр Экологической Безопасности». | | Управление городского хозяйства администрации Новооскольского городского округа | |
| 3.2.2 | Корректировка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Новооскольского городского округа | | 2019 – 2021 годы | | Корректировку территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Новооскольского городского округа осуществляет управление городского хозяйства администрации Новооскольского городского округа. | | Управление городского хозяйства администрации Новооскольского городского округа | |
| 3.2.3 | Информирование жителей Новооскольского городского округа о преимуществе раздельного сбора мусора и методике тарифообразования | | 2019 – 2021 годы | | В отчетном периоде при обращении к специалистам управления городского хозяйства администрации Новооскольского городского округа жителям выдавались брошюры, буклеты о преимуществе раздельного сбора мусора и методике тарифо образования. Также информация о преимуществе раздельного сбора мусора и методике тарифо образования размещена на официальном сайте органа местного самоуправления (<http://oskoladmin.ru>). При проведении сходов граждан, собраний ТСЖ, ТОСов рассматриваются вопросы утилизации отходов. | | Управление городского хозяйства администрации Новооскольского городского округа | |
| 3.2.4 | Организация и проведение обучающих семинаров жителям Новооскольского городского округа о преимуществе раздельного сбора мусора | | 2019 – 2021 годы | | В отчетном периоде проводились сходы граждан, сходы собственников жилья многоквартирных домов, на которых обсуждались вопросы о преимуществе раздельного сбора мусора. | | Управление городского хозяйства администрации Новооскольского городского округа | |
| **3.3** | **Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** | | | | | | | |
| 3.3.1 | Привлечение на конкурсной основе подрядных организаций для проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств на территории Новооскольского городского округа | | 2019 – 2021 годы | | В отчетном периоде на конкурсной основе для проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств на территории Новооскольского городского округа были определены подрядные организации ООО «Белдорстрой» и ООО «СтройХолдинг». | | Управление городского хозяйства администрации Новооскольского городского округа | |
| 3.3.2 | Проведение ежегодного рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке на последующие годы на территории Новооскольского городского округа | | 2019 – 2021 годы | | С 26 апреля по 30 мая 2021 года состоялось голосование граждан Новооскольского городского округа за выбор общественных территорий (дизайн проектов общественных территорий), планируемых к благоустройству в 2022 году, на единой федеральной платформе для онлайн голосований za.gorodsreda.ru. | | Управление городского хозяйства администрации Новооскольского городского округа | |
| 3.3.3 | Проведение мероприятий, направленных на повышение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Новооскольском городском округе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | | 2019 – 2021 годы | | С целью повышение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Новооскольском городском округе в отчетном периоде проводились следующие мероприятия: в районной газете «Вперед» размещались статьи о важности вопросов развития городской среды, обсуждался вопрос на собраниях ТОСов, Советов территории. Информация об условиях участия жителей Новооскольского городского округа в подаче предложений по решению вопросов развития городской среды были размещены в сети «Интернет» на официальном сайте органа местного самоуправления (<http://oskoladmin.ru>). | | Управление городского хозяйства администрации Новооскольского городского округа | |
| 3.3.4 | Обеспечение своевременного размещения информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с действующим законодательством в целях реализации программы по формированию современной городской среды | | 2019 – 2021 годы | | В целях реализации программы по формированию современной городской среды, в отчетном периоде своевременно размещалась информация в системе ГИС ЖКХ в соответствии с действующим законодательством. | | Управление городского хозяйства администрации Новооскольского городского округа | |
| **3.4** | **Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме** | | | | | | | |
| 3.4.1 | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами | | 2019 – 2021 годы | | В отчетном периоде предложений о создании управляющей компании не поступало и соответственно конкурса по отбору управляющих организаций не проводилось. | | Управление городского хозяйства администрации Новооскольского городского округа | |
| **3.5** | **Рынок ритуальных услуг** | | | | | | | |
| 3.5.1 | Внесение изменений в нормативные правовые акты, административные регламенты предоставления услуг на рынке, подготовка новых проектов документов, направленных на устранение административных барьеров, излишних ограничений в развитии конкурентной среды на рынке | | 2019 – 2021 годы | | Решение Совета депутатов Новооскольского городского округа от 26 августа 2020 года № 499 «Об утверждении Правил содержания муниципальных общественных кладбищ на территории Новооскольского городского округа», постановление администрации Новооскольского городского округа от 16 сентября 2020 года № 416 «О присвоении статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела муниципальному бюджетному учреждению «Новооскольское благоустройство», решение Совета депутатов Новооскольского городского округа от 27 октября 2020 года № 531 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Новооскольского городского округа от 26 августа 2020 года № 499». Решение Совета депутатов Новооскольского городского округа от 29 января ав 2021 года № 565 «О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории Новооскольского городского округа». | | Управление городского хозяйства администрации Новооскольского городского округа | |
| 3.5.2 | Проведение мероприятий администрацией Новооскольского городского округа по постановке на кадастровый учет и оформлению свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельные участки кладбищ | | 2019 – 2021 годы | | В отчетном периоде поставлены на кадастровый учет и закреплены за хозяйственными субъектами 108 земельных участка для размещения кладбищ. По 2 земельным участкам управлением лесного хозяйства Белгородской области направлено ходатайство в правительство РФ по переводу земельных участков для размещения кладбищ. | | Управление городского хозяйства администрации Новооскольского городского округа | |
| 1. **Топливно-энергетический комплекс** | | | | | | | | |
| **4.1** | **Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности)** | | | | | | | |
| 4.1.1 | Информирование населения Новооскольского городского округа об уровне тарифов на электрическую энергию (мощность), установленных на официальном сайте Комиссией по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области | | 2019 – 2021 годы | | Потребители товаров и услуг субъектов естественных монополий  Новооскольского городского округа обеспечены информацией об уровне тарифов на электрическую энергию по средствам сети «Интернет» сайта энергоснабжающих организаций. | | Управление городского хозяйства администрации Новооскольского городского округа | |
| **4.2** | **Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности),**  **включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации** | | | | | | | |
| 4.2.1 | Учет мероприятий по вводу в эксплуатацию новых объектов генерации в период 2020 – 2024 годов с учетом когенерации при подготовке схемы и программы развития электроэнергетики в Новооскольском городском округе на 2020 – 2024 годы | | 2020 – 2021 годы | | В отчетном периоде мероприятия по вводу в эксплуатацию новых объектов генерации не выполнялись. | | Управление городского хозяйства администрации Новооскольского городского округа | |
| **4.3** | **Рынок нефтепродуктов** | | | | | | | |
| 4.3.1 | Оказание организационно-методической и информационно-консультационной помощи частным организациям, предоставляющим услуги на рынке нефтепродуктов | | 2019 – 2021 годы | | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского городского округа постоянно оказывает организационно-методическую и информационно-консультативную помощь частным организациям, предоставляющим услуги на рынке нефтепродуктов. | | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского городского округа | |
| 4.3.2 | Содействие устранению административных барьеров, излишних ограничений в развитии конкурентной среды на рынке нефтепродуктов | | 2019 – 2021 годы | | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского городского округа на систематической основе осуществляется мониторинг цен на горюче-смазочные материалы. В Новооскольском городском округе осуществляют деятельность 6 автозаправочных станций, 100 %-ая частная форма собственности. | | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского городского округа | |
| **4.4** | **Рынок газомоторного топлива** | | | | | | | |
| 4.4.1 | Формирование объектов заправки транспортных средств природным газом на территории Новооскольского городского округа в соответствии с планом мероприятий (дорожной картой) по реализации пилотного проекта «Развития рынка газомоторного топлива в Белгородской области» на 2019-2021 годы | | 2019 – 2021 годы | | В рамках реализации проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Белгородской области» с 2020 года на территории Новооскольского городского округа была введена в эксплуатацию автомобильная газонаполнительная компрессорная станция. | | Управление городского хозяйства администрации Новооскольского городского округа  Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского городского округа | |
| 4.4.2 | Координация работы по переоборудованию транспортных средств жителями и организациями Новооскольского городского округа на использовании природного газа (метана) в качестве моторного топлива в соответствии с планом мероприятий (дорожной картой) по реализации пилотного проекта «Развития рынка газомоторного топлива в Белгородской области» на 2019-2021 годы | | 2019 – 2021 годы | | В соответствии с комплексными мероприятиями по реализации пилотного проекта «Развития рынка газомоторного топлива в Белгородской области» на 2019-2021 годы на территории Новооскольского городского округа проводится работа с хозяйствующими субъектами по вопросу переоборудования автотранспортных средств на использование в качестве моторного топлива КГП. Также рекомендовано при обновлении парка автомобилей приобретать транспортные средства, использующие в качестве топлива КПГ. Проводится работа по популяризации среди жителей Новооскольского городского округа использования природного газа (метана) в качестве моторного топлива для улучшения экологической обстановки городского округа через СМИ. | | Управление городского хозяйства администрации Новооскольского городского округа  Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского городского округа | |
| 4.4.3 | Координация работы по переоборудованию муниципального транспорта Новооскольского городского округа на использовании природного газа (метана) в качестве моторного топлива в соответствии с планом мероприятий (дорожной картой) по реализации пилотного проекта «Развития рынка газомоторного топлива в Белгородской области» на 2019-2021 годы | 2019 – 2021 годы | | В отчетном периоде в подведомственных подразделениях, предприятиях (организациях) администрации Новооскольского городского округа переоборудование автотранспорта на использование компримированного газа (метана) в качестве моторного топлива не производилось. Во исполнение распоряжения Правительства Белгородской области от 1 апреля 2019 года № 169-рп за период 2019-2020 годов было переоборудовано 23 единицы автотранспорта. | | Управление городского хозяйства администрации Новооскольского городского округа  Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского городского округа | |
| 4.4.4 | Оказание информационно-методической поддержки организациям-инвесторам АГНСК, пунктам по техническому обслуживанию и переоборудованию, владельцам транспортных средств. | | 2019 – 2021 годы | | Информационно-методическая поддержка участникам рынка газомоторного топлива и владельцам транспортных средств  не предоставлялась по причине отсутствия обращений. | | Управление городского хозяйства администрации Новооскольского городского округа | |
| 1. **Транспортно-логистический комплекс** | | | | | | | | |
| **5.1** | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам**  **регулярных перевозок** | | | | | | | |
| 5.1.1 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение перевозчиками работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными муниципальным заказчиком, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | | 2019 – 2021 годы | | В отчетном периоде управлением городского хозяйства администрации Новооскольского городского округа проведен открытый аукцион на оказание услуг по осуществлению регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным (городским, пригородным) маршрутам на территории Новооскольского городского округа. С победителями заключены муниципальные контракты на оказание услуг по осуществлению регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным (городским, пригородным) маршрутам на территории Новооскольского городского округа (№ 27.05.21/01, № 30.06.21/01, № 19.07.21/01, № 01/112 от 30.08.2021, № 01/229 от 27.12.2021). | | Управление городского хозяйства администрации Новооскольского городского округа | |
| 5.1.2 | Организация взаимодействия перевозчиков с администрацией Новооскольского городского округа при рассмотрении предложений об изменении регулируемых тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении, установлении и изменении муниципальных маршрутов с учетом интересов потребителей | | 2019 – 2021 годы | | В отчетном периоде, предложения об изменении регулируемых тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении, установлении и изменении муниципальных маршрутов с учетом интересов потребителей в администрацию Новооскольского городского округа не поступали. | | Управление городского хозяйства администрации Новооскольского городского округа | |
| 5.1.3 | Внесение в документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам информации в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220‑ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:  - об изменении вида регулярных перевозок;  - о планируемой отмене муниципального маршрута регулярных перевозок | | 2019 – 2021 годы | | Управление городского хозяйства администрации Новооскольского городского округа формирует документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам Новооскольского городского округа. | | Управление городского хозяйства администрации Новооскольского городского округа | |
| 5.1.4 | Разработка, утверждение и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Новооскольского городского округа (<http://oskoladmin.ru>) нормативных правовых актов, регулирующих сферу организации перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | | 2019 – 2021 годы | | В отчетном периоде на официальном сайте органа местного самоуправления (<http://oskoladmin.ru>), в разделе деятельность – транспортное обслуживание размещено постановление администрации Новооскольского городского округа:  - от 22 января 2021 года «Об утверждении реестра пригородных и городских автобусных маршрутов регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети на территории Новооскольского городского округа на 2021 год». | | Управление городского хозяйства администрации Новооскольского городского округа | |
| 5.1.5 | Ведение на официальном сайте органов местного самоуправления Новооскольского городского округа (<http://oskoladmin.ru>) реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок | | 2019 – 2021 годы | | В отчетном периоде на официальном сайте органа местного самоуправления (<http://oskoladmin.ru>), в разделе деятельность – транспортное обслуживание размещено постановление администрации Новооскольского городского округа:  - от 22 января 2021 года «Об утверждении реестра пригородных и городских автобусных маршрутов регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети на территории Новооскольского городского округа на 2021 год». | | Управление городского хозяйства администрации Новооскольского городского округа | |
| 5.1.6 | Мониторинг пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Новооскольского городского округа | | 2019 – 2021 годы | | В отчетном периоде проходил ежемесячный мониторинг пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Новооскольского городского округа. Было перевезено 60 660 человек. | | Управление городского хозяйства администрации Новооскольского городского округа | |
| 5.1.7. | Проведение совместных мероприятий с территориальным подразделением ГИБДД, по выявлению на территории Новооскольского городского округа перевозчиков, нарушающих требования законодательства | | 2019 – 2021 годы | | В отчетном периоде ОГИБДД ОМВД России по Новооскольскому городскому округу в сфере пассажирских перевозок выявлено 104 административных правонарушения. Сумма наложенных штрафов составила 123,0 тыс. рублей, взыскано – 92,4 тыс. рублей. Сотрудниками группы экономической безопасности ОМВД России по Новооскольскому городскому округу в отчетном периоде в результате проведенных оперативных мероприятий в сфере пассажирских перевозок правонарушения не выявлены. | | Управление по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского городского округа | |
| **5.2** | **Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств** | | | | | | | |
| 5.2.1 | Формирование реестра предприятий, оказывающих услуги по ремонту автотранспортных средств на территории Новооскольского городского округа | | 2019 – 2021 годы | | В целях анализа рынка услуг по ремонту автотранспортных средств на территории Новооскольского городского округа в актуальном состоянии ведется реестр ИП и ЮЛ, оказывающих услуги по ремонту автотранспортных средств. | | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского городского округа | |
| 5.2.2 | Оказание информационно-консультационной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим и планирующим осуществлять деятельность на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств на территории Новооскольского городского округа | | 2019 – 2021 годы | | В отчетном периоде 23 субъектам МСП и физическим лицам, осуществляющим и планирующим осуществлять деятельность на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств на территории Новооскольского городского округа оказана информационно - консультационная помощь по вопросу государственной поддержки и ведению предпринимательской деятельности. | | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского городского округа | |
| 1. **IT-комплекс** | | | | | | | | |
| **6.1** | **Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет** | | | | | | | |
| 6.1.1 | Проведение и участие в рабочих совещаниях с операторами связи по вопросам развития телекоммуникационной инфраструктуры в Новооскольском городском округе | | 2019 **–** 2021 годы | | В отчетном периоде не проводились рабочие совещания с операторами связи по вопросам развития телекоммуникационной инфраструктуры в Новооскольском городском округе. | | Управление городского хозяйства администрации Новооскольского городского округа | |
| 6.1.2 | Оказание содействия операторам связи в предоставлении возможности размещения оборудования связи для предоставления услуг населению в помещениях муниципальных и государственных учреждениях, рсаположенных на территорииНовооскольского городского округа | | 2019 **–** 2021 годы | | В отчетном периоде от операторов связи не поступали заявки о предоставлении возможности размещения оборудования связи для предоставления услуг населению в помещениях муниципальных и государственных учреждениях, расположенных на территории Новооскольского городского округа. | | Управление городского хозяйстваадминистрации Новооскольского городского округа | |
| 6.1.3 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам отсутствия связи на территорииНовооскольского городского округа | | 2019 **–** 2021 годы | | В отчетном периоде управлением городского хозяйства администрации Новооскольского городского округа рассмотрены обращения от жителей Новооскольского городского округа по вопросу предоставления услуг связи и доступа к сети Интернет.  Для решения вопроса доступности сотовой связи в населенных пунктах Новооскольского городского округа направлены письма в департамент цифрового развития Белгородской области. | | Управление городского хозяйства администрации Новооскольского городского округа | |
| 6.1.4 | Проведение мониторинга подключения к сети Интернет населенных пунктов, расположенных на территории Новооскольского городского округа | | 2019 – 2021 годы | | Реестр населенных пунктов Новооскольского городского округа, к которым проложены волоконно-оптические линии связи: г.Новый Оскол, с .Беломестное, с. Ольховатка, с. Слоновка, с. Боровки, с. Богородское, с. Васильдол, с. Глинное, х. Севальный, с. Ивановка, с. Николавека, с. Львовка, с. Макешкино, с. Серебрянка, п. Прибрежный, с. Ниновка, с. Песчанка, х. Подольхи, с. Новая Безгинка, с. Никольское, с. Оскольское, с. Голубино, с .Леоновка, с. Погромец, х. Мирошники, с. Солонец-Поляна, с. Киселевка, с. Старая Безгинка, с. Тростенец, с. Шараповка, х. Мозолевка, х. Криничное, с. Яковлевка, х. Проточный, с. Богдановка, с. Ярское, с. Большая Ивановка, х. Мосьпанов, х. Колодезный, с. Боровое, с. Великомихайловка, с. Покровомихайловка. | | Управление городского хозяйства администрации Новооскольского городского округа | |
| 6.1.5 | Оказание содействия организациям связи в получении помещений, предназначенных для оказания услуг связи на территории Новооскольского городского округа | | 2019 – 2021 годы | | В отчетном периоде в управление городского хозяйства администрации Новооскольского городского округа не поступали обращения от организаций связи в получении помещений, предназначенных для оказания услуг связи на территории Новооскольского городского округа**.** | | Управление имущественных и земельных отношений Новооскольского городского округа | |
| 6.1.6 | Оказание содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в получении и (или) строительстве сооружений связи и помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи на территории Новооскольского городского округа | | 2019 – 2021 годы | | В отчетном периоде в управление городского хозяйства администрации Новооскольского городского округа не поступали обращения от организаций связи в получении помещений, предназначенных для оказания услуг связи на территории Новооскольского городского округа**.** | | Управление городского хозяйства администрации Новооскольского городского округа | |
| 6.1.7 | Подготовка информации о развитии отрасли информационных технологий и связи на территории Новооскольского городского округа в средствах массовой информации и сети Интернет | | 2019 – 2021 годы | | На официальном сайте администрации Новооскольского городского округа в 2021 году была размещена информация о развитии отрасли информационных технологий и связи на территории Новооскольского городского округа в разделе ЖКХ и благоустройство. | | Управление городского хозяйства администрации Новооскольского городского округа | |
| **6.2** | **Рынок IT-услуг** | | | | | | | |
| 6.2.1 | Реализация проекта «Яндекс – Транспорт» на территории Новооскольского городского округа | | 2019 – 2021 годы | | В отчетном периоде управлением городского хозяйства администрации Новооскольского городского округа был реализован проект «Яндекс – Транспорт» на территории Новооскольского городского округа. | | Управление городского хозяйства администрации Новооскольского городского округа | |
| 6.2.2 | Внедрение электронных систем и сервисов на территории Новооскольского городского округа | | 2019 – 2021  годы | | В отчетном периоде все транспортные средства, осуществляющие пассажирские перевозки на территории Новосокольского городского округа были оснащены терминалами безналичной оплаты за проезд. | | Управление городского хозяйства администрации Новооскольского городского округа | |
|  | **7. Строительный комплекс** | | | | | | | |
| **7.1** | **Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки**  **и индивидуального жилищного строительства)** | | | | | | | |
| 7.1.1 | Реализация регионального проекта «Новая жизнь» на территории Новооскольского городского округа | | 2019 – 2021 годы | | В 2019 году на территории Новооскольского городского округа введен в эксплуатацию 46 квартирный жилой дом по региональному проекту «Новая жизнь». Проект реализован. | | Отдел капитального строительстваадминистрации Новооскольского городского округа | |
| 7.1.2 | Реализация проекта по внедрению Стандарта качества жилья на территории Новооскольского городского округа | | 2019 – 2021 годы | | В отчетном периоде с учетом внедрения новых подходов к формированию внешнего облика и архитектуры жилых зданий, отвечающих потребностям, ценностям и интересам жителей введено в эксплуатацию 12508,0 кв. м. жилья. | | Отдел капитального строительстваадминистрации Новооскольского городского округа | |
| 7.1.3 | Участие в областном конкурсе на лучшую организацию в сфере строительства | | 2019 – 2021 годы | | Ежегодно руководителям местных строительных организаций рекомендуется принять участие в областном конкурсе на лучшую организацию в сфере строительства. | | Отдел капитального строительстваадминистрации Новооскольского городского округа | |
| **7.2** | **Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства** | | | | | | | |
| 7.2.1 | Мониторинг ситуации на рынке строительства Новооскольского городского округа | | 2019 – 2021 годы | | Местным и иногородним строительным организациям, которые выполняют ремонт объектов социальной сферы, отделом капитального строительства администрации Новооскольского городского округа оказывается необходимая помощь в организации работ и в их проведении. В текущем году на территории Новооскольского городского округа производится ремонт восьми объектов социальной сферы. | | Отдел капитального строительстваадминистрации Новооскольского городского округа | |
| 7.2.2 | Участие в обучающих семинарах - совещаниях с участием застройщиков по вопросам прохождения процедур для получения разрешения на строительство | | 2019 – 2021 годы | | Обучающие семинары по вопросам прохождения процедур для получения разрешения на строительство с представителями предпринимательского сообщества проводятся по мере необходимости. | | Управление архитектуры и градостроительства администрации Новооскольского городского округа | |
| **7.3** | **Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)** | | | | | | | |
| 7.3.1 | Организация мероприятий по недопущению укрупнения лотов при проведении закупочных процедур в сфере дорожной деятельности на территории Новооскольского городского округа | | 2019 – 2021 годы | | В отчетном периоде проведены торги по определению подрядчика согласно федерального закона № 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». С победителем были заключены муниципальные контракты. | | Управление городского хозяйства администрации Новооскольского городского округа | |
| **7.4** | **Рынок кадастровых и землеустроительных работ** | | | | | | | |
| 7.4.1 | Осуществление муниципальных закупок на выполнение кадастровых и землеустроительных работ с соблюдением равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок на территории Новооскольского городского округа | | 2019 – 2021 годы | | В отчетном периоде мероприятие не проводилось | | Управление имущественных и земельных отношений администрации Новооскольского городского округа | |
| 7.4.2 | Упрощение процедур согласования администрацией Новооскольского городского округа схем расположения земельных участков на кадастровом плане территорий и других документов, являющихся результатами выполнения кадастровых и землеустроительных работ на территории Новооскольского городского округа | | 2020 – 2021 годы | | В отчетном периоде мероприятие не проводилось | | Управление имущественных и земельных отношений администрации Новооскольского городского округа | |
| 7.4.3 | Организация на территории Новооскольского городского округа проведения комплексных кадастровых работ | | 2019 – 2021 годы | | В отчетном периоде мероприятие не проводилось | | Управление имущественных и земельных отношений администрации Новооскольского городского округа | |
| 7.4.4 | Размещение в средствах массовой информации публикаций по вопросам кадастровой деятельности, осуществляемой на территории Новооскольского городского округа | | 2019 – 2021 годы | | В отчетном периоде мероприятие не проводилось | | Управление имущественных и земельных отношений администрации Новооскольского городского округа | |
| 7.4.5 | Реализация проекта «Повышение уровня постановки на кадастровый учет в координатах земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства» на территории Новооскольского городского округа | | 2019 – 2021 годы | | С землепользователями постоянно проводится работа о необходимости постановки в координатах на кадастровый учет земельных участков и расположенных на них объектах недвижимости | | Управление имущественных и земельных отношений администрации Новооскольского городского округа | |
| **7.5** | **Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения** | | | | | | | |
| 7.5.1 | Оказание организационно-методической и информационно-консультационной помощи частным организациям, предоставляющим услуги на рынке добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения | | 2019 – 2021 годы | | В отчетном периоде не поступали обращения на оказание организационно - методической и информационно - консультационной помощи частным организациям, предоставляющим услуги на рынке добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения. | | Отдел капитального строительства администрации Новооскольского городского округа | |
| **7.6** | **Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева** | | | | | | | |
| 7.6.1 | Оказание организационно-методической и информационно-консультационной помощи частным организациям, предоставляющим услуги на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева | | 2019 – 2021 годы | | В отчетном периоде не поступали обращения на оказание организационно - методической и информационно - консультационной помощи частным организациям, предоставляющим услуги на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева. | | Отдел капитального строительства администрации Новооскольского городского округа | |
| **7.7** | **Рынок производства кирпича** | | | | | | | |
| 7.7.1 | Оказание организационно-методической и информационно-консультационной помощи частным организациям, предоставляющим услуги на рынке производства кирпича | | 2019 – 2021 годы | | В отчетном периоде не поступали обращения на оказание организационно - методической и информационно - консультационной помощи частным организациям, предоставляющим услуги на рынке производства кирпича. | | Отдел капитального строительства администрации Новооскольского городского округа | |
| **7.8** | **Рынок производства бетона** | | | | | | | |
| 7.8.1 | Оказание организационно-методической и информационно-консультационной помощи частным организациям, предоставляющим услуги на рынке производства бетона | | 2019 – 2021 годы | | В отчетном периоде не поступали обращения на оказание организационно - методической и информационно - консультационной помощи частным организациям, предоставляющим услуги на рынке производства бетона. | | Отдел капитального строительства администрации Новооскольского городского округа | |
|  | **8.** **Агропромышленный комплекс** | | | | | | | |
| **8.1** | **Рынок реализации сельскохозяйственной продукции** | | | | | | | |
| 8.1.1 | Предоставление государственной финансовой поддержки малым формам хозяйствования на создание и развитие сельскохозяйственного бизнеса и потребительской кооперации на территории Новооскольского городского округа | | 2019 – 2021 годы | | В рамках государственной программы Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области» получен один грант: в рамках мероприятий по развитию семейных ферм на реализацию проекта «Создание комплекса по переработке бобовых культур на базе ИП главы К(Ф)Х Закотенко И.В. на территории Новооскольского городского округа». | | Управление сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского городского округа | |
| 8.1.2 | Реализация проектов по развитию системы сельскохозяйственной потребительской кооперации на территории Новооскольского городского округа | | 2019 – 2021 годы | | В 2021 году в рамках подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной кооперации» на территории Новооскольского городского округа продолжилась реализация проекта «Создание комплекса по производству яичного меланжа на базе СССПоК «Новооскольские Семейные фермы» на территории Новооскольского городского округа». | | Управление сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского городского округа | |
| 8.1.3 | Оказание информационной поддержки малым формам хозяйствования и сельскохозяйственным потребительским кооперативам на территории Новооскольского городского округа | | 2019 – 2021 годы | | Крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам оказана консультативная помощь для их участия в конкурсах на получение государственной поддержки в виде грантов. В 2021 году в рамках мероприятий по поддержке семейных ферм выделен 1 грант в сумме 17,9 млн. рублей для реализации проекта по созданию комплекса по переработке бобовых культур. | | Управление сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского городского округа | |
| 8.1.4 | Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов на территории Новооскольского городского округа | | 2019 – 2021 годы | | Согласно реестру сельскохозяйственных потребительских кооперативов Белгородской области по состоянию на 1 января 2022 года в округе зарегистрировано 9 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. | | Управление сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского городского округа | |
| **8.2** | **Рынок племенного животноводства** | | | | | | | |
| 8.2.1 | Осуществление мониторинга деятельности племенных предприятий Новооскольского городского округа | | 2019 – 2021 годы | | В 2021 году между департаментом АПК и ВОС Белгородской области и ООО «Михайловское» заключено соглашение о численности племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных и увеличении дойного стада в рамках реализации государственной программы Белгородской области «Развитие с/х и рыболовства в Белгородской области». Валовой надой молока за 2021 год в ООО «Михайловское» составил 16,4 тыс. тонн. ЗАО Племенным рыбопитомником «Шараповский» произведено 436,9 тонн рыбы. | | Управление сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского городского округа | |
| **8.3** | **Рынок семеноводства** | | | | | | | |
| 8.3.1 | Предоставление информационно-консультационной помощи о мерах государственной поддержки субъектам, приобретающим семена | | 2019 – 2021 годы | | В отчетном периоде, заинтересованным лицам была оказана информационно - консультационная помощь о мерах поддержки по приобретению семян.  Сельхозпроизводителями подготовлены и направлены документы в департамент АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области для получения субсидий на поддержку элитного семеноводства. | | Управление сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского городского округа | |
| 8.3.2 | Участие в научно-практических конференциях по внедрению современных технологий производства, подработки и использования семенного материала | | 2019 – 2021 годы | | В отчетном периоде специалисты управления сельского хозяйства и сельскохозяйственных организаций приняли участие в 10 семинарах и совещаниях, в том числе в республике Беларусь по вопросу органического производства. | | Управление сельского хозяйств и природопользования администрации Новооскольского городского округа | |
| 1. **Иные рынки** | | | | | | | | |
| **9.1** | **Сфера наружной рекламы** | | | | | | | |
| 9.1.1 | Выявление незаконных рекламных конструкций на территории Новооскольского городского округа | | 2019 – 2021 годы | | В отчетном периоде на территории Новооскольского городского округа было выявлено 21 не соответствующих информационных вывесок правилам благоустройства территории Новооскольского городского округа. Выявленные нарушения устранены и приведены в соответствие. | | Управление архитектуры и градостроительства администрации Новооскольского  городского округа | |
| **9.2** | **Рынок финансовых услуг** | | | | | | | |
| 9.2.1 | Проведение образовательных, информационно-просветительских мероприятий для бизнеса, в том числе потенциальных и действующих субъектов МСП | | 2019 – 2021 годы | | В отчетном периоде 38 субъекта предпринимательства приняли участи в онлайн семинарах, совещаниях, круглых столах. С целью привлечения к финансовым услугам. В данных мероприятиях принимали участие специалисты финансовых организаций, ведущих свою деятельность на территории Новооскольского городского округа. | | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского городского округа | |
| 9.2.2 | Размещение информационно-просветительских материалов для населения и бизнеса Новооскольского городского округа в СМИ и на официальном сайте органов местного самоуправления Новооскольского городского округа (<http://oskoladmin.ru>) о перспективных финансовых инструментах, продуктах, новых финансовых технологиях, изменениях законодательства в части, касающейся рынка финансовых услуг | | 2019 – 2021 годы | | В целях повышения информированности населения и бизнеса Новооскольского городского округа о новых финансовых технологиях, изменениях в законодательстве в части, касающейся рынка финансовых услуг, информация и буклеты о данной тематике были размещены в новостной ленте на официальном сайте органа местного самоуправления. Буклеты и листовки размещались на информационном столе в холе администрации Новооскольского городского округа. | | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского городского округа | |
| 9.3 | **Рынок туристических услуг** | | | | | | | |
| 9.3.1 | Организация и проведение событийных мероприятий на территории Новооскольского городского округа | | 2021 год | | В 2021 году на территории Новооскольского городского округа было проведено 24 событийных мероприятия, число туристов и экскурсантов составило 17 200 человек. | | Управление культуры администрации Новооскольского городского округа | |
| 9.3.2 | Освещение в СМИ и сети Интернет проводимых на территории Новооскольского городского округа событийных мероприятий | | 2021 год | | На официальных сайтах учреждений культуры, управления культуры, сетевого издания «Вперёд», социальных сетях информация о реализации проектов по развитию сферы культуры и туризма размещается на постоянной основе.  В 2021 году на официальном сайте администрации Новооскольского городского округа в сети «Интернет» (<http://oskoladmin.ru>), на сайте управления культуры Новооскольского городского округа в сети «Интернет» (<http://kultura-novosk.ru/>), социальной сети Вконтакте в группе «Туризм в Новом Осколе» (<https://vk.com/club164224480>), а также газете «Вперед» размещены статьи и фотографии о городских и брендовых праздниках. | | Управление культуры администрации Новооскольского городского округа | |

**Раздел IV. Ключевые показатели развития конкуренции в Новооскольском городском округе,**

**характеризующие выполнение системных мероприятий**

| **№**  **п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица изме-рения** | **На**  **1 января 2019 года**  **факт** | **На**  **1 января 2020 года**  **факт** | **На**  **1 января 2021 года**  **факт** | **На**  **1 января 2022 года**  **факт** | **Целевое значение, определенное Националь-ным планом развития конкуренции** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов местного самоуправления Новооскольского городского округа | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом | Правовое управление администрации Новооскольского городского округа |
| 2 | Доля сотрудников администрации Новооскольского городского округа, принявших участие в обучающих мероприятиях по основам антимонопольного законодательства, организации и функционированию антимонопольного комплаенса (нарастающим итогом) | % | - | 74 | 92 | 98 | Не установлено | Правовое управление администрации Новооскольского городского округа |
| 3 | Количество хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, из них: | Ед. | 3 | 2 | 2 | 1 | Не установлено | Управление имущественных и земельных отношений администрации Новооскольского городского округа |
| 3.1 | количество муниципальных унитарных предприятий | Ед. | 2 | 1 | 1 | 0 | Не установлено | Управление имущественных и земельных отношений администрации Новооскольского городского округа |
| 4 | [Доля закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд у субъектов малого и среднего предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок](https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/211e9456-3d02-e711-80c3-00155d2cabb2/detail) | % | 29,57 | 20 | 22,2 | 25 | Увеличение к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского городского округа |
| 5 | Количество участников конкурентных процедур определения поставщиков при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд | Ед. | 2,8 | 2,5 | 2,8 | 2,2 | Не установлено | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского городского округа |
| 6 | Доля субъектов МСП охваченных услугами Центра «Мой бизнес» (кредитные, гарантийные, лизинговые услуги, консультационная и образовательная поддержка) | % | - | 3,0 | 0,56 | 1,4 | Не установлено | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского городского округа |
| 7 | Общее количество объектов государственного и муниципального имущества (в том числе не используемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в соответствии с утвержденными перечнями такого имущества, к которым обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства на льготных условиях (нарастающим итогом) | Ед. | 15 | 17 | 19 | 18 | Не установлено | Управление имущественных и земельных отношений Новооскольского городского округа |
| 8 | Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни | % | 46 | 47 | 47 | 47 | Не установлено | Управление имущественных и земельных отношений Новооскольского городского округа |

**Раздел V. Ключевые показатели развития конкуренции на товарных рынках в Новооскольском городском округе**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица измерения** | **На**  **1 января**  **2019**  **года**  **отчет** | **На**  **1 января**  **2020 года**  **план** | **На**  **1 января**  **2021 года**  **план** | **На**  **1 января**  **2022 года**  **факт** | **Минимальное значение на 1 января 2022 года, определенное Стандартом** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Образование** |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Рынок услуг дошкольного образования** |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.1** | Количество действующих организаций (в том числе структурных подразделений) всех форм собственности, оказывающих образовательные услуги в сфере дошкольного образования в отчетном периоде (по Стандарту) | ед | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| **1.1.2** | Доля обучающихся дошкольного возраста в учреждениях всех форм собственности, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **1.2** | **Рынок услуг общего образования** |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество действующих организаций (в том числе филиалов) всех форм собственности, оказывающих образовательные услуги в сфере общего образования в отчетном периоде | Ед. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| **1.3** | **Рынок услуг среднего профессионального образования** |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Количество действующих организаций (в том числе филиалов), оказывающих образовательные услуги в сфере среднего профессионального образования в отчетном периоде (по Стандарту) | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3.2 | Конкурс заявлений абитуриентов при приеме на 1 курс в организации, оказывающих образовательные услуги в сфере среднего профессионального образования по очной форме обучения за счет средств областного бюджета, в отчетном периоде | Ед. | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |
| **1.4** | **Рынок услуг дополнительного образования детей** |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Количество организаций всех форм собственности в сфере услуг дополнительного образования детей (по численности детей, которым были оказаны услуги) | ед | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.4.2 | Доля детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в организациях всех форм собственности, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (дополнительный показатель) | % | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 1.4.3 | Доля организаций всех форм собственности в сфере услуг дополнительного образования детей, получивших методическую и консультационную помощь посредством участия в семинарах (дополнительный показатель) | % | 60 | 80 | 90 | 100 |  |
| **2** | **Здравоохранение и социальная защита населения** |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | **Рынок медицинских услуг** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество организаций системы здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь на территории Новооскольского городского округа | % | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| 2.1.2 | Доля частных медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Белгородской области медицинской помощи, к общему количеству медицинских организаций (дополнительный показатель) | % | - | - | 20 | 20 |  |
| **2.2** | **Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами** |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами (по количеству точек продаж аптечных организаций частной формы собственности, действовавших в Новооскольском городском округе в отчетном периоде) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **2.3** | **Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья** |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Количество организаций всех форм собственности в сфере услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | ед | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| **2.4** | **Рынок социальных услуг** |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Количество поставщиков услуг, предоставляющих социальные услуги населению на территории Новооскольского городского округа | ед | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.4.2 | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, из общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **3** | **Жилищно-коммунальный комплекс** |  |  |  |  |  |  |
| **3.1** | **Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) (по объему полезного отпуска тепловой энергии организациями частной формы собственности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **3.2** | **Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов** |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (по объему транспортируемых твердых коммунальных отходов организациями частной формы собственности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 |
| **3.3** | **Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Количество организаций в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **3.4** | **Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме** |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (по общей площади помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, находящихся в управлении у организаций частной формы собственности (за исключением товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооператоров или иных специализированных потребительских кооперативов, а также непосредственного способа управления), осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 |
| **3.5** | **Рынок ритуальных услуг** |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг (по объему выручки организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг в отчетном периоде) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 |
| **4** | **Топливно-энергетический комплекс** |  |  |  |  |  |  |
| **4.1** | **Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности)** |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) (по объему реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении (кВт ч) организациями частной формы собственности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 |
| **4.2** | **Рынок нефтепродуктов** |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов (по объему реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении (тыс. литров) организациями частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 |
| **4.3** | **Рынок газомоторного топлива** |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Количество действующих объектов заправки транспортных средств природным газом (метаном) | ед. | - | - | 1 | 1 |  |
| 4.3.2 | Количество транспортных средств, использующих природный газ (метан) в качестве моторного топлива | ед. | - | - | 56 | 64 |  |
| **5** | **Транспортно-логистический комплекс** |  |  |  |  |  |  |
| **5.1** | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности (по объему реализованных на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт) товаров, работ, услуг (количество перевезенных пассажиров) в натуральном выражении организациями частной формы собственности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 |
| **5.2** | **Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств** |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
| **6** | **IT-комплекс** |  |  |  |  |  |  |
| **6.1** | **Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет** |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Увеличение количества объектов государственной и муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи | % | - | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20 |
| 6.1.2 | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (по объему реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении всех хозяйствующих субъектов с распределением на реализованные товары, работы, услуги в натуральном выражении хозяйствующими субъектами частного сектора и реализованные товары, работы, услуги в натуральном выражении хозяйствующими субъектами с государственным или муниципальным участием) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 |
| 6.1.3 | Доля населения, имеющего возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не менее 1 Мбит/сек (дополнительный показатель) | % | 47,5 | 50 | 55 | 65 |  |
| **6.2** | **Рынок IT-услуг** |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Количество хозяйствующих субъектов, работающих на территории Новооскольского городского округа на рынке IT-услуг (дополнительный показатель) | Ед. | 4 | 5 | 5 | 5 |  |
| 6.2.1 | Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве организаций на рынке IT-услуг Новооскольского городского округа (за исключением хозяйствующих субъектов с долей участия Российской Федерации более 50 процентов, федеральных государственных унитарных предприятий, государственных корпораций, государственных компаний, федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, федеральных казенных учреждений) (дополнительный показатель) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| **7** | **Строительный комплекс** |  |  |  |  |  |  |
| **7.1** | **Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства)** |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства) (по объему реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении организациями частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| **7.2** | **Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства** |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства (по объему выручки организаций частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 |
| **7.3** | **Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)** |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования) (по объему выручки организаций частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 |
| **7.4** | **Рынок кадастровых и землеустроительных работ** |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ (по объему выручки организаций частной формы собственности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 |
| **7.5** | **Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения** |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения (по объему добычи общераспространенных полезных ископаемых организаций частной формы собственности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 |
| **7.6** | **Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева** |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева (по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг по фактическим видам деятельности (в стоимостном выражении) организаций частной формы собственности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 |
| **7.7** | **Рынок производства кирпича** |  |  |  |  |  |  |
| 7.7.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере производства кирпича (по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг по фактическим видам деятельности (в стоимостном выражении) организаций частной формы собственности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 |
| **7.8** | **Сфера производства бетона** |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере производства бетона (по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг по фактическим видам деятельности (в стоимостном выражении) организациями частной формы собственности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 |
| **8** | **Агропромышленный комплекс** |  |  |  |  |  |  |
| **8.1** | **Рынок реализации сельскохозяйственной продукции** |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Доля сельскохозяйственных потребительских кооперативов в общем объеме реализации сельскохозяйственной продукции (по объему реализации сельскохозяйственными производителями, осуществляющими деятельность на территории субъекта Российской Федерации, продукции сельского хозяйства сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществляющим деятельность на территории Новооскольского городского округа, в стоимостном выражении в отчетный период) (дополнительный показатель) | % | 4,2 | 5,5 | 8,3 | 8,7 |  |
| 8.1.2 | Доля хозяйств, работающих в формате малых форм хозяйствования, в общем объеме реализации сельскохозяйственной продукции (дополнительный показатель) | % | 2,4 | 2,8 | 3,5 | 4,0 |  |
| **8.2** | **Рынок племенного животноводства** |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Доля организаций частной формы собственности на рынке племенного животноводства (по объему реализованных на рынке товаров в натуральном выражении (в условных головах) организациями частной формы собственности в субъекте Российской Федерации, осуществляющими деятельность по разведению племенных сельскохозяйственных животных) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 |
| **8.3** | **Рынок семеноводства** |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 | Доля организаций частной формы собственности на рынке семеноводства (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 |
| **9** | **Иные рынки** |  |  |  |  |  |  |
| **9.1** | **Сфера наружной рекламы** |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **9.2** | **Рынок финансовых услуг** |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Доля населения Новооскольского городского округа, прошедшего обучение по повышению финансовой грамотности в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 года № 2039-р (дополнительный показатель) | % | 0,08 | 0,11 | 0,21 | 0,32 |  |
| 9.2.2 | Охват общеобразовательных организаций Новооскольского городского округа онлайн – уроками финансовой грамотности (дополнительный показатель) | % | 88 | 88 | 88 | 90 |  |
| **9.3** | **Рынок туристических услуг** |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1 | Количество лиц размещенных в коллективных средствах размещения | чел. | 1920 | 1987 | 763 | 1117 |  |