| № п/п | Наименование проекта | Идентификационный номер | Наименование риска проекта | Ожидаемые последствия наступления риска | Мероприятия по предупреждению | Действия в случае наступления риска | ФИО ответственного исполнителя | Стадия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство родника с созданием зоны отдыха в с. Васильдол Новооскольского района | 10082288 | Неблагоприятные погодные условия | Срыв сроков реализации проекта | Отслеживание прогноза погоды | Корректировка сроков и видов работ | Бондаренко Н.А. | Реализация |
|  |  |  | Недостаточное финансирование | Сокращение запланированного числа объектов ландшафтного благоустройства | Поиск дополнительных инвесторов | Привлечение дополнительных денежных средств | Бондаренко Н.А. | Реализация |
| 2 | Вовлечение граждан Новооскольского района в пешие прогулки | 10082815 | Нежелание граждан Новооскольского района участвовать в пеших прогулках | Недостижение цели проекта | Проведение мероприятий по популяризации пеших прогулок | Привлечение новых участников пеших прогулок | Титова Л.М. | Реализация |
|  |  |  | Отсутствие лекторов в связи с выполнением мероприятий по основному месту работы | Нарушение графика проведения лекций | Заблаговременное предупреждение о невозможности проведения занятия по уважительной причине | Изменение графика проведения лекций | Бритченко Н.А. | Реализация |
|  |  |  | Недостаточное финансирование средств | Невыполнение требований к результату проекта | Поиск других организаций для оказания спонсорской помощи | Привлечение спонсорских средств | Коваленко Н.В. | Реализация |
| 3 | Возрождение и сохранение культурных традиций родников Новооскольского района | 10083217 | Отсутствие финансирования проекта. | Несоблюдение сроков реализации проекта | Поиск альтернативных источников финансирования | Корректировка сроков проведения мероприятий проекта | Никулина С.А. | Реализация |
|  |  |  | Внештатная ситуация (неблагоприятные погодные условия). | Срыв сроков проведения мероприятий | Мониторинг погодных условий | Корректировка сроков проведения мероприятий проекта | Никулина С.А. | Реализация |
| 4 | Возрождение традиций и обрядов села Глинное Новооскольского района "Кукла, русская душой" | 10083464 | Отсутствие финансирования проекта. | Несоблюдение сроков реализации проекта | Поиск альтернативных источников финансирования | Корректировка сроков проведения мероприятий проекта | Никулина С.А. | Реализация |
|  |  |  | Внештатная ситуация (неблагоприятные погодные условия). | Срыв сроков проведения мероприятий | Мониторинг погодных условий | Корректировка сроков проведения мероприятий проекта | Никулина С.А. | Реализация |
| 5 | Закладка мини-дендропарков на территории общеобразовательных организаций Новооскольского района | 10082204 | Воздействие лимитирующих факторов окружающей среды (низкая температура, засуха, град, антропогенный фактор ) | Гибель растений | Мониторинг погодных условий | Восстановление растений | Ганагин В.Ф. | Реализация |
|  |  |  | Недоброкачественный посадочный материал | Недостижение цели | Формирование резервного фонда | Замена растений | Ганагин В.Ф. | Реализация |
| 6 | Здоровое питание в Новооскольском районе | 10082802 | Неблагоприятные погодные условия | Несоблюдение сроков реализации проекта | Мониторинг погодных условий | Корректировка сроков и видов работ | Чудных Н.В. | Реализация |
|  |  |  | Отказ руководителей предприятий общественного питания от участия в мероприятиях проекта | Невыполнение требований к результату проекта | Беседа с предпринимателями | Проведение дополнительной работы с руководителями предприятий общественного питания | Локтева С.В. | Реализация |
| 7 | Идентификация городского и сельских поселений Новооскольского района через проведение брендовых праздников «Родного края облик многоликий» | 10083175 | Отсутствие финансирования проекта. | Несоблюдение сроков реализации проекта | Поиск альтернативных источников финансирования | Корректировка сроков проведения мероприятий проекта | Никулина С.А. | Реализация |
|  |  |  | Внештатная ситуация (неблагоприятные погодные условия). | Срыв сроков проведения мероприятий | Мониторинг погодных условий | Корректировка сроков проведения мероприятий проекта | Никулина С.А. | Реализация |
| 8 | Издание сборника значимых событий Новооскольского района | 10082260 | Недостаточность финансирования | Уменьшение тиража | Поиск дополнительных спонсоров | Выбор альтернативных источников финансирования, перенос сроков реализации проекта | Мурашко Н.Н. | Реализация |
|  |  |  | Технический сбой оборудования изготовителя | Нарушение сроков изготовления сборника | Поиск альтернативных предприятий, оказывающих аналогичные услуги | Перенос сроков реализации проекта | Мурашко Н.Н. | Реализация |
| 9 | Изменение стереотипа поведения и жизненных установок пожилых людей Новооскольского района и формирование новой модели личностного поведения | 10082206 | Не соблюдение графика проведения лекций факультетов | Нарушение графика проведения лекций | Заблаговременная договоренность о проведении лекции | Проведение лекции по другому факультету | Титова Л.М. | Реализация |
|  |  |  | Отсутствие лекторов в связи с выполнением мероприятий по основному месту работы | Нарушение графика проведения лекций | Заблаговременное предупреждение о невозможности проведения занятия по уважительной причине | Проведение лекций по другим факультетам | Баарова М.С. | Реализация |
|  |  |  | Занятость помещения для проведения занятия в связи с проведением мероприятия районного уровня | Нарушение графика проведения лекций | Заблаговременная договоренность о проведении занятия | Проведение занятия в другом помещении | Титова Л.М. | Реализация |
| 10 | Мониторинг деятельности вновь созданных хозяйствующих субъектов на территории Новооскольского района | 10082328 | Отказ вновь созданного хозяйствующего субъекта от явки на рабочую встречу в администрацию Новооскольского района | Не достижение цели проекта | Направление письменных обращений в адрес субъекта, проведение выездного мероприятия, направление письменного обращения об оказании содействия в части установления возможного факта создания организации с «сомнительными» целями | Повторное направление письменных обращений | Трапезникова С.Н. | Реализация |
|  |  |  | При проведении выездных мероприятий вновь созданный хозяйствующий субъект не обнаружен по месту ведения бизнеса | Не достижение цели проекта |  | Повторное направление письменных обращений | Трапезникова С.Н. | Реализация |
| 11 | Обеспечение пожарной безопасности семей "Группы риска" Новооскольского района | 10083038 | Отказ собственников домовладений, где проживает семья «группы риска», в установке пожарных извещателей | Недостижение цели проекта | Проведение профилактических мероприятий в области пожарной безопасности | Проведение разъяснительной работы с собственниками домовладений в которых проживает семья «группы риска» | Аржаных А.Н. | Реализация |
|  |  |  | Несоблюдение сроков поставки пожарных извещателей | Невыполнение мероприятий проекта | Проработка в договоре на поставку ответственности за несоблюдение сроков | Перенос сроков мероприятий | Аржаных А.Н. | Реализация |
| 12 | Организация выращивания овощей закрытого грунта на базе ИП главы К(Ф)Х Алиевой В.Р. в Новооскольском районе | 10083186 | Недостаточное финансирование | Невыполнение цели проекта | Работа с банковскими продуктами | Привлечение кредитных ресурсов | Алиева В.Р. | Реализация |
|  |  |  | Гибель рассады растений | Невыполнение требований к результату проекта | Своевременный уход за растениями | Пересадка растений | Алиева В.Р. | Реализация |
|  |  |  | Гибель завязи растений | Невыполнение требований к результату проекта | Своевременный уход и подкормка растений минеральными удобрениями | Пересадка растений | Алиева В.Р. | Реализация |
| 13 | Организация поддержки и сопровождения талантливых детей и молодежи в Новооскольском районе «Лифт в будущее» | 10083420 | Недостаток финансирования | Недостижение цели проекта | Поиск другого исполнителя (заказчика) | Привлечение дополнительных спонсоров | Баарова М.С. | Реализация |
|  |  |  | Небольшое количество претендентов на получение медали | Не выполнение требований к результату проекта | Детальная проработка базы талантливой молодежи | Уменьшение количества получателей медалей | Голядкина О.А. | Реализация |
| 14 | Организация работы «Шахматной школы дошколят» для воспитанников дошкольных организаций г. Новый Оскол | 10082625 | Невыполнение сотрудниками учреждений и организаций, задействованных в проекте, своих обязанностей | Выполнение мероприятий не в полном объеме | Предварительная договоренность с сотрудниками учреждений и организаций, задействованных в проекте | Привлечение других организаций к мероприятию | Шаталова Л.В. | Реализация |
|  |  |  | Недостаток финансирования | Снижение требований к результату проекта | Поиск дополнительных инвесторов | Уменьшение количества воспитанников и педагогов | Шаталова Л.В. | Реализация |
| 15 | Повышение интереса к краеведческим материалам на территории Новооскольского района «Связующая нить поколений» | 10082865 | Внештатная ситуация (совпадение сроков выполнения работ с выполнением непосредственных обязанностей) | Не достигнута цель проекта | Возможное изменение сроков работ | Корректировка сроков проведения мероприятий | Боровских Л.С. | Реализация |
|  |  |  | Технический сбой | Не достигнута цель проекта | Возможное изменение сроков работ | Корректировка сроков проведения мероприятий | Назин А. С. | Реализация |
| 16 | Повышение профессионального уровня юристов, состоящих в штате органов местного самоуправления Новооскольского района и подведомственных организаций | 10083506 | Отказ юристов, состоящих в штате органов местного самоуправления Новооскольского района и подведомственных организаций, от участия в заседаниях круглого стола | Недостижение цели проекта | Работа с руководителями подведомственных учреждений и предприятий Новооскольского района | Проведение совещания с руководителями подведомственных учреждений и предприятий Новооскольского района с участием главы администрации Новооскольского района | Усков С.И. | Реализация |
| 17 | Повышение уровня информированности жителей Новооскольского района о событиях и героях земли Новооскольской | 10082349 | Недостаточный объем документов, информации для проведения мероприятий проекта | Срыв сроков проекта, не достижение поставленной цели проекта | Организация работы по сбору и обобщению информации о событиях и героях земли Новооскольской из различных источников | Проведение индивидуальной работы с работниками музеев, архивов, организация внеплановых совещаний рабочей группы проекта, корректировка проектной документации | О.М.Чернова | Реализация |
|  |  |  | Срыв сроков создания выставок, проведения уроков | Невыполнение работ по проекту в установленные сроки | Четкий контроль за выполнением работ | Корректировка сроков проведения мероприятий | О.М.Чернова | Реализация |
| 18 | Предупреждение избыточного веса среди учащихся образовательных учреждений Новооскольского района | 10082329 | Недостаточная заинтересованность родителей детей с избыточной массой тела в участии в мероприятиях проекта | Не достижение цели проекта | Дополнительное освещение мероприятий в общеобразовательном учреждении | Анализ ситуации с целью корректировки плана мероприятий и внесение изменений в план проекта, корректировка требований к результату проекта | Генрих И.В. | Реализация |
|  |  |  | Несоблюдение детьми с избыточной массой тела и родителями детей рекомендаций врача-эндокринолога | Не достижение цели проекта | Дополнительное освещение мероприятий в общеобразовательном учреждении | Анализ информирования обучающихся и способ доведения до них информации о здоровом питании | Генрих И.В. | Реализация |
| 19 | Привлечение взрослого населения Новооскольского района к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в 2017 – 2018 гг. | 10082659 | Несоблюдение сроков проведения тестирования или тренировочных занятий с трудовыми коллективами согласно графика | Нарушение графика проведения тестирования или тренировочных занятий | Заблаговременная договоренность о проведении тестирования или тренировочных занятий | Проведение тестирования или тренировочных занятий с другими трудовыми коллективами | Шуваев О.В. | Реализация |
|  |  |  | Отсутствие судей по видам испытаний (тестов) или тренеров по проведению тренировочных занятий | Нарушение графика проведения тестирования или тренировочных занятий | Заблаговременное предупреждение тренера или судьи по виду испытания о невозможности судейства по уважительной причине | Договоренность с другими членами муниципальной судейской коллегии или тренерами по проведению тестирования или тренировочных занятий | Баарова М.С. | Реализация |
|  |  |  | Несоблюдение сроков проведения тестирования трудовых коллективов согласно графика из-за погодных условий | Нарушение графика проведения тестирования или тренировочных занятий | Мониторинг погодных условий | Перенос тестирования на ближайшие числа | Ермаков Н.Ю. | Реализация |
|  |  |  | Занятость спортивного объекта для проведения тестирования или тренировочных занятий в связи с проведением мероприятий районного или областного уровня | Нарушение графика проведения тестирования или тренировочных занятий | Заблаговременная договоренность о проведении тестирования или тренировочных занятий | Проведение тестирования или тренировочных занятий на другом спортивном объекте | Горбатовский В.И. | Реализация |
| 20 | Пропаганда семейных ценностей и ответственного родительства в Новооскольском районе | 10081865 | Невыполнение сотрудниками учреждений и организаций, задействованных в проекте, своих обязанностей | Выполнение мероприятий не в полном объеме | Поиск других организаций для участия в проекте | Привлечение других организаций к мероприятию | Образцова С.С. | Реализация |
|  |  |  | Нежелание многодетных матерей принимать участие в проекте | Не достижение результатов и целей проекта | Проведение разъяснительной работы с данной категорией граждан | Снижение требований к результату проекта | Сафонова С.В. | Реализация |
| 21 | Профилактика незаконного распространения и немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в Новооскольском районе | 10081891 | Недостаточное финансирование проекта | Срыв сроков реализации проекта | Поиск альтернативных источников финансирования | Привлечение инвесторов | Терехов А.В. | Реализация |
|  |  |  | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком | Срыв сроков реализации проекта | Внесение в договор с подрядчиком пункта, предусматривающего штрафные санкции, в случае неисполнения обязательств | Применение штрафных санкций. Поиск новых подрядчиков | Пожаров А.С. | Реализация |
| 22 | Развитие корпоративной культуры в органах местного самоуправления Новооскольского района | 10081990 | Отсутствие заинтересованности муниципальных служащих в развитии корпоративной культуры | Снижение эффективности внедряемой модели корпоративной культуры; не достижение цели проекта, снижение качества результата проекта, увеличение сроков реализации проекта. | Организация и проведение внутрикорпоративного обучения | Привлечение куратора проекта, осуществление дополнительных разъяснений, корректировка сроков реализации проекта, закрытие проекта | Булавина В.В. | Реализация |
|  |  |  | Появление и увеличение объема внеплановых работ членов команды проекта, связанных с их основной деятельностью (не проектной) и совпадающих по срокам с выполнением работ в проекте | Срыв сроков выполнения работ, снижение качества исполнения | Согласование с руководителями функциональных органов соответствующих членов команды проекта | Перепланирование работ, их доработка, корректировка сроков реализации проекта | Булавина В.В. | Реализация |
|  |  |  | Отсутствие финансирования | Увеличение сроков реализации проекта, не достижение результата проекта | Поиск альтернативных источников финансирования | Корректировка сроков реализации проекта, использование альтернативных источников финансирования | Попова О.Т. | Реализация |
| 23 | Развитие социально-культурной среды микрорайона школы (МБОУ «СОШ№4 г. Новый Оскол») «Все вместе» | 10082298 | Неблагоприятные погодные условия для проведения мероприятий | Срыв сроков реализации проекта | Мониторинг погодных условий | Перенос сроков проведения мероприятий | Величко Е.В. | Реализация |
|  |  |  | Невыполнение сотрудниками учреждений и организаций, задействованных в проекте, своих обязанностей | Выполнение мероприятий не в полном объеме | Организация предварительных договоренностей | Привлечение других руководителей к мероприятию | Величко Е.В. | Реализация |
|  |  |  | Несвоевременное и не полное финансирование запланированных мероприятий | Срыв сроков реализации проекта | Поиск альтернативных источников финансирования | Подключение альтернативных источников финансирования | Дуплоноженко Г.А. | Реализация |
| 24 | Распределение земель населенных пунктов Новооскольского района по видам угодий | 10082041 | Отсутствие транспорта для выезда к местам проведения инвентаризации земельных участков | Срыв сроков проведения инвентаризации | Бронирование транспортных средств организации | Использование личного и общественного транспорта | Прибылых И.В. | Реализация |
|  |  |  | При проведении инвентаризации невозможность определения пользователей земельных участков | Затруднение в составлении общего перечня пользователей земельными участками | Уточнение данных о землепользователях в администрации городского и сельских поселений | Работа с местным населением (соседями, родственниками и т.д.) | Стругалевич Л.Н. | Реализация |
|  |  |  | Внесение неправильных адресов при направлении претензионных писем | Неполучение ожидаемых земельных платежей | Уточнение данных о землепользователях в администрации городского и сельских поселений | Пере уточнение данных адресатов и направление повторных уведомлений | Парыгина Ю.В. | Реализация |
| 25 | Сеть Без Опасности | 10082658 | Фильтр на рабочем компьютере на основном месте работы | Невозможность мониторить социальные сети на рабочем месте | Служебная записка о возможности снять фильтр | Проведение мониторинга социальных сетей на домашнем компьютере | Баарова М.С. | Реализация |
|  |  |  | Нежелание кибердружинников быть вовлеченными в мониторинг соц. сетей | Недостаточная информация по мониторингу | Разъяснение деятельности кибердружинникам согласно методическим рекомендациям | Стимулирование кибердружинников (грамоты, благодарности) | Баарова М.С. | Реализация |
|  |  |  | Протестное поведение подростков в соцсетях (действие «от противного») | Размещение негативной информации на страницах социальных сетей | Профилактические беседы, круглые столы с сотрудниками ОМВД | Предупреждение о правонарушении, работа с родителями или иными ответственными лицами | Баарова М.С. | Реализация |
| 26 | Снижение уровня неформальной занятости на территории Новооскольского района путем межведомственного обмена информацией о фактах нелегальной занятости | 10080926 | Отсутствие заинтересованности у граждан в официальном трудоустройстве | Смещение сроков реализации проекта/ недостижение цели проекта | Освещение в СМИ вопросов о порядке оформления трудовых отношений и правовых последствиях участия в нелегальных трудовых отношениях | Корректировка сроков реализации проекта/ закрытие проекта | Ткачук Т.Н. | Реализация |
|  |  |  | Отсутствие заинтересованности у работодателей в официальном трудоустройстве своих работников | Смещение сроков реализации проекта/ недостижение цели проекта | Проведение оперативных мероприятий мобильными группами районной комиссии по легализации трудовых отношений с фиксациями фактов нарушений | Корректировка сроков реализации проекта/ закрытие проекта | Колесникова Ю.Н. | Реализация |
| 27 | Совершенствование системы подготовки курсантов МКУ «Центр патриотического воспитания молодежи Новооскольского района» к службе в рядах Российской Армии | 10083216 | Недостаток финансирования | Недостижение цели проекта | Поиск другого исполнителя | Привлечение дополнительных спонсоров | Баарова М.С. | Реализация |
|  |  |  | Небольшое количество претендентов на получение медали | Невыполнение требований к результату проекта | Детальная проработка базы талантливой молодежи | Уменьшение количества получателей медалей | Голядкина О.А. | Реализация |
|  |  |  | Приобретение страйкбольного оборудования другой комплектации | Невыполнение требований к результату проекта | Поиск поставщиков страйкбольного оборудования | Изменение программы практических занятий | Сушков С.В. | Реализация |
| 28 | Создание вокально-хоровой студии для детей старшего дошкольного возраста в МБДОУ ДС №10 («Хрустальный колокольчик») | 10082132 | Несвоевременное и неполное финансирование. | Не достижение цели проекта. | Поиск альтернативных источников финансирования. Перепланирование расходов на приобретение оборудования. | Подключение альтернативных источников финансирования. | Дуюнова И.В. | Реализация |
|  |  |  | Срыв сроков выполнения программных мероприятий. | Срыв сроков реализации проекта. | Поиск путей решения выполнения программных мероприятий. | Привлечение заинтересованных участников проекта. | Зацаринская С.Н. | Реализация |
| 29 | Создание добровольческого центра в Новооскольском районе | 10083474 | Недостаток финансирования | Недостижение требований к результату проекта | Поиск другого исполнителя (заказчика) | Привлечение дополнительных спонсоров | Баарова М.С. | Реализация |
|  |  |  | Риск малого сбора населения | Недостаток волонтеров | Организация дополнительных центров в сельских поселениях | Привлечение учащейся, работающей молодежи | Голядкина О.А. | Реализация |
| 30 | Создание индивидуальных сценариев бракосочетания для каждого сельского поселения Новооскольского район с использованием брендов данных территорий | 10082544 | Недостаток (сокращение в ходе реализации проекта) человеческих ресурсов, задействованных в реализации мероприятий проекта | смещение сроков реализации проекта | контроль за составом рабочей группы проекта | совмещение работ по реализации проекта между участниками рабочей группы проекта, корректировка сроков реализации проекта, вовлечение в реализацию проекта дополнительных человеческих ресурсов | Телешова А.Н. | Реализация |
|  |  |  | Незаинтересованность вступающих в брак в обряде бракосочетания с использованием бренда территории | не достижение цели проекта | мониторинг проведения обрядов с использованием брендов пропаганда в СМИ обрядов бракосочетания с использованием брендов территорий | изучение причин незаинтересованности новобрачных в обрядах бракосочетания с использованием бренда проведение разъяснительных работ среди вступающих в брак корректировка сроков | Телешова А.Н. | Реализация |
|  |  |  | Невозможность разработки сценария из-за отсутствия на территории утверждённого бренда | срыв сроков реализации проекта | 1.мониторинг имеющихся утверждённых брендов | 1.использование в сценариях предполагаемых брендов территории (не утверждённых) | Никулина С.А. | Реализация |
| 31 | Создание и организация работы спортивного семейного клуба «Папа, мама, я – спортивная семья» | 10082297 | Невыполнение работниками школы, задействованными в проекте, своих обязанностей | Выполнение мероприятий не в полном объеме | Поиск других работников для участия в проекте | Привлечение других работников школы к мероприятию | Катюрина С.В. | Реализация |
|  |  |  | Нежелание родителей обучающихся принимать участие в проекте | Не достижение цели проекта | Проведение разъяснительной работы с данной категорией | Снижение требований к результату проекта | Полякова Н.Н. | Реализация |
| 32 | Создание и развитие муниципального банка контрольно-измерительных материалов для проведения мониторинговых исследований учебных достижений учащихся и процедур независимой оценки качества образования Новооскольского района Белгородской области на 2017 год | 10082290 | Срыв сроков выполнения программных мероприятий | Несвоевременное выполнение мероприятий. | Поиск путей решения выполнения программных мероприятий. | Привлечение заинтересованных участников проекта. | Аносов К. И. | Реализация |
|  |  |  | Невыполнение сотрудниками учреждений и организаций, задействованных в проекте, своих обязанностей | Выполнение мероприятий не в полном объеме | Предварительная договоренность с сотрудниками учреждений и организаций, задействованных в проекте | Привлечение других организаций к мероприятию | Аносов К. И. | Реализация |
| 33 | Создание комплексной системы медико-социального сопровождения беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации | 10081987 | Невыполнение сотрудниками учреждений и организаций, задействованных в проекте, своих обязанностей | Выполнение мероприятий не в полном объеме | Поиск других организаций для участия в проекте | Привлечение других организаций к мероприятию | Образцова С.С. | Реализация |
|  |  |  | Нежелание многодетных матерей принимать участие в проекте | Не достижение результатов и целей проекта | Проведение разъяснительной работы с данной категорией граждан | Снижение требования к результату проекта | Сафонова С.В. | Реализация |
| 34 | Создание музейной экспозиции в Старобезгинском сельском поселении | 10082866 | Не достаточное количество материала для создания музейной экспозиции | Отсутствие интереса посещать музейную экспозицию | Активная работа среди населения по сбору достаточного количества материала | Корректировка сроков реализации проекта, поиск интересных музейных экспонатов, создание условий для привлечения посетителей. | Еременко Ю.В. | Реализация |
|  |  |  | Не достаточное финансирование | Срыв сроков реализации проекта | Поиск альтернативных источников финансирования | Привлечение средств инвесторов | Набокова С.В. | Реализация |
|  |  |  | Отказ населения от предоставления материалов для музейной экспозиции | Не достижение цели проекта | Проведение информационной кампании среди населения Старобезгинского сельского поселения | Проведение схода жителей поселения | Набокова С.В. | Реализация |
| 35 | Создание муниципального центра по подготовке к всероссийской олимпиаде школьников для учащихся общеобразовательных учреждений района на базе 4-х школ города | 10081988 | Невыполнение сотрудниками учреждений и организаций, задействованных в проекте, своих обязанностей | Выполнение мероприятий не в полном объеме | Предварительная договоренность с сотрудниками учреждений и организаций, задействованных в проекте | Привлечение других организаций к мероприятию | Лакомова М.Б. | Реализация |
|  |  |  | Недостаточное финансирование | Снижение требований к результату проекта | Поиск дополнительных инвесторов | Уменьшение количества учащихся и педагогов | Лакомова М.Б. | Реализация |
| 36 | Создание муниципальной службы постинтернатного сопровождения на территории Новооскольского района | 10081993 | Невыполнение сотрудниками учреждений и организаций, задействованных в проекте, своих обязанностей | Выполнение мероприятий не в полном объеме | Поиск других организаций для участия в проекте | Привлечение других организаций к мероприятию | Образцова С.С. | Реализация |
|  |  |  | Нежелание выпускников принимать участие в проекте | Не достижение результата и цели проекта | Проведение разъяснительной работы с данной категорией граждан | Снижение требований к результату проекта | Апостолова Н. М. | Реализация |
| 37 | Создание системы эффективного управления здоровьеформирующей среды Беломестненской сельской территории Новооскольского района | 10082299 | Отсутствие полного финансирования | Не достижение цели проекта. | Поиск альтернативных источников финансирования, корректировка плана мероприятий | Привлечение средств инвесторов. | Сушкова И.А. | Реализация |
|  |  |  | Неблагоприятные погодные условия | Нарушение сроков проведения мероприятий | Мониторинг погодных условий | Перенос сроков проведения мероприятий | Сушкова И.А. | Реализация |
| 38 | Создание условий для разностороннего развития личности в Новооскольском районе | 10083473 | Нежелание участников быть вовлеченными в работу организаций | Недостижение цели проекта | Проведение дополнительных агитационных мероприятий | Привлечение других категорий молодежи | Голядкина О.А. | Реализация |
|  |  |  | Низкая мотивация молодежи к посещению мероприятий | Невыполнение требований к результату проекта | Разработка и проведение информационной кампании | Поощрение молодежи за участие в мероприятиях | Баарова М.С. | Реализация |
| 39 | Создание, функционирование и развитие Центра общественных организаций Новооскольского района | 10080770 | Недостаток финансирования | Несоблюдение сроков реализации проекта | Поиск альтернативных источников финансирования | Корректировка сроков проведения мероприятий | Лавренова Т.Н. | Реализация |
|  |  |  | Невыполнение сотрудниками учреждений и организаций, задействованных в проекте, своих обязанностей | Выполнение мероприятий не в полном объеме | Поиск других организаций для участия в проекте | Привлечение других организаций к мероприятию | Образцова С.С. | Реализация |
|  |  |  | Незаинтересованность членов общественных организаций Новооскольского района в объединении организаций в единый Центр | Недостижение результатов и целей проекта | Проведение разъяснительной работы с данной категорией граждан | Снижение требования к результату проекта | Беляева М.А. | Реализация |
| 40 | Создание хозяйства по переработке фруктов и овощей на территории Новооскольского района на базе ИП Главы К(Ф)Х Гончаров И.В. | 10083247 | Неурожай фруктов и овощей | Невыполнение плана по переработке овощей и фруктов | Мониторинг погодных условий | Закупка продукции в близлежащих районах | Гончаров И.В. | Реализация |
|  |  |  | Недостаточное финансирование | Снижение годового объёма продукции | Мониторинг цен на материальные ресурсы | Привлечение кредитных ресурсов | Гончаров И.В. | Реализация |
| 41 | "Старый дом" на территории Новооскольского района | 10082089 | Недостаточная квалификация персонала | Невозможность получения результата проекта, соответствующего заданным требованиям | Проведение профессионального отбора при подборе кадров | Корректировка плана графика работ; корректировка требований к результату проекта; закрытие проекта | Прибылых И.В. | Реализация |
|  |  |  | Отсутствие транспортных средств для выезда в сельские поселения при проведении инвентаризационных работ по выявлению заброшенных домовладений | Срыв сроков инвентаризации | Бронирование транспортных средств организации | Использование личного и общественного транспорта | Прибылых И.В. | Реализация |
| 42 | Строительство 3-х локальных очистных сооружений в г. Новый Оскол | 10082813 | Недостаток финансирования | Не достижение цели проекта | Поиск дополнительных инвесторов | Использование средств инвесторов. Использование резервного источника финансирования | Кучерявенко В.Н. | Реализация |
|  |  |  | Невыполнение договорных обязательств со стороны подрядных организаций | Срыв сроков реализации работ проекта | Предусмотреть в договоре ответственность подрядчика за не выполнение обязательств по контракту, условия расторжения договора | Штрафные санкции, расторжение договора, поиск новых подрядчиков, заключение новых договоров, корректировка сроков реализации проекта | Бессарабова С.В. | Реализация |
| 43 | Улучшение условий для увеличения рождаемости в Новооскольском районе | 10083390 | Невыполнение сотрудниками учреждений и организаций, задействованных в проекте, своих обязанностей | Выполнение мероприятий не в полном объеме | Поиск других организаций для участия в проекте | Привлечение других организаций к мероприятию | Образцова С.С. | Реализация |
|  |  |  | Нежелание женщин фертильного возраста принимать участие в проекте | Недостижение результата и цели проекта | Проведение разъяснительной работы с данной категорией граждан | Снижение требований к результату проекта | Сафонова С.В. | Реализация |
| 44 | Управление здоровьем на территории Новооскольского района | 10081574 | Отсутствие соответствующей нормативно-правовой базы на федеральном уровне, позволяющей регламентировать новые взаимоотношения гражданина (собственника здоровья) и центров оказания первичной медико-санитарной помощи в процессе управления здоровьем | Снижение качества проекта, увеличения сроков реализации проекта | Изучение опыта других регионов, разработка нормативной базы с учетом мнения всех стейхолдеров | Корректировка сроков реализации проекта | Попова О.Т. | Реализация |
|  |  |  | Неготовность социума (ментальный страх всего нового) - как со стороны населения, так и со стороны медицинского персонала – к структурным преобразованиям в системе здравоохранения, направленным не просто на лечение как таковое, а именно на управление здоровьем | Недостижение цели проекта/снижение качества проекта, увеличение сроков его реализации | Учет мнения населения через систему оценки работы семейного врача | Закрытие проекта/массовое информационное освещение результатов корректирующих действий в отношении семейных врачей с низким рейтингом; корректировка сроков реализации проекта | Евсеева А.А. | Реализация |
|  |  |  | Сопротивление изменениям со стороны сотрудников | Снижение качества проекта, увеличение сроков его реализации | Разработка и утверждение системы дополнительной материальной мотивации сотрудников офиса семейного врача | Корректировка сроков реализации проекта и осуществление индивидуального подхода к сотрудникам | Евсеева А.А | Реализация |
|  |  |  | Недофинансирование проекта и как следствие – недостаточное материально-техническое обеспечение центров управления здоровьем и офисов семейного врача | Не достижение цели проекта | Привлечение спонсоров | Закрытие проекта/ обоснование выделение дополнительных средств и корректировка содержания проекта. Использование средств спонсоров | Божинов А.В. | Реализация |
|  |  |  | Недостаточное кадровое обеспечение специалистами системы здравоохранения, владеющими необходимым набором компетенций для работы в офисах семейного врача | Снижение качества проекта | Повышение компетенций | Дополнительное повышение квалификации, корректировка содержания проекта | Минакова Т.И. |  |
|  |  |  | Невыполнение договорных обязательств со стороны подрядной организации | Срыв сроков реализации проекта и увеличение бюджета | Качественная проработка исходной документации, внесение в договор обязательств со стороны исполнителя за невыполнение условий договора Заключение договора с подрядчиком, имеющим высокий уровень надежности | Расторжение договора, повторное проведение торгов, корректировка сроков и бюджета проекта | Локтева С.В. | Реализация |
| 45 | Формирование системы здоровьесбережения среди работников бюджетной сферы Новооскольского района | 10082350 | Не соблюдение графика проведения лекций | Срыв сроков реализации работ | Заблаговременная договоренность о проведении лекции | Проведение лекции для работников другого учреждения | Евсеева А.А. | Реализация |
|  |  |  | Занятость помещения ФОКа для проведения занятий физической культурой в связи с проведением мероприятий районного уровня | Выполнение мероприятий не в полном объеме | Заблаговременная договоренность о проведении занятий | Проведение занятий на территории МКУ «Центр патриотического воспитания молодежи Новооскольского района» | Сушков С.В. | Реализация |
|  |  |  | Недостаток финансирования | Несоблюдение сроков реализации проекта | Поиск альтернативных источников финансирования | Корректировка сроков проведения мероприятий | Лавренова Т.Н. | Реализация |