Утверждено

распоряжением администрации

Новооскольского городского округа

от 15февраля2019 г.

№ 215-р

Положение

об управлении портфелем проектов в администрации

Новооскольского городского округа

- Общие положения

1.1. Настоящее Положение об управлении портфелем проектов в администрации  Новооскольского городского округа (далее - Положение) определяет последовательность и сроки выполнения действий по управлению портфелем проектов в целях повышения вероятности успешного достижения показателей эффективности портфеля проектов.

1.2. Настоящее Положение применяется для управления портфелями проектов, направленных на достижение целей, определенных поручениями Президента Российской Федерации,  нормативными правовыми актами Губернатора и Правительства Белгородской области, поручениями Губернатора Белгородской области, Стратегией социально-экономического развития Новооскольского городского округа на период до 2025 года, решениями Совета депутатов Новооскольского городского округа, нормативными правовыми актами администрации Новооскольского городского округа, поручениями главы администрации Новооскольского городского округа.

1.3. Требования настоящего Положения распространяются на все портфели проектов, реализуемые администрацией  Новооскольского городского округа  и являются обязательными для соблюдения всеми лицами, участвующими в управлении проектной деятельностью в администрации Новооскольского городского округа.

- Понятия и определения

2.1. Понятия и определения, применяемые в настоящем Положении соответствуют понятиям и определениям, указанным в постановлении администрации Новооскольского района от 26 декабря 2011 года № 1808         «Об утверждении Положения об управлении проектами в Новооскольском городском округе».

2.2. В настоящем Положении применяются также следующие понятия и определения:

- ответственный за проектное управление в отраслевом и территориальном органе администрации Новооскольского городского округа – лицо, в обязанности которого входит сопровождение проектной деятельности в данном органе администрации Новооскольского городского округа;

- проектный офис администрации Новооскольского городского округа – структурное подразделение администрации Новооскольского городского округа (или группа лиц), к задачам которого (к  обязанностям которых) относится внедрение проектного управления в администрации Новооскольского городского округа;

- паспорт портфеля проектов – управленческий документ, содержащий основную информацию о портфеле, в том числе о целях и показателях портфеля проектов;

- балансировка портфеля проектов – процесс анализа и уточнения перечня компонентов портфеля проектов и их приоритетов, осуществляемый в целях повышения эффективности портфеля проектов;

- заключение о достижении целевых показателей портфеля проектов – управленческий документ, содержащий информацию о результатах управления портфелем проектов, в том числе описание степени достижения целей портфеля проектов;

- ведомость изменений портфеля проектов – управленческий документ, подготавливаемый при необходимости внесения изменений в портфель проектов;

- приоритет – степень важности компонента портфеля проектов, установленная в рамках портфеля проектов;

- статус-отчет по портфелю проектов – управленческий документ, отражающий информацию о текущем состоянии портфеля проектов, в том числе о достижении целевых показателей портфеля проектов, рисках и проблемах;

- показатель портфеля проектов – заданная характеристика, отражающая ожидаемый уровень выполнения задач реализации Стратегии социально-экономического развития Новооскольского городского округа  в результате управления портфелем проектов.

3. Этапы управления портфелем проектов

3.1. Управление портфелем проектов в администрации  Новооскольского городского округа  состоит из четырех этапов:

- инициация;

- формирование;

- контроль и мониторинг;

- закрытие.

3.2. Отделом проектного управления администрации Новооскольского городского округа (далее – Отдел) в течение 5 рабочих дней с даты получения паспорта портфеля проектов, ведомости изменений портфеля проектов, а также заключения о достижении целевых показателей портфеля проектов осуществляется их проверка в части полноты, правильности оформления и соответствия методологии проектной деятельности, а также нормативным правовым актам администрации Новооскольского городского округа в сфере проектного управления.

4. Этап инициации портфеля проектов

4.1. Началом этапа инициации портфеля проектов является презентация портфеля проектов на заседании Градостроительно-экономического Совета при главе администрации Новооскольского городского округа (далее – Градостроительно-экономический Совет).

4.2. Презентация портфеля проектов формируется на один календарный год (далее – отчетный период) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

Презентация портфеля проектов представляется руководителем портфеля проектов на заседании Градостроительно-экономического Совета  в срок до       15 февраля отчетного периода.

4.3. В портфель проектов включаются проекты, начало реализации, которых планируется в отчетном периоде, а также проекты, которые находятся в процессе реализации и планируются к дальнейшей реализации в отчетном периоде.

4.4. Руководитель структурного подразделения администрации Новооскольского городского округа презентацию портфеля проектов согласовывает с ответственным за проектное управление в структурном подразделении администрации Новооскольского городского округа (далее – Ответственный за проектное управление).

4.5. Этап инициации портфеля проектов завершается принятием решения на заседании Градостроительно-экономического Совета  об одобрении портфеля проектов, отраженного в протоколе заседания, на котором рассмотрен портфель проектов.

5. Этап формирования портфеля проектов

5.1. Началом этапа формирования портфеля проектов является распоряжение администрации Новооскольского городского округа, принятое в соответствии с  решения Градостроительно-экономического Совета  об одобрении портфеля проектов.

5.2. Руководитель портфеля проектов определяет иерархическую структуру целей портфеля проектов в соответствии со стратегическими целями и приоритетами развития Новооскольского городского округа,  определяет показатели оценки портфеля проектов, а также лиц, ответственных за их достижение.

5.3. Для формирования портфеля проектов осуществляются следующие действия:

- выявление компонентов портфеля проектов;

- оценка и приоритезация компонентов портфеля проектов;

- балансировка портфеля проектов;

- определение и утверждение перечня компонентов портфеля проектов.

5.3.1. В целях выявления компонентов портфеля проектов руководитель портфеля проектов совместно с Ответственным за проектное управление и  членами Градостроительно-экономического Совета определяет перечень потенциальных и реализуемых компонентов портфеля проектов.

5.3.2. В портфель проектов должны быть включены проекты, представленные в презентации портфеля проектов, рассмотренной на заседании Градостроительно-экономического Совета в рамках этапа инициации портфеля проектов.

5.3.3. В целях проведения оценки компонентов портфеля проектов осуществляется сбор и обобщение информации по каждому из потенциальных и реализующихся компонентов портфеля проектов.

При осуществлении приоритезации компонентов портфеля проектов происходит отбор потенциальных и реализуемых компонентов для включения в портфель проектов и уточнение их показателей. Компонентам портфеля проектов присваивается приоритет, который учитывается при принятии решения об их включении в портфель проектов.

5.3.4. В целях балансировки портфеля проектов руководитель портфеля проектов  совместно с Ответственным за проектное управление и членами Градостроительно-экономического Совета  определяет степень влияния компонентов портфеля проектов на достижение целевых показателей портфеля проектов.

5.3.5. По результатам проведенных действий руководитель портфеля проектов формирует окончательный перечень проектов для портфеля проектов, в срок до 15 марта отчетного периода и утверждает паспорт портфеля проектов в соответствии с приложением №2 к настоящему Положению.

5.4. Ответственный за проектное управление  осуществляет подготовку совещаний при руководителе портфеля проектов, информирует руководителя портфеля проектов по вопросам, связанным с управлением портфелем проектов, организует процесс документооборота портфеля проектов, выполняет иные действия по поручению руководителя портфеля проектов.

5.5. После формирования портфеля проектов руководитель портфеля проектов организует «стартовое» совещание по управлению портфелем проектов, на котором информирует об общем порядке реализации проектов, включенных в портфель проектов, задачах и функциях ответственных за достижение показателей лиц, порядке коммуникаций, сроках подготовки отчетности по портфелю проектов.

5.6. В ходе реализации портфеля проектов руководитель портфеля проектов организует совещания не реже одного раза в месяц, обеспечивает обмен информацией о текущем состоянии портфеля проектов между заинтересованными сторонами.

5.7. Паспорт портфеля проектов согласовывается ответственными за достижение показателей портфеля проектов лицами, а также Отделом.

5.8. Этап формирования завершается утверждением паспорта портфеля проектов.

5.9. Паспорт портфеля проектов подписывается руководителем портфеля проектов и утверждается главой администрации Новооскольского городского округа.

5.10. После утверждения паспорта портфеля проектов, включенные в него проекты регистрируются в АИС «Проектное управление» Ответственными за проектное управление  в соответствии с представленным графиком их открытия.

6. Этап контроля и мониторинга портфеля проектов

6.1. Началом этапа контроля и мониторинга портфеля проектов является утверждение главой администрации Новооскольского городского округа  паспорта портфеля проектов.

6.2. На этапе контроля и мониторинга выполняется регулярный мониторинг и контроль достижения целевых показателей портфеля проектов.

6.3. Для документирования текущего состояния портфеля проектов Ответственным за проектное управление формируются статус-отчеты по портфелю проектов.

Форма статус-отчета определяется самостоятельно Ответственным за проектное управление  с обязательным отражением следующих сведений:

- планового значения и динамики показателей портфеля проектов с нарастающим итогом;

- отклонений в ходе реализации проектов (в части достижения основных параметров проекта, сроков и бюджета проекта), являющихся компонентами портфеля проектов, с указанием их причин, а также корректирующих действий по исправлению сложившейся ситуации;

- потенциальных рисков (в случае их наличия).

6.4. При мониторинге и контроле портфеля проектов выполняется оперативное выявление отклонений текущих показателей портфеля проектов от плановых и обеспечение корректирующих действий для их устранения.

6.5. В целях организации мониторинга и контроля портфеля проектов:

6.5.1. Руководитель портфеля проектов дает обязательные для исполнения поручения Ответственному за проектное управление и руководителям проектов, являющихся компонентами портфеля проектов, координирует их действия.

6.5.2. Руководители проектов, являющихся компонентами портфелей проектов, и Ответственный за проектное управление обеспечивают качественное выполнение работ и поручений, по которым они являются ответственными, в установленные сроки.

6.5.3. Ответственный за проектное управление осуществляет сбор информации, поступившей от руководителей проектов, являющихся компонентами портфеля проектов, ее анализ (дополнительно запрашивает информацию и материалы для ее уточнения) и готовит статус-отчет по портфелю проектов. Периодичность подготовки статус-отчета – не реже 1 раза в 3 месяца.

6.5.4. Руководитель портфеля проектов рассматривает статус-отчет по портфелю проектов, анализирует информацию о фактическом достижении целевых показателей, исполнении поручений, данных в рамках реализации портфеля проектов, проблемах, рисках, возникших при управлении портфелем проектов; при наличии прогнозируемых и (или) возникших отклонений выявляет причины их возникновения, оценивает их влияние на портфель проектов, принимает решение о необходимости применения корректирующих действий.

6.6. Этап контроля и мониторинга завершается принятием решения о закрытии портфеля проектов.

7. Этап закрытия портфеля проектов

7.1. При достижении целевых показателей портфеля проектов, а также при принятии решения о досрочном закрытии портфеля проектов руководитель портфеля проектов организует его закрытие.

7.2.  Ответственный за проектное управление  не позднее 25 декабря отчетного периода совместно с членами Градостроительно-экономического Совета подготавливает заключение о достижении целевых показателей портфеля проектов (с указанием плановых и фактических значений), организовывает его согласование со структурными подразделениями администрации Новооскольского городского округа,  сотрудники которых являются ответственными за достижение показателей портфеля проектов лицами. Утвержденное руководителем портфеля проектов заключение о достижении целевых показателей портфеля проектов направляется главе администрации Новооскольского городского округа и в Отдел.

7.3. Руководитель портфеля проектов формирует отчетную презентацию о реализации портфеля проектов и в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом, представляет ее на заседании Градостроительно-экономического Совета.

7.4. Этап закрытия завершается решением главы администрации Новооскольского городского округа  о принятии результатов портфеля проектов, отраженным в протоколе  заседания Градостроительно-экономического Совета, на котором рассмотрены результаты реализации портфеля проектов.

8. Управление ведомостью изменений

8.1. В случае необходимости внесения изменений в паспорт портфеля проектов Ответственный за проектное управление формирует ведомость изменений портфеля проектов, которая утверждается руководителем портфеля проектов.

8.2. В соответствии с утвержденной ведомостью изменений портфеля проектов Ответственный за проектное управление  формирует актуальный паспорт портфеля проектов и направляет его в Отдел.

9. Оценка эффективности портфеля проектов

9.1. В отношении портфеля проектов проводится внутренняя и внешняя оценка эффективности.

9.2. Внутреннюю оценку эффективности портфеля проектов осуществляет Ответстственный за проектное управление, который:

- ежегодно до 10 декабря отчетного периода формирует сводную оценку реализации портфеля проектов структурного подразделения администрации  Новооскольского района на основании показателей согласно приложению № 3    к настоящему Положению;

- ежегодно до 15 декабря отчетного периода направляет на рассмотрение руководителю портфеля проектов  сводную оценку реализации портфеля проектов для экспертной оценки;

- ежегодно до 25 декабря отчетного периода подводит итоги на основании сводной оценки реализации портфеля проектов и экспертной оценки руководителя портфеля проектов  и формирует рейтинг оценки эффективности реализации портфеля проектов в разрезе структурного подразделения, подведомственных учреждений, предприятий и организаций, при условии наличия у них проектов, согласно приложению № 4 к настоящему Положению;

- на основании рейтинга оценки эффективности реализации портфеля проектов руководитель портфеля проектов принимает решение о поощрении или применении мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении руководителей проектов и сотрудников, участвующих в проектах.

9.3. Внешнюю оценку эффективности портфеля проектов осуществляет Отдел, который:

- ежегодно до 25 июля отчетного периода подводит промежуточные итоги на основании показателей внешней оценки эффективности реализации портфелей проектов структурных подразделений администрации Новооскольского городского округа согласно приложению № 5 к настоящему Положению с представлением промежуточных результатов на заседаниях Градостроительно-экономического Совета;

- ежегодно до 15 декабря отчетного периода осуществляет сводную оценку реализации портфелей проектов структурных подразделений  администрации  Новооскольского городского округа, формирует рейтинг оценки эффективности реализации портфелей проектов среди структурных подразделений администрации Новооскольского  городского округа согласно приложению № 6 к настоящему Положению;

- ежегодно до 25 декабря отчетного периода направляет результаты реализации портфелей проектов структурными подразделениями  администрации Новооскольского городского округа главе администрации Новоосколького городского округа.