Проект

Об утверждении муниципальной

программы Новооскольского

муниципального округа

«Развитие экономического потенциала

и формирование благоприятного

предпринимательского климата

в Новооскольском муниципальном округе»

В целях исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 года № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации», постановлений администрации Новооскольского муниципального округа Белгородской области от 04 октября 2024 года № 515 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Новооскольского муниципального округа», от 10 октября 2024 года № 521 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Новооскольского муниципального округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу Новооскольского муниципального округа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Новооскольском муниципальном округе» (далее – Программа, прилагается).

2. Признать утратившим силу с 1 января 2025 года постановление администрации Новооскольского района от 23 марта 2015 года № 297                       «Об утверждении муниципальной программы Новооскольского района «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Новооскольском районе на 2015-2020 годы».

3. Информационно-аналитическому отделу администрации Новооскольского муниципального округа разместить данное                     постановление на официальном сайте органов местного                                                    самоуправления Новооскольского муниципального округа                                                                             в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»                                                       (https://novyjoskol-r31.gosweb.gosuslugi.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Новооскольского городского округа                                             по экономическому развитию, финансам и бюджетной политике – начальника управления финансов и бюджетной политики Лавренову Т.Н.

Глава администрации

Новооскольского муниципального округа                                    А.Н. Гриднев

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением  администрации

Новооскольского  муниципального округа

Белгородской области

от  «     »                     2024 года №

- Муниципальная программа

- «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Новооскольском муниципальном округе»

- I. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

- «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Новооскольском муниципальном округе»

  - Оценка текущего состояния социально-экономического развития Новооскольского муниципального округа

Стратегией социально-экономического развития Новооскольского муниципального округа определено, что одной из стратегических целей развития округа является создание благоприятного инвестиционного климата и условий для стабильного развития бизнеса, привлечение инвестиций                                           в экономику округа, развитие высокоэффективного сельскохозяйственного производства, перспективных видов промышленного производства и других видов экономической деятельности, развитие малого и среднего предпринимательства.

Социально-экономическое развитие Новооскольского муниципального округа характеризуется финансовой стабильностью и положительными факторами уровня жизни населения. Проводится активная политика по развитию экономики Новооскольского муниципального округа, направленная на создание долговременных факторов экономического роста, модернизацию производства, наращивание конкурентных преимуществ округа и инновационной активности предприятий и организаций.

В экономику Новооскольского муниципального округа весомый вклад вносит и малый бизнес, который является важнейшим фактором перспективного развития, способствующим созданию новых рабочих мест и повышению занятости населения.

В Новооскольском муниципальном округе реализуются мероприятия                по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (далее МСП).                В 2023 году поддержка представлена 184 субъектам предпринимательской деятельности, «самозанятым» гражданам и физическим лицам, планирующим ведение предпринимательской деятельности, в объеме 63,5 млн рублей.

Министерством экономического развития и промышленности Белгородской области был проведен очередной этап конкурса                                       на предоставление государственной поддержки в форме субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных                           с приобретением оборудования для создания и расширения производства.                   В 2023 году субсидия получена ООО «Белгородские яблоки»                                            в сумме 4,0 млн рублей.

Общее количество субъектов МСП в Новооскольском муниципальном округе по итогам 2023 года составило 1038 единиц (таблица 1.1.1).

Таблица 1.1.1

| Показатели | Единица измерения | Отчет |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Количество субъектов МСП | единица | 1309 | 1057 | 1021 | 997 | 1038 |

Большая часть малых и средних предприятий - 77 процентов от их общего количества – приходится на торговлю, сельское хозяйство, строительство, транспортировку и логистику.

Потребительский рынок, являясь крупной составной частью экономики Новооскольского муниципального округа, призван обеспечивать условия                    для полного и своевременного удовлетворения спроса населения                                  на потребительские товары и услуги общественного питания; качество и безопасность их предоставления, доступность товаров и услуг на всей территории области.

По состоянию на 1 января 2024 года на территории Новооскольского муниципального округа осуществляют деятельность 414 предприятий стационарной торговли и 25 объекта нестационарной торговли, 63 предприятия общественного питания, в том числе 40 предприятий общедоступной сети.

Оборот розничной торговли в 2023 году составил 7219,0 млн рублей, оборот общественного питания – 134,8 млн рублей (таблица 1.1.2).

Таблица 1.1.2

| Показатели | Единица измерения | Отчет |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Оборот розничной торговли | млн рублей | 4636,0 | 4750,0 | 5195,0 | 5616,0 | 7219,0 |
| Оборот общественного питания | млн рублей | 123,0 | 126,5 | 144,5 | 151,0 | 134,8 |

Уровень развития земельно-имущественных отношений во многом определяет степень устойчивости экономики в Новооскольском муниципальном округе и возможность ее развития в рыночных условиях.

Распоряжением Правительства Российской Федерации                                          от 29 апреля 2021 года № 1139-р утверждена Целевая модель «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества», одним из показателей которой является доля количества и доля площади земельных участков с границами, координатное описание которых учтено в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН).

По данным Управления Росреестра по Белгородской области                                 на 1 января 2024 года доля площади земельных участков, расположенных                   на территории Новооскольского муниципального округа и учтенных в ЕГРН                с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в площади территории Новооскольского муниципального округа (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами и земель запаса), составляет 82 процента; доля количества земельных участков, учтенных в ЕГРН с границами, установленными                           в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,                      в общем количестве земельных участков, учтенных в ЕГРН,                            составляет 79 процентов.

Основными приоритетами в сфере земельно-имущественных отношений области является активная политика по рациональному и качественному управлению и распоряжению земельными ресурсами, развитию гражданского оборота недвижимости, защите прав собственников объектов недвижимости,                   в том числе землепользователей, обеспечению поступлений в бюджет Новооскольского муниципального округа дополнительных доходов от продажи и использования земельных ресурсов, находящихся в государственной и муниципальной собственности.

Реализация данного направления обеспечит формирование достоверного (качественного и полного) Единого государственного реестра недвижимости, сокращение сроков государственной регистрации прав на объекты недвижимости, в том числе земельные участки, минимизацию бумажного документооборота и перевод муниципальных услуг преимущественно                           в электронный вид.

- 1.2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

- В целях преодоления актуальных вызовов, с которыми сталкивается Новооскольский муниципальный округ, а также достижения стратегических целей и задач социально - экономического развития Белгородской области определены цели, разработаны структура и система показателей муниципальной программы.

- Система целеполагания муниципальной программы включает в себя:

- Цель 1 «Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Новооскольском муниципальном округе», которая характеризуется увеличением количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч человек населения к 2030 году                    не менее чем 290 человек.

- Для достижения указанной цели будет реализовываться комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, а также развитие сферы торговли и общественного питания».

- Цель 2 «Повышение качества жизни населения путем предоставления доступных, качественных услуг в сфере торговли и общественного питания», которая характеризуется, в том числе:

увеличением темпа роста оборота розничной торговли к 2030 году                    не менее чем до 7650,0 млн рублей  в действующих ценах;

увеличением темпа роста оборота общественного питания к 2030 году               не менее чем до 175 млн рублей  в действующих ценах.

- Для достижения указанной цели будут реализовываться комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, а также развитие сферы торговли и общественного питания».

Цель 3 «Повышение эффективности государственного управления                      в сфере имущественных и земельных отношений на территории Новооскольского городского округа», которая характеризуется увеличением количества кадастровых  кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы  к 2030 году не менее чем  100 процентов.

Для достижения указанной цели будет реализовываться комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение комплексных кадастровых работ».

1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Белгородской области

- Система целеполагания и задачи муниципальной программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года            № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период                 до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

- Реализация муниципальной программы будет непосредственно направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года – «Устойчивая и динамичная экономика».

- Кроме того, при формировании целей и показателей муниципальной программы учитывались положения документов стратегического планирования, в том числе государственной программы Белгородской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области».

- 1.4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

- Мероприятия муниципальной программы направлены на решение основных задач, установленных в структурных элементах:

- организационная поддержка малого и среднего предпринимательства, способом эффективного решения которой является организация и проведение мероприятия, посвященного Дню российского предпринимательства                          на территории Новооскольского муниципального округа;

- развитие сферы торговли и общественного питания, способом эффективного решения которой является организация и проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню работников торговли                        на территории Новооскольского муниципального округа;

- формирование положительного отношения населения                                         к предпринимательству, способом эффективного решения которой является организация и проведение конкурса: «Лучший по профессии в малом и среднем предпринимательстве»

- обеспечение проведения землеустроительных и кадастровых работ                    в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, внесения актуальных сведений в Единый государственный реестр недвижимости в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, расположенных на территории Новооскольского муниципального округа, способом эффективного решения которой является организация и проведение комплексных кадастровых работ, в том числе подготовка проектов межевания территорий и иной проектной землеустроительной документации, необходимой для их выполнения.

Приложение № 1

к Методическим рекомендациям

по разработке и реализации муниципальных программ

Новооскольского  муниципального округа

Паспорт

муниципальной программы Новооскольского муниципального округа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Новооскольского муниципального округа»

1. Основные  положения

|  | Куратор муниципальной программы | Лавренова Т.Н. – заместитель главы администрации Новооскольского городского округа по экономическому развитию, финансам и бюджетной политике – начальник управления финансов и бюджетной политики |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского муниципального округа |  |
|  | Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы |  |
| 1 | Цель муниципальной программы | - Создание на территории Новооскольского муниципального округа условий, благоприятных для развития экономического потенциала, малого и среднего предпринимательства. - Повышение качества жизни населения путем предоставления доступных, качественных услуг в сфере торговли и общественного питания. - Повышение эффективности государственного управления в сфере имущественных и земельных отношений на территории Новооскольского городского округа. |  |
| 2. | Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направление (подпрограмма) 1 «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка» Направление (подпрограмма) 2 «Управление земельными ресурсами и имуществом Новооскольского муниципального округа» |  |
| 4 | Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Всего, из них: |  |
|  |  | - межбюджетные трансферты из областного из федерального бюджетов (справочно) | 7282,1 |
|  |  | - бюджет Новооскольского муниципального округа | 1112,0 |
|  |  | - внебюджетные источники |  |
| 5 | Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Белгородской области | 1. Национальная цель «Устойчивая и динамичная экономика» Показатель 1 «Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового и выход не позднее 2030 года на четвертое место в мире по объёму валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательской способности, в том числе за счет роста производительности труда, при сохранении макроэкономической стабильности, низкого уровня безработицы и снижения уровня структуры безработицы». Показатель 2. «Обеспечение в 2024-2030 годах реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост валового внутреннего продукта». 2. Государственная программа Белгородской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области»: Показатель 1 «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых». Показатель 2 «Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства» Показатель 3 «Энергоемкость валового регионального продукта». Показатель 4 «Доля площади земельных участков, расположенных на территории Белгородской области и учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации». |  |
| 6 | Связь с целями развития Новооскольского городского округа / стратегическими приоритетами Новооскольского городского округа | Стратегическая цель Новооскольского муниципального округа - создание благоприятного инвестиционного климата и условий для стабильно развития бизнеса, привлечение инвестиций в экономику округа, развитие высокоэффективного сельскохозяйственного производства, перспективных видов промышленного производства и других видов экономической деятельности, развитие малого и среднего предпринимательства.1. Развитие малого и среднего предпринимательства |  |
|  |  | 2. Приоритет «Экономического развития Новооскольского муниципального округа («Развитие малого и среднего предпринимательства», «Развитие сферы услуг»). Показатель 1 «Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения». Показатель 2 «Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства». Показатель 3«Оборот розничной торговли». Показатель 4 «Оборот общественного питания». |  |

2. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями государственных программ Белгородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| - 1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения | МП | П | Единиц | 266,8 | 2023 | 270 | 273 | 276 | 280 | 283 | 290 | Постановление Губернатора Белгородской области от 2 августа 2018 г. № 80 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского муниципального округа | Национальная цель «Устойчивая и динамичная экономика»/ Показатель «Обеспечение в 2024 – 2030 годах реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост валового внутреннего продукта». | Государственная программа Белгородской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области»/ Показатель «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых». |
| 1.2. | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства | МП | П | % | 4529,0 | 2023 | 5012 | 5212 | 5420 | 5640 | 5865 | 6100 | - | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского муниципального округа | Национальная цель «Устойчивая и динамичная экономика»/ Показатель «Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового и выход не позднее 2030 года на четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности, в том числе за счет роста производительности труда, при сохранении макроэкономической стабильности, низкого уровня безработицы и снижение уровня структурной безработицы». | Государственная программа Белгородской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области»/ Показатели: «Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета», «Оборот субъектов МСП» "Численность занятых в сфере МСП, включая ИП и самозанятых" |
| 1.3. | Оборот розничной торговли | МП | П | Млн руб. | 7219 | 2023 | 8110 | 8600 | 9100 | 9650 | 10230 | 10850 | Решение Муниципального совета муниципального района «Новооскольский район» от 27 марта 2018 года № 592 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального района «Новооскольский район» до 2025 года» | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского муниципального округа | Национальная цель «Устойчивая и динамичная экономика»/ Показатель «Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового и выход не позднее 2030 года на четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности, в том числе за счет роста производительности труда, при сохранении макроэкономической стабильности, низкого уровня безработицы и снижение уровня структурной безработицы». | Государственная программа Белгородской области «Развитие потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области»/ Показатель «Энергоемкость валового регионального продукта». |
| 1.4 | Оборот общественного питания | МП | П | Млн руб. | 134,8 | 2023 | 149,0 | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 175,0 | Решение Муниципального совета муниципального района «Новооскольский район» от 27 марта 2018 года № 592 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального района «Новооскольский район» до 2025 года» | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского муниципального округа | Национальная цель «Устойчивая и динамичная экономика»/ Показатель «Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового и выход не позднее 2030 года на четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности, в том числе за счет роста производительности труда, при сохранении макроэкономической стабильности, низкого уровня безработицы и снижение уровня структурной безработицы». | Государственная программа Белгородской области «Развитие потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области»/ Показатель «Энергоемкость валового регионального продукта». |
| - 2. Управление земельными ресурсами и имуществом Новооскольского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре | МП | П | Процент | - | 2023 | 78,0 | 80,0 | 85,0 | 87,0 | 90,0 | 100,0 | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 750-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области», Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2021 года № 1139-р | Управление имущественных и земельных отношений администрации Новооскольского муниципального округа | Национальная цель «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы»/ | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 750-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области», Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2021 года № 1139-р |

- Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения | МП | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 |
| 1.2 | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства | МП | Млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5012 |
| 1.3 | Оборот розничной торговли | МП | Млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7219 |
| 1.4 | Оборот общественного питания | МП | Млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 |
| 2. Управление земельными ресурсами и имуществом Новооскольского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре | МП | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 |

4.   Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, а также развитие сферы торговли и общественного питания» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: управление экономического развития администрации Новооскольского муниципального округа |  | Срок реализации: 2025-2030 годы |
| 1.1. | Задача 1. Организационная поддержка малого и среднего предпринимательства Задача 2. Развитие сферы торговли и общественного питания | Реализация комплекса процессных мероприятий направлена на поддержку малого и среднего предпринимательства, а также развитие сферы торговли и общественного питания | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства Оборот розничной торговли. Оборот общественного питания. |
| 2. Комплекс процессных мероприятий 2. «Организация и проведение комплексных кадастровых работ» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление имущественных и земельных отношений администрации Новооскольского муниципального округа |  | Срок реализации: 2025-2030 годы |
| 2.1. | Задача 1. Обеспечение проведения землеустроительных и кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, внесения актуальных сведений в Единый государственный реестр недвижимости в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, расположенных на территории Новооскольского муниципального округ | Реализация комплекса процессных мероприятий направлена на реализацию конституционных норм и гарантий прав собственности на землю и иную недвижимость, активизацию вовлечения земли в гражданский оборот, формирование базы экономически обоснованного налогообложения, а также совершенствование системы управления земельными участками, находящимися в муниципальной собственности | Количество кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работ; Количество кадастровых кварталов, в том числе подготовлены проекты межевания территорий и иная проектная и землеустроительная документация в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы; Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведены землеустроительные и кадастровые работы |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2023 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Новооскольском муниципальном округе» (всего), в том числе: |  | 2926,7 | 4997,4 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 8394,1 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 2666,7 | 4615,4 |  |  |  |  | 7282,1 |
|  | - бюджет Новооскольского муниципального округа |  | 260,0 | 382,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 1112,0 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплексы процессных мероприятий (всего), в том числе: |  | 2926,7 | 4997,4 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 8394,1 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 2666,7 | 4615,4 |  |  |  |  | 7282,1 |
|  | - бюджет Новооскольского муниципального округа |  | 260,0 | 382,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 1112,0 |
|  | - внебюджетные источники |  | 2926,7 | 4997,4 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 8394,1 |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, а также развитие сферы торговли и общественного питания» (всего), в том числе: |  | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 675,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет Новооскольского муниципального округа |  | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 675,0 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение комплексных кадастровых работ» (всего), в том числе: |  | 2826,7 | 4892,4 |  |  |  |  | 7719,1 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 2666,7 | 4615,4 |  |  |  |  | 7282,1 |
|  | - бюджет Новооскольского муниципального округа |  | 160,0 | 277,0 |  |  |  |  | 437,0 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Методическим рекомендациям

по разработке и реализации муниципальных программ

Новооскольского  муниципального округа

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, а также развитие сферы торговли и общественного питания» (далее комплекс процессных мероприятий 1)

- Общие положения

| Ответственный орган Новооскольского муниципального округа (структурное подразделение, организация) | Управление экономического развития администрации Новооскольского муниципального округа (Лавренова Татьяна Николаевна - заместитель главы администрации Новооскольского городского округа экономическому развитию, финансам и бюджетной политике – начальник управления финансов и бюджетной политики) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Новооскольском муниципальном округе |

- Показатели комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1. Организационная поддержка малого и среднего предпринимательства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения | П | МП | Единица | 266,8 | 2023 | 270 | 273 | 276 | 280 | 283 | 290 | Управление экономического развития администрации Новооскольского муниципального округа |
| 1.2. | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства | П | МП | Млн руб. | 4529,0 | 2023 | 4585,0 | 4695,0 | 4825,0 | 4955,0 | 5120,0 | 5250,0 | Управление экономического развития администрации Новооскольского муниципального округа |
| 2. | Задача 2. Развитие сферы торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оборот розничной торговли | П | МП | Млн руб. | 5650,0 | 2023 | 5950,0 | 6313,0 | 6650,0 | 6980,0 | 7230,0 | 7650,0 | Управление экономического развития администрации Новооскольского муниципального округа |
| 2.2. | Оборот общественного питания | П | МП | Млн руб. | 146,0 | 2023 | 149,0 | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 175,0 | Управление экономического развития администрации Новооскольского муниципального округа |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1. Организационная поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | МП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 |
| 1.2. | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства | МП | Млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5012 |
| 2. | Задача 2. Развитие сферы торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оборот розничной торговли | МП | Млн руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8110 |
| 2.2. | Оборот общественного питания |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование мероприятий (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Организационная поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Организовано и проведено торжественное мероприятие, посвящённое профессиональному празднику. | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | - | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения; Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| 1.1.1 | Организация и проведение мероприятий, посвященного Дню российского предпринимательства на территории Новооскольского муниципального округа, включая конкурс «Лучший по профессии в малом и среднем предпринимательстве» для индивидуальных предпринимателей и самозанятых». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Развитие сферы торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Организовано и проведено торжественное мероприятие, посвящённое профессиональному празднику. | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | - | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оборот розничной торговли; оборот общественного питания. |
| 2.1.1 | Организация и проведение торжественного мероприятия, посвященного профессиональному празднику: «День работников торговли» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: |  | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 675,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Новооскольского муниципального округа |  | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 675,0 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организовано и проведено торжественное мероприятие, посвящённое профессиональному празднику, включая конкурс «Лучший по профессии в малом и среднем предпринимательстве» для индивидуальных предпринимателей и самозанятых»» (всего), в том числе: |  | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 525,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Новооскольского муниципального округа |  | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 525,0 |
|  | -внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Организовано и проведено торжественное мероприятие, посвящённое профессиональному празднику» (всего), в том числе: |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 150,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Новооскольского муниципального округа |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 150,0 |
|  | -внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1. Организационная поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организовано и проведено торжественное мероприятие, посвящённое профессиональному празднику (День российского предпринимательства)» | - | Гонзур Оксана Викторовна – начальник отдела прогнозирования, социально-экономического развития и контроля качества услуг управления экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского муниципального округа | - |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Организовано и проведено торжественное мероприятие, посвящённое профессиональному празднику» ежегодно | - | Гонзур Оксана Викторовна – начальник отдела прогнозирования, социально-экономического развития и контроля качества услуг управления экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского муниципального округа | - |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 14.04. | Лындина Виктория Игоревна – главный специалист отдела прогнозирования, социально-экономического развития и контроля качества услуг управления экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского муниципального округа | План – график закупок |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.04. | Лындина Виктория Игоревна – главный специалист отдела прогнозирования, социально-экономического развития и контроля качества услуг управления экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского муниципального округа | Реестр контрактов |
| 1.1.1.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15.05. | Лындина Виктория Игоревна – главный специалист отдела прогнозирования, социально-экономического развития и контроля качества услуг управления экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского муниципального округа | Акт выполненных работ (услуг) |
| 1.1..К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 22.05. | Лындина Виктория Игоревна – главный специалист отдела прогнозирования, социально-экономического развития и контроля качества услуг управления экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского муниципального округа | Платежное поручение |
| 2. | Задача 2. Развитие сферы торговли и общественного питания |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) «Организовано и проведено торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику (День работников торговли)» ежегодно | - | Грехова Инна Николаевна – начальник отдела потребительского рынка и защите прав потребителей управления экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского муниципального округа | - |
| 2.1.2.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 24.06. | Швыдкова Виктория Игоревна – ведущий консультант отдела потребительского рынка и защите прав потребителей управления экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского муниципального округа | План – график закупок |
| 2.1.2.К.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 08.07. | Швыдкова Виктория Игоревна – ведущий консультант отдела потребительского рынка и защите прав потребителей управления экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского муниципального округа | Реестр контрактов |
| 2.1.2.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15.07. | Швыдкова Виктория Игоревна – ведущий консультант отдела потребительского рынка и защите прав потребителей управления экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского муниципального округа | Акт выполненных работ (услуг) |
| 2.1.2.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 22.07. | Швыдкова Виктория Игоревна – ведущий консультант отдела потребительского рынка и защите прав потребителей управления экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского муниципального округа | Платежное поручение |

Приложение № 3

к Методическим рекомендациям

по разработке и реализации муниципальных программ

Новооскольского  муниципального округа

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Организация и проведение комплексных кадастровых работ»

(далее – комплекс процессных мероприятий 2)

1. Общие положения

| Ответственный орган Новооскольского муниципального округа (структурное подразделение, организация) | Управление имущественных и земельных отношений администрации Новооскольского муниципального округа (Прибылых Ирина Викторовна - заместитель главы администрации Новооскольского муниципального округа по имущественным и земельным отношениям). |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Новооскольском муниципальном округе |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение проведения землеустроительных и кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, внесения актуальных сведений в Единый государственный реестр недвижимости в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, расположенных на территории Новооскольского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре | П | ГП | Процент | - | 2023 | 78,0 | 80,0 | 85,0 | 87,0 | 90,0 | 100 | Управление муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации Новооскольского муниципального округа |

- Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение проведения землеустроительных и кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, внесения актуальных сведений в Единый государственный реестр недвижимости в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, расположенных на территории Новооскольского муниципального округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре | ГП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование мероприятий (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение проведения землеустроительных и кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, внесения актуальных сведений в Единый государственный реестр недвижимости в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, расположенных на территории Новооскольского муниципального округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Проведены комплексные кадастровые работы» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | - | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Доля количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости |
| 1.1.1. | Реализация мероприятия предусматривает организацию и проведение комплексных кадастровых работ на территории Новооскольского муниципального округа за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального, областного бюджетов и средств бюджета Новооскольского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены комплексные кадастровые работы, в том числе подготовлены проекты межевания территорий и иной проектной и землеустроительной документации, необходимой для их выполнения» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | - | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Доля количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости |
| 1.2.1. | Реализация мероприятий предусматривает организацию и проведение комплексных кадастровых работ, также подготовку проектов межевания территорий и иной проектной и землеустроительной документации на территории Новооскольского муниципального округа за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального, областного бюджетов и средств бюджета Новооскольского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: |  | 2826,7 | 4892,4 |  |  |  |  | 7719,1 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного федерального бюджетов (справочно) |  | 2666,7 | 4615,4 |  |  |  |  | 7282,1 |
|  | - бюджет Новооскольского муниципального округа |  | 160,0 | 277,0 |  |  |  |  | 437,0 |
|  | -внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены комплексные кадастровые работы» (всего), в том числе: |  | 2826,7 | 4892,4 |  |  |  |  | 7719,1 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 2666,7 | 4615,4 |  |  |  |  | 7282,1 |
|  | - бюджет Новооскольского муниципального округа |  | 160,0 | 277,0 |  |  |  |  | 437,0 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены комплексные кадастровые работы, в том числе подготовлены проекты межевания территорий и иной проектной и землеустроительной документации, необходимой для их выполнения» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет Новооскольского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к Методическим рекомендациям

по разработке и реализации муниципальных программ

Новооскольского  муниципального округа

План реализации комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение проведения землеустроительных и кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, внесения актуальных сведений в Единый государственный реестр недвижимости в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, расположенных на территории Новооскольского муниципального округ |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Проведены комплексные кадастровые работы» | - | Стругалевич Людмила Николаевна – начальник отдела земельных ресурсов управления имущественных и земельных отношений администрации Новооскольского муниципального округа | - |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Проведены комплексные кадастровые работы» ежегодно | - | Стругалевич Людмила Николаевна – начальник отдела земельных ресурсов управления имущественных и земельных отношений администрации Новооскольского муниципального округа | - |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка «Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение проведение комплексных кадастровых работ (включены в реестр соглашений)» |  |  | Реестр заключенных соглашений |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение комплексных работ» |  |  | Реестр отчетов |
| 1.1.1.К.3 | Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты на выполнение комплексных кадастровых работ» |  |  | Реестр заключенных контрактов |
| 1.1.1К.4. | Услуга оказана (работы выполнены) |  |  | Акт выполненных работ |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены комплексные кадастровые работы, в том числе подготовлены проекты межевания территорий и иной проектной и землеустроительной документации, необходимой для их выполнения» |  | Стругалевич Людмила Николаевна – начальник отдела земельных ресурсов управления имущественных и земельных отношений администрации Новооскольского муниципального округа | - |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены комплексные кадастровые работы, в том числе подготовлены проекты межевания территорий и иной проектной и землеустроительной документации, необходимой для их выполнения» в 2025 году |  | Стругалевич Людмила Николаевна – начальник отдела земельных ресурсов управления имущественных и земельных отношений администрации Новооскольского муниципального округа | - |
| 1.2.1.К.1. | Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение проведение комплексных кадастровых работ, в том числе подготовку проектов межевания территорий и иной проектной и землеустроительной документации, необходимой для их выполнения (включены в реестр соглашений)» |  |  | Реестр заключенных соглашений |
| 1.2.1.К.2. | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение комплексных работ» |  |  | Реестр отчетов |
| 1.2.1.К.3. | Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты на выполнение комплексных кадастровых работ, в том числе подготовку проектов межевания территорий и иной проектной и землеустроительной документации, необходимой для их выполнения» |  |  | Реестр заключенных контрактов |
| 1.2.1.К.4. | Услуга оказана (работы выполнены) |  |  | Акт выполненных работ |

Приложение № 5

к Методическим рекомендациям

по разработке и реализации муниципальных программ

Новооскольского  муниципального округа

- Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы Новооскольского муниципального округа

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Пункт Федерального плана статистических работ | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта (при наличии) | Срок представления годовой отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения | Единица | - | Ежегодно |  | Кмспi – количество субъектов МСП (на конец отчетного периода) в i-м году, ед.; Чнаселенияi – численность населения (на конец отчетного периода*) в i-м году, человек. | Данные из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства; данные федеральной службы государственной статистики | - | Управление экономического развития и предпринимательства администрации Новооскольского муниципального округа | - | Ежегодно до 1 февраля |
| 2. | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства | Млн руб. | Стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, а также выручку от продажи приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных платежей) | Ежегодно | - | - | Статистическая информация | - | Росстат | - | Ежегодно до 1 февраля |
| 3. | Оборот розничной торговли | Млн руб. | Выручка от продажи товаров населению для личного потребления или использования в домашнем хозяйстве за наличный расчет или оплаченных по кредитным карточкам, по расчетным чекам банков, по перечислениям со счетов вкладчиков, по поручению физических лиц без открытия счета, посредством платежных карт | Ежегодно | - | - | Статистическая информация | - | Росстат | - | Ежегодно до 1 февраля |
| 4. | Оборот общественного питания | Млн руб. | Выручка от продажи собственной кулинарной продукции (блюд, кулинарных изделий, полуфабрикатов) и покупных товаров без кулинарной обработки (мучных, кондитерских, хлебобулочных изделий, фруктов, алкогольных и безалкогольных напитков и так далее) населению для потребления, главным образом, на месте, а также организациям и индивидуальным предпринимателям для организации питания различных контингентов населения | Ежегодно | - | - | Статистическая информация | - | Росстат | - | Ежегодно до 1 февраля |
| 5. | Доля количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре | Единица | - | Ежегодно | V = V1 / V2 x 100% | V - доля количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости. | Ведомственная отчетность | - | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области |  | Ежегодно до 1 февраля |