**Об утверждении муниципальной программы**

**Новооскольского муниципального округа**

«Развитие сельского хозяйства и охрана

окружающей среды Новооскольского

муниципального округа»

В целях исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 года № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации», постановлений администрации Новооскольского муниципального округа Белгородской области от 04 октября 2024 года № 515 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Новооскольского муниципального округа», от 10 октября 2024 года № 521 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Новооскольского муниципального округа» **п о с т а н о в л я ю:**

 1. Утвердить муниципальную программу Новооскольского муниципального округа «Развитие сельского хозяйства и охрана окружающей среды Новооскольского муниципального округа» (далее – Программа, прилагается).

 2. Признать утратившим силу с 1 января 2025 года постановление администрации Новооскольского района от 23 марта 2015 года № 297 «Об утверждении муниципальной программы Новооскольского района «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Новооскольском районе на 2015-2020 годы».

3. Информационно-аналитическому отделу администрации Новооскольского муниципального округа разместить данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Новооскольского муниципального округа (novyjoskol-r31.gosweb.gosuslugi.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа Сушкову А.А.

**Первый заместитель главы администрации**

 **Новооскольского муниципального округа**

 **по социальной политике А.А. Евсеева**

 **Приложение**

 **УТВЕРЖДЕНА**

 **постановлением администрации**

 **Новооскольского муниципального округа**

 **Белгородской области**

 **от « » 2024 года № \_\_**

**Муниципальная** [**программ**](#P43)**а Новооскольского муниципального округа**

 «Развитие сельского хозяйства и охрана окружающей среды Новооскольского муниципального округа»

I. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

 Новооскольского муниципального округа

«Развитие сельского хозяйства и охрана окружающей среды Новооскольского муниципального округа»

1.1. Оценка текущего состояния

развития сельского хозяйства и охраны окружающей среды Новооскольского муниципального округа

Стратегией социально-экономического развития Новооскольского муниципального округа, утвержденной решением Совета депутатов Новооскольского района от 27 марта 2018 года № 592, определено, что целью второго стратегического направления является: создание условий для привлечения инвестиций в Новооскольский муниципальный округ, для увеличения объема производства высококачественной продукции за счет внедрения инноваций и ускоренного воспроизводства имеющихся ресурсов.

Одна из задач для достижения указанной цели – развитие сельского хозяйства. В свою очередь, главной целью развития агропромышленного комплекса является обеспечение продовольственной безопасности и благосостояния граждан.

Агропромышленный комплекс Новооскольского муниципального округа и его базовая отрасль – сельское хозяйство является одной из ведущих системообразующих сфер экономики. На сельское хозяйство приходится 80 процентов отгруженных товаров. Более 50 процентов работающих округа трудятся на предприятиях агропромышленного комплекса.

На сегодняшний день на территории Новооскольского муниципального округа производство сельскохозяйственной продукции осуществляют 15 сельхозпредприятий, 57 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 8,7 тысяч личных подсобных хозяйств.

Общий объем произведенной продукции сельского хозяйства за последние 5 лет вырос в 1,5 раза и составил 30,1 млрд рублей.

Производство продукции сельского хозяйства

(в хозяйствах всех категорий в действующих ценах), млн руб**.**

| **№ п/п** | **Показатели** | **2019****год** | **2020****год** | **2021** **год** | **2022****год** | **2023****год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продукция сельского хозяйства  | 20584,7 | 19942,3 | 20134,0 | 27962,9 | 30120,5 |
| 1.1. | продукция растениеводства | 4075,9 | 5259,2 | 5448,1 | 6489,4 | 6174,2 |
| 1.2. | продукция животноводства | 15866,4 | 14874,8 | 19508,5 | 21473,2 | 23946,3 |

В 2023 году растениеводами округа намолочено 173 тысячи тонн зерна. Валовый сбор подсолнечника составил 40,2 тысячи тонн, сои - 51,3 тысячи тонн, сахарной свёклы накопано - 84,7 тысяч тонн, кукурузы 17,5 тысяч тонн.

Отмечается позитивная динамика и в отрасли животноводства. Валовой надой молока увеличился к уровню 2022 года на 3,7 % и составил 24,6 тысячи тонн, по сравнению с 2019 годом увеличился в 1,3 раза. Мяса скота и птицы (в живом весе) произведено в объеме свыше 178 тысяч тонн, в том числе мяса птицы - 177 тысяч тонн. Производство яиц к уровню 2022 года выросло на 15 процентов и составило 65,5 млн штук (в 2022 г. – 56,4 млн штук), в сравнении с 2019 годом увеличилось в 3,7 раза.

 Меры, направленные на стимулирование отрасли, доказывают свою эффективность. Активно развиваются различные формы сельскохозяйственной деятельности: не только крупные предприятия, но и (крестьянские) фермерские хозяйства. Сельхозпроизводителями реализуется стратегия модернизации производственных площадей и перевооружения технического парка. Так, на развитие отрасли ими направлено более 3,3 млрд рублей инвестиционных вложений, получено почти 180 млн рублей государственной поддержки.

 В округе ведётся активная работа по развитию и поддержке личного подсобного хозяйства, крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. Благодаря государственной поддержке реализованы и продолжают свою реализацию проекты, способствующие импортозамещению в области овощеводства защищенного грунта, выращивания саженцев плодовых и декоративных деревьев, закладке плодовых и ягодных питомников, переработки фруктов и овощей, развития мясного скотоводства, производства молока.

В 2023-2024 годах выделены гранты «Агростартап» в сумме 3,9 млн рублей на реализацию двух проектов по созданию овощеводческих хозяйств по выращиванию картофеля.

Серьезный вклад в экономику округа вносят предприятия всех форм хозяйствования, от личных подсобных хозяйств до предприятий холдингового типа, таких как акционерное общество «Приосколье». Компания является градообразующим предприятием Новооскольского муниципального округа. Холдинг продолжает инвестировать в проекты по модернизации производства. За последние пять лет (2019-2023 гг.) сумма капитальных вложений, направленных на реконструкцию и обновление птицеводческих комплексов, составила свыше 2,7 млрд рублей.

 В рамках реализации крупномасштабного проекта обществом с ограниченной ответственностью «Белгородские яблоки» в период с 2018 года высажено садов на площади более 700 га (площадь весенней посадки 2024 года составила более 20 га), смонтирована система капельного полива, шпалерная система, выполнен монтаж водовода, введены в эксплуатацию девять скважин, пять фильтростанций, перекачивающая насосная станция и автоматизированный метеопост, приобретена техника и оборудование для обслуживания сада, введены в эксплуатацию холодильные камеры мощностью хранения яблок 26 тыс. тонн, линия сортировки фруктов производительностью 18 тонн/час.

Предприятием трудоустроено более 350 человек.

Валовый сбор яблок в 2023 году составил свыше 15 тыс. тонн, что в 2,6 раза выше урожая 2022 года.

Общество с ограниченной ответственностью «Михайловское» проводит масштабное переоборудование производства с целью улучшения качества молока и мяса КРС. В последние годы введены в эксплуатацию коровник на 320 голов, родильное отделение на 300 голов, склад по хранению зерна общим объемом 3 тысяч тонн. В прошедшем году введено в эксплуатацию новое сушильное оборудование общей производительностью 50 тонн зерна в час.

Обществом с ограниченной ответственностью «Русь-Племптица» за последние годы выполнен капитальный ремонт корпусов, обновлено оборудование, что позволило увеличить поголовье птицы и объемы производства яиц в 3 раза. От одной курицы – несушки птицеводы получили за 2023 год 323 шт. яиц, что является лучшим показателем в области. Предприятием произведено яиц 61,6 млн штук, а это на 17 % выше объема 2022 года.

Одним из новых направлений развития сельских территорий Новооскольского муниципального округа является агротуризм. ИП глава К(Ф)Х Пилюгин Александр Владимирович принял участие в конкурсе на получение гранта «Агротуризм», проводимого Минсельхозом России, и вошел в число победителей.

Общая стоимость проекта составила 17,5 млн рублей, из них: 10 млн рублей – сумма гранта, 7,5 млн рублей – собственные средства Пилюгина А.В. В настоящее время в хуторе Красная Каменка в рамках проекта на территории «Эко-парка Пилюгино» установлены 2 дома с баней и 7 домиков с возможностью круглогодичного проживания. Кроме того на территории комплекса имеется кафе, мангальная, прачечная, административное здание, конюшня. Подведены коммуникации. Выполнено благоустройство территории, въездная зона, оборудована автостоянка. Создано 5 новых постоянных рабочих мест.

Привлечение инвестиций для создания на действующих предприятиях мощностей по производству и переработке продукции, поддержка малого предпринимательства, развитие садоводства и овощеводства, комплексное развитие сельских территорий будет способствовать сохранению достигнутых результатов, наращиванию объемов производства и повышению качества выпускаемой продукции сельского хозяйства.

 В сельских территориях Новооскольского муниципального округа проводится работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. Для обеспечения благоустройства сельских территорий выполняются следующие мероприятия: реконструкция существующих и установка новых детских площадок, создание зон отдыха, удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев, озеленение населенных пунктов, ликвидация несанкционированных свалок, содержание и ремонт памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, скашивание травы в летний период и другое.

Продолжается реализация мероприятий по участию в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». В рамках проекта «Комплексное развитие города Новый Оскол Новооскольского городского округа Белгородской области» предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1. Капитальный ремонт детского сада № 8 комбинированного вида Новооскольского района Белгородской области;
2. Капитальный ремонт здания «Центр искусств и ремесел»;
3. Реконструкция нежилого здания по размещению «Центр общей врачебной практики (семейной медицины) в п. Прибрежный» Новооскольского городского округа, Белгородской области;
4. Обустройство наружного освещения на участке по ул. Центральная в п. Прибрежный Новооскольского городского округа Белгородской области;
5. Приобретение и монтаж оборудования, обеспечивающего возможность беспроводного подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в Центре культурного развития п. Прибрежный Новооскольского муниципального округа Белгородской области.

Создание условий для устойчивого развития территории является одной из важнейших стратегических целей государственной политики, достижение которой позволит обеспечить продовольственную безопасность и благосостояния граждан.

 В целях пропаганды и передачи опыта старшего поколения, семейных традиций молодому поколению, поддержки материального благосостояния ветеранов, укрепления и расширения личных подворий на сельских территориях Новооскольского муниципального округа ежегодно проводится конкурс «Ветеранское подворье».

 В соответствии с ФЗ от 27 декабря 2018 года № 498 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Новооскольского муниципального округа ведется работа, направленная на улучшение эпидемиологической ситуации, укрепление нравственности, соблюдение принципов гуманности, обеспечение безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с животными.

 Главными приоритетами выполняемых мероприятий являются: предупреждения возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных, носителями возбудителей которых могут быть животные без владельцев.

1.2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы

В целях преодоления актуальных вызовов, с которыми сталкивается Новооскольский муниципальный округ, а также достижения стратегических целей и задач развития агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды Белгородской области определены цели, разработаны структура и система показателей муниципальной программы.

Система целеполагания муниципальной программы включает в себя:

Цель 1 «Создание благоприятных условий жизнедеятельности населения Новооскольского муниципального округа», которая характеризуется количеством населенных пунктов, в которых реализованы мероприятия комплексного развития сельских территорий (агломераций), к концу 2026 года не менее 1 населенного пункта.

Для достижения указанной цели будет реализовываться комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры опорного населенного пункта города Новый Оскол».

Цель 2 «Создание условий для устойчивого развития сельскохозяйственного производства», которая характеризуется, в том числе:

- достижением значения индекса производства продукции сельского хозяйства всеми категориями к концу 2030 году не менее чем 100,7 процентов;

- увеличением среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) к концу 2030 года до уровня 88 795,1 рублей;

- сохранением количества проводимых мероприятий по популяризации достижений в сфере развития сельских территорий на уровне не менее 1 мероприятия в год.

Для достижения указанной цели будет реализовываться комплекс процессных мероприятий «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Новооскольском муниципальном округе».

Цель 3 «Создание условий для безопасной жизнедеятельности жителей Новооскольского муниципального округа», которая характеризуется количеством животных, подлежащих отлову для ОСВВ, не менее чем 35 голов к концу 2030 года.

Для достижения указанной цели будут реализовываться процессные мероприятия «Организация деятельности по обращению с животными без владельцев»:

- отлов животных без владельцев;

- транспортировка животных без владельцев;

- содержание животных без владельцев в приютах;

- стерилизация и маркирование отловленных животных без владельцев;

- умерщвление отловленных животных без владельцев (при необходимости);

 - возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места обитания.

1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ

Белгородской области

Система целеполагания и задачи муниципальной программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2023 года и на перспективу до 2036 года».

Реализация муниципальной программы будет непосредственно направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года – «Устойчивая и динамичная экономика».

Кроме того, при формировании целей и показателей муниципальной программы учитывались положения документов стратегического планирования, в том числе государственной программы Белгородской области «Комплексное развитие сельских территорий Белгородской области» (постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 768-пп), государственная программа Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области» (постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 751-пп), порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Белгородской области (постановление Правительства Белгородской области от 27 января 2020 года № 25-пп).

1.4. Задачи муниципального управления, способы их

эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы направлены на решение основных задач, установленных в структурных элементах:

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры поселения;

- обеспечение эффективной поддержки сельскохозяйственного производства, создание условий для устойчивого развития сельскохозяйственного производства;

- пропаганда и передача опыта старшего поколения, семейных традиций молодому поколению, поддержка материального благосостояния ветеранов, укрепление и расширение личных подворий, способом эффективного решения которой является организация и проведение конкурса: «Ветеранское подворье»;

- уменьшение количества животных без владельцев на территории Новооскольского муниципального округа. Способом эффективного решения данной задачи является, в том числе, проведение мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев.

 **Приложение № 1**

 **к Методическим рекомендациям**

 **по разработке и реализации**

 **муниципальных программ**

 **Новооскольского муниципального округа**

**Паспорт**

**муниципальной программы Новооскольского муниципального округа «Развитие сельского хозяйства и охрана окружающей среды**

**Новооскольского муниципального округа»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Куратор муниципальной программы | Сушкова А.А. – начальник управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа  |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа |
|  | Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы |
| 1 | Цель муниципальной программы | 1. 1. Создание благоприятных условий жизнедеятельности населения.
2. 2. Создание условий для устойчивого развития сельскохозяйственного производства.
3. 3. Создание условий для безопасной жизнедеятельности жителей Новооскольского муниципального округа.
 |
| 2. | Направления (подпрограммы) муниципальной программы  | Направление (подпрограмма) 1 «Создание благоприятных условий жизнедеятельности населения Новооскольского муниципального округа».Направление (подпрограмма) 2 «Развитие сельского хозяйства, охрана окружающей среды»;Направление (подпрограмма) 3 «Создание условий для безопасной жизнедеятельности жителей Новооскольского городского округа». |
| 4 | Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Всего, тыс. рублей, из них: | 172 113,97 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 123 447,30 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 9 331,60 |
| - бюджет Новооскольского муниципального округа | 6 870,60 |
| - внебюджетные источники | 32 464,47 |
| 5 | Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Белгородской области

|  |
| --- |
|   |

 | 1. Национальная цель «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство».Показатель 1. «Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности»;Показатель 2. «Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции».* 1. 1.1. Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни».

Показатель 1. «Улучшение жилищных условий не менее пяти млн семей ежегодно и увеличение объемов строительства не менее чем до 120 млн кв. м в год».2. Государственная программа Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области». Показатель 1. «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года».Показатель 2. «Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства»Показатель 3. «Энергоемкость валового регионального продукта».Показатель 4. «Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий. |
| 6 | Связь с целями развития Новооскольского городского округа / стратегическими приоритетами Новооскольского городского округа | 1.Стратегическая цель Новооскольского муниципального округа - развитие высокоэффективного сельскохозяйственного производства на индустриальной основе, перспективных видов промышленного производства и других видов экономической деятельности |
| 2. Приоритет «Экономического развития Новооскольского муниципального округа («Развитие сельского хозяйства»).Показатель 1 «Выпуск продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств».Показатель 2 «Производство основных видов сельхозпродукции во всех категориях хозяйств в натуральном выражении». |

**2. Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)) | Базовое значение | Значения показателя по годам | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями государственных программ Белгородской области |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **1. Создание благоприятных условий жизнедеятельности населения** |
| 1.1. | Количество населенных пунктов, в которыхреализованы мероприятия комплексного развития сельских территорий (агломераций)  | МП | П | Единиц | - | 2023 | 1 | 1 | - | - | - | - | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 768-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Комплексное развитие сельских территорий» | управление сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни».Показатель «Улучшение жилищных условий не менее пяти млн семей ежегодно и увеличение объемов строительства не менее чем до 120 млн кв. м в год». | Государственная программа Белгородской области «Комплексное развитие сельских территорий»/Показатель «Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)». |
| **2. Развитие сельского хозяйства, охрана окружающей среды.** |
| 1.2. | Индекс производства продукции сельского хозяйства всеми категориями | МП | П | % | 100,1 | 2023 | 100,2 | 100,3 | 100,4 | 100,5 | 100,6 | 100,7 | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 г. № 751-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области» | управление сельского хозяйства и природопользова ния администрации Новооскольского муниципального округа | Национальная цель «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»/Показатель/ «Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности». | Государственная программа Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородскойобласти »/Показатели:«Индекс производства продукции сельского хозяйства ( в сопоставимых ценах)» |
| 1.3. | Среднемесячная начисленная заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)  | МП | П | Руб. | 66258,0 | 2023 | 69570,9 | 73049,4 | 76701,9 | 80537,0 | 84563,7 | 88795,1 | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 г. № 751-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области»  | управление сельского хозяйства и природопользова ния администрации Новооскольского муниципального округа | Национальная цель «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»/Показатель/ «Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции» | Государственная программа Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области»/Показатели:«Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)» |
| 1.4. | Количество проводимых мероприятий по популяризации достижений в сфере развития сельских территорий  | МП | П | Ед. | 1 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | постановление Правительства Белгородской области от 16 мая 2011 года № 175-пп «О проведении ежегодного областного конкурса «Ветеранское подворье» | управление сельского хозяйства и природопользова ния администрации Новооскольского муниципального округа | Национальная цель «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»/Показатель/ «Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции» | Государственная программа Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородскойобласти »/Показатели:«Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах)» |
| **3. Создание условий для безопасной жизнедеятельности жителей Новооскольского муниципального округа.** |
| 3.1. | Количество животных, подлежащих отлову для ОСВВ | МП | П | голова |  | 2023 | 65 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 750-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области», Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2021 года № 1139-р | управление сельского хозяйства и природопользова ния администрации Новооскольского муниципального округа | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни»/Показатель «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 год « | Государственная программа Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области»/Показатель «Доля количества муниципальных районов и городских округов, осуществляющих мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, от общего количества» |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | **март** | апрель | май | **июнь** | июль | август | **сентябрь** | октябрь | ноябрь |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1. Создание благоприятных условий жизнедеятельности населения.** |
| 1.1 | Количество населенных пунктов, в которыхреализованы мероприятия комплексного развития сельских территорий (агломераций) | МП | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| **2. Развитие сельского хозяйства, охрана окружающей среды.** |
| 2.1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства всеми категориями | МП | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,2 |
| 2.2. | Среднемесячная начисленная заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)  | МП | Руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69570,9 |
| 2.3. | Количество проводимых мероприятий по популяризации достижений в сфере развития сельских территорий  | МП | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| **3. Создание условий для безопасной жизнедеятельности жителей Новооскольского муниципального округа.** |
| 3.1. | Уровень выполнения мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев | МП | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

 **4. Структура муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. **Муниципальный проект «Современный облик сельских территорий»**
 |
|  | Ответственный за реализацию: управление сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа | Срок реализации: 2025-2026 годы |
| 1.1. | Задача 1. Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры поселения | Реализованы мероприятия, направленные на развитие социальной и инженерной инфраструктуры | Количество населенных пунктов, в которыхреализованы мероприятия комплексного развития сельских территорий (агломераций) |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Новооскольском муниципальном округе»**
 |
|  | Ответственный за реализацию: управление сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа | Срок реализации: 2025-2030 годы |
| 1.1. | Задача 1. Развитие отраслей АПК, создание условий для устойчивого развития сельскохозяйственного производства;Задача 2. Пропаганда и передача опыта старшего поколения, семейных традиций молодому поколению, поддержка материального благосостояния ветеранов, укрепление и расширение личных подворий, способом эффективного решения которой является организация и проведение конкурса: «Ветеранское подворье» | Реализация комплекса процессных мероприятий направлена на эффективное развитие сельского хозяйства и рыбоводства | Индекс производства продукции сельского хозяйства всеми категориями.Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства). Количество проводимых мероприятий по популяризации достижений в сфере развития сельских территорий не менее 1 мероприятия в год. |
| **3. Комплекс процессных мероприятий «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев»** |
|  | Ответственный за реализацию: управление сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа | Срок реализации: 2025-2030 годы |
| 2.1. | Задача 1. «Уменьшение количества животных без владельцев на территории Новооскольского муниципального округа» | Ежегодное финансирование мероприятий, направленных на отлов животных без владельцев, их транспортировку, содержание приютах, стерилизацию и маркирование, умерщвлению отловленных животных без владельцев (при необходимости), возврату животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места обитания. | Уровень выполнения мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев |

**5.Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  | **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и охрана окружающей среды** **Новооскольского муниципального округа» (всего), в том числе:** |  | **122 704,33** | **41 323,60** | **8 086,10** | **8 165,10** | **8 387,70** | **8 640,50** | **197 307,33** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 104 650,10 | 11361,2 | 7436 | 7733 | 8042 | 8364 | 147 586,30 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 5277,63 | 3153,9 | 650,1 | 432,1 | 345,7 | 276,5 | 10 135,93 |
| - местный бюджет |  | 6700,63 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 120,63 |
| - внебюджетные источники |  | 6075,97 | 26388,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 464,47 |
| **1.** | **Муниципальные проекты, (всего)****в том числе:** |  | **113 086,43** | **33 388,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **146 472,93** |
|  | **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)** |  | 96 566,10 | 4 211,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100777,3 |
|  | **- межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно)** |  | 4 023,73 | 2 368,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 392,53 |
|  | **- местный бюджет** |  | 6420,63 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 840,63 |
|  | **- внебюджетные источники** |  | 6075,97 | 26 388,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 464,47 |
| **1.1.** | **Муниципальный проект «Современный облик сельских территорий», в том числе:** |  | 113 086,43 | 33 388,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 474,93 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | **96 566,10** | **4 211,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100 777,30** |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 4 023,73 | 2 368,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 392,53 |
| - местный бюджет |  | 6420,63 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 840,63 |
| - внебюджетные источники |  | 6075,97 | 26 388,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 464,47 |
| **2.** | **Комплексы процессных мероприятий (всего), в том числе:** |  | **9 617,90** | **7 935,10** | **8 086,10** | **8 165,10** | **8 387,70** | **8 640,50** | **50 832,40** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 8 084,00 | 7 150,00 | 7 436,00 | 7 733,00 | 8 042,00 | 8 364,00 | 46 809,00 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 1253,9 | 785,1 | 650,1 | 432,1 | 345,7 | 276,5 | 3 743,40 |
| - местный бюджет |  | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,00 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.1. | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Новооскольском муниципальном округе», в том числе:** |  | **8 524,00** | **7 260,00** | **7 546,00** | **7 733,00** | **8 042,00** | **8 364,00** | **47 469,00** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 8 084,00 | 7 150,00 | 7 436,00 | 7733 | 8042 | 8364 | 46 809,00 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 410 | 110 | 110 |  |  |  | 630,00 |
| - местный бюджет |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,00 |
| - внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.2 | **Комплекс процессных мероприятий «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев», в том числе:** |  | **1 093,90** | **675,10** | **540,10** | **432,10** | **345,70** | **276,50** | **3 363,40** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 843,9 | 675,1 | 540,1 | 432,1 | 345,7 | 276,5 | 3 113,40 |
| - местный бюджет |  | 250 |  |  |  |  |  | 250,00 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

 **Приложение № 2**

 **к Методическим рекомендациям**

 **по разработке и реализации**

 **муниципальных программ**

 **Новооскольского муниципального**

 **округа**

**III. Паспорт муниципального проекта**

**«Современный облик сельских территорий» (далее муниципальный проект)**

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Комплексное развитие города Новый Оскол Новооскольского городского округа Белгородской области» | Срок реализации муниципального проекта | 01.01.2024 | 31.12.2026 |
| Куратор муниципального проекта | Евсеева А.А. | Первый заместитель главы администрации Новооскольского муниципального округа по социальной политике |
| Руководитель муниципального проекта | Сушкова А.А. | Начальник управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа |
| Администратор муниципального проекта  | Холина И.А. | Начальник отдела развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и экономики АПК управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа |
| Участники (целевые группы) муниципального проекта | Жители Новооскольского муниципального округа |
| Связь с государственными программами Белгородской области и муниципальными программами Новооскольского муниципального округа | 1. | Государственная программа Белгородской области | Развитие хозяйства и рыбоводства в Белгородской области |
| 2. | Муниципальная программа | Развитие сельского хозяйства и охрана окружающей среды в Новооскольском муниципальном округе |

1. **Показатели муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели ведомственного проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/****убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Период, год** | **Нарастающий итог** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **Задача 1. К концу 2026 года реализовано 2 мероприятия по комплексному развитию сельских территорий (агломерации).** |
| 1.1 | Количество населенных пунктов, в которыхреализованы мероприятия комплексного развития сельских территорий (агломераций  | МП | П | единиц | - | 2023 | 1 | 1 | - | - | - | - | Да |

1. **Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Показатели ведомственного проекта** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по месяцам** | **На конец 2025 года** |
| январь | февраль | **март** | апрель | май | **июнь** | июль | август | **сентябрь** | октябрь | ноябрь |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **Задача 1. К концу 2026 года реализовано 2 мероприятия по комплексному развитию сельских территорий (агломерации).** |
| 1.1 | Количество населенных пунктов, в которыхреализованы мероприятия комплексного развития сельских территорий (агломераций  | МП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1. **Мероприятия (результаты) муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Период, год** | **Тип мероприятия (результата)** | **Уровень мероприятия (результата)** | **Связь с показателями ведомственного проекта** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **Задача 1. К концу 2026 года реализовано 2 мероприятия по комплексному развитию сельских территорий (агломерации).** |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия комплексного развития сельских территорий (агломерации)» | Х | Единица | - | 2023 | 1 | 1 | - | - | - | - | Оказание услуг(выполнение работ) | РП | Количество населенных пунктов, в которыхреализованы мероприятия комплексного развития сельских территорий (агломераций  |
| 1.1.1. | К концу 2026 года реализовано 2 мероприятия по комплексному развитию сельских территорий (агломерации). |

1. **Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | **Задача 1. К концу 2026 года реализовано 2 мероприятия по комплексному развитию сельских территорий (агломерации).** |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия комплексного развития сельских территорий (агломерации)» (всего), в том числе: |  | 113 086,43 | 33 388,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 474,93 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 96 566,10 | 4 211,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 777,30 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 4 023,73 | 2 368,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 392,53 |
| - местный бюджет | 6420,63 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 840,63 |
| - внебюджетные источники | 6075,97 | 26 388,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 464,47 |

1. **Помесячный план исполнения бюджета Новооскольского муниципального округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)**  | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | **Всего** **на конец 2025 года (тыс. рублей)** |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **1.** | **Задача 1. К концу 2026 года реализовано 2 мероприятия по комплексному развитию сельских территорий (агломерации).** |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия комплексного развития сельских территорий (агломерации)» (всего), в том числе: | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 113 086,4 |
|  | Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 086,4 |

 **Приложение**

 **к паспорту муниципального проекта**

 **«Современный облик сельских территорий»**

**План реализации муниципального проекта**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),****контрольной точки** | **Срок реализации** | **Взаимосвязь** | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)** | **Мощность объекта** | **Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)** | **Вид документа и характеристика мероприятия (результат)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало**  | **окончание** | **предшественники** | **последователи** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **значение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1.** | **Задача 1. К концу 2026 года реализовано 2 мероприятия по комплексному развитию сельских территорий (агломерации).** |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия комплексного развития сельских территорий (агломерации)» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | - | - | Сушкова А.А. – начальник управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа | х | х | х | 146 474,93 | К концу 2026 года реализовано 2 мероприятия по комплексному развитию сельских территорий Новооскольского муниципального округа |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия комплексного развития сельских территорий (агломерации)в 2025 году реализации» | 01.01.2025 | 31.02.2025 | - | - | Сушкова А.А. – начальник управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа | х | х | х | 146 474,93 | Отчет о достижении результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка«Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на окалание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включенов реестр соглашений)» | х | 01.02.2025 | - | - | Сушкова А.А. – начальник управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа | х | х | х | - | Соглашение |
| 1.1.К.1.1 | Контрольная точка«Капитальный ремонт детского сада № 8 комбинированного вида Новооскольского района Белгородской области» | 01.01.2025 | 31.02.2025 | - | - | Ткаченко Н.И. – начальник управления образования администрации Новооскольского муниципального округа | Белгородская область, Новооскольский городской округ, г. Новый Оскол | х | х | 52326,7 | Соглашение |
| 1.1.К.1.2 | Контрольная точка «Капитальный ремонтздания «Центр искусств и ремесел» | 01.01.2025 | 31.02.2025 |  |  | Сушкова И.А. – начальник управления культуры администрации Новооскольского муниципального округа | Белгородская область, Новооскольский городской округ, г. Новый Оскол | х | х | 33388,5 | Соглашение |
| 1.1.К.1.3 | Контрольна точка «Представлен отчет о выполнениисоглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 01.04.2025 | - | - | Сушкова А.А. – начальник управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа | х | х | х | - | Отчет  |
| 1.1.К.1.4 | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнениисоглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 01.07.2025 | - | - | Сушкова А.А. – начальник управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа | х | х | х | - | Отчет |
| 1.1.К.1.5 | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнениисоглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 01.10.2025 | - | - | Сушкова А.А. – начальник управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа | х | х | х | - | Отчет |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Реализован проект комплексного развития сельских территорий (агломерации) в 2026 году реализации» | 01.01.2025 | 31.02.2025 | - | - | Сушкова А.А. – начальник управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа | х | х | х | 33 388,5 | Отчет о достижении результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения |
| 1.1.2.К.1. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на окалание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включенов реестр соглашений)» | х | 01.02.2026 | - | - | Сушкова А.А. – начальник управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа | х | х | х | - | Соглашение |
| 1.1.2.К.2. | Контрольная точка «Капитальный ремонт детского сада № 8 комбинированного вида Новооскольского района Белгородской области» | - | 01.12.2026 | - | - | Ткаченко Н.И. – начальник управления образования администрации Новооскольского муниципального округа | Белгородская область, Новооскольский городской округ, г. Новый Оскол | х | х | 33388,5 | Соглашение |
| 1.1.2.К.3. | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнениисоглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 01.04.2026 | - | - | Сушкова А.А. – начальник управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа | х | х | х | - | Отчет |
| 1.1.2.К.4. | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнениисоглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 01.07.2026 | - | - | Сушкова А.А. – начальник управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа | х | х | х | - | Отчет |
| 1.1.2.К.5. | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнениисоглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | - | 01.10.2026 | - | - | Сушкова А.А. – начальник управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа | х | х | х | - | Отчет |

**IV. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

 **«Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Новооскольском муниципальном округе» (далее комплекс процессных мероприятий 1)**

1. **Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган Новооскольского муниципального округа (структурное подразделение, организация) | Управление сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа (Сушкова Анна Александровна - начальник управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа) |
| Связь с муниципальной программой | Развитие сельского хозяйства и охрана окружающей среды в Новооскольском муниципальном округе |

1. **Показатели комплекса процессных мероприятий 1**

| **№ п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак возрастания/убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значение показателей по годам** | **Ответственный за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **1.** | **Задача 1. Развитие отраслей АПК, создание условий для устойчивого развития сельскохозяйственного производства.** |
| 1.1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства всеми категориями | П | МП | % | 100,1 | 2023 | 100,2 | 100,3 | 100,4 | 100,5 | 100,6 | 100,7 | Управление сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа |
| 1.2. | Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринима-тельства)  | П | МП | Руб. | 66258,0 | 2023 | 69570,9 | 73049,4 | 76701,9 | 80537,0 | 84563,7 | 88795,1 | Управление сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа |
| **2.** | **Задача 2. Пропаганда и передача опыта старшего поколения, семейных традиций молодому поколению, поддержка материального благосостояния ветеранов, укрепление и расширение личных подворий.** |
| 2.1. | Количество проводимых мероприятий по популяризации достижений в сфере развития сельских территорий  | П | МП | единица | Ед. | 1 | 2023 | 1 | - | - | - | - | Управление сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году**

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | **Задача 1. Развитие отраслей АПК, создание условий для устойчивого развития сельскохозяйственного производства** |
| 1.1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства всеми категориями | МП | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,2 |
| 1.2. | Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)  | МП | рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69570,9 |
| 2. | **Задача 2. Пропаганда и передача опыта старшего поколения, семейных традиций молодому поколению, поддержка материального благосостояния ветеранов, укрепление и расширение личных подворий** |
| 2.1. | Количество проводимых мероприятий по популяризации достижений в сфере развития сельских территорий  | МП | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий (результата)**  | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам**  | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **1.** | **Задача 1. Развитие отраслей АПК, создание условий для устойчивого развития сельскохозяйственного производства.** |
|  | Мероприятие (результат) «Произведено продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий при обеспечении осуществления полномочий по организации мероприятий по поддержке сельскохозяйственного производства» | Производство продукции  | Млрд. рублей | 30,1 | 2023 | 32,0 | 32,6 | 33,2 | 33,9 | 34,3 | 34,9 | Индекс производства продукции сельского хозяйства всеми категориями.Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) |
| 1.1.1 | Произведено основной продукции сельского хозяйства хозяйствами всех категорий.  |
| **2.** | **Задача 2. Пропаганда и передача опыта старшего поколения, семейных традиций молодому поколению, поддержка материального благосостояния ветеранов, укрепление и расширение личных подворий** |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Организован и проведен конкурс «Ветеранское подворье» | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | - | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество проводимых мероприятий по популяризации достижений в сфере развития сельских территорий к 2030 году на уровне не менее 1 мероприятия в год. |
| 2.1.1 | «Организован и проведен конкурс «Ветеранское подворье». |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:** |  | **8 524,0** | **7 260,0** | **7 546,0** | **7 733,0** | **8 042,0** | **8 364,0** | **47 469,0** |
| **- межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно)** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **- бюджет Новооскольского муниципального округа** |  | **8 524,0** | **7 260,0** | **7 546,0** | **7 733,0** | **8 042,0** | **8 364,0** | **47 469,0** |
| **- внебюджетные источники** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. |  Мероприятие (результат) «Произведено продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий при обеспечении осуществления полномочий по организации мероприятий по поддержке сельскохозяйственного производства» (всего), в том числе: |  | 8 524,0 | 7 260,0 | 7 546,0 | 7 733,0 | 8 042,0 | 8 364,0 | 47 469,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Новооскольского муниципального округа |  | 8084,0 | 7150,0 | 7436,0 | 7 733,0 | 8 042,0 | 8 364,0 | 46 809,0 |
| - внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 |  Мероприятие (результат) «Организован и проведен конкурс «Ветеранское подворье» (всего), в том числе: |  | 30,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Новооскольского муниципального округа |  | 30,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| - внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 **6. План реализации комплекса процессных мероприятий 1**

| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Задача 1. Организационная поддержка малого и среднего предпринимательства** |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Произведено продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий при обеспечении осуществления полномочий по организации мероприятий по поддержке сельскохозяйственного производства» | - | Сушкова Анна Александровна – начальник управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа  | - |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Произведено продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий при обеспечении осуществления полномочий по организации мероприятий по поддержке сельскохозяйственного производства» | - | Сушкова Анна Александровна – начальник управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа | - |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка «Сведения о производстве продукции растениеводства внесены в отчет 29-сх (без хозяйств населения)» | 01.12. | Холина Ирина Александровна – начальник отдела развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и экономики АПК управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа | отчет по форме 29-сх «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка «Сведения о производстве продукции животноводства внесены в отчет 24-сх (без хозяйств населения)» | 30.12. | Холина Ирина Александровна – начальник отдела развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и экономики АПК управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа | отчет по форме 24-сх «Сведения о состоянии животноводства» |
| 1.1.1.К.3. | Контрольная точка «Данные о заработной плате внесены в форму «Сведения по административному контролю за повышением уровня зарплаты по сельхозпредприятиям Новооскольского муниципального округа» | 30.12. | Холина Ирина Александровна – начальник отдела развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и экономики АПК управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа | Сведения по административному контролю за повышением уровня зарплаты по сельхозпредприятиям Новооскольского муниципального округа |
| **2.** | **Задача 2. Пропаганда и передача опыта старшего поколения, семейных традиций молодому поколению, поддержка материального благосостояния ветеранов, укрепление и расширение личных подворий** |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Организован и проведен конкурс «Ветеранское подворье», ежегодно | - | Холина Ирина Александровна – начальник отдела развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и экономики АПК управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа |  |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) «Организован и проведен конкурс «Ветеранское подворье», ежегодно | - | Холина Ирина Александровна – начальник отдела развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и экономики АПК управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа | - |
| 2.1.2.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 10.07. | Кучеренко Марина Андреевна – главный специалист отдела развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и экономики АПК управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа | План – график закупок |
| 2.1.2.К.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»  | 24.07. | Кучеренко Марина Андреевна – главный специалист отдела развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и экономики АПК управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа | Реестр контрактов |
| 2.1.2.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.08. | Кучеренко Марина Андреевна – главный специалист отдела развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и экономики АПК управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа | Акт выполненных работ (услуг)  |
| 2.1.2.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 08.08. | Кучеренко Марина Андреевна – главный специалист отдела развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и экономики АПК управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа | Платежное поручение |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев» (далее – комплекс процессных мероприятий 2)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган Новооскольского муниципального округа (структурное подразделение, организация) | Управление сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа (Сушкова Анна Александровна - начальник управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа) |
| Связь с муниципальной программой | Развитие сельского хозяйства и охрана окружающей среды в Новооскольском муниципальном округе |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2**

| **№ п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак возрастания/убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значение показателей по годам** | **Ответственный за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **1.** | **Задача 1. Уменьшение количества животных без владельцев на территории Новооскольского муниципального округа** |
| 1.1. | Количество животных, подлежащих отлову для ОССВ | П | КПМ | Голова | - | 2023 | 65 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | Управление сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа  |

1. **Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | **март** | апрель | май | **июнь** | июль | август | **сентябрь** | октябрь | ноябрь |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | **Задача 1. Уменьшение количества животных без владельцев на территории Новооскольского муниципального округа** |
| 1.1. | Количество животных, подлежащих отлову для ОСВВ | КПМ | Голова | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |

 **4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий (результата)**  | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам**  | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **1.** | **Задача 1. Уменьшение количества животных без владельцев на территории Новооскольского муниципального округа** |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организована работа по обращению с животными без владельцев» | Оказание услуг (выполнение работ) | Голова | 60 | 2024 | 65 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | Количество животных подлежащих отлову для ОСВВ  |
| 1.1.1. | В рамках мероприятия осуществляется заключение контрактов на оказание услуг по ОССВ, подача заявок по отлову животных без владельцев на территории городского поселения и сельских поселений района, а также формирование сводной отчетности для Управления ветеринарии Белгородской области. Выделяется областная субвенция на осуществление деятельности, исходя из объема которой, определяется количество животных, подлежащих ОСВВ. |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:** |  | 1 093,90 | 675,10 | 540,10 | 432,10 | 345,70 | 276,50 | 3 363,40 |
| **- межбюджетные трансферты из областного федерального бюджетов (справочно)** |  | 843,9 | 675,1 | 540,1 | 432,1 | 345,7 | 276,5 | 3 113,40 |
| **- бюджет Новооскольского муниципального округа** |  | 250,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 250,00 |
| **-внебюджетные источники** |  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Организована работа по обращению с животными без владельцев» (всего), в том числе: |  | 1 093,90 | 675,10 | 540,10 | 432,10 | 345,70 | 276,50 | 3 363,40 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов (справочно) |  | 843,9 | 675,1 | 540,1 | 432,1 | 345,7 | 276,5 | 3 113,40 |
| - бюджет Новооскольского муниципального округа |  | 250,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 250,00 |
| - внебюджетные источники |  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |

**План реализации комплекса процессных мероприятий 2**

| **№****п/п** | **Задача, мероприятие (результат) /****контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2  | 3  | 4 | 5 |
| **1.** | **Задача «Уменьшение количества животных без владельцев на территории Новооскольского муниципального округа»** |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организована работа по отлову, содержанию, стерилизации, выпуску животных без владельцев» | Х | Холина Ирина Александровна – начальник отдела развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и экономики АПК управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа | Х |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Организована работа по обращению с животными без владельцев» в 2025 году | Х | Холина Ирина Александровна – начальник отдела развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и экономики АПК управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа | Х |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субвенции из областного бюджета бюджету муниципального района и городского округа Белгородской области на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | 09.01.2025 | Холина Ирина Александровна – начальник отдела развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и экономики АПК управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа | Соглашение |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка «Заключен контракт на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 01.03.2025 | Холина Ирина Александровна – начальник отдела развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и экономики АПК управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа |  Контракт на выполнение услуг по ОСВВ |
| 1.1.1.К.3. | Контрольная точка «Представлен отчет за 1 квартал» | 15.04.2025 | Холина Ирина Александровна – начальник отдела развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и экономики АПК управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа | Отчет за 1 квартал |
| 1.1.1.К.4. | Контрольная точка «Представлен отчет за 2 квартал» | 15.07.2025 | Холина Ирина Александровна – начальник отдела развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и экономики АПК управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа | Отчет за 2 квартал |
| 1.1.1.К.5. | Контрольная точка «Представлен отчет за 3 квартал» | 15.10.2025 | Холина Ирина Александровна – начальник отдела развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и экономики АПК управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа | Отчет за 3 квартал |
| 1.1.1.К.6. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 25.12.2025 | Холина Ирина Александровна – начальник отдела развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и экономики АПК управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа | Акты выполненных работ, реестр отловленных животных |
| 1.1.1.К.7. | Контрольная точка «Представлен годовой отчет о выполнении муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15.01.2026 | Холина Ирина Александровна – начальник отдела развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и экономики АПК управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа | Отчет за год  |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Организована работа по обращению с животными без владельцев» в 2026 году | Х | Холина Ирина Александровна – начальник отдела развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и экономики АПК управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа | Х |
| 1.1.2.К.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субвенции из областного бюджета бюджету муниципального района и городского округа Белгородской области на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | 09.01.2026 | Холина Ирина Александровна – начальник отдела развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и экономики АПК управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа | Соглашение |
| 1.1.2.К.2. | Контрольная точка «Заключен контракт на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 01.03.2026 | Холина Ирина Александровна – начальник отдела развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и экономики АПК управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа |  Контракт на выполнение услуг по ОССВ |
| 1.1.2.К.3. | Контрольная точка «Представлен отчет за 1 квартал» | 15.04.2026 | Холина Ирина Александровна – начальник отдела развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и экономики АПК управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа | Отчет за 1 квартал |
| 1.1.2.К.4. | Контрольная точка «Представлен отчет за 2 квартал» | 15.07.2026 | Холина Ирина Александровна – начальник отдела развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и экономики АПК управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа | Отчет за 2 квартал |
| 1.1.2.К.5. | Контрольная точка «Представлен отчет за 3 квартал» | 15.10.2026 | Холина Ирина Александровна – начальник отдела развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и экономики АПК управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа | Отчет за 3 квартал |
| 1.1.2.К.6. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 25.12.2026 | Холина Ирина Александровна – начальник отдела развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и экономики АПК управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа | Акты выполненных работ, реестр отловленных животных |
| 1.1.2.К.7. | Контрольная точка «Представлен годовой отчет о выполнении муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15.01.2027 | Холина Ирина Александровна – начальник отдела развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и экономики АПК управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа | Отчет за год  |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) «Организована работа по обращению с животными без владельцев» в 2027 году | Х | Холина Ирина Александровна – начальник отдела развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и экономики АПК управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа | Х |
| 1.1.3.К.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субвенции из областного бюджета бюджету муниципального района и городского округа Белгородской области на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | 09.01.2027 | Холина Ирина Александровна – начальник отдела развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и экономики АПК управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа | Соглашение |
| 1.1.3.К.2. | Контрольная точка «Заключен контракт на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 01.03.2027 | Холина Ирина Александровна – начальник отдела развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и экономики АПК управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа |  Контракт на выполнение услуг по ОСВВ |
| 1.1.3.К.3. | Контрольная точка «Представлен отчет за 1 квартал» | 15.04.2027 | Холина Ирина Александровна – начальник отдела развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и экономики АПК управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа | Отчет за 1 квартал |
| 1.1.3.К.4. | Контрольная точка «Представлен отчет за 2 квартал» | 15.07.2027 | Холина Ирина Александровна – начальник отдела развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и экономики АПК управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа | Отчет за 2 квартал |
| 1.1.3.К.5. | Контрольная точка «Представлен отчет за 3 квартал» | 15.10.2027 | Холина Ирина Александровна – начальник отдела развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и экономики АПК управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа | Отчет за 3 квартал |
| 1.1.3.К.6. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 25.12.2027 | Холина Ирина Александровна – начальник отдела развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и экономики АПК управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа | Акты выполненных работ, реестр отловленных животных |
| 1.1.3.К.7. | Контрольная точка «Представлен годовой отчет о выполнении муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15.01.2028 | Холина Ирина Александровна – начальник отдела развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и экономики АПК управления сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа | Отчет за год  |

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы Новооскольского муниципального округа**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Определение показателя** | **Временные характеристики показателя** | **Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю** | **Базовые показатели (используемые в формуле)** | **Метод сбора информации, индекс формы отчетности** | **Пункт Федерального плана статистических работ** | **Ответственный за сбор данных по показателю** | **Реквизиты акта (при наличии)** | **Срок представления годовой отчетной информации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Количество населенных пунктов, в которыхреализованы мероприятия комплексного развития сельских территорий (агломераций)  | единица | Количество населенных пунктов, в которых реализованы мероприятия в рамках проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций), формируемых и реализуемых при участии средств субсидии | Ежегодно | Q = QКРСТi,Q - количество населенных пунктов, QКРСТi - количество населенных пунктов в которых реализованы мероприятия КРСТ в отчетном году в Новооскольском муниципальном округе (i) | - | - | - | Управление сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципальногоокруга | - | Ежегодно до 1 февраля |
| 2. | Индекс производства продукции сельского хозяйства всеми категориями | процент |  | Показатель за период | Iвп = КI2022 х КI2023х…х KIN 100%,КI2022, КI2023- коэффициент индекса производства продукции сельского хозяйства в годах, предшествующих отчетному (в сопоставимых ценах); KIN- коэффициент индекса производства продукции сельского хозяйства в отчетном году (в сопоставимых ценах) | - | Статистическая информация | - | Росстат | - | Ноябрь года, следующего за отчетным |
| 3. | Среднеме-сячная начисленная заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)  | руб. |  | Показатель за период | Статисти-ческие данные | - | Статисти-ческая информация | - | Росстат | - | Июнь года, следующего за отчетным |
| 4. | Количество проводимых мероприятий по популяризации достижений в сфере развития сельских территорий  | единица  | Общее количество мероприятий, направленных на популяризацию и поощрение достижений в сфере развития сельских территорий | Показатель за период | - | - | - | - | Управление сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа | - | Ежегодно до 1 октября |
| 5. | Количество животных, подлежащих отлову для ОСВВ | голова | Количество животных, подлежащих отлову для отлова, стерилизации, вакцинации и выпуску, проводимых при участии средств субсидии  | Показатель за период | - | - | - | - | Управление сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского муниципального округа | - | Ежеквартально до 15 числа, следующе-го за отчетным месяцем |