**Проект**

|  |  |
| --- | --- |
| **Об утверждении муниципальной программы Новооскольского муниципального округа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Новооскольского муниципального округа»**  |  |

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 года № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации», постановлений администрации Новооскольского муниципального округа Белгородской области от 04 октября 2024 года № 515 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Новооскольского муниципального округа», от 10 октября 2024 года № 521 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Новооскольского муниципального округа **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить муниципальную программу Новооскольского муниципального округа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Новооскольского муниципального округа» (далее - Программа, прилагается).

2. Управлению по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа (Терехов А.В.), территориальным администрациям администрации Новооскольского муниципального округа, МКУ «ЕДДС – 112 Новооскольского городского округа» (Мартыненко Ю.В.), МКУ «Центр патриотического воспитания Новооскольского городского округа» (Шестаков А.В.), управлению физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Новооскольского муниципального округа (Набокова Е.Д.), управлению образования администрации Новооскольского муниципального округа (Ткаченко Н.И.), управлению культуры администрации Новооскольского муниципального округа (Сушкова И.А.) обеспечить реализацию мероприятий Программы.

3. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по Новооскольскому городскому округу (Темненко С.А.), отделу надзорной деятельности и профилактической работы по Новооскольскому городскому округу Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Белгородской области (Забара А.А.), ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ» (Андреева М.А.), ОГАПОУ «Новооскольский колледж» (Осипов С.В.) в рамках наделенных полномочий обеспечить реализацию мероприятий Программы.

 4. Признать утратившим силу с 01 января 2025 года постановление администрации муниципального района «Новооскольский район» от 30 марта 2015 года № 351 «Об утверждении муниципальной программы Новооскольского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Новооскольского района на 2015-2020 годы» с внесенными в него изменениями.

5. Информационно-аналитическому отделу администрации Новооскольского муниципального округа разместить данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Новооскольского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://novyjoskol-r31.gosweb.gosuslugi.ru>).

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Новооскольского муниципального округа – секретаря Совета безопасности Полянского Е.В.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава администрации****Новооскольского муниципального округа** |  | **А.Н. Гриднев**  |

|  |
| --- |
| **Приложение****УТВЕРЖДЕНА****постановлением администрации****Новооскольского муниципального округа****от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года № \_\_\_\_\_\_\_** |

**Муниципальная программа Новооскольского муниципального округа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Новооскольского муниципального округа»**

**(далее – муниципальная программа)**

I. Стратегические приоритеты в сфере

реализации муниципальной программы

1. Оценка текущего состояния сферы общественной безопасности

населения в Новооскольском муниципальном округе

Несмотря в целом на эффективную реализацию муниципальной программы Новооскольского городского округа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Новооскольского городского округа» в период с 2015 по 2023 год, по итогам 2023 года на территории Новооскольского муниципального округа увеличилось число зарегистрированных преступных деяний с 252 до 349 (+ 38,5 процентов), в том числе тяжких и особо тяжких с 62 до 127 (+ 104,8 процента), удельный вес которых составил 36,4 процентов.

Коэффициент криминальной пораженности (число зарегистрированных преступлений на 100 тысяч человек населения) в Новооскольском муниципальном округе по итогам 2023 года составил 892,9 преступления (2022 год – 632,1, 2021 год – 626,3).

В структуре преступности основная доля (46,7 процентов; 163) приходится на преступления против собственности; 17,2 процентов (60) - преступления в сфере незаконного оборота наркотиков; 12,3 процентов (43) - составляют преступные посягательства против личности; 23,8 процента (83) - иные преступления.

Рост преступности на территории Новооскольского муниципального округа, в том числе по тяжким и особо тяжким составам, обусловлен в первую очередь приграничным положением региона и проведением СВО на территории Украины, а также повышением эффективности работы служб и подразделений ОМВД России по Новооскольскому городскому округу по инициативному выявлению отдельных видов преступлений.

На рост уровня преступности повлияли:

- увеличение на 100,0 процентов (с 0 до 2) количества совершенных умышленных убийств;

- рост числа зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ – на 300,0 процентов (с 1 до 4);

- увеличение числа инициативно выявленных сотрудниками ОМВД России по Новооскольскому городскому округу фактов мелких хищений ([статья 158.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=474186&date=19.08.2024&dst=1933&field=134) УК РФ) с 17 до 21 и преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков ([статья 228.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=474186&date=19.08.2024&dst=1133&field=134) УК РФ), с 10 до 44.

Принятыми правоохранительными органами мерами удалось пресечь 3 преступления экстремистской направленности (+100,0 процентов; 0).

В 2023 году не допущен рост количества зарегистрированных фактов разбойных нападений (1 факт; 2022 год – 1 факт), грабежей (2 факта; 2022 год – 2 факта), квартирных краж (8 фактов, 2022 год – 8 фактов).

В 2023 году не допущены преступления, связанные с кражами транспортных средств (0 фактов, 2022 год – 0 фактов), связанных с поджогами (0 фактов, 2022 год – 0 фактов).

Сократилось число преступников, совершивших преступления в составе группы по предварительному сговору, - 14 человек (-26,3 процентов; 19), в состоянии наркотического опьянения – 0 человек (-100,0 процентов; 2), ранее совершавшими преступления – 91 человек (-1,1 процент; 92).

На 22,5 процента (с 71 до 87) увеличилось количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами. В том числе тяжких и особо тяжких составов - с 14 до 15 (+7,1 процентов).

Принятие необходимых мер общей и индивидуальной профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних позволило не допустить всплеска подростковой преступности в Новооскольском муниципальном округе в 2023 году.

Однако принимаемые в последние годы меры не способствовали снижению уровня подростковой преступности. В 2023 году зарегистрировано 4 преступления, совершенные несовершеннолетними и при их участии (2021 год - 1, 2022 год - 4).

Приоритетным направлением деятельности ОМВД России по Новооскольскому городскому округу оставалось обеспечение правопорядка и безопасности на улицах и в общественных местах. Зарегистрировано 89 преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, площадях, в парках и скверах. Удельный вес таких преступлений составил 25,5 процентов.

Повышению эффективности деятельности по профилактике и раскрытию преступлений, совершаемых на улицах и в общественных местах, во многом способствует развитие правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Благодаря увеличению количества средств видеонаблюдения на территории Новооскольского муниципального округа раскрыто 2 преступления (+100,0 процентов, 2022 год – 0).

По итогам 2023 года на территории Новооскольского муниципального округа проведено 198 мероприятий с массовым участием граждан. В них приняло участие 18 000 человек.

На охрану общественного порядка при проведении указанных мероприятий задействовано, помимо сотрудников правоохранительных органов, 745 членов общественных формирований правоохранительной направленности, из них 131 представитель казачества.

По итогам 2023 года на территории Новооскольского муниципального округа зарегистрировано 117 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (2021 год - 63, 2022 год - 53).

В структуре преступности в сфере информационных технологий основную часть составляют мошенничества (53 преступления), преступления в сфере незаконного оборота наркотиков (41 преступление), кражи (12 преступлений). Основная масса преступных деяний совершены с использованием сети Интернет (107), с использованием средств мобильной связи (55), банковских карт (5).

Число раскрытых преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, увеличилось с 22 до 40 (+81,8 процента), выявлено 18 лиц, совершивших преступления.

Организовано привлечение к профилактической работе сотрудников администрации Новооскольского муниципального округа, территориальных администраций, работников здравоохранения, образования, пенсионного и социального обеспечения, коммунальных и бытовых служб, транспортных организаций, членов народных дружин, представителей казачества.

Распространение памяток и размещение наглядной информации осуществляется во всех учреждениях и организациях муниципального округа, работающих с населением.

ОМВД по Новооскольскому городскому округу пресечено 60 наркопреступлений, в том числе 54 - тяжкие и особо тяжкие.

Выявлено 44 факта сбыта наркотических средств, 15 фактов хранения наркотиков.

Основным способом реализации наркотиков продолжает оставаться их распространение бесконтактным способом через интернет-магазины с использованием интернет-рекламы, электронных платежей.

В 2023 году фиксируется снижение заболеваемости синдромом зависимости от наркотических средств. Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом на 100 тыс. населения составило 0,0 (-100,0 процентов). В 2023 году не зафиксированы случаи смерти в результате потребления наркотических средств (2022 год – 0, стабильно), общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями (случаев на 100 тыс. населения), снизилась с 20,1 до 15,4.

Тяжесть последствий от чрезвычайных бедствий напрямую зависит от целого ряда превентивных мер, направленных на обеспечение условий для спасения людей и материальных ценностей при возникновении разного рода происшествий.

В условиях сохранения возникновения угроз техногенного и природного характера на территории Новооскольского муниципального округа одной из важнейших задач является обеспечение безопасности и защиты населения.

В 2017 году на территории Новооскольского муниципального округа введена в постоянную эксплуатацию система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112, которая обеспечивает оперативное реагирование экстренных оперативных служб на вызовы граждан. На базе МКУ «ЕДДС – 112 Новооскольского городского округа» осуществляет сбор и обработка информации с систем обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, а именно система «112», система мониторинга транспорта, система мониторинга пожарных сигнализаций, система видеонаблюдения, мониторинга паводковой обстановки, система «Лесохранитель» и других систем.

МКУ «ЕДДС – 112 Новооскольского городского округа» позволяет обеспечивать консолидацию всех систем и датчиков АПК «Безопасный город», получать, анализировать информацию, строить прогноз возникновения и развития аварий, предлагать алгоритмы решения сложившихся ситуаций.

В целях снижения времени оперативного реагирования на пожары и происшествия проводится работа по строительству новых и ремонту действующих зданий пожарных депо пожарно-спасательных подразделений противопожарной службы Новооскольского муниципального округа, приобретению новой пожарной и специальной техники, пожарно-технического вооружения, оборудования и снаряжения.

С 2015 года на территории Новооскольского муниципального округа построено 1 новое пожарное депо, проведен капитальный ремонт 1 здания пожарно-спасательного подразделения.

Развитию и совершенствованию подразделений добровольной пожарной охраны способствует ежегодное выделение денежных средств на приобретение форменного обмундирования, специального пожарного снаряжения, пожарно-технического вооружения, горюче-смазочных материалов, запасных частей для пожарных автомобилей и личное страхование добровольных пожарных.

В 2023 году обстановка с пожарами в Новооскольском муниципальном округе по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года характеризовалась следующими основными показателями:

- зарегистрировано 50 техногенных пожаров (2021 год - 61, 2022 год - 51);

- зарегистрировано 34 ландшафтных (природных) пожара (2021 год - 38, 2022 год - 22);

- при пожарах погибло 5 человек (2021 год - 1, 2022 год - 4);

- экономический ущерб от пожаров причинен в размере 374,449 тыс. рублей (2021 год – 2324,21 тыс. рублей, 2022 год – 3159,6 тыс. рублей).

2. Описание приоритетов и целей государственной политики

в сфере реализации государственной программы

Стратегией социально-экономического развития Новооскольского муниципального округа на период до 2025 года, утвержденной решением Совета депутатов Новооскольского городского округа от 24 сентября 2019 года № 4 (далее – Стратегия), определено, что стратегической целью развития округа является создание импульса для нового витка развития Новооскольского муниципального округа, при котором приоритет будет отдан созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь человека, уровень и качество его жизни.

Одним из стратегических направлений развития Новооскольского муниципального округа является «Обеспечение высокого качества жизни населения и безопасной среды обитания населения Новооскольского муниципального округа», которое направлено на формирование благоприятной социальной среды, создающей условия для комфортного и безопасного проживания.

Формирование безопасной и привлекательной среды для жителей, укрепление правопорядка и борьба с преступностьюявляется одной из задач, решение которой способствует привлекательности округа для жизни населения.

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены на основании:

- Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 02 июля 2021 года № 400 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;

- Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 733 «Об утверждении стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года»;

- Указа Президента Российской Федерации от 16 октября 2019 года № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года»;

- Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 года № 344 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года»;

- Указа Президента Российской Федерации от 17 мая 2023 года № 358 «О стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года».

Целью муниципальной программы является повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Новооскольского муниципального округа.

Достижение поставленной цели требует формирования комплексного подхода в муниципальном управлении, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий по следующим направлениям:

1. Снижение рисков, спасение и защита населения.

2. Укрепление общественного порядка и профилактика правонарушений.

3. Профилактика наркомании.

Реализация программных мероприятий позволит улучшить криминогенную обстановку в муниципальном округе, нейтрализовать рост преступности и проявление других негативных тенденций по отдельным направлениям для повышения реального уровня безопасности граждан, снизить людские потери и минимизировать ущерб в результате чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера.

[Сведения](#Par7515) о порядке сбора информации и методике расчета значений показателей муниципальной программы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственной [программы](#Par42) Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области»

Реализация муниципальной программы будет непосредственно направлена на достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года – «Комфортная и безопасная среда для жизни», «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи», определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и государственной программы Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области № 797-пп от 25 декабря 2023 года.

Кроме того, при формировании целей и показателей муниципальной программы учитывались положения документов стратегического планирования, в том числе государственных программ Белгородской области:

- обеспечение общественного порядка и противодействие преступности;

- защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности.

4. Задачи муниципального управления, способы их

эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы направлены на решение основных задач, установленных в структурных элементах, сгруппированных по направлениям (подпрограммам):

1. По направлению «Снижение рисков, спасение и защита населения» определены ключевые задачи:

1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций), способами эффективного решения которой являются:

1.1.1. обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

1.2. Оказание поддержки добровольным противопожарным формированиям муниципального округа, способами эффективного решения которой являются:

1.2.1. обеспечение рационального размещения сил и средств добровольных пожарных команд;

1.2.2. обеспечение текущей деятельности добровольных пожарных команд Новооскольского муниципального округа;

1.2.3. обеспечение технической готовности добровольных пожарных команд.

1.3. Обеспечение развития и постоянной готовности сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и системы экстренного оповещения населения, способами эффективного решения которой являются:

1.3.1. развитие и обеспечение постоянной готовности сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;

1.3.2. обеспечение постоянной работы аппаратуры муниципальной системы оповещения населения.

2. По направлению реализации «Укрепление общественного порядка и профилактика правонарушений» определены следующие ключевые задачи:

2.1. Реализация мероприятий по оказанию поддержки граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка, способами эффективного решения которой являются:

2.1.1. материально-техническая поддержка гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка.

2.2. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, способами эффективного решения которой являются:

2.2.1. обеспечение деятельности административной комиссии.

2.3. Создание и организация деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, способами эффективного решения которой являются:

2.3.1. обеспечение деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

2.3.2. вовлечение несовершеннолетних, состоящих на учете в органах системы профилактики, в профилактические мероприятия.

2.4. Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения, способами эффективного решения которой являются:

2.4.1. популяризация ношения световозвращающих элементов в темное время суток на верхней одежде у детей и подростков.

2.5. Реализация мероприятий по осуществлению антитеррористической и антиэкстремистской пропаганде, способами эффективного решения которой являются:

2.5.1. изготовление и распространение полиграфической продукции по антитеррористической и антиэкстремистской тематике.

3. По направлению «Профилактика наркомании» определены ключевые задачи:

3.1. Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды, просвещения и раннему выявлению потребителей наркотиков, способами эффективного решения которой являются:

3.1.1. изготовление и распространение полиграфической продукции по антинаркотической тематике.

II. Паспорт муниципальной программы Новооскольского муниципального округа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Новооскольского муниципального округа»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы  | Полянский Евгений Васильевич - заместитель главы администрации Новооскольского муниципального округа - секретарь Совета безопасности |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Терехов Андрей Викторович – начальник управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа  |
| Период реализации муниципальной программы  | 2025-2030 годы |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территории Новооскольского муниципального округа |
| Направления муниципальной программы  | Направление 1 «Снижение рисков, спасение и защита населения» Направление 2 «Укрепление общественного порядка и профилактика правонарушений» Направление 3 «Профилактика наркомании»  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования:  | Источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 67 582,4 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 7 887,2 |
| - местный бюджет | 59 695,2 |
| - внебюджетные источники | - |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Белгородской области  | 1.Национальная цель «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи» / Показатель «Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни»2.Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» /Показатель «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году»  |
| 1.Государственная программа Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области»Показатель «Развитие человеческого капитала, качества среды» |
| Связь с целями развития Новооскольского муниципального округа / стратегическими приоритетами Новооскольского муниципального округа  | 1.Стратегическая цель Новооскольского муниципального округа «Создание импульса для нового витка развития Новооскольского муниципального округа, при котором приоритет будет отдан созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь человека, уровень и качество его жизни» 2. Приоритет «Обеспечение высокого качества жизни населения и безопасной среды обитания населения Новооскольского муниципального округа» 2.1. Показатель «Обеспечение безопасности жизни населения и борьба с преступностью» |

#### **2. Показатели муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значения показателя по годам** | **Документ** | **Ответственный за достижение показателя** | **Связь с показателями национальных целей** | **Связь с показателями государственных программ Российской Федерации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территории Новооскольского муниципального округа» |
| 1. | Уровень защищенности жителей округа от преступных посягательств на жизнь, здоровье и собственность | ГП | прогрессирую-щий | процент | 78 | 2023 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 года № 400 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации» | ОМВД России по Новооскольско-му городскому округу | Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» / Доля тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений |
| 2. | Количество людей, погибших при пожарах | ГП | регрессирую-щий | человек | 5 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 года № 501 «О стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года»  | ОНД и ПР по Новооскольско-му городскому округу | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни | Государственная программа Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» / Сокращение количества лиц, погибших на пожарах  |
| 3. | Уменьшение времени реагирования на обращения граждан при происшествиях | ГП | регрессирую-щий | минут | 28,8 | 2023 | 28,5 | 28,2 | 27,9 | 27,6 | 27,3 | 27 | Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 года № 501 «О стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | ОНД и ПР по Новооскольско-му городскому округу | Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году  | Государственная программа Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» / Сокращение количества лиц, погибших на пожарах |
| 4. | Уровень преступности | ГП | регрессирую-щий | на 100 тыс. человек | 892,9 | 2023 | 890,9 | 888,9 | 886,9 | 884,9 | 882,9 | 880,9 | - | ОМВД России по Новооскольско-му городскому округу | Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году | - |
| 5. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | ГП | регрессирую-щий | единиц | 4 | 2023 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | Указ Президента Российской Федерации от 17.05.2023 года № 358 «О стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года» | ОМВД России по Новооскольско-му городскому округу | Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году | - |
| 6. | Количество совершенных правонарушений террористической и экстремистской направленности | ГП | регрессирую-щий | единиц | 1 | 2023 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2020 года «Об утверждении стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» | ОМВД России по Новооскольско-му городскому округу | Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году | - |
| 7. | Количество случаев смерти в результате потребления наркотических средств | ГП | регрессирую-щий  | процент | 0 | 2023 | 10,2 | 7,7 | 7,7 | 5,1 | 5,1 | 2,6 | Указ Президента Российской Федерации от 23.11.2020 года № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года» | ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ» | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни | - |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году**

| **№****п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения****(по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | **На конец** **2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территории Новооскольского муниципального округа» |
| 1.1. | Уровень защищенности жителей округа от преступных посягательств на жизнь, здоровье и собственность | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
| 1.2. | Количество людей, погибших при пожарах | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 1.3. | Уменьшение времени реагирования на обращения граждан при происшествиях | минут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,5 |
| 1.4. | Уровень преступности | на 100 тыс. человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 890,9 |
| 1.5. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 1.6. | Количество совершенных правонарушений террористической и экстремистской направленности | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 1.7. | Количество случаев смерти в результате потребления наркотических средств | на 100 тыс. населения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,2 |

**4. Структура муниципальной программы**

| **№****п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от** **реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1.** | **Направление 1 «Снижение рисков, спасение и защита населения»** |
| 1.1. | **Комплекс процессных мероприятий «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,** **пожарная безопасность и защита населения»** |
|  | Ответственный за реализацию – отдел по делам гражданской обороны (ГО) и чрезвычайных ситуаций (ЧС) управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа, МКУ «ЕДДС - 112 Новооскольского городского округа», МКУ «Центр патриотического воспитания молодежи Новооскольского городского округа», территориальные администрации администрации Новооскольского муниципального округа, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Новооскольскому городскому округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области (по согласованию) | Срок реализации: 2025-2030 годы |
| 1.1.1. | Задача 1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Обеспечены вызовы экстренных оперативных служб по единому номеру «112». | Количество людей,погибших при пожарах.Уменьшение времени реагирования на обращения граждан при происшествиях |
| 1.1.2. | Задача 2 Оказание поддержки добровольным противопожарным формированиям муниципального округа  | Обеспечено рациональное размещение сил и средств добровольных пожарных команд.Обеспечена текущая деятельность добровольных пожарных команд Новооскольского муниципального округа.Обеспечена техническая готовность добровольных пожарных команд | Количество людей,погибших при пожарах.Уменьшение времени реагирования на обращения граждан при происшествиях |
| 1.1.3. | Задача 3 Обеспечение развития и постоянной готовности сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и системы экстренного оповещения населения  | Развитие и обеспечение постоянной готовности сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».Обеспечена постоянная работа аппаратуры муниципальной системы оповещения населения | Уменьшение времени реагирования на обращения граждан при происшествиях.Количество людей,погибших при пожарах |
| **2.** | **Направление 2 «Укрепление общественного порядка и профилактика правонарушений»** |
| 2.1. | **Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка,** **профилактики совершения преступлений и правонарушений»** |
|  | Ответственный за реализацию – управление по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа, управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Новооскольского муниципального округа, управление образования администрации Новооскольского муниципального округа, управление культуры администрации Новооскольского муниципального округа, территориальные администрации администрации Новооскольского муниципального округа, помощник главы администрации Новооскольского муниципального округа – секретарь антитеррористической комиссии, ОМВД России по Новооскольскому городскому округу (по согласованию)  | Срок реализации: 2025-2030 годы |
| 2.1.1. | Задача 1 Реализация мероприятий по оказанию поддержки граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка | Обеспечена материально-техническая поддержка гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка  | Уровень защищенности жителей округа от преступных посягательств на жизнь, здоровье и собственность.Уровень преступности |
| 2.1.2. | Задача 2 Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | Обеспечена деятельность административной комиссии | Уровень преступности |
| 2.1.3. | Задача 3 Создание и организация деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  | Обеспечена деятельность территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.Обеспечено вовлечение несовершеннолетних, состоящих на учете в органах системы профилактики, в профилактические мероприятия | Количество преступлений совершенных несовершеннолетними или при их участии |
| 2.1.4. | Задача 4 Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения | Популяризация ношения световозвращающих элементов в темное время суток на верхней одежде у детей и подростков | Уровень защищенности жителей округа от преступных посягательств на жизнь, здоровье и собственность.Уровень преступности |
| 2.1.5. | Задача 5 Реализация мероприятий по осуществлению антитеррористической и антиэкстремистской пропаганды | Изготовление и распространение полиграфической продукции по антитеррористической и антиэкстремистской тематике | Количество совершенных правонарушений террористической и экстремистской направленности |
| **3.** | **Направление 3 «Профилактика наркомании»** |
| **3.1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ»** |
|  | Ответственный за реализацию – отдел безопасности управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа, управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Новооскольского муниципального округа, управление образования администрации Новооскольского муниципального округа, управление культуры администрации Новооскольского муниципального округа, ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ» (по согласованию), ОГАПОУ «Новооскольский колледж» (по согласованию) | Срок реализации: 2025-2030 годы |
| 3.1.1. | Задача 1 Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды, просвещения и раннему выявлению потребителей наркотиков | Изготовление и распространение полиграфической продукции по антинаркотической тематике | Количество случаев смерти в результате потребления наркотических средств |

#### **5. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| **Наименование муниципальной программы, структурного элемента,****источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Новооскольского муниципального округа» (всего), в том числе:** | 01  | 30019,4 | 18432,0 | 19131,0 |  |  |  | 67582,4 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 3547,2 | 2131,0 | 2209,0 |  |  |  | 7887,2 |
| - местный бюджет |  | 26472,2 | 16301,0 | 16922,0 |  |  |  | 59695,2 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения» (всего), в том числе:** | 01401 | 24837,0 | 16301,0 | 16922,0 |  |  |  | 58060,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 24837,0 | 16301,0 | 16922,0 |  |  |  | 58060,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, профилактики совершения преступлений и правонарушений» (всего), в том числе:** | 01402 | 5162,4 | 2131,0 | 2209,0 |  |  |  | 9502,4 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 3547,2 | 2131,0 | 2209,0 |  |  |  | 7887,2 |
| - местный бюджет |  | 1615,2 |  |  |  |  |  | 1615,2 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ» (всего), в том числе:** | 01403 | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0140320310 | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

**III. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного**

 **и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения»**

**(далее - комплекс процессных мероприятий 1)**

#### **1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (подразделение/организация) | Отдел по делам гражданской обороны (ГО) и чрезвычайных ситуаций (ЧС) управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа (Глазунов Дмитрий Александрович – начальник отдела) |
| Связь с муниципальной программой  | Муниципальная программа Новооскольского муниципального округа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Новооскольского муниципального округа» |

#### **2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1**

| **№ п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значение показателей по годам** | **Ответственный за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** |  **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **Задача 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»** |
| 1.1. | Среднее время прибытия пожарно-спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации и пожары в городе | Р | КПМ | минута | 6,4 | 2023 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Новооскольскому городскому округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области |
| 1.2. | Среднее время прибытия пожарно-спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации и пожары в сельской местности | Р | КПМ | минута | 12,3 | 2023 | 12,3 | 12,2 | 12,1 | 12,0 | 11,9 | 11,8 | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Новооскольскому городскому округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области |
| **Задача 2 «Оказание поддержки добровольным противопожарным формированиям»** |
| 2.1. | Общее количество пожаров | Р | КПМ | единица | 50 | 2023 | 76 | 73 | 70 | 67 | 64 | 61 | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Новооскольскому городскому округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области |
| 2.2. | Экономический ущерб от пожаров | Р | КПМ | тыс. рублей | 374,4 | 2023 | 9980 | 9680 | 9380 | 9080 | 8780 | 8480 | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Новооскольскому городскому округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области |
| **Задача 3 «Обеспечение развития и постоянной готовности сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»** |
| 3.1. | Среднее время организации комплексного реагирования | Р | КПМ | минута | 28,8 | 2023 | 27,6 | 27,1 | 26,5 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | МКУ «ЕДДС-112 Новооскольского городского округа» |

#### **3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения****(по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **Задача 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»** |
| 1.1. | Среднее время прибытия пожарно-спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации и пожары в городе | КПМ | минута | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,4 |
| 1.2. | Среднее время прибытия пожарно-спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации и пожары в сельской местности | КПМ | минута | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,3 |
| **Задача 2 «Оказание поддержки добровольным противопожарным формированиям»** |
| 2.1. | Общее количество пожаров | КПМ | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
| 2.2. | Экономический ущерб от пожаров | КПМ | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9980 |
| **Задача 3 «Обеспечение развития и постоянной готовности сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»**  |
| 3.1. | Среднее время организации комплексного реагирования | КПМ | минута | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,6 |

#### **4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **Задача 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»** |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование МКУ «ЕДДС-112 Новооскольского городского округа» | Осуществление текущей деятельности | человек | 12 | 2023 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Среднее время прибытия пожарно-спасательных подразделений на ЧС и пожары в городе.Среднее время прибытия пожарно-спасательных подразделений на ЧС и пожары в сельской местности |
| 1.1. | Обеспечение сотрудников и работников МКУ «ЕДДС-112 Новооскольского городского округа» денежным довольствием и заработной платой, социальными выплатами, командировочными расходами, уплата налогов, сборов и иных платежей, исполнение судебных актов Российской Федерации. |
| **Задача 2 «Оказание поддержки добровольным противопожарным формированиям»** |
| 2. | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка добровольным противопожарным формированиям» | Осуществление текущей деятельности | человек | 20 | 2023 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Общее количество пожаров. Экономический ущерб от пожаров. |
| 2.1. | Обеспечение сотрудников добровольных пожарных формирований МКУ «Центр патриотического воспитания молодежи Новооскольского городского округа» денежным довольствием и заработной платой, социальными выплатами, командировочными расходами, уплата налогов, сборов и иных платежей, исполнение судебных актов Российской Федерации. Укомплектование пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательным оборудованием. Обеспечение личного состава форменным обмундированием и средствами защиты.  |
| **Задача 3 «Обеспечение развития и постоянной готовности сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и системы экстренного оповещения населения** |
| 3. | Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие и постоянная готовность сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Приобретение товаров, работ, услуг | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Среднее время организации комплексного реагирования |
| 3.1. | Оплата контрактов на поставку радиоэлектронной продукции, по предоставлению лицензии на специализированное программное обеспечение, на оказание услуг по обновлению программно-аппаратных комплексов. Финансовое обеспечение мероприятий по развитию и обслуживанию сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город, обслуживаемых камер видеонаблюдения, установленных в общественных местах. |
| 4. | Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие и постоянная готовность системы экстренного оповещения населения» | Приобретение товаров, работ, услуг | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Среднее время организации комплексного реагирования |
| 4.1. | Реализация мероприятий по приобретению, установке и обслуживанию системы экстренного оповещения населения |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1**

| **Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной****классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения» (всего), в том числе:** | 01401 | 24837,0 | 16301,0 | 16922,0 |  |  |  | 58060,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 01401 | 24837,0 | 16301,0 | 16922,0 |  |  |  | 58060,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование МКУ «ЕДДС-112 Новооскольского городского округа», (всего), в том числе:** | 0140100590 | 7927,0 | 7075,0 | 7344,0 |  |  |  | 22346,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0140100590 | 7927,0 | 7075,0 | 7344,0 |  |  |  | 22346,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие (результат) «Оказана поддержка добровольным противопожарным формированиям», (всего), в том числе:** | 0140100590 | 9746,0 | 9226,0 | 9578,0 |  |  |  | 28550,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0140100590 | 9746,0 | 9226,0 | 9578,0 |  |  |  | 28550,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие и постоянная готовность сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», (всего), в том числе:** | 0140120350 | 600,0 |  |  |  |  |  | 600,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0140120350 | 600,0 |  |  |  |  |  | 600,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие и постоянная готовность системы экстренного оповещения населения», (всего), в том числе:** | 0140120360 | 6564,0 |  |  |  |  |  | 6564,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0140120360 | 6564,0 |  |  |  |  |  | 6564,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение**

 **к комплексу процессных мероприятий** **«Снижение рисков и смягчение последствий** **чрезвычайных ситуаций природного** **и техногенного характера, пожарная** **безопасность и защита населения»**

#### **6. План реализации комплекса процессных мероприятий 1**

| **№****п/п** | **Задача, мероприятие (результат) /****контрольная точка** | **Дата наступления****контрольной точки** | **Ответственный исполнитель****(Ф.И.О., должность, наименование подразделения, организации)** | **Вид****подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | **Задача 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»** |
| 1.1. | Мероприятие (результат) *«Обеспечено функционирование МКУ «ЕДДС-112 Новооскольского городского округа»* | Х | Мартыненко Юлия Викторовна, заместитель начальника МКУ «ЕДДС-112 Новооскольского городского округа» | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат) *«Обеспечено функционирование МКУ «ЕДДС-112 Новооскольского городского округа»* в 2025 году реализации | Х | Мартыненко Юлия Викторовна, заместитель начальника МКУ «ЕДДС-112 Новооскольского городского округа» | Х |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Произведен расчет потребности для сотрудников и работников МКУ «ЕДДС-112 Новооскольского городского округа» денежным довольствием и заработной платой, социальными выплатами, командировочными расходами, уплата налогов, сборов и иных платежей, исполнение судебных актов Российской Федерации на 2026 год»  | 01.12.2025 | Мартыненко Юлия Викторовна, заместитель начальника МКУ «ЕДДС-112 Новооскольского городского округа» | Реестр потребности |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Предоставлены денежные довольствия и заработная плата, социальные выплаты, командировочные расходы, уплата налогов, сборов и иных платежей» | 30.12.2025 | Мартыненко Юлия Викторовна, заместитель начальника МКУ «ЕДДС-112 Новооскольского городского округа» | Реестр на финансирование |
| 2. | **Задача 2 «Оказание поддержки добровольным противопожарным формированиям»** |
| 2.1. | Мероприятие (результат) *«Оказана поддержка добровольным пожарным формированиям»* | Х | Шестаков Александр Викторович, директор МКУ «Центр патриотического воспитания молодежи Новооскольского городского округа» | Х |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «*Оказана поддержка добровольным пожарным формированиям»* в 2025 году реализации  | Х | Шестаков Александр Викторович, директор МКУ «Центр патриотического воспитания молодежи Новооскольского городского округа» | Х |
| 2.1.К.1. | Контрольная точка «Произведен расчет потребности для сотрудников (членов добровольных пожарных команд) МКУ «Центр патриотического воспитания молодежи Новооскольского городского округа» денежным довольствием и заработной платой, социальными выплатами, командировочными расходами, уплата налогов, сборов и иных платежей, исполнение судебных актов Российской Федерации на 2026 год»  | 01.12.2025 | Шестаков Александр Викторович, директор МКУ «Центр патриотического воспитания молодежи Новооскольского городского округа» | Реестр потребности |
| 2.1.К.2. | Контрольная точка «Предоставлены денежные довольствия и заработная плата, социальные выплаты, командировочные расходы, уплата налогов, сборов и иных платежей» | 30.12.2025 | Шестаков Александр Викторович, директор МКУ «Центр патриотического воспитания молодежи Новооскольского городского округа» | Реестр на финансирование |
| 3. | **Задача 3 «Обеспечение развития и постоянной готовности сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и системы экстренного оповещения населения** |
| 3.1. | Мероприятие (результат) *«Обеспечено развитие и постоянная готовность сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»* | Х | Мартыненко Юлия Викторовна, заместитель начальника МКУ «ЕДДС-112 Новооскольского городского округа» | Х |
| 3.1. | Мероприятие (результат) *«Обеспечено развитие и постоянная готовность сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 2025 году реализации* | Х | Мартыненко Юлия Викторовна, заместитель начальника МКУ «ЕДДС-112 Новооскольского городского округа» | Х |
| 3.1.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок»  | 01.10.2025 | Мартыненко Юлия Викторовна, заместитель начальника МКУ «ЕДДС-112 Новооскольского городского округа» | План-график закупок |
| 3.1.К.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 31.10.2025 | Мартыненко Юлия Викторовна, заместитель начальника МКУ «ЕДДС-112 Новооскольского городского округа» | Муниципальный контракт |
| 3.1.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 24.12.2025 | Мартыненко Юлия Викторовна, заместитель начальника МКУ «ЕДДС-112 Новооскольского городского округа» | Акт приемки |
| 3.1.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2025 | Мартыненко Юлия Викторовна, заместитель начальника МКУ «ЕДДС-112 Новооскольского городского округа» | Платежное поручение, выписка |
| 3.2. | Мероприятие (результат) *«Обеспечено развитие и постоянная готовность системы экстренного оповещения населения»* | Х | Мартыненко Юлия Викторовна, заместитель начальника МКУ «ЕДДС-112 Новооскольского городского округа» | Х |
| 3.2. | Мероприятие (результат) *«Обеспечено развитие и постоянная готовность системы экстренного оповещения населения» в 2025 году реализации*  | Х | Мартыненко Юлия Викторовна, заместитель начальника МКУ «ЕДДС-112 Новооскольского городского округа» | Х |
| 3.2.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок»  | 01.10.2025 | Мартыненко Юлия Викторовна, заместитель начальника МКУ «ЕДДС-112 Новооскольского городского округа» | План-график закупок |
| 3.2.К.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 31.10.2025 | Мартыненко Юлия Викторовна, заместитель начальника МКУ «ЕДДС-112 Новооскольского городского округа» | Муниципальный контракт |
| 3.2.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 24.12.2025 | Мартыненко Юлия Викторовна, заместитель начальника МКУ «ЕДДС-112 Новооскольского городского округа» | Акт приемки |
| 3.2.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2025 | Мартыненко Юлия Викторовна, заместитель начальника МКУ «ЕДДС-112 Новооскольского городского округа» | Платежное поручение, выписка |

**IV. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, профилактики совершения преступлений и правонарушений»**

**(далее - комплекс процессных мероприятий 2)**

#### **1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (подразделение/организация) | Управление по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа (Терехов Андрей Викторович – начальник управления) |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа Новооскольского муниципального округа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Новооскольского муниципального округа» |

#### **2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2**

| **№ п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значение показателей по годам** | **Ответственный за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** |  **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
|  | **Задача 1 Реализация мероприятий по оказанию поддержки граждан** **и их объединений, участвующих в охране общественного порядка** |
| 1.1. | Уровень совершенных тяжких и особо тяжких преступлений | Р | КПМ | на 100 тыс. населения | 324,9 | 2023 | 450 | 448 | 446 | 444 | 442 | 440 | ОМВД России по Новооскольскому городскому округу |
| 1.2. | Уровень рецидивной преступности | Р | КПМ | на 100 тыс. населения | 125,4 | 2023 | 160 | 158 | 156 | 154 | 152 | 150 | ОМВД России по Новооскольскому городскому округу |
|  | **Задача 2 Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня** **должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях** |
| 2.1. | Количество оплачиваемых работников административной комиссии (текущее содержание членов комиссии) | П | КПМ | человек | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа |
|  | **Задача 3 Создание и организация деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав**  |
| 3.1. | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно | Р | КПМ | человек | 0 | 2023 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа |
| 3.2. | Удельный вес подростков, снятых с профилактического учета по положительным основаниям | П | КПМ | процент | 79 | 2023 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа |
|  | **Задача 4 Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения** |
| 4.1. | Количество проведенных мероприятий по закупке световозвращающих элементов | П | КПМ | Единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа |
| **Задача 5 Реализация мероприятий по осуществлению антитеррористической и антиэкстремистской пропаганды** |
| 5.1. | Количество проведенных мероприятий по изготовлению полиграфической продукции по антитеррористической и антиэкстремистской тематике | П | КПМ | Единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Помощник главы администрации Новооскольского муниципального округа - секретарь антитеррористической комиссии |

#### **3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения****(по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  | **Задача 1 Реализация мероприятий по оказанию поддержки граждан** **и их объединений, участвующих в охране общественного порядка** |
| 1.1. | Уровень совершенных тяжких и особо тяжких преступлений | КПМ | на 100 тыс. населения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 |
| 1.2. | Уровень рецидивной преступности | КПМ | на 100 тыс. населения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 |
|  | **Задача 2 Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня** **должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях** |
| 2.1. | Количество оплачиваемых работников административной комиссии (текущее содержание членов комиссии) | КПМ | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | **Задача 3 Создание и организация деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав**  |
| 3.1. | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно | КПМ | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 3.2. | Удельный вес подростков, снятых с профилактического учета по положительным основаниям | КПМ | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 |
|  | **Задача 4 Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения** |
| 4.1 | Количество проведенных мероприятий по закупке световозвращающих элементов | КПМ | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | **Задача 5 Реализация мероприятий по осуществлению антитеррористической и антиэкстремистской пропаганды** |
| 5.1. | Количество проведенных мероприятий по изготовлению полиграфической продукции по антитеррористической и антиэкстремистской тематике | КПМ | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

#### **4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **Задача 1 Реализация мероприятий по оказанию поддержки граждан** **и их объединений, участвующих в охране общественного порядка** |
| 1. | Мероприятие (результат)«Реализованы мероприятия по охране общественного порядка на территории Новооскольского муниципального округа» | Приобретение товаров, работ, услуг | единица | 1 | 2023 | 1 |  1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Уровень рецидивной преступности.Уровень совершенных тяжких и особо тяжких преступлений. |
| 1.1. | Новооскольскому муниципальному округу предоставлены субсидии на оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка |
| 2. | Мероприятие (результат)«Оказаны услуги коллективного страхования от несчастных случаев членов народных дружин, осуществлено поощрение и стимулирование деятельности народных дружинников» | Приобретение товаров, работ, услуг | единица | 1 | 2023 | 1 |  1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Уровень рецидивной преступности.Уровень совершенных тяжких и особо тяжких преступлений. |
| 2.1. | Заключение муниципального контракта со страховой компанией на оказание услуг коллективного страхования от несчастных случаев членов народных дружин, поощрение и материальное стимулирование деятельности народных дружинников, материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин в соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка». |
| **Задача 2 Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня** **должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях** |
| 3. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность административной комиссии Новооскольского муниципального округа» | Осуществление текущей деятельности | единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество оплачиваемых работников административной комиссии |
| 3.1. | Бюджету муниципального образования предоставлены субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий |
| **Задача 3 Создание и организация деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав**  |
| 4. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Новооскольского муниципального округа» | Осуществление текущей деятельности | единица | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно. |
| 4.1. | Бюджету муниципального образования предоставлены субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 5. | Мероприятие (результат) «Изготовлена полиграфическая продукция по профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних. Проведены мероприятия по закупке наградной продукции для участников конкурса среди несовершеннолетних» | Приобретение товаров, работ, услуг | единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Удельный вес подростков, снятых с профилактического учета по положительным основаниям.  |
| 5.1. | Заключение муниципального контракта с организацией на изготовление полиграфической продукции по профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних, заключение муниципального контракта с организацией на закупку наградной продукции для участников конкурса среди несовершеннолетних |
| **Задача 4 Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения** |
| 6. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по закупке световозвращающих элементов» | Приобретение товаров, работ, услуг | единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество проведенных мероприятий по закупке световозвращающих элементов |
| 6.1 | Заключение муниципального контракта с организацией на поставку световозвращающих элементов для ношения в темное время суток на верхней одежде у детей и подростков |
| **Задача 5 Реализация мероприятий по осуществлению антитеррористической и антиэкстремистской пропаганды** |
| 7. | Мероприятие (результат) «Изготовлена полиграфическая продукция по антитеррористической и антиэкстремистской тематике» | Приобретение товаров, работ, услуг | единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество проведенных мероприятий по изготовлению полиграфической продукции по антитеррористической и антиэкстремистской тематике |
| 7.1. | Заключение муниципального контракта с организацией на изготовление полиграфической продукции по антитеррористической и антиэкстремистской тематике  |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2**

| **Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной****классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, профилактики совершения преступлений и правонарушений» (всего), в том числе:** | 01402 | 5162,4 | 2131,0 | 2209,0 |  |  |  | 9502,4 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 3547,2 | 2131,0 | 2209,0 |  |  |  | 7887,2 |
| - местный бюджет |  | 1615,2 |  |  |  |  |  | 1615,2 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по охране общественного порядка на территории Новооскольского муниципального округа», (всего), в том числе:** |  | 2870,4 |  |  |  |  |  | 2870,4 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 0140270420 | 1435,2 |  |  |  |  |  | 1435,2 |
| - местный бюджет |  | 1435,2 |  |  |  |  |  | 1435,2 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие (результат) «Оказаны услуги коллективного страхования от несчастных случаев членов народных дружин, осуществлено поощрение и стимулирование деятельности народных дружинников», (всего), в том числе:** | 0140229920 | 90,0 |  |  |  |  |  | 90,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0140229920 | 90,0 |  |  |  |  |  | 90,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность административной комиссии Новооскольского муниципального округа», (всего), в том числе:** | 0140271310 | 686,0 | 692,0 | 718,0 |  |  |  | 2096,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 0140271310 | 686,0 | 692,0 | 718,0 |  |  |  | 2096,0 |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Новооскольского муниципального округа», (всего), в том числе:** | 0140271220 | 1426,0 | 1439,0 | 1491,0 |  |  |  | 4356,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 0140271220 | 1426,0 | 1439,0 | 1491,0 |  |  |  | 4356,0 |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие (результат) «Изготовлена полиграфическая продукция по профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних. Проведены мероприятия по закупке наградной продукции для участников конкурса среди несовершеннолетних», (всего), в том числе:** | 0140229940 | 40,0 |  |  |  |  |  | 40,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0140229940 | 40,0  |  |  |  |  |  | 40,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по закупке световозвращающих элементов», (всего), в том числе:** | 0140229910 | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0140229910 | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие (результат) «Изготовлена полиграфическая продукция по антитеррористической и антиэкстремистской тематике», (всего), в том числе:** | 0140229930 | 30,0 |  |  |  |  |  | 30,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0140229930 | 30,0 |  |  |  |  |  | 30,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение**

 **к комплексу процессных мероприятий** **«Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, профилактики совершения преступлений и правонарушений»**

#### **6. План реализации комплекса процессных мероприятий 2**

| **№****п/п** | **Задача, мероприятие (результат) /****контрольная точка** | **Дата наступления****контрольной точки** | **Ответственный исполнитель****(Ф.И.О., должность, наименование подразделения, организации)** | **Вид****подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | **Задача 1 Реализация мероприятий по оказанию поддержки граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка** |
| 1.1. | Мероприятие (результат) *«Реализованы мероприятия по охране общественного порядка на территории Новооскольского муниципального округа»* | Х | Терехов Андрей Викторович, начальник управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат) *«Реализованы мероприятия по охране общественного порядка на территории Новооскольского муниципального округа» в 2025 году реализации* | Х | Терехов Андрей Викторович, начальник управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа | Х |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Выделены денежные средства на мероприятия по охране общественного порядка на территории Новооскольского муниципального округа»  | 20.05.2025 | Терехов Андрей Викторович, начальник управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа | Отчет |
| 1.2. | Мероприятие (результат) *«Оказаны услуги коллективного страхования от несчастных случаев членов народных дружин, осуществлено поощрение и стимулирование деятельности народных дружинников»* | Х | Терехов Андрей Викторович, начальник управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) *«Оказаны услуги коллективного страхования от несчастных случаев членов народных дружин, осуществлено поощрение и стимулирование деятельности народных дружинников» в 2025 году реализации* | Х | Терехов Андрей Викторович, начальник управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа | Х |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка «Закупка по оказанию услуги коллективного страхования от несчастных случаев членов народных дружин включена в план-график закупок»  | 20.05.2025 | Терехов Андрей Викторович, начальник управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа | План-график закупок |
| 1.2 К.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте по оказанию услуги коллективного страхования от несчастных случаев членов народных дружин внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 25.06.2025 | Терехов Андрей Викторович, начальник управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа | Муниципальный контракт |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту по оказанию услуги коллективного страхования от несчастных случаев членов народных дружин» | 25.07.2025  | Терехов Андрей Викторович, начальник управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа | Акт приемки |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту по оказанию услуги коллективного страхования от несчастных случаев членов народных дружин» | 31.07.2025 | Терехов Андрей Викторович, начальник управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа | Платежное поручение, выписка |
| 1.2.К.5. | Контрольная точка «Закупка ценных подарков для вручения народным дружинникам включена в план-график закупок»  | 01.11.2025 | Терехов Андрей Викторович, начальник управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа | План-график закупок |
| 1.2 К.6. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте по приобретению ценных подарков для вручения народным дружинникам внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»  | 28.11.2025 | Терехов Андрей Викторович, начальник управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа | Муниципальный контракт |
| 1.2.К.7. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту по приобретению ценных подарков для вручения народным дружинникам» | 15.12.2025  | Терехов Андрей Викторович, начальник управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа | Акт приемки |
| 1.2.К.8. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту по приобретению ценных подарков для вручения народным дружинникам»  | 21.12.2025 | Терехов Андрей Викторович, начальник управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа | Платежное поручение, выписка |
| 2. | **Задача 2 Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня** **должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях** |
| 2.1. | Мероприятие (результат) *«Обеспечена деятельность административной комиссии Новооскольского муниципального округа»* | Х | Шершунова Ирина Михайловна, главный специалист отдела безопасности управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа | Х |
| 2.1. | Мероприятие (результат) *«Обеспечена деятельность административной комиссии Новооскольского муниципального округа» в 2025 году реализации* | Х | Шершунова Ирина Михайловна, главный специалист отдела безопасности управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа | Х |
| 2.1.К.1. | Контрольная точка «Произведен расчет потребности субвенции бюджету Новооскольского муниципального округа на обеспечение деятельности административной комиссии на 2026 год»  | 30.11.2025 | Шершунова Ирина Михайловна, главный специалист отдела безопасности управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа | Расчет потребности |
| 2.1.К.2. | Контрольная точка «Бюджету Новооскольского муниципального округа предоставлена субвенция» | 30.12.2025 | Шершунова Ирина Михайловна, главный специалист отдела безопасности управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа | Реестр на финансирование |
| **Задача 3 Создание и организация деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав** |
| 3.1. | Мероприятие (результат) *«Обеспечена деятельность территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Новооскольского муниципального округа»* | Х | Гридасова Оксана Валериевна, начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа | Х |
| 3.1. | Мероприятие (результат) *«Обеспечена деятельность территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Новооскольского муниципального округа» в 2025 году реализации*  | Х | Гридасова Оксана Валериевна, начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа | Х |
| 3.1.К.1. | Контрольная точка «Произведен расчет потребности субвенции бюджету Новооскольского муниципального округа на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2026 год»  | 30.11.2025 | Гридасова Оксана Валериевна, начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа | Расчет потребности |
| 3.1.К.2. | Контрольная точка «Бюджету Новооскольского муниципального округа предоставлена субвенция» | 30.12.2025 | Гридасова Оксана Валериевна, начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа | Реестр на финансирование |
| 3.2. | Мероприятие (результат) *«Изготовлена полиграфическая продукция по профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних»* | Х | Гридасова Оксана Валериевна, начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа | Х |
| 3.2. | Мероприятие (результат) *«Изготовлена полиграфическая продукция по профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних»* в 2025 году реализации | Х  | Гридасова Оксана Валериевна, начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа | Х |
| 3.2.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок»  | 01.07.2025 | Гридасова Оксана Валериевна, начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа | План-график закупок |
| 3.2 К.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 31.07.2025 | Гридасова Оксана Валериевна, начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа | Муниципальный контракт |
| 3.2.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 26.08.2025  | Гридасова Оксана Валериевна, начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа | Акт приемки |
| 3.2.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»  | 01.09.2025 | Гридасова Оксана Валериевна, начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа | Платежное поручение, выписка |
| 3.3. | Мероприятие (результат) *«Проведены мероприятия по закупке наградной продукции для участников конкурса среди несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета»* | Х | Гридасова Оксана Валериевна, начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа | Х |
| 3.3. | Мероприятие (результат) *«Проведены мероприятия по закупке наградной продукции для участников конкурса среди несовершеннолетних»* в 2025 году реализации | Х  | Гридасова Оксана Валериевна, начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа | Х |
| 3.3.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок»  | 01.10.2025 | Гридасова Оксана Валериевна, начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа | План-график закупок |
| 3.3.К.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 31.10.2025 | Гридасова Оксана Валериевна, начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа | Муниципальный контракт |
| 3.3.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 01.12.2025  | Гридасова Оксана Валериевна, начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа | Акт приемки |
| 3.3.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»  | 05.12.2025 | Гридасова Оксана Валериевна, начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа | Платежное поручение, выписка |
| **Задача 4 Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения** |
| 4.1. | Мероприятие (результат) *«Проведены мероприятия по закупке световозвращающих элементов»* | Х | Терехов Андрей Викторович, начальник управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа | Х |
| 4.1. | Мероприятие (результат) *«Проведены мероприятия по закупке световозвращающих элементов» в 2025 году реализации*  | Х | Терехов Андрей Викторович, начальник управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа | Х |
| 4.1.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок»  | 30.04.2025 | Терехов Андрей Викторович, начальник управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа | План-график закупок |
| 4.1.К.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»  | 30.05.2025 | Терехов Андрей Викторович, начальник управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа | Муниципальный контракт |
| 4.1.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.07.2025  | Терехов Андрей Викторович, начальник управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа | Акт приемки |
| 4.1.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг»  | 07.07.2025 | Терехов Андрей Викторович, начальник управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа | Платежное поручение, выписка |
| **Задача 5 Реализация мероприятий по осуществлению антитеррористической и антиэкстремистской пропаганды** |
| 5.1. | Мероприятие (результат) *«Изготовлена полиграфическая продукция по антитеррористической и антиэкстремистской тематике»* | Х | Чикалов Александр Александрович, помощник главы администрации Новооскольского муниципального округа – секретарь антитеррористической комиссии  | Х |
| 5.1. | Мероприятие (результат) *«Изготовлена полиграфическая продукция по антитеррористической и антиэкстремистской тематике» в 2025 году реализации* | Х  | Чикалов Александр Александрович, помощник главы администрации Новооскольского муниципального округа – секретарь антитеррористической комиссии  | Х |
| 5.1.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок»  | 30.04.2025 | Чикалов Александр Александрович, помощник главы администрации Новооскольского муниципального округа – секретарь антитеррористической комиссии | План-график закупок |
| 5.1.К.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.05.2025 | Чикалов Александр Александрович, помощник главы администрации Новооскольского муниципального округа – секретарь антитеррористической комиссии | Муниципальный контракт |
| 5.1.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.07.2025  | Чикалов Александр Александрович, помощник главы администрации Новооскольского муниципального округа – секретарь антитеррористической комиссии | Отчет |
| 5.1.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 07.07.2025 | Чикалов Александр Александрович, помощник главы администрации Новооскольского муниципального округа – секретарь антитеррористической комиссии | Платежное поручение, выписка |

**V. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ»**

**(далее - комплекс процессных мероприятий 3)**

#### **1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (подразделение/организация) | Отдел безопасности управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа (Пожаров Александр Сергеевич – начальник отдела) |
| Связь с муниципальной программой  | Муниципальная программа Новооскольского муниципального округа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Новооскольского муниципального округа» |

#### **2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3**

| **№ п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значение показателей по годам** | **Ответственный за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** |  **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
|  | **Задача 1 «Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды** **и антинаркотического просвещения»** |
| 1.1. | Количество проведенных мероприятий по изготовлению полиграфической продукции по антинаркотической тематике | П | КПМ | Единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел безопасности управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа |

#### **3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения****(по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  | **Задача 1 «Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды,** **просвещения и раннему выявлению потребителей наркотиков»** |
| 1.1. | Количество проведенных мероприятий по изготовлению полиграфической продукции по антинаркотической тематике | КПМ | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

#### **4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **Задача 1 «Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды,** **просвещения и раннему выявлению потребителей наркотиков»** |
| 1. | Мероприятие (результат) «Изготовлена полиграфическая продукция по антинаркотической тематике» | Приобретение товаров, работ, услуг | единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество проведенных мероприятий по изготовлению полиграфической продукции по антинаркотической тематике |
| 1.1. | Заключение муниципального контракта с организацией на изготовление полиграфической продукции по антинаркотической тематике |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3**

| **Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной****классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ» (всего), в том числе:** | 01403 | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 01403 | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие (результат) «Изготовлена полиграфическая продукция по антинаркотической тематике», (всего), в том числе:** | 0140320310 | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0140320310 | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение**

 **к комплексу процессных мероприятий** **«Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ»**

#### **6. План реализации комплекса процессных мероприятий 3**

| **№****п/п** | **Задача, мероприятие (результат) /****контрольная точка** | **Дата наступления****контрольной точки** | **Ответственный исполнитель****(Ф.И.О., должность, наименование подразделения, организации)** | **Вид****подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | **Задача 1 «Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды, просвещения и раннему выявлению потребителей наркотиков»** |
| 1.1. | Мероприятие (результат) *«Изготовлена полиграфическая продукция по антинаркотической тематике»* | Х | Пожаров Александр Сергеевич, начальник отдела безопасности управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа | Отчет |
| 1.1. | Мероприятие (результат) *«Изготовлена полиграфическая продукция по антинаркотической тематике» в 2025 году реализации*  | Х | Пожаров Александр Сергеевич, начальник отдела безопасности управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа | Отчет |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок»  | 30.04.2025 | Пожаров Александр Сергеевич, начальник отдела безопасности управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа | План-график закупок |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.05.2025 | Пожаров Александр Сергеевич, начальник отдела безопасности управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.07.2025  | Пожаров Александр Сергеевич, начальник отдела безопасности управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа | Акт |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 07.07.2025 | Пожаров Александр Сергеевич, начальник отдела безопасности управления по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-надзорными органами администрации Новооскольского муниципального округа  | Платежное поручение |

**Приложение № 1**

**к муниципальной программе Новооскольского муниципального округа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности**

**населения и территории Новооскольского муниципального округа»**

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измере-ния (по ОКЕИ)** | **Опреде-ление показа-теля** | **Временные характеристики показателя** | **Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю** | **Базовые показа-тели (исполь-зуемые в формуле)** | **Метод сбора информа-ции, индексформыотчетности** | **Пункт Федерально-го плана стати-стиче-ских работ** | **Ответствен-ный за сбор данных по показателю** | **Рек-визи-ты акта (при наличии)** | **Срок представ-ления годовой отчетной информа-ции** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | Уровень защищенности жителей округа от преступных посягательств на жизнь, здоровье и собственность | процент | прогрес-сирующ-ий | Ежегодно до 31 декабря | Удовлетворенность населения округа безопасностью жизни (данные социологических исследований и анализ оперативной обстановки на территории Новооскольского городского округа)  | - | Социологи-ческий опрос | - | ОМВД России по Новооскольскому городскому округу | - | 25 января года, следующего за отчетным |
| 2 | Количество людей, погибших при пожарах | человек | регрес-сирую-щий | Ежемесячно на 1-е число месяца, следующего за отчетным  | Количество людей, погибших при пожарах (официальный статистический учет пожаров и их последствий) | - | Ведомственная отчетность | - | Отдел надзорной деятельности и профилакти-ческой работы по Новооскольс-кому городскому округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области | - | 25 января года, следующего за отчетным |
| 3 | Уменьшение времени реагирования на обращения граждан при происшествиях | минут | регрес-сирую-щий | Ежемесячно на 1-е число месяца, следующего за отчетным | Уменьшение времени реагирования на обращения граждан при происшествиях (статистический учет показателей жизнеобеспечения населения, времени реагирования на ЧС и происшествия, пожары) | - | Ведомственная отчетность | - | Отдел надзорной деятельности и профилакти-ческой работы по Новооскольс-кому городскому округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области | - | 25 января года, следующего за отчетным |
| 4 | Уровень преступности | на 100 тыс. человек | регрес-сирую-щий | Ежекварта-льно по состоянию на 1-е число квартала, следующего за отчетным кварталом | U = Кпр.x 100 000 / N окр., где:U – уровень преступности;Кпр. – количество преступлений (статистические данные ОМВД России по Новооскольскому городскому округу);N окр. – численность населения округа (данные Белгородстата) | - | Ведомственная отчетность | - | ОМВД России по Новооскольскому городскому округу | - | 25 января года, следующего за отчетным |
| 5 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | единиц | регрес-сирую-щий | Ежекварта-льно по состоянию на 1-е число квартала, следующего за отчетным кварталом | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии (статистические данные ОМВД России по Новооскольскому городскому округу)  | - | Ведомственная отчетность | - | ОМВД России по Новооскольскому городскому округу | - | 25 января года, следующего за отчетным |
| 6 | Количество совершенных правонарушений террористической и экстремистской направленности | единиц | регрес-сирую-щий | Ежекварта-льно по состоянию на 1-е число квартала, следующего за отчетным кварталом | Количество совершенных правонарушений террористической и экстремистской направленности (информация ОМВД России по Новооскольскому городскому округу)  | - | Ведомственная отчетность | - | ОМВД России по Новооскольскому городскому округу | - | 25 января года, следующего за отчетным |
| 7 | Количество случаев смерти в результате потребления наркотических средств | на 100 тыс. населения | регрес-сирую-щий | Ежекварта-льно по состоянию на 1-е число квартала, следующего за отчетным кварталом | D = (Dn+Dp) x 100 000 / C, где:D – смертность, связанная с острым отравлением наркотиками (отчет ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ»); Dn – количество случаев смертельных отравлений наркотическими средствами;Dp – количество случаев смертельных отравлений психотропными веществами;C – численность населения округа (данные Белгородстата) | - | Ведомственный мониторинг | - | ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ» | - | 25 января года, следующего за отчетным |