Сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ Новооскольского городского округа за 2023 год

В соответствии с утвержденным перечнем муниципальных программ Новооскольского городского округа в настоящее время осуществляется мониторинг реализации 10 муниципальных программ, включающих                              42 подпрограммы.

Выполнение мероприятий муниципальных программ Новооскольского городского округа направлено на достижение долгосрочных целей социально-экономического развития Новооскольского городского округа.

Общее планируемое финансирование муниципальных программ Новооскольского городского округа в 2023 году составило                                                2 769 572,1 тыс. рублей, в  том числе за счет средств:

федерального бюджета – 250 977,8 тыс. рублей (доля от общего объема финансирования – 9,0 %);

областного бюджета – 1 463 577,2 тыс. рублей (доля от общего объема финансирования – 52,8 %);

бюджета городского округа – 994 814,0 тыс. рублей (доля от общего объема финансирования – 36 %);

иные  источники финансирования  – 60 203,1 тыс. рублей (доля от общего объема финансирования – 2,2 %).

Фактическое исполнение финансирования муниципальных программ  составляет 2 623 825,5 тыс. рублей или 94,7 % к запланированному уровню,                  в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 250 977,7 тыс. рублей (доля от общего объема финансирования – 9,6 %; выполнение плана – 100 %);

областного бюджета – 1 321 619 тыс. рублей (доля от общего объема финансирования – 50,4 %; выполнение плана – 90,3 %);

бюджета городского округа – 992 008,5 тыс. рублей (доля от общего объема финансирования – 37,8 %; выполнение плана – 99,7 %);

иные  источники финансирования  – 59 220,3 тыс. рублей (доля от общего объема финансирования – 2,2 %; выполнение плана – 98,4%).

В планы реализации муниципальных программ Новооскольского городского округа в 2023 году были включены 68 проектов, из них 63 - завершены в отчетном году на общую сумму 154 781,9 тыс. руб., (в том числе              2 258,6 тыс. руб. средства бюджета городского округа).

Наибольшее количество проектов было включено в планы реализации  муниципальных программ округа:

- «Развитие общественного самоуправления, социальной активности населения в Новооскольском городском округе» - 17 проектов;

-  «Развитие образования в Новооскольском городском округе» - 6 проектов;

- «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Новооскольском городском округе»                          - 6 проектов;

- «Развитие культуры и искусства Новооскольского городского округа» -              5 проектов.

Работа по совершенствованию практики применения проектной деятельности в стратегическом планировании продолжается.

Оценка эффективности осуществлялась балльным методом на основе полученных балльных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов.

В процессе анализа была дана качественная характеристика муниципальных программ в соответствии со следующими критериями:

1) достижение показателей конечного результата;

2) достижение показателей непосредственного результата;

3) освоение средств бюджета;

4) реализация проектов.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась в разрезе по каждой подпрограмме (при наличии)                                     и муниципальной программе в целом. Расчет оценки эффективности реализации по каждой муниципальной программе представлен в приложении  на 3 листах (прилагается).

Из 10 муниципальных программ Новооскольского городского округа                       9 муниципальных программ реализуются эффективно, программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Новооскольского городского округа» с низкой эффективностью реализации,           в связи с освоением бюджета на 38,5% (денежные средства выделенные                       на приобретение 14 объектов некапитального строения   не были освоены                       в 2023 году,  контракт заключен 30.12.2023 года).

В целом по 10 муниципальным программам Новооскольского городского округа из 91 показателя конечного результата, установленного в 2023 году                    в целях оценки эффективности реализации муниципальных программ, годовое запланированное значение (100 % выполнения) достигнуто по 86 показателям,                     из 168 показателей непосредственного результата – по 159.

Основные результаты в разрезе муниципальных программ:

Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новооскольского  городского округа»

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новооскольского городского округа» включает в себя четыре подпрограммы:

- «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств                и психотропных веществ»;

- «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера, пожарная безопасность и защита населения»;

- «Укрепление общественного порядка»;

- «Противодействие терроризму и экстремизму».

Задачами муниципальной программы являются:

- сокращение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков и их последствий для здоровья личности и общества                в целом;

- создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения                                от их последствий, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития региона, повышение уровня пожарной безопасности;

- обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения;

- реализация мер по противодействию терроризма и экстремизма.

В муниципальной программе со 100 % результатом достигнуты плановые значения 5 из 9 показателей конечного результата и плановые значения 16 из 16 показателей непосредственного результата.

4 показателя конечного результата не достигли планового значения по следующим причинам:

- по показателю «Количество погибших людей при пожаре» увеличилось число погибших жителей городского округа. Данная ситуация произошла по независимым причинам, а именно по непосредственной вине пострадавших.                   В каждом случае пожарные расчеты к месту происшествия прибывали в установленное нормативное время. Все необходимые меры при ликвидации пожаров были приняты в полном объеме. Ранее с погибшими гражданами проводились как индивидуальные профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, так и при проведении общих сходов граждан в населенных пунктах по противопожарной тематике.

- невыполнение показателей «Уровень преступности по округу на 100 тыс. населения», «Уровень совершенных тяжких и особо тяжких преступлений                    на 100 тыс. населения» и «Уровень рецидивной преступности на 100 тыс. населения» допущено по причине роста преступлений, совершаемых с использованием средств удаленного доступа (информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, включая кражи и мошенничества), а также преступлений, связанных с дистанционным сбытом наркотических средств. Составы данных преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких.

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования на 2023 год был запланирован в сумме                30 619,3 тыс. руб.

Уровень фактического освоения средств по муниципальной программе                  в 2023 году составил 99,6 % или 30 490,9  тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- за счет средств областного бюджета – 2 588,4 тыс. руб. (выполнение составило 100 %)

- за счет средств бюджета городского округа – 27 902,5 тыс. руб. (выполнение составило 99,5 %).

Планом реализации муниципальной программы запланирована                        реализация 1-го - проекта, который завершен в отчетном году со статусом «Проект реализован успешно».

Несмотря на незначительное отклонение показателей конечного результата итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новооскольского  городского округа» составила 8,8 баллов, что подтверждает высокую эффективность ее реализации.

Муниципальная программа

«Развитие образования Новооскольского городского округа»

Муниципальная программа «Развитие образования Новооскольского городского округа» включает в себя пять подпрограмм:

-  «Развитие дошкольного образования»;

-  «Развитие общего образования»;

- «Развитие  дополнительного образования  детей»;

- «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в сфере образования»;

- «Муниципальная политика в сфере образования».

Задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение доступности качественного дошкольного образования                       в Новооскольском городском округе;

- повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным требованиям общества.

В муниципальной программе со 100 % результатом достигнуты плановые значения 12 из 12 показателей конечного результата и плановые значения 24 из 24 показателей непосредственного результата.

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования на 2023 год был запланирован в сумме                        980 724,9 тыс. руб.

Уровень фактического освоения средств по муниципальной программе                  в 2023 году составил 97,3 % или 954 198,6 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- за счет средств федерального бюджета – 30 103,5 тыс. руб. (выполнение составило 100,0 %)

- за счет средств областного бюджета – 645 055,9 тыс. руб. (выполнение составило 96,3 %)

- за счет средств бюджета городского округа – 248 818,8 тыс. руб. (выполнение составило 99,8 %);

- за счет средств иных источников – 30 220,3 (выполнение составило 96,9%).

Планом реализации муниципальной программы запланирована реализация  6 проектов на общую сумму 4272,83 тыс. руб., (в том числе   2519,13 тыс. руб., средства бюджета городского округа), или 0,25 % от суммы финансирования муниципальной программы. Все 6 проектов завершены в отчетном году                       со статусом «Проект реализован успешно».

В результате анализа достижения показателей конечного                                            и непосредственного результата, освоения предусмотренных средств                               в муниципальной программе, итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 9,4 балла, что подтверждает высокую эффективность ее реализации.

Муниципальная программа «Социальная поддержка

граждан в Новооскольском городском округе»

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан                                 в Новооскольском городском округе» включает в себя четыре подпрограммы:

- «Развитие  отдельных переданных государственных полномочий в сфере социальной  поддержки»;

- «Реализация  дополнительных  муниципальных мер социальной помощи»;

- «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»;

- «Осуществление полномочий по обеспечению прав граждан на социальное обслуживание граждан из средств, полученных от оказания платных услуг».

Задачами муниципальной программы являются:

-  обеспечение реализации переданных отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки;

- оказание мер дополнительной социальной помощи, установленных органами местного самоуправления, за счет средств бюджета муниципального образования на основании муниципальных правовых актов;

- обеспечение эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг;

- формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, повышение уровня доступности объектов и услуг                                   в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Новооскольском районе;

- обеспечение эффективной деятельности для осуществления полномочий по обеспечению прав граждан на социальное обслуживание из средств, полученных от оказания платных услуг.

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования на 2023 год был запланирован в сумме                     294 465,6 тыс. руб.

Уровень фактического освоения средств по муниципальной программе                          в 2023 году составил 97 % или 285 627,3 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- за счет средств федерального бюджета – 49 434 тыс. руб. (выполнение составило 100,0 %)

- за счет средств областного бюджета – 195 575,6 тыс. руб. (выполнение составило 95,7 %)

- за счет средств бюджета городского округа – 40 617,7 тыс. руб. (выполнение составило 99,7 %).

В программе со 100 % результатом достигнуты плановые значения 12 из 12 показателей конечного результата и 33 из 41 показателей непосредственного результата.

Отклонения связаны с невыполнением 8 показателей непосредственного результата подпрограммы 1:

- по показателю «Количество получателей услуг по выплате ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» уменьшилось количество получателей на 279 человек, в связи                                              с переездом/смертью;

- по показателю «Количество граждан, получивших услуги по выплате адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг» произошло  сокращение числа получателей на 6 человек, в связи с тем, что при снятии ограничений по подтверждению документов на право получения субсидии получатели утратили право на ее получение (в период 2020-2022 годов право на получение субсидии предоставлялось автоматически, без подтверждения документов).

- по показателю «Количество ветеранов труда, получивших услуги                         по выплате ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» в связи со смертью 51 получателя субсидии данный показатель снизился и при плане 1,5 тыс.чел. получателей, фактически выплаты произведены 1,4 тыс. чел.;

- по показателю «Количество реабилитированных лиц, призванных пострадавших от политических репрессий, получивших услуги по выплате ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» в связи со смертью 4 человек выплаты произведены 21 получателю, планировалось выплатить субсидию 25 жителям городского округа;

- по показателю «Количество многодетных семей, получивших услуги по выплате ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» выплаты произведены на основании принятых заявлений (план 290 чел., факт 289 чел.);

- по показателю «Количество лиц, родившихся в период с 22 июня                 1923 года по 03 сентября 1945 года (Дети войны), получивших услуги по ежемесячных денежных выплат» сократилось количество получателей                    на 284 человека в связи со смертью данной категории граждан;

- по показателю «Количество отдельных категорий работников, проживающих и (или) работающих в сельской местности, получивших компенсацию за коммунальные услуги» выплаты произведены 3 жителям городского округа, при запланированных выплатах 4 чел. (один из получателей не оформил право собственности на жилое помещение);

- по показателю «Количество граждан получивших услуги по муниципальной доплате к пенсии» при плане 109 человек за получением выплаты обратилось 103 человека (выплаты производятся на основании принятых заявлений).

Планом реализации муниципальной программы запланирована                        реализация 3 проектов на общую сумму 19 410,5 тыс. руб., (в том числе средства бюджета городского округа – 680,5 тыс. руб.), или 0,02 % от суммы финансирования муниципальной программы.

1 проекту, завершенному в отчетном году, присвоен статус «Проект реализован успешно»;

2 проектам, переходящим в 2024 год, присвоен статус «Проект реализуется без отклонений».

Несмотря на незначительное отклонение показателей непосредственного результата итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Новооскольском городском округе» составила 9,7 баллов, что подтверждает высокую эффективность                       ее реализации.

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Новооскольского городского округа»

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Новооскольского городского округа» включает в себя четыре подпрограммы:

- «Развитие библиотечного дела»;

- «Развитие музейного дела»;

- «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»;

-  «Муниципальная  политика в сфере культуры»;

-«Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры».

Задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения Новооскольского городского округа, сохранности и комплектования библиотечных фондов;

- развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности   муниципального Великомихайловского музея имени 1 Конной армии, сохранности и безопасности музейных фондов;

- стимулирование развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории  Новооскольского городского округа;

- реализация основных направлений  муниципальной политики  округа                 в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере развития культуры и искусства.

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования на 2023 год был запланирован в сумме                441 218,5 тыс. руб.

Уровень фактического освоения средств по муниципальной программе                         в 2023 году составил 99,6 % или 439 590,2  тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- за счет средств федерального бюджета – 81 853,1 тыс. руб. (выполнение составило 100 %)

- за счет средств областного бюджета – 62 255,5 тыс. руб. (выполнение составило 99,7 %)

- за счет средств бюджета городского округа – 295 481,6 тыс. руб. (выполнение составило 99,5 %).

В программе со 100 % результатом достигнуты плановые значения 10 из 10 показателей конечного результата и 20 из 20 показателей непосредственного результата.

Планом реализации муниципальной программы запланирована                        реализация 5 проектов на общую сумму 2 109,0 тыс. руб., (в том числе                     1517,0 тыс. руб. средства бюджета городского округа), или 0,34 % от суммы финансирования муниципальной программы.

4 проектам, завершенным в отчетном году, присвоен статус «Проект реализован успешно»;

1 проекту, переходящему в 2024 год, присвоен статус «Проект реализуется без отклонений».

В результате анализа достижения показателей конечного                                             и непосредственного результата, освоения предусмотренных средств                                в муниципальной программе, итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 10,0 баллов, что подтверждает высокую эффективность ее реализации.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта                        и молодежной политики на территории

Новооскольского городского округа»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта                       и молодежной политики на территории Новооскольского  городского округа» включает в себя пять подпрограмм:

- «Развитие физической культуры и спорта на территории Новооскольского городского округа»;

-  «Молодость Белгородчины» в Новооскольском городском округе;

- «Патриотическое, гражданское и духовно - нравственное воспитание граждан в Новооскольском городском округе»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы»;

- «Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории Новооскольского городского округа»;

- «Развитие дополнительного образования детей в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики».

Основными задачами муниципальной программы являются:

-  создание условий для развития массовой физической культуры                       и спорта на территории Новооскольского городского округа и обеспечение населения района возможностями для занятий физической культурой                       и массовым спортом;

- создание на территории Новооскольского городского округа правовых, социально-экономических, организационных условий для успешной                                 и эффективной самореализации, социального становления и развития потенциала молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет вне зависимости от социального статуса;

- совершенствование системы военно-патриотического, гражданского                       и духовно-нравственного воспитания молодых граждан на территории Новооскольского район, формирование уважения к памяти прошлых поколений, бережного отношения к культурному наследию, готовности к выполнению конституционных обязанностей, достойному служению обществу и государству, вовлечение населения к занятиям физической культурой и спортом;

- создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы;

- совершенствование форм и методов работы по развитию добровольческого движения, инфраструктуры и механизмов поддержки добровольчества.

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования на 2023 год был запланирован в сумме                     176 038,4 тыс. руб.

Уровень фактического освоения средств по муниципальной программе               в 2023 году составил 38,5 % или 67 781,7 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 3 756,6 тыс. руб. (выполнение составило 100,0 %)

- за счет средств областного бюджета – 156,6 тыс. руб. (выполнение составило 0,14 %)

- за счет средств бюджета городского округа – 63 868,5 тыс. руб. (выполнение составило 99,3 %).

В муниципальной программе со 100 % результатом достигнуты значения              10 из 10 показателей конечного результата и 26 из 28 показателей непосредственного результата.

Отклонения связаны с невыполнением 2 показателей непосредственного результата программы:

- по показателю «Доля граждан Российской Федерации, проживающих в округе, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения округа, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО» нормативы ГТО сдали 19,2 тыс. человек, что составляет 49,1 % от численности городского округа, при плановом показателе            53 % или 20,2 тыс. человек.  Основной причиной невыполнения показателя является низкая эффективность привлечения жителей Новооскольского городского округа к выполнению нормативов ГТО;

- показатель «Доля освоенных средств, выделенных на осуществление деятельности МКУ «Центр патриотического воспитания молодежи Новооскольского городского округа» не выполнен в связи с тем, что денежные средства, выделенные на приобретение 14 объектов некапитального строения             не были освоены в 2023 году,  контракт заключен 30.12.2023 года.

Планом реализации муниципальной программы запланирована                        реализация 3 проектов на общую сумму 4 089,4 тыс. руб. (в том числе                     176,3 тыс. руб. средства бюджета городского округа) или 0,01 % от суммы финансирования муниципальной программы.

Все проекты завершены в отчетном году, присвоен статус «Проект реализован успешно».

В результате анализа достижения показателей конечного                                          и непосредственного результата, освоения предусмотренных средств                               в муниципальной программе, итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 7,2 баллов, что подтверждает низкую эффективность ее реализации.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Новооскольского городского округа»

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Новооскольского городского округа»  включает в себя 6 подпрограмм:

- «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Новооскольского городского округа»;

- «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Новооскольского городского округа»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы»;

- «Подготовка проектов территорий Новооскольского городского округа»;

- «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Новооскольского городского округа»;

- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Задачами муниципальной программы являются:

- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным и региональным законодательством;

- создание условий для повышения благоустройства городских и сельских территорий Новооскольского городского округа;

- освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы

- приведение в соответствие с градостроительным законодательством РФ правил землепользования застройки и генерального плана Новооскольского округа;

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования на 2023 год был запланирован в сумме                     220 229,4 тыс. руб.

Уровень фактического освоения средств по муниципальной программе                 в 2023 году за счет всех источников финансирования составил  220 150,9 тыс. руб. (99,5 %).

- за счет средств федерального бюджета – 793,2 тыс. руб. (выполнение составило 100 %)

- за счет средств областного бюджета – 57 310,4 тыс. руб. (выполнение составило 99,8 %)

- за счет средств бюджета городского округа – 162 047,3 тыс. руб. (выполнение составило 99,9 %).

В муниципальной программе со 100 % результатом достигнуты значения              9 из 9 показателей конечного результата и 12 из 12 показателей непосредственного результата.

Планом реализации муниципальной программы запланировано                        реализация 10 проектов, которые завершены в отчетном году. Всем проектам присвоен статус «Проект реализован успешно».

В результате анализа достижения показателей конечного                                            и непосредственного результата, освоения предусмотренных средств                                 в муниципальной программе, итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 9,4 баллов, что подтверждает высокую эффективность ее реализации.

Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети

Новооскольского городского округа»

Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Новооскольского городского округа» включает в себя две подпрограммы:

-«Совершенствование и развитие дорожной сети»;

-«Совершенствование и развитие транспортной системы».

Основными задачами муниципальной программы являются:

- сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных в границах Новооскольского городского округа, в соответствии с темпами экономического развития округа, ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок;

-создание условий для устойчивого функционирования пассажирских перевозок в Новооскольском городском округе.

В муниципальной программе со 100 % результатом достигнуты                         все плановые значения 3-х показателей конечного результата и 4-х показателей непосредственного результата.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2023 год был запланирован в сумме 414 547,9 тыс. руб.

Уровень фактического освоения средств по муниципальной программе                               в 2023 году составил 99,9 %  или  414 461,2 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 357 155,6 тыс. руб. (выполнение составило 100 %)

- за счет средств бюджета городского округа – 57 305,6 тыс. руб. (выполнение составило 99,8 %).

В результате анализа достижения показателей конечного                                           и непосредственного результата, освоения предусмотренных средств                               в муниципальной программе, итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 8,5 баллов, что подтверждает высокую эффективность ее реализации.

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала                              и формирование благоприятного предпринимательского климата                             в Новооскольском городском округе»

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала                           и формирование благоприятного предпринимательского климата	                               в Новооскольском городском округе» включает в себя 7 подпрограмм:

- «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Новооскольском городском округе»;

- «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций»;

- «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

- «Комплексное развитие сельских территорий»;

- «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»;

- «Управление земельными ресурсами и имуществом Новооскольского городского округа».

Задачами муниципальной программы являются:

-  создание условий для устойчивого развития сельскохозяйственного производства и улучшение условий проживания граждан в сельской местности;

- формирование на территории Новооскольского городского округа условий, благоприятных для привлечения инвестиций в экономику округа;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития малого                      и среднего предпринимательства в целях развития экономики Новооскольского городского округа;

- снижение потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями Новооскольского городского округа;

- увеличение количества реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий Новооскольского городского округа;

- создание безопасных условий жизнедеятельности  жителей Новооскольского городского округа;

- обеспечение проведения землеустроительных и кадастровых работ                        в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, внесения актуальных сведений в Единый государственный реестр недвижимости                            в отношении объектов недвижимости, в том числе земельных участков, расположенных на территории Новооскольского городского округа.

Общий объем финансирования муниципальной программы  за счет всех источников финансирования на 2023 год был запланирован в сумме                                7 834,2 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского округа – 6 909,6 тыс. руб.

Уровень фактического освоения средств по муниципальной программе                           в 2023 году составил 97,4 % или 7 631,1 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- за счет средств федерального бюджета – 28,6 тыс. руб. (выполнение составило 98,5 %)

- за счет средств областного бюджета – 894,5 тыс. руб. (выполнение составило 99,9 %)

- за счет средств бюджета городского округа – 6 708 тыс. руб. (выполнение составило 97,1 %).

В муниципальной программе со 100 % результатом достигнуты                           все плановые значения 16 из 16 показателей конечного результата и плановые значения 13 из 13 показателей непосредственного результата.

Планом реализации муниципальной программы запланирована                        реализация 6 проектов на общую сумму 588,9 тыс. руб. (в том числе                     94,3 тыс. руб. средства бюджета городского округа).

- 5 проектам, завершенным в отчетном году, присвоен статус «Проект реализован успешно»;

- 1 проект, переходящий в 2024 год со статусов «Проект реализуется успешно».

В результате анализа достижения показателей конечного                                         и непосредственного результата, освоения предусмотренных средств                                  в муниципальной программе, итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 10,0 баллов, что подтверждает высокую эффективность ее реализации.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Новооскольского городского округа»

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Новооскольского городского округа» включает в себя                             1 подпрограмму:

- «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству), расположенных                  на территории Новооскольского городского округа».

Задачей муниципальной программы является:

-  обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения населенных пунктов Новооскольского городского округа в соответствии с едиными требованиями, а также дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новооскольского городского округа в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

В муниципальной программе со 100 % результатом достигнуты                            все плановые значения 6 из 6 показателей конечного результата и плановые значения 2 из 2 показателей непосредственного результата.

Общий объем финансирования муниципальной программы  за счет                      всех источников финансирования на 2023 год был запланирован в сумме      203 772,2 тыс. руб.

Уровень фактического освоения средств по муниципальной программе                  в 2023 году составил 100 % или 203 772,1 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- за счет средств федерального бюджета – 85 037,3 тыс. руб. (выполнение составило 100 %)

- за счет средств областного бюджета – 626,5 тыс. руб. (выполнение составило 100 %)

- за счет средств бюджета городского округа – 89 108,3 тыс. руб. (выполнение составило 100 %);

- за счет иных средств – 29 тыс. руб. (выполнение составило 100%).

Проект завершен в отчетном году со статусом «Проект реализован успешно».

В результате анализа достижения показателей конечного                                             и непосредственного результата, освоения предусмотренных средств                                  в муниципальной программе, итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 9,4 баллов, что подтверждает высокую эффективность ее реализации.

Муниципальная программа «Развитие общественного самоуправления, социальной активности населения                                                                                                           в Новооскольском городском округе»

Муниципальная программа «Развитие общественного самоуправления, социальной активности населения в Новооскольском городском округе»                         не включает в себя подпрограммы.

Задачами муниципальной программы являются:

- повышение взаимодействия органов местного самоуправления                                  и общественных организаций в реализации социальных и общественно значимых проектов;

- повышение информированности населения о взаимодействии  органов местного самоуправления с организациями и объединениями, осуществляющими общественно полезную деятельность.

В муниципальной программе «Развитие общественного самоуправления, социальной активности населения в Новооскольском городском округе» со 100 % результатом достигнуты плановые значения 4 из 4 показателей конечного результата и плановые значения 8 из 8 показателей непосредственного результата муниципальной программы.

Общий объем финансирования муниципальной программы  за счет всех источников финансирования на 2023 год был запланирован в сумме                    121,6 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского округа – 121,6 тыс. руб.

Уровень фактического освоения средств по муниципальной программе                    в 2023 году составил 100 % или 121,6 тыс. руб., за счет средств бюджета городского округа.

Планом реализации муниципальной программы запланирована                        реализация 17 проектов на общую сумму 120,7 тыс. руб. (в том числе                     16,1 тыс. руб. средства бюджета городского округа), что составляет 0,13 %                   от общего финансирования муниципальной программы.

Всем 17 проектам, завершенным в отчетном году, присвоен статус «Проект реализован успешно».

В результате анализа достижения показателей конечного результата                        и непосредственного результата, освоения предусмотренных средств                                 в муниципальной программе, итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 9,4 баллов, что подтверждает высокую эффективность ее реализации.

По муниципальным программам, получившим итоговую оценку более 8 баллов, со статусом «Реализуется эффективно», реализованы следующие программы:

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новооскольского городского округа»;

«Развитие образования Новооскольского городского округа»;

«Социальная поддержка граждан в Новооскольском городском округе»;

«Развитие культуры и искусства Новооскольского городского округа»;

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Новооскольского городского округа»;

«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Новооскольского городского округа»;

«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Новооскольском городском округе»;

«Формирование современной городской среды на территории Новооскольского городского округа»

«Развитие общественного самоуправления, социальной активности населения в Новооскольском городском округе».

Целесообразна дальнейшая реализация муниципальных программ                           в утвержденном плановом объеме.

Ответственным исполнителям муниципальных программ Новооскольского городского округа, совместно с соисполнителями, необходимо:

- в случаях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов, осуществлять текущий мониторинг приоритетности запланированных программных мероприятий с целью оптимизации расходования бюджетных средств;

- осуществлять текущий контроль (ежеквартальный мониторинг) степени достижения показателей конечного и непосредственного результатов                                  и возможности решения поставленных задач и своевременно предоставлять результаты мониторинга в управление экономического развития                                       и предпринимательства администрации Новооскольского городского округа;

- своевременно осуществлять корректировку основных мероприятий                     и показателей конечного и непосредственного результата, принимать меры                      по привлечению средств федерального и областного бюджетов, средств иных источников для софинансирования основных мероприятий муниципальных программ Новооскольского городского округа.………………………….