НОВООСКОЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июня 2023 года                                                    			№ 18/83-1

О Календарном плане мероприятий 
по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Новооскольского городского округа второго созыва

В целях оказания методической помощи нижестоящим избирательным комиссиям в период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 10 сентября 2023 года, руководствуясь подпунктом «е» пункта 9 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67 - ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 6 части 8 статьи 30 Избирательного кодекса Белгородской области, Новооскольская территориальная избирательная комиссия постановляет:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке 
и проведению выборов депутатов Совета депутатов Новооскольского городского округа второго созыва (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на странице территориальной избирательной комиссии на официальном сайте Избирательной комиссии Белгородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на секретаря Новооскольской территориальной избирательной комиссии 
Е.А. Бавыкину.

## Председатель

## Новооскольской территориальной

## избирательной комиссии					Ю.И. Рязанцев

## Секретарь

## Новооскольской территориальной

## избирательной комиссии					Е.А. Бавыкина

УТВЕРЖДЕН
постановлением Новооскольской территориальной избирательной комиссии 
от 16 июня 2023 года № 18/83-1

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов 
Новооскольского городского округа второго созыва

День голосования – 10 сентября 2023 года

Сокращения:

ИКБО - Избирательная комиссия Белгородской области;

ТИК – Новооскольская территориальная избирательная комиссия, в том числе с учетом возложения на нее полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территории городского округа;

УИК – участковая избирательная комиссия;

Избирательное объединение – политические партии, региональные отделения и иные структурные подразделения политических партий, иные общественные объединения, имеющие право в соответствии с Федеральными законами «О политических партиях» и «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений;

ФЗ-67 – Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

ИК – Избирательный кодекс Белгородской области;

СМИ – средства массовой информации.

| № п/п | Содержание мероприятий | Реализация мероприятий (срок исполнения) | Исполнитель мероприятий | Правовое основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Принятие решения о назначении выборов депутатов Совета депутатов Новооскольского городского округа второго созыва | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования (не ранее 11 июня и не позднее 21 июня 2023 года) | Совет депутатов | п.7 ст.10 ФЗ-67, ч.1 ст.10 ИК |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов в СМИ | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов | Совет депутатов | п.7 ст.10 ФЗ-67, ч.6 ст.10 ИК |
|  | Направление решения о назначении выборов с указанием даты его опубликования в Управление Минюста России по Белгородской области | Не позднее дня опубликования решения о назначении выборов | ТИК |  |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ (в исключительных случаях) | Не позднее чем за 70 дней до дня голосования (не позднее 1 июля 2023 года) | Глава администрации по согласования с ТИК | п.22 ст.19 ФЗ-67, ч.22 ст.24 ИК |
|  | Опубликование списка избирательных участков, с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования и номеров телефонов | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования (не позднее 31 июля 2023 года) | Глава администрации | п.7 ст.19 ФЗ-67, ч.6 ст.24 ИК |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (в больницах и других местах временного пребывания) | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 10 августа 2023 года), а в исключительных случаях, по согласованию с ИКБО – не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования (не позднее 6 (4) сентября 2023 года) | ТИК | п.5 ст.19 ФЗ-67, ч.4 ст.24 ИК |
|  | Опубликование либо доведение до сведения избирателей иным способом списков избирательных участков, образованных в местах временного пребывания избирателей, с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования и номеров телефонов | Не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования (не позднее 6 (4) сентября 2023 года) | ТИК, УИК | п.7 ст.19 ФЗ-67, чч.4,6 ст.24 ИК |
|  | Представление сведений об избирателях в ТИК для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования | Глава администрации | п. 6 ст. 17 ФЗ-67, ч. 6 ст. 22 ИК |
|  | Информирование ТИК об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | Со дня представления сведений - еженедельно, в последнюю неделю до дня голосования - ежедневно | Глава администрации | Постановление Губернатора Белгородской области от 6 декабря 2017 г. № 129 |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку с использованием ГАС «Выборы» | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования (не позднее 29 августа 2023 года) | ТИК | п. 7 ст. 17 ФЗ-67, ч.7 ст.22 ИК |
|  | Передача УИК первых экземпляров списков избирателей | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2023 года) | ТИК | п.13 ст. 17 ФЗ-67, ч.11 ст.22 ИК |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателями и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования (с 30 августа 2023 года) | УИК | п. 15 ст. 17 ФЗ-67, ч. 13, 13.1 ст. 22 ИК |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей | За 10 дней до дня голосования (с 30 августа 2023 года) | УИК | п. 15 ст. 17 ФЗ-67, ч. 13 ст. 22 ИК |
|  | Уточнение списков избирателей | После получения списка избирателей от ТИК и до окончания времени голосования | УИК | п. 14 ст. 17 ФЗ-67, ч. 12 ст. 22 ИК |
|  | Направление в ТИК либо УИК сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | Со дня представления сведений - еженедельно, в последнюю неделю до дня голосования - ежедневно | Глава администрации, отдел ЗАГС, управление по делам миграции УМВД России по Белгородской области, военный комиссар, суды | Постановление Губернатора Белгородской области от 6 декабря 2017 г. № 129 |
|  | Включение на избирательных участках в местах временного пребывания избирателей (больницах и других местах временного пребывания) в списки избирателей по личному письменному заявлению, поданному в УИК | Не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования (не позднее 6 (4) сентября 2023 года) | УИК | п.17 ст.17 ФЗ-67, ч.15 ст.22 ИК |
|  | Обращение избирателей в УИК с заявлениями о включении их в список избирателей, о любых ошибках или неточностях в сведениях о них, внесённых в список избирателей | с 30 августа до 20.00 часов 10 сентября 2023 года | Граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом | п.16 ст.17 ФЗ-67, ч.14 ст. 22 ИК |
|  | Проверка сообщенных заявителем сведений и представленных документов и либо устранение ошибок или неточностей, либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин такого отклонения, вручение заверенной копии решения заявителю | В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | УИК | п.16 ст.17 ФЗ-67, ч.14 ст. 22 ИК |
|  | Обжалование решения УИК об отклонении заявления о включении гражданина РФ в список избирателей в ТИК или в суд (по месту нахождения участковой комиссии) | В трехдневный срок, а за три дня и менее дня до дня голосования и в день голосования – немедленно | ТИК, суды | п.16 ст.17 ФЗ-67, ч.14 ст. 22 ИК |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей председателем и секретарем УИК с указанием числа избирателей на момент его подписания и его заверение печатью УИК | Не позднее чем в 18 часов дня, предшествующего дню (первому дню) голосования (не позднее 18.00 часов 9 (7) сентября 2023 года) | Председатель и секретарь УИК | п.14 ст.17 ФЗ-67, ч.12 ст. 22 ИК |
|  | Оформление списка избирателей в случае разделения его на отдельные книги (сброшюрование, заверение каждой книги подписью председателя УИК и печатью комиссии) | Не позднее дня, предшествующего дню (первому дню) голосования (не позднее 9 (7) сентября 2023 года) | Председатель и секретарь УИК | п.13 ст.17 ФЗ-67 ч.11 ст.22 ИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
|  | Назначение нового члена УИК с правом решающего голоса из резерва составов участковых комиссий вместо выбывшего члена комиссии | Не позднее чем через 10 дней со дня выбытия члена комиссии | ТИК | п.11 ст.29 ФЗ-67, ч.11 ст.33 ИК |
|  | Формирование УИК избирательных участков, образованных в местах временного пребывания избирателей, из кадрового резерва составов участковых комиссий | Не позднее чем за 15 дней до дня (первого дня) голосования (не позднее 25 (23) августа 2023 года), а в исключительных случаях – не позднее дня, предшествующего дню (первому дню) голосования (не позднее 9 (7) сентября 2023 года) | ТИК | п.1.1. ст.27 ФЗ-67, ч.1.1. ст.31 ИК |
| НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СМИ |
|  | Представление списка назначенных в УИК, ТИК наблюдателей в соответствующую ТИК | Не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования (не позднее 6 (4) сентября 2023 года) | Политическая партия, иное общественное объединение, субъект общественного контроля, зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей в УИК, ТИК | п. 4, 71 ст. 30 ФЗ-67, ч. 4, 71 ст. 34 ИК |
|  | Представление направления, удостоверяющего полномочия наблюдателя, в УИК | 10 (8, 9) сентября 2023 года | Граждане Российской Федерации, назначенные наблюдателями | п. 7, 8 ст. 30 ФЗ-67, ч. 7, 8 ст. 34 ИК |
|  | Подача в ИКБО заявок на аккредитацию представителей СМИ для осуществления полномочий | Заблаговременно до дня голосования | Редакции СМИ | Постановление ИКБО |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
|  | Составление и публикация в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение на своём официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов, и направление этого списка в ТИК | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление министерства юстиции Российской Федерации по Белгородской области | п.9 ст.35 ФЗ-67, ч.17 ст.42 ИК |
|  | Опубликование и размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, для которых не требуется сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов | постановление Избирательной комиссии Белгородской области от 19 ноября 2021 года № 194/1710-6 | ИКБО | ч.9 ст. 42.1 ИК |
|  | Самовыдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Совета депутатов Новооскольского городского округа второго созыва | Начинается со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и завершается не позднее чем через 20 дней со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, в 18 часов по местному времени | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом | ч.9 ст.37 ИК |
|  | Представление в ТИК заявления в письменной форме о согласии баллотироваться кандидатом по одномандатному избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов Новооскольского городского округа второго созыва с приложением документов, указанных в частях 2, 2.2, 3 ст.37 ИК | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и завершается не позднее чем через 20 дней со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, в 18 часов по местному времени | Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения | ст.37 ИК |
|  | Выдача письменного подтверждения о получении от кандидата заявления о согласии баллотироваться кандидатом по одномандатному избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов Новооскольского городского округа второго созыва и других документов, указанных в частях 2, 2.2, 3 ст.37 ИК | Незамедлительно после приема документов | ТИК | ч.11 ст.37 ИК |
|  | Направление в ТИК уведомления, в письменной форме, о проведении мероприятий (съезда, конференции, собрания) связанных с выдвижением списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, списка кандидатов по единому избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов Новооскольского городского округа второго созыва | Не позднее чем за 1 день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населённого пункта, в котором расположена ТИК, и не позднее чем за 3 дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населённого пункта | Избирательные объединения | п/п. «в» п.1 ст.27 ФЗ «О политических партиях» |
|  | Направление уведомления в Управление Министерства юстиции РФ по Белгородской области о проведении избирательным объединением мероприятий по выдвижению кандидатов в депутаты Совета депутатов Новооскольского городского округа второго созыва | Незамедлительно после получения уведомления от избирательного объединения | ТИК |  |
|  | Выдвижение избирательными объединениями списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, списка кандидатов по единому избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов Новооскольского городского округа второго созыва | Начинается со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и завершается не позднее чем через 20 дней со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, в 18 часов по местному времени | Избирательные объединения | ч.9 ст.37 ИК, ч.1, 1.1 ст.42 ИК |
|  | Представление в ТИК документов для заверения списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, списка кандидатов по единому избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов Новооскольского городского округа второго созыва, на бумажном носителе и в машиночитаемом виде | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и завершается не позднее чем через 20 дней со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, в 18 часов по местному времени | Уполномоченный представитель избирательного объединения | ч.12, 14.1 ст.42 ИК |
|  | Представление в ТИК сведений о полном и кратком наименовании избирательного объединения и эмблемы, описание которой содержится в Уставе избирательного объединения | Одновременно с направлением документов для заверения списка кандидатов | Уполномоченный представитель избирательного объединения | п.10,12 ст.35 ФЗ-67, ч.1, 4 ст.40 ИК |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения получения документов для заверения списка кандидатов по единому избирательному округу, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Совета депутатов Новооскольского городского округа второго созыва | Незамедлительно после приема документов | ТИК | ч.11 ст.37 ИК |
|  | Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, списка кандидатов по единому избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов Новооскольского городского округа второго созыва, либо об отказе в заверении указанных списков кандидатов | В течение трех дней со дня приема документов | ТИК | ч.14, 14.2 ст.42 ИК |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, списка кандидатов по единому избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов Новооскольского городского округа второго созыва с копией заверенного списка либо решения об отказе в заверении списка | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | ТИК | ч.14, 14.3 ст.42 ИК |
|  | Представление в ТИК документов в соответствии с частями 2, 2.2, 3 ст.37 ИК | После заверения ТИК списка кандидатов | Кандидат, включенный в заверенный список | ч.14.3 ст.42 ИК |
|  | Выдача кандидату письменного подтверждения получения документов в соответствии с частями 2, 2.2, 3 ст.37 ИК | Незамедлительно после представления и приема документов | ТИК | ч.11 ст.37 ИК |
|  | Проверка достоверности сведений о кандидатах, представленных в соответствии с частями 2, 2.1, ст.37 ИК | В течение 10 дней со дня поступления представления | Уполномоченные органы | ч.6 ст. 37 ИК |
|  | Проверка достоверности сведений о кандидатах, представленных в соответствии с частью 3 ст.37 ИК | В течение 20 дней со дня поступления представления | Уполномоченные органы | ч.6 ст.37 ИК |
|  | Сбор подписей для регистрации списков кандидатов – 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного округа в соответствии с частью 4 статьи 21 ИК, для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, - 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, указанного в схеме одномандатных избирательных округов, но не может быть менее 10 подписей | Со дня оплаты изготовления подписных листов | Избирательное объединение, кандидат, гражданин РФ, достигший к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанный судом недееспособным | п.2 ч.1 ст.43 ИК |
|  | Представление в ТИК документов для регистрации кандидата | Не ранее чем за 55 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени (не ранее 16 июля и не позднее 18.00 часов 26 июля 2023 года) | Кандидат | ч.1,2 ст.44 ИК |
|  | Выдача кандидату письменного подтверждения получения документов для регистрации | Незамедлительно после представления и приема документов | ТИК | ч.11 ст.37, чч.2, 5 ст. 44 ИК |
|  | Извещение кандидата о выявившейся неполноте сведений о кандидате или несоблюдения требований Избирательного кодекса к оформлению документов, представленных в ТИК | Не позднее чем за три дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК | ч.2.1 ст.46 ИК |
|  | Реализация права кандидата на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в ТИК (за исключением подписных листов с подписями избирателей) | Не позднее чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат | ч.2.1 ст.46 ИК |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо принятие мотивированного решения об отказе в его регистрации | В течение десяти дней со дня приема документов | ТИК | ч.1, 8.1 ст.46 ИК |
|  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата | В течение одних суток с момента принятия указанного решения | ТИК | ч.8 ст.46 ИК |
|  | Представление в ТИК документов для регистрации списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по единому избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов Новооскольского городского округа второго созыва | Не ранее чем за 55 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени (не ранее 16 июля и не позднее 18.00 часов 26 июля 2023 года) | Уполномоченный представитель избирательного объединения | ч.1,2 ст. 44 ИК |
|  | Выдача уполномоченному представителю письменного подтверждения получения документов для регистрации | Незамедлительно после представления и приема документов | ТИК | ч.11 ст.37 ч.2, 5 ст. 44 ИК |
|  | Извещение о выявившейся неполноте сведений о кандидатах или несоблюдения требований Избирательного кодекса к оформлению документов, представленных в ТИК | Не позднее чем за три дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации списка кандидатов | ТИК | ч.2.1 ст. 46 ИК |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в ТИК (за исключением подписных листов с подписями избирателей) | Не позднее чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации списка кандидатов | Избирательное объединение | ч.2.1 ст.46 ИК |
|  | Принятие решения о регистрации списка кандидатов либо принятие мотивированного решения об отказе в его регистрации | В течение десяти дней со дня приема документов | ТИК | ч.1, 8.1 ст.46 ИК |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения копии решения об отказе в регистрации списка кандидатов | В течение одних суток с момента принятия указанного решения | ТИК | ч.8 ст.46 ИК |
|  | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о его регистрации | После принятия решения о регистрации | ТИК | ч.12 ст.46 ИК |
|  | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах для опубликования | В течение двух суток после регистрации | ТИК | ч.12 ст.46 ИК |
|  | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, в том числе информации о фактах представления кандидатами недостоверных сведений, предусмотренных частями 2, 3 статьи 37 ИК (если такая информация имеется) | После проверки документов, представленных для регистрации | ТИК | п. 7, 8 ст. 33 ФЗ-67, ч.7, 8 ст.37 ИК |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ. ДОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА |
|  | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата | Кандидат, находящийся на государственной или муниципальной службе, либо работающий в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | ч.2 ст.40 ФЗ-67, ч.2 ст.49 ИК |
|  | Назначение доверенных лиц: избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов - до 20 доверенных лиц; избирательным объединением, выдвинувшим кандидата - до 5 доверенных лиц; кандидатом - до 10 доверенных лиц | После уведомления ТИК о выдвижении кандидата, списка кандидатов | Кандидат, избирательное объединение | ч.1 ст. 43 ФЗ-67, ч.1 ст.51 ИК |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения и выдача им удостоверений установленной формы | В течение пяти дней со дня поступления в ТИК письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | ТИК | п.1, 3 ст.43 ФЗ-67, ч.2, 6 ст.51 ИК |
|  | Регистрация уполномоченных представителей избирательного объединения, в том числе по финансовым вопросам | В течение трех дней со дня поступления в ТИК документов | ТИК | пп. «в» п. 14.1 ст. 35, п.3. ст. 58 ФЗ-67 ч.1, 3 ст. 41 ИК |
|  | Реализация права кандидата, избирательного объединения, назначивших доверенных лиц, на их отзыв, уведомив об этом ТИК | В любое время периода полномочий доверенных лиц | Кандидат, избирательное объединение | п.3 ст.43 ФЗ-67, ч.6 ст.51 ИК |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, на создание штабов (центров) в пределах территории соответствующего избирательного округа поддержки своей избирательной кампании | После регистрации кандидата, списка кандидатов | Зарегистрированный кандидат, избирательные объединения, зарегистрировавшие списки кандидатов | ч.3 ст.51 ИК |
|  | Направление в ТИК сведений о руководителях штабов (центров) поддержки, адресе места нахождения и номерах телефонов штабов (центров) поддержки | Незамедлительно, после создания штаба (центра) поддержки избирательной кампании кандидата | Зарегистрированный кандидат, избирательные объединения, зарегистрировавшие списки кандидатов | ч. 4 ст. 51 ИК |
|  | Реализация кандидатом, выдвинутым в составе списка кандидатов, права снять свою кандидатуру путем подачи письменного заявления в ТИК | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования (не позднее 25 августа 2023 года), а при наличии вынуждающих обстоятельств – не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования (не позднее 8 (6) сентября 2023 года) | Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов | п.30. ст.38 ФЗ-67, ч.1 ст.47 ИК |
|  | Реализация кандидатом права снять свою кандидатуру путём подачи письменного заявления в ТИК | Не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования (не позднее 4 (2) сентября 2023 года), а при наличии вынуждающих обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования (не позднее 8 (6) сентября 2023 года) | Кандидат | п.30. ст.38 ФЗ-67, ч.1 ст.47 ИК |
|  | Реализация избирательным объединением права отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу, а также в порядке, предусмотренном его уставом, исключить некоторых кандидатов из выдвинутого им списка кандидатов путём подачи письменного заявления в ТИК | Отзыв кандидата не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования (не позднее 4 (2) сентября 2023 года), исключение кандидата из списка не позднее чем за пятнадцать дней до дня голосования (не позднее 25 августа 2023 года) | Избирательное объединение | п.32 с.38 ФЗ-67, ч.3 ст.47 ИК |
|  | Реализация избирательным объединением права отозвать кандидата, выдвинутого им по единому избирательному округу, список кандидатов путём подачи письменного заявления в ТИК | Не позднее, чем за пять дней до дня (первого дня) голосования (не позднее 4 (2) сентября 2023 года) | Избирательное объединение | п.31 с.38 ФЗ-67, ч.2 ст.47 ИК |
|  | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата, выдвинувшегося в порядке самовыдвижения, исключении кандидата из списка кандидатов, аннулировании регистрации кандидата, списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением | Не позднее чем в трехдневный срок со дня поступления заявления, а с 8 (6) сентября – в течение суток | ТИК | п. 30, 31 ст. 38 ФЗ-67, ч. 1, 2 ст. 47 ИК |
|  | Уведомление кандидата, в отношении которого принято решение об аннулировании регистрации, и выдача ему копии указанного решения | Незамедлительно, в день принятия решения | ТИК | п. 23 ст. 38 ФЗ-67 |
|  | Передача информации о выбытии кандидата в УИК и СМИ | После выбытия кандидата | ТИК | ч.15 ст. 46 ИК |
|  | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата | Не позднее чем за 8 дней до дня (первого дня) голосования (не позднее 1 сентября (30 августа) 2023 года) | ТИК, зарегистрированный кандидат | п. 5 ст. 78, 76 ФЗ-67, ч.4 ст. 116, 114 ИК |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Представление в Управление Роскомнадзора по Белгородской области списка муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Органы местного самоуправления | ч.10 ст. 55 ИК |
|  | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Белгородской области | ч.8 ст. 55 ИК |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | ТИК, СМИ | ч.7 ст. 55 ИК |
|  | Агитационный период | Агитационный период для избирательного объединения начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов. Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, начинается со дня представления в соответствующую избирательную комиссию списка кандидатов. Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно, начинается со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться. Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, в 00.00 часов 9 сентября 2023 года, а в случае принятия решения о голосовании в течение нескольких дней подряд - в ноль часов по местному времени первого дня голосования в 00.00 часов 8 сентября 2023 года | Кандидат, кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов, избирательное объединение | ч. 1 ст. 57 ИК |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования – 12 августа 2023 года и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования – 9 сентября 2023 года, а в случае принятия решения о голосовании в течение нескольких дней подряд - в ноль часов по местному времени первого дня голосования – 8 сентября 2023 года | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение | ч.2 ст.57 ИК |
|  | Предоставление ТИК безвозмездно эфирного времени, печатной площади для информирования избирателей, а также для ответов на вопросы избирателей | В период со дня официального опубликования решения о назначении выборов до дня официального опубликования общих результатов выборов | Муниципальные организации телерадиовещания и редакции муниципальных периодических печатных изданий | п.18, 19 ст.20 ФЗ-67, ч. 17, 18 ст. 25 ИК, ст. 55 ИК |
|  | Информирование избирателей, в том числе через СМИ о ходе подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов Новооскольского городского округа второго созыва, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов | Весь период избирательной кампании | ТИК, СМИ | ст. 44 ФЗ-67, ст. 53 ИК |
|  | Размещение на стенде в помещении ТИК информации о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов, информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов, списков кандидатов, о выбытии кандидатов из зарегистрированных списков | Не позднее, чем за 15 дней до дня голосования (не позднее 25 августа 2023 года) | ТИК | ч.15 ст. 46 ИК |
|  | Опубликование и представление в ТИК сведений о размере (в рублях) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов вместе с информацией о дате и об источнике опубликования указанных сведений, сведениями о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ и уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий независимо от формы собственности | п.6 ст.50 ФЗ-67, ч.6 ст. 58 ИК |
|  | Опубликование и представление в ТИК сведений о размере (в рублях) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов вместе со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и ИНН организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | ч.1.1. ст. 62 ИК |
|  | Подача в редакции муниципальных телерадиокомпаний заявок о предоставлении бесплатного эфирного времени | После регистрации кандидата, списка кандидатов, не позднее чем за один день до проведения жеребьевки (не позднее 8 августа 2023 года) | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее списки кандидатов | ч. 6 ст.59 ИК |
|  | Подача в редакции муниципальных телерадиокомпаний заявок о предоставлении эфирного времени за плату | После регистрации кандидата, списка кандидатов, не позднее чем за один день до проведения жеребьевки (не позднее 8 августа 2023 года) | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее списки кандидатов | ч.8 ст.59 ИК |
|  | Подача в редакции муниципальных периодических печатных изданий письменных заявок о предоставлении бесплатной печатной площади | После регистрации кандидата, списка кандидатов, не позднее, чем за один день до проведения жеребьевки (не позднее 8 августа 2023 года) | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее списки кандидатов | ч.4 ст.60 ИК |
|  | Подача в редакции муниципальных периодических печатных изданий письменных заявок о предоставлении печатной площади на платной основе | После регистрации кандидата, списка кандидатов, не позднее чем за один день до проведения жеребьевки (не позднее 8 августа 2023 года) | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее списки кандидатов | ч.6 ст.60 ИК |
|  | Проведение жеребьевки среди зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, в целях распределения бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади для размещения предвыборных агитационных материалов с определением дат публикаций, дат и времени выхода в эфир агитационных материалов. Утверждение графиков предоставления печатной площади и эфирного времени | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее, чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 10 августа 2023 года) | ТИК с участием организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий | ч.6,8 ст.59 ИК, ч. 4 ст.60 ИК |
|  | Опубликование предвыборной программы политической партии не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2023 года) | Избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, списки кандидатов | ч.10 ст.56 ИК |
|  | Опубликование (обнародование) графиков предоставления зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, бесплатного и платного эфирного времени и бесплатной и платной печатной площади для проведения предвыборной агитации | После жеребьевки | ТИК, организации телерадиовещания и периодических печатных изданий | ч.6 ст. 59 ИК ч.6 ст. 60 ИК |
|  | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания об отказе использования эфирного времени для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем за два дня до выхода в эфир агитационного материала | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее списки кандидатов | ч.12 ст.59 ИК |
|  | Сообщение в соответствующие редакции периодических печатных изданий об отказе использования печатной площади, представляемой для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем за пять дней до дня публикации агитационного материала | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее списки кандидатов | ч.7 ст.60 ИК |
|  | Ведение отдельного учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации | Весь период в соответствии с графиком предоставления бесплатного и платного эфирного времени и бесплатных и платных печатных площадей | Организации телерадиовещания, периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий | ч.8 ст.58 ИК |
|  | Представление Белгородскому отделению № 8592 ПАО «Сбербанк России» платежного документа о перечислении средств в оплату стоимости эфирного времени | Не позднее, чем за два дня до дня предоставления эфирного времени | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее списки кандидатов | ч. 11 ст. 59 ИК |
|  | Представление Белгородскому отделению №8592 ПАО «Сбербанк России» платежного документа о перечислении средств в оплату стоимости печатной площади | Не позднее чем за три дня до дня опубликования агитационного материала | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее списки кандидатов | ч. 11 ст. 60 ИК |
|  | Предоставление копии платежного документа с отметкой Белгородского отделения № 8592 ПАО «Сбербанк России» в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее списки кандидатов | ч. 11 ст. 59 ИК, ч. 11 ст. 60 ИК |
|  | Предоставление в ТИК данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, предоставленных зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (не позднее 20 сентября 2023 года) | Организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий | ч. 8 ст. 58 ИК |
|  | Рассмотрение письменных заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявок | Собственники, владельцы помещений, находящихся в муниципальной собственности | п.5 ст. 53 ФЗ-67, ч. 5 ст. 61 ИК |
|  | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, зарегистрировавшему списки кандидатов, об условиях, на которых помещение было предоставлено в течение агитационного периода, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, находящихся в муниципальной собственности | ч.4 ст.61 ИК |
|  | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления кандидату, избирательному объединению помещения для проведения встреч с избирателями, или информирование об этом других кандидатов иным способом | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | ТИК | ч.4.1. ст.61 ИК |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организатор публичного мероприятия, органы местного самоуправления | ч.2. ст.61 ИК |
|  | Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 10 августа 2023 года) | Администрация городского округа по предложению ТИК | ч.7 ст.62 ИК |
|  | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копий документов об оплате изготовления предвыборных агитационных материалов из соответствующих избирательных фондов, а также электронных образов предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде | До начала распространения соответствующих агитационных материалов | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее списки кандидатов | ч.3 ст.62 ИК |
|  | Принятие мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных агитационных материалов и их изъятию, установление изготовителей указанных материалов и источников их оплаты и незамедлительное информирование соответствующей избирательной комиссии о выявленных фактах и принятых мерах | Незамедлительно | Правоохранительные и иные органы | ч.9 ст.64 ИК |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей, содержащих предвыборную агитацию | В течение шести месяцев со дня выхода в эфир теле- и радиопрограмм | Соответствующие организации телерадиовещания | ч.14 ст. 59 ИК |
|  | Хранение учетной документации о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не менее трех лет со дня голосования | Организации телерадиовещания и периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий | ч.9 ст.58 ИК |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования (с 5 по 9 сентября, а также 10 сентября 2023 года) | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов | п.3 ст.46 ФЗ-67, ч.3 ст.54 ИК |
|  | Запрет на рекламу коммерческой и иной, не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата | В день (дни) голосования и в день, предшествующий дню голосования (9 и 10 (8 9, 10) сентября 2023 года) | Кандидат, избирательные объединения, иные физические и юридические лица | ч.5 ст. 64 ИК |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | В день голосования, до момента окончания голосования (до 20.00 часов 10 сентября 2023 года) | Гражданин РФ, избирательное объединение, организации телерадиовещания и периодических печатных изданий | ч.7 ст. 53 ИК |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Финансирование ТИК из муниципального бюджета на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Глава администрации | ч.1, 3 ст. 65 ИК |
|  | Распределение средств на проведение выборов: - участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за 15 дней до дня (первого дня) голосования (не позднее 25 (23) августа 2023 года) | ТИК | Инструкция ИКБО «О порядке открытия и ведения счетов...» |
| ОТЧЕТНОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ |
|  | Представление в ТИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней со дня проведения выборов (не позднее 20 сентября 2023 года) | УИК | ч. 5 ст. 65 ИК |
|  | Перечисление неизрасходованных в ходе подготовки и проведения выборов средств в местный бюджет | Не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования результатов выборов | ТИК | ч.5 ст.65 ИК |
|  | Представление в Совет депутатов городского округа финансового отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования результатов выборов | ТИК | ч. 5 ст. 65 ИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ФОНД КАНДИДАТА |
|  | Уведомление ТИК кандидатом о реализации права не создавать избирательный фонд при условии, что число избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится | В период после письменного уведомления ИКМО о выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов для регистрации | Кандидат | п.1 ст.58 ФЗ-67, ч. 1 ст. 67 ИК |
|  | Создание кандидатом собственного избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании | В период после письменного уведомления ТИК о выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов для регистрации | Кандидат | п.1 ст.58 ФЗ-67, ч. 1 ст. 67 ИК |
|  | Создание избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов, избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании | После регистрации его уполномоченного представителя по финансовым вопросам, ИКМО | Избирательные объединения | п.1 ст.58 ФЗ-67, ч.1 ст.67 ИК |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения по финансовым вопросам письменного разрешения на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | После письменного уведомления ТИК о выдвижении (самовыдвижении), регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательного объединения | ТИК | п.11 ст.58 ФЗ-67, ч.12 ст.67 ИК |
|  | Открытие кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам, уполномоченным представителем по финансовым вопросам избирательного объединения специального счета в Белгородском отделении № 8592 ПАО «Сбербанк России» для формирования избирательного фонда | В трехдневный срок со дня получения разрешения на открытие специального избирательного счета | Кандидат либо его уполномоченный по финансовым вопросам, уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения | п.11 ст.58 ФЗ-67, ч.12 ст.67 ИК |
|  | Представление в ТИК заверенных Белгородским отделением №8592 ПАО «Сбербанк России» сведений о реквизитах открытого специального счета для формирования избирательного фонда и лице, уполномоченном распоряжаться средствами фондов | В трехдневный срок после открытия специального избирательного счета | Кандидат либо его уполномоченный по финансовым вопросам, уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения | Инструкции ИКБО «О порядке открытия и ведения специальных счетов, формирования и расходования денежных средств избирательных фондов и отчетности по этим средствам» |
|  | Представление в ТИК информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете кандидата, избирательного объединения, а также по представлению ТИК и по требованию кандидата заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | Периодически, по представлению ТИК в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования- немедленно | Белгородское отделение № 8592 ПАО «Сбербанк России» | п.7 ст.59 ФЗ-67, ч.7 ст. 68 ИК |
|  | Проведение на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в ТИК | В пятидневный срок со дня поступления представления ТИК | Управление по вопросам миграции УМВД России по Белгородской области, УФНС России по Белгородской области, Управление Минюста по Белгородской области | п.13 ст. 59 ФЗ-67, ч.17 ст.68 ИК |
|  | Опубликование представленных в ТИК сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | В течение трех дней со дня получения сведений | Редакции муниципальных периодических печатных изданий | п.8 ст.59 ФЗ-67, ч.8 ст.68 ИК |
|  | Представление кандидатом, избирательным объединением в ТИК первого финансового отчета | Одновременно с представлением документов для регистрации | Кандидат, избирательное объединение | ч.1 ст.44 ИК |
|  | Представление кандидатом, избирательным объединением в ТИК итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат, избирательное объединение | п.9 ст.59 ФЗ-67, ч.9 ст.68 ИК |
|  | Передача ТИК копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений для опубликования в СМИ и размещение ТИК указанных копий финансовых отчетов на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее чем через пять дней со дня получения финансовых отчетов | ТИК | п.9.1 ст.59 ФЗ-67 ч.9.1. ст.68 ИК |
|  | Опубликование финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений | Не позднее пяти дней со дня их представления | Редакция муниципальных периодических печатных изданий | п.9.1 ст.59 ФЗ-67, ч.9.1. ст.68 ИК |
|  | Прекращение всех финансовых операций по специальным избирательным счетам кандидатов, избирательных объединений, за исключением возвратов в избирательные фонды неизрасходованных средств и зачислений на указанные счета средств, перечисленных до дня (первого дня) голосования | В день (первый день) голосования (10 (8) сентября 2023 года) | Белгородское отделение № 8592 ПАО «Сбербанк России» | ч.12 ст. 68 ИК |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата, избирательного объединения, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательный фонд, пропорционально вложенным средствам | После дня голосования | Кандидат, избирательное объединение | п.11 ст.59 ФЗ-67, ч.15 ст. 68 ИК |
|  | Перечисление в доход местного бюджета оставшихся на специальном избирательном счёте кандидата, избирательного объединения неизрасходованных денежных средств | По истечении 60 дней со дня голосования (с 9 ноября 2023 года) | Белгородское отделение №8592 ПАО «Сбербанк России» | п.11 ст.59 ФЗ-67, ч.15 ст. 68 ИК |
|  | Создание контрольно-ревизионных служб | Не позднее чем через 30 дней со дня принятия решения о назначении выборов | ТИК | п.1 ,2 ст.59 ФЗ-67, ч.1, 2 ст.70 ИК |
| ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ |
|  | Безвозмездное предоставление в распоряжение участковых избирательных комиссий помещений для работы участковых комиссий, помещений для голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2023 года) | Глава администрации | п.1 ст.61 ФЗ-67, ч.1 ст.71 ИК |
|  | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в реализации их полномочий, в частности, на безвозмездной основе предоставление необходимых помещений, в том числе для хранения избирательной документации до передачи указанной документации в архив либо уничтожения по истечению сроков хранения, обеспечение охраны предоставляемых помещений и указанной документации, а также предоставление на безвозмездной основе транспортных средств, средств связи, технического оборудования | Со дня получения участковыми комиссиями бюллетеней и до передачи их на хранение в ТИК, со дня работы участковой избирательной комиссии | Отдел полиции, УМВД России по Белгородской области, глава администрации, государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица | п.16, 17 ст.20 ФЗ-67, ч.15, 16 ст.25 ИК |
|  | Определение избирательных участков, где в помещении для голосования либо непосредственно перед ним на информационном стенде будет размещена информация обо всех кандидатах, списках кандидатов, избирательных объединениях, внесенных в избирательный бюллетень, образец заполнения избирательного бюллетеня без указаний фамилий кандидатов, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля | Не позднее 25 августа 2023 года | ТИК | ч.8.1 ст.71 ИК |
|  | Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед указанным помещением информационного стенда, на котором размещается информация обо всех кандидатах, списках кандидатов, избирательных объединения, внесенных в избирательный бюллетень, образцы заполненных избирательных бюллетеней, которые не должны содержать фамилий кандидатов, зарегистрированных в данном избирательном округе, наименования избирательных объединений, участвующих в выборах | Незамедлительно после получения информационных плакатов от ТИК | УИК | ч.3,9 ст.71 ИК |
|  | Определение решением ТИК необходимого количества переносных ящиков для обеспечения голосования вне помещения для голосования на выборах | до 30 августа 2023 года | ТИК | п.8 ст.66 ФЗ-67, ч.8 ст.76 ИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ |
|  | Утверждение формы, числа бюллетеней, порядка изготовления и доставки бюллетеней, а также осуществления контроля за их изготовлением и доставкой | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 20 августа 2023 года) | ТИК | п.4 ст.63 ФЗ-67, ч.4 ст.73 ИК |
|  | Утверждение текста бюллетеней | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 20 августа 2023 года) | ТИК | п.4 ст.63 ФЗ-67, ч.4 ст.73 ИК |
|  | Изготовление специальных трафаретов для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 20 августа 2023 года) | ТИК | п.2.1 ст.63 ФЗ-67, ч. 2.1 ст. 73 ИК |
|  | Изготовление бюллетеней для голосования на выборах по решению ТИК | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования (не позднее 25 августа 2023 года) | Полиграфическая организация | п.11 ст.63 ФЗ-67, ч. 11 ст. 73 ИК |
|  | Принятие решения о времени и месте передачи бюллетеней членам ТИК и оповещении членов комиссии, кандидатов и избирательных объединений о времени и месте передачи бюллетеней, выбраковке и уничтожении бюллетеней | Не позднее чем за 2 дня до получения изготовленных бюллетеней для голосования | ТИК | п.11 ст.63 ФЗ-67, ч. 11 ст. 73 ИК |
|  | Передача ТИК изготовленных бюллетеней, уничтожение при выявлении излишних и выбракованных избирательных бюллетеней (изготовленных с нарушением требований к изготовлению) с составлением соответствующего акта | После передачи упакованных в пачки избирательных бюллетеней в количестве, соответствующем заказу в срок установленный ТИК | Полиграфическая организация | п.11 ст.63 ФЗ-67, ч.11 ст.73 ИК |
|  | Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования (не позднее 8 (6) сентября 2023 года) | ТИК | п.13 ст.63 ФЗ-67, ч. 13 ст. 73 ИК |
|  | Передача специальных трафаретов для самостоятельного заполнения бюллетеня участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования (не позднее 8 (6) сентября 2023 года) | ТИК | п.2.1 ст.63 ФЗ-67, ч. 2.1 ст. 73 ИК |
|  | Передача участковым избирательным комиссиям для размещения на информационных стендах плакатов, буклетов со сведениями о зарегистрированных кандидатах, избирательных объединениях крупным шрифтом | Не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования (не позднее 8 (6) сентября 2023 года) | ТИК | ч.8.1 ст.71 ИК |
| ГОЛОСОВАНИЕ. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Принятие решения избирательной комиссии, организующей выборы, о голосовании на выборах в течение нескольких дней подряд (трех дней) (не подлежит пересмотру) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и | ТИК | п.1 ст.63.1 ФЗ-67, ч.1 ст.73.1 ИК |
|  | Организация досрочного голосования избирателей в помещении участковой комиссии | Не применяется при принятии решения о голосовании на выборах в течение нескольких дней подряд | УИК | ч.1 ст. 75 ИК ч.6 ст.73.1 ИК |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации и иным способом | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2023 года) | ТИК, УИК | п.2 ст.64 ФЗ-67, ч.2 ст.74 ИК |
|  | Направление избирателям приглашений для участия в выборах | с 30 августа 2023 года | УИК | ч.6.ст.31 ИК |
|  | Организация голосования избирателей в день голосования (дни голосования) (в помещении для голосования и вне помещения для голосования) | С 8 до 20 часов 10 сентября 2023 года при голосовании в течение трех дней – с 8 до 20 часов 8, 9, 10 сентября 2023 года | УИК | п. 1 ст. 64, п. 4 ст. 63.1, ст. 66 ФЗ-67, ч. 4 ст. 73.1, ст. 74, 76 ИК |
|  | Подача в УИК письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) избирателя о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | Заявления (устное обращение) могут быть поданы в любое время в течение 10 дней до дня голосования, и в день голосования - не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования (с 31 августа 2023 года до 14.00 10 сентября 2023 года) | Избиратели, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам прибыть в помещение для голосования (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования) | ч.2,5 ст.76 ИК |
|  | Подсчет голосов избирателей | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | УИК | ч.1,2 ст.78 ИК |
|  | Оформление и подписание протоколов № 1 и № 2 УИК об итогах голосования на выборах | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены УИК с правом решающего голоса | ч.1,2 ст.77 ИК, ч.24-28 ст.78 ИК |
|  | Выдача заверенных копий протоколов № 1 и № 2 УИК об итогах голосования членам комиссии, наблюдателям, иным лицам, указанным в ч.3 ст. 34 ИК | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования | УИК при обращении соответствующих лиц | п.29 ст.68 ФЗ-67, ч.28 ст. 78 ИК |
|  | Направление в ТИК первого экземпляра протоколов № 1 и № 2 УИК об итогах голосования на выборах | Незамедлительно после подписания протокола всеми членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | УИК | ч.29 ст.78 ИК |
|  | Определение результатов выборов депутатов Совета депутатов Новооскольского городского округа второго созыва по соответствующему одномандатному избирательному округу, единому избирательному округу, определение общих результатов выборов на основании данных протоколов № 1 и № 2 УИК | Не позднее 2-х дней после дня голосования, (не позднее 12 сентября 2023 года) общие итоги не позднее 5-ти дней после дня голосования (не позднее 15 сентября 2023 года) | ТИК | ч. 1, 4, 10 ст. 94 ИК |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Совета депутатов Новооскольского городского округа, о результатах выборов | Незамедлительно после определения результатов выборов | ТИК | ч. 4 ст. 80 ИК |
|  | Передача в СМИ общих данных о результатах выборов и списка избранных депутатов Совета депутатов Новооскольского городского округа второго созыва | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК | ч.2 ст.84 ИК |
|  | Передача в Совет депутатов Новооскольского городского округа постановления ТИК об установлении общих итогов выборов депутатов и списка избранных депутатов | В течение одних суток после установления результатов выборов | ТИК | ч. 10 ст. 94 ИК |
|  | Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо представление копии документов, удостоверяющих подачу в трехдневный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В пятидневный срок после извещения о результатах выборов | избранный депутат | ч. 4 ст. 80 ИК |
|  | Официальное опубликование результатов выборов и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (списков кандидатов) | Не позднее 10 дней со дня голосования (не позднее 19 сентября 2023 года) | ТИК | п.2 ч. 3 ст. 84 ИК |
|  | Регистрация избранных депутатов Совета депутатов Новооскольского городского округа первого созыва и выдача удостоверений об избрании | После официального опубликования результатов выборов и представления избранным депутатом копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | ТИК | ст. 94.2 ИК |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов, содержащихся в протоколах ТИК, УИК | В течение двух месяцев со дня голосования | ТИК | ч. 4 ст. 84 ИК |
|  | Размещение полных данных о результатах выборов, содержащихся в протоколах ТИК, УИК в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет | В течение трех месяцев со дня голосования | ТИК | ч. 4 ст. 84 ИК |
|  | Передача в ТИК выборной документации, включая бюллетени и списки избирателей | После установления итогов голосования по решению ТИК | УИК | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архив документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, утвержденным постановлением ТИК |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архив документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, утвержденным постановлением ТИК | ТИК | ч. 8 ст. 80 ИК |